

**Администрация городского округа**

**Навашинский Нижегородской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2020 №817

**О внесении изменений в План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский**

**на 2020-2024 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением администрации городского округа Навашинский от 21.01.2020 №58**

В целях реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Навашинский от 16.10.2019 №984 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 30.04.2020 №482, от 29.06.2020 №694, от 29.07.2020 №788) администрация городского округа Навашинский **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2020-2024 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением администрации городского округа Навашинский от 21.01.2020 №58 (в редакции постановления администрации городского округа Навашинский от 08.05.2020 №499, от 03.07.2020 №708) (далее - План) изменения, изложив План в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в официальном вестнике - приложении к газете «Приокская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департамента О.М. Мамонову.

Глава администрации Т.А.Берсенева

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению Администрации  городского округа Навашинский  от 06.08.2020 № 818  УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  городского округа Навашинский  от 21.01.2020 № 58  (в редакции постановления администрации городского округа Навашинский от 08.05.2020 №499, от 03.07.2020 №708) |  |

**План**

**реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2020-2024 годы» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2020 год (тыс. руб.) | | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| Бюджет городского округа Навашинский | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  Организация транспортного обслуживания населения городского округа | Отдел ЖКХ и ТЭК управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский (далее –отдел ЖКХ и ТЭК) | Январь | Декабрь | Обеспечение комфортных условий использования транспортной системы для пассажиров, в том числе, маломобильных категорий населения.  Количество пригородных социально значимых маршрутов - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2  Предоставление субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальному маршруту д. Родяково – д. Салавирь | Отдел ЖКХ и ТЭК | Январь | Декабрь | Возмещение затрат МП «Автостанция» городского округа Навашинский, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальному маршруту д. Родяково – д. Салавирь | 357,52969 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3  Поставка автобусов для бесперебойного предоставления транспортных услуг населению | Отдел ЖКХ и ТЭК | Январь | Декабрь | Обновление подвижного состава для осуществления перевозки пассажиров, в соответствии с нормативными требованиями- покупка 1 автобуса | 2041,00000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.4  Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным предприятиям в сфере транспорта на восстановление платежеспособности (санация) | Отдел ЖКХ и ТЭК | Январь | Декабрь | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат МП «Автостанция» городского округа Навашинский на восстановление платежеспособности (санация) | 1000,00000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.5.  Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий | Отдел ЖКХ и ТЭК | Апрель | Декабрь | Предоставление субсидии  с целью финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий | 11,47031 | 1135,56027 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | **3410,00000** | **1135,56027** | **0** | **0** |