## Slide 1: Проект «Современные родители»

## Slide 2: Цель проекта
Создание психолого-педагогических, методических условий для повышения педагогической компетентности родителей.

## Slide 3: Задачи проекта
Сформировать родительские объединения по интересам;
Повышать родительские компетенции родителей через участие в конференциях, семинарах;
Разработать информационно-методическое обеспечение родительского образования;
Создать систему поощрения и отслеживания результатов обучения родителей;
Вовлекать родителей в образовательную деятельность своих детей.

## Slide 4: Критерии и показатели эффективности реализации проекта (с нарастающим итогом)
Критерий | Показатель | 2020-2021
Родительские объединения (клубы, творческие мастерские и т.д.) | Доля семей, изъявивших желание участвовать в родительских объединениях | 10%
Участие родителей в конференциях, семинарах и др. мероприятиях различного уровня. | Доля родителей, принимающих участие в конференциях, семинарах и др. мероприятиях различного уровня. | 20%
Реализация совместных творческих проектов и участие в др. мероприятиях | Доля семей в создании совместных проектов и принявших участие в др. мероприятиях | 5%
Участие педагогов, родителей в просветительской деятельности по родительскому образованию | Доля педагогов и родителей, занятых в лекторском составе | 1%
Расширение форм взаимодействия семьи и школы | Доля педагогов, освоивших современные формы взаимодействия с родителями. | 30%
Система поощрения и отслеживания результатов обучения родителей | Доля родителей, получивших поощрения за освоение программ по родительскому образованию | 10%

## Slide 5: Этапы реализации и план мероприятий по реализации проекта
Организационный этап
Сентябрь – октябрь 2020 г.
Изучение отношения родительской общественности к школе;
Технологический этап
2020 – 2021 гг.
В течение всего периода
Организация родительского просвещения;
Рефлексивный этап
2024 – 2025 гг.
Проведение общешкольных родительских собраний с целью знакомства с проектом;
Определение состава рабочей группы по реализации проекта.
Создание системы родительского образования: обучение лекторского состава из педагогов, родителей, общественности, вовлечение родителей в информационное пространство по вопросам воспитания.
Проведение и обработка повторного анкетирования обучающихся и родителей;
Подведение итогов реализации проекта. Обобщение материалов;
Промежуточный анализ по реализации проекта

## Slide 6: Основные направления
Информационно-просветительское направление
Образовательное направление
Совместный досуг

## Slide 7: План мероприятий по реализации проекта «Современные родители»
 | Информационно-просветительское направление |  | 
1. | Организация и проведение родительского лектория для родителей обучающихся Комплекса по вопросам воспитания и обучения. (3 раза в год). |  | Расширение педагогических знаний родителей, оказание помощи в вопросах семейного воспитания
2. | Размещение материалов по вопросам семейного воспитания на сайте Комплекса (1 раз в полугодие). |  | Информирование родителей по вопросам семейного воспитания
3. | Обновление информационных стендов в администрации Комплекса, в каждом СП ( 1 раз в четверть). |  | Информирование родителей о деятельности Комплекса и СП
4. | Родительские конференции с привлечением социальных партнёров. (2 раза в год). |  | Знакомство с основными направлениями работы Комплекса и результатами деятельности.
5. | Информирование о работе Телефона Доверия. |  | Оказание психологической помощи

## Slide 8: План мероприятий по реализации проекта «Современные родители»
6. | Организация консультаций и бесед с родителями по запросу от СП. |  | Получение рекомендаций по возникшей проблеме
7. | Родительские чтения (1 раз в полугодие) А. Лопатина «Семейные заповеди» или С Соловейчик «Педагогика для всех» «Мы учим детей жить среди людей» (Кодекс семейного воспитания). |  | Расширение родительского кругозора средствами научно-популярной литературы по воспитанию детей и выстраиванию семейного уклада
8. | Конкурс проектов «Откуда я родом» (Моя родословная) – секция в муниципальном конкурсе проектов. |  | Развитие совместной проектной деятельности
9. | Педагогические практикумы (октябрь, февраль, апрель) для родителей Обмен опытом «Какие вы родители?» Диспут «Поощрение и наказание в семье»; Круглый стол «Родительская любовь и воспитание». |  | Формирование ценностей семьи, ребёнка, ответственного родительства
10. | Конкурс «Отец года». |  | Раскрытие творческого потенциала родителей

## Slide 9: План мероприятий по реализации проекта «Современные родители»
 | Образовательное направление |  | 
1. | День открытых дверей СП. (1 раз в год). |  | Формирование позитивного отношения к школе
2. | Организация обучения родителей по современным технологиям (план обучения). |  | Осмысление родителями самих себя, своих отношений с окружающим миром, своей родительской позиции
3. | Курсы для обучающихся (1-11 кл.) «Школа семейного уклада» (1 раз в четверть). |  | Ознакомление обучающихся с основами семейного уклада.
4. | Тренинги с родителями: «Семья - глаза в глаза» «Учимся понимать друг друга», «Грубость и агрессивность поведения детей». |  | Приобретение знаний по основам семейного уклада и родительской культуры
5. | Школа родительского актива (Совет родителей СП - 3 раза в год). |  | Получение знаний о взаимодействии СП и родительской общественности в управлении образованием

## Slide 10: План мероприятий по реализации проекта «Современные родители»
 | Совместный досуг |  | 
1. | Проведение в СП традиционных досуговых и спортивных мероприятий с участием родителей (День Здоровья, Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья», Декада «За здоровый образ жизни» и др.) |  | Привлечение детей и родителей к совместному спортивному празднику
2. | Организация работы Клубных семейных формирований разной направленности |  | Организация совместного семейного отдыха

## Slide 11: Ожидаемые результаты
Увеличение количества родительских объединений;
Повышение доли родителей, принимающих участие в конференциях, семинарах;
Повышение доли семей, заинтересованных достижениями своих детей во внеурочной, проектной деятельности и дополнительном образовании;
Увеличение доли педагогов, освоивших современные формы взаимодействия с родителями;
Создана система поощрения и отслеживания результатов обучения родителей.