Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Кичменгско-Городецкого района Вологодской области на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кичменгско-Городецкого района Вологодской области на 2020-2025 годы» |
| 1 | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 939,4 | 162 | 0 | Программа работает с 1 января 2020 года, выдано 2 свидетельства на строительство жилых домов, ввод в эксплуатацию которых предусмотрен в срок до 3-х лет |
| 2 | объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 7,87229 | 7,87229 |  |
| 4 | ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий  | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 7 | численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | площадь оформленных муниципальными образованиями области земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 0 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Кичменгско-Городецкого района Вологодской области на 2020-2025 годы» | всего |  | 10097,3 | 10097,3 |
| ответственный исполнитель государственной программыАдминистрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| соисполнитель отсутствует  |  |  |  |
| исполнитель отсутствует |  |  |  |
| Основное Мероприятие 1 | Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем | всего |  | 3426,9 | 3426,9 |
| ответственный исполнитель государственной программыАдминистрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| Исполнитель, соисполнитель отсутствует |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Кичменгско-Городецкого района |  |  | 3426,9 | 3426,9 |
| Основное мероприятие 2 | Создание и развитие социальной и инженерной и транспортной инфраструктур на сельских территориях | всего |  | 6670,4 | 6670,4 |
| Мероприятие 2.1 | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Кичменгско-Городецкого района |  |  | 3080,5 | 3080,5 |
| Мероприятие 2.2 | Комплексное развитие сельских территорий |  |  | 3372,2 | 3372,2 |
| Мероприятие 2.3 | Разработка проектно-сметной документации и их экспертиза |  |  | 88,7 | 88,7 |
| Мероприятие 2.4 | Благоустройство скельских территорий Кичменгско-Городецкого района |  |  | 129,0 | 129,0 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Комплексное развитие сельских территорий Кичменгско-Городецкого района Вологодской области на 2020-2025 годы | всего | 10097,3 | 10097,3 | 100 |  |
| областной бюджет  | 3586,6 | 3586,6 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 1819,7 | 1819,7 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 4652,3 | 4652,3 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 15,7 | 15,7 | 100 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 23,0 | 23,0 | 100 |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем | всего | 3426,9 | 3426,9 | 100 |  |
| областной бюджет  | 2680,9 | 2680,9 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 574,7 | 574,7 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 171,3 | 171,3 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Кичменгско-Городецкого района | всего | 3426,9 | 3426,9 | 100 |  |
| областной бюджет  | 2680,9 | 2680,9 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 574,7 | 574,7 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 171,3 | 171,3 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное Мероприятие 2 | Создание и развитие социальной и инженерной и транспортной инфраструктур на сельских территориях | всего |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  |  |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Кичменгско-Городецкого района | всего | 3080,5 | 3080,5 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет  | 883,2 | 883,2 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1177,2 | 1177,2 | 100 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 1020,1 | 1020,1 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Комплексное развитие сельских территорий | всего | 3372,2 | 3372,2 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 3372,2 | 3372,2 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 | Разработка проектно-сметной документации и их экспертиза | всего | 88,7 | 88,7 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 88,7 | 88,7 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4 | Благоустройство сельских территорий Кичменгско-Городецкого района | всего | 129,0 | 129,0 | 100 |  |
|  |  | Областной бюджет | 22,5 | 2,5 | 100 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 67,8 | 67,8 | 100 |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты сельских поселений | 15,7 | 15,7 | 100 |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | Физические юридические лица | 23,0 | 23,0 | 100 |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кичменгско-Городецкого района Вологодской области на 2020-2025 годы» |
|  | Основное мероприятие 1.1 |
|  | Постановление Админисрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | Об утверждении муниципальной программы | Администрация Кичменгско-Городецкого района | 21.10.2019 года № 856 |
|  | Основное мероприятие 1.2 |
|  |  |  |  |  |
|  | ... |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |