Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие потребительского рынка в Кичменгско - Городецком муниципальном районе на 2020-2025 годы»** | | | | | |
| 1 | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства | Единиц на 10000 человек населения | 227 | 227 | 227 | - |
| 2 | Количество труднодоступных и малонаселенных пунктов по Кичменгско-Городецкому муниципальному району, обеспеченных услугами выездной торговли | единиц | 85 | 90 | 90 | - |
| 3 | Количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам, установленным соглашением между муниципальным образованием области и организацией или индивидуальным предпринимателем | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам | единиц | 3 | 6 | 6 |  |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Подпрограмм нет. | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года (2020 год) | на 31 декабря отчетного года  (2020 год) | кассовое исполнение (2020год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие потребительского рынка в Кичменгско - Городецком муниципальном районе на 2020-2025 годы» | всего | 1599,7 | 4 941,40324 | 4 941,40324 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |
| Мероприятие 1 | Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства | всего | 250,0 | 107,4 | 107,4 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |
| Мероприятие 1.1 | Расходы на организацию и проведение выставок, ярмарок | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 13,2 | 60,24208 | 60,24208 |
| Мероприятие 1.2 | Обновление районной «Доски почета» | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 36,2 | 39,24960 | 39,24960 |
| Мероприятие 1.3 | Организация и проведение торжественных мероприятий чествования лучших представителей субъектов МСП района | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| Мероприятие 2 | Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах, в том числе: | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 1537,1 | 2793,24249 | 2793,24249 |
|  | субсидии на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 517,1 | 1541,36843 | 1541,36843 |
| субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 1020,0 | 1251,87406 | 1251,87406 |
| Мероприятие 3 | Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | - | 2040,66907 | 2040,66907 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие потребительского рынка в Кичменгско - Городецком муниципальном районе на 2020-2025 годы» | всего | 4941,40324 | 4941,40324 | 100 % |  |
| в.том числе |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4278,749 | 4278,749 | 100 % |  |
| бюджет муниципального образования | 662,65424 | 662,65424 | 100 % |  |
| По мероприятиям |  | всего | 4941,40324 | 4941,40324 | 100 % |  |
| в.том числе |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4278,749 | 4278,749 | 100 % |  |
| бюджет муниципального образования | 662,65424 | 662,65424 | 100 % |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | Паспорт муниципальной программы, общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель программы:  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района. | 06.03.2020 г. № 170 (в редакции от 14.08.2020 г № 617) |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 14.08.2020 № 617 | Изменения в Приложения 1 - 3 и в паспорт муниципальной программы | Уточнение значений целевых показателей и финансового обеспечения программы |