Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год (2020г) | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Основные направления реализации государственной молодежной политики в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2020-2025 годы» за 2020 год** | | | | | | |
| 1 | Рост степени гражданской активности молодого населения | % к уровню 2018 года | 0 | 2 | 4 | Активное включение молодого населения в волонтерскую деятельность |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на развитие социально-экономической активности молодежи | Ед. | 75 | 75 | 76 | нет |
| 3 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания (от общего количества молодежи района) | % | 35,4 | 36 | 41 | Увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях |
| 4 | Количество молодых семей, получивших государственную поддержку на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, состоящих в списках семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % |  | 1 | 2 | Социальную выплату получили 2 семьи  из 12 стоящих в списке |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> | |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | | достигнутые <\*> |  | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| **Муниципальная программа «Основные направления реализации государственной молодежной политики в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2020-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2020-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: Содействие патриотическому и духовно – нравственному воспитанию молодежи | Управление культуры | | 2020 | 2025 | 2020 | 2020 | выполнено | | выполнено | нет | |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1 | Военно-патриотические сборы «Зарница» |  | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 40 | | 48 | нет | |
| 1.2 | Фестиваль творчества молодежи «Новое покление» | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | | 121 | нет | |
| 1.3. | Районный фестиваль патриотической песни» | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 250 | | 266 | нет | |
| 1.4 | Вступление Юнармию | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 25 | | 27 | нет | |
| 1.5 | Турслет для молодых семей | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 40 | | 40 | нет | |
| 1.5 | День призывника | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | | 20 | В связи с ограничительными мероприятиями | |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2020-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие: Содействие улучшению жилищных условий молодых семей | Управление культуры | | 2020 | 2025 | 2020 | 2020 | выполнено | | выполнено | нет | |
|  | Контрольное событие |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1. | Получение социальной выплаты на приобретение, строительство жилья (количество семей) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 | | 2 | нет | |
| **Подпрограмма "Организация молодежного движения Кичменгско – Городецкого муниципального района"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие: Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, самореализации и самоопределения | Управление культуры | | 2020 | 2025 | 2020 | 2020 | выполнено | | выполнено | нет | |
|  | Контрольные события: |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 3.1. | Формирование молодежного парламента | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 16 | | 16 | нет | |
| 3.2 | Участие в областных молодежных акциях | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 4000 | | 4000 | нет | |
|  | Участники мероприятий к Дню молодежи | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 530 | | 1980 | нет | |
|  | Участие в областном сборе лидеров «Регион молодых» | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 9 | | 18 | нет | |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года (за 2019 г) | на 31 декабря отчетного года (2020г.) | кассовое исполнение (2020 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Основные направления реализации государственной молодёжной политики в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2020-2025 годы» | всего | 1 632,1 | 1397,6 | 100 |
| ответственный исполнитель - Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации района |  |  |  |
| Соисполнитель Управление образования администрации района |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи Кичменгско-Городецкого муниципального района» | всего | 100,0 | 100,0 | 100 |
| ответственный исполнитель - Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации района |  |  |  |
| Соисполнитель Управление образования администрации района |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение жильём молодых семей» | всего | 1 389 | 1140,8 | 100 |
| ответственный исполнитель -Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации района |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Организация молодёжного движения Кичменгско-Городецкого муниципального района» | всего | 143,1 | 156,8 | 100 |
| ответственный исполнитель - Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации района |  |  |  |
| Соисполнитель Управление образования администрации  района |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на 2020 отчетный год | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=5,6 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Основные направления реализации государственной молодёжной политики в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2020-2025 годы». | всего | 1397,6 | 1397,6 | 100 |  |
| областной бюджет | 529,7 |  | 100 |  |
| федеральный бюджет | 190,6 |  | 100 |  |
| бюджет муниципального образования | 677,3 |  | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи Кичменгско-Городецкого муниципального района» | всего | 100,00 | 100,00 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 100,00 | 100,00 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение жильём молодых семей» | всего |  |  | 100 |  |
| областной бюджет | 529,7 | 529,7 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 190,6 | 190,6 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования | 420,5 | 420,5 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Организация молодёжного движения Кичменгско-Городецкого муниципального района» | всего | 156,8 | 156,8 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 156,8 | 156,8 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы-**принято не было**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ... | | | |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 14.07.2020 года № 476 | «О внесении изменений в муниципальную программу «Основные направления реализации государственной молодежной политики в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания № 231 от 29.06.2020 года |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 20.10.2020 года № 916 | «О внесении изменений в муниципальную программу «Основные направления реализации государственной молодежной политики в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания № 238 от 04.09.2020 года |