Приложение 1

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2015-2020 гг.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2015-2020годы» |
| Подпрограмма «Поддержка детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»  |
| 1 | доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования | %  | 95,6 | 71,8 | 64,5 | доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, ниже чем плановый показатель в связи в связи со снижением численности детей в возрасте от 0 до 3 лет. Численность детей дошкольного возраста снизилась на 95 воспитанников и на конец года составила 724 человека. Приостановлена деятельность дошкольной группы МАОУ "Косковская средняя школа" (д.Еловино) в связи с отсутствием контингента. На начало года дошкольную группу посещало 6 человек. |
| 2 | доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за посещение детей образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  Все родители являются получателями мер социальной поддержкиНа компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, направлено 2 567 667,92 руб. В среднем по году выплаты получили 784 получателя, из них 244 человек получили компенсацию в размере 20% от суммы родительской платы или в суммовом выражении 655 749,58 руб., 337 человек получили компенсацию в размере 50% от суммы родительской платы или 1 083 941,69 руб., 203 человека получили компенсацию в размере 70% от суммы родительской платы или 827 976,65 руб. На оплату процентов банку за зачисление денежных средств на счета физических лиц израсходовано 26 432,08 руб." |
| 3 | доля отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, и муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, получающих питание от общего количества таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания | % | 100 | 100 | 100 | На конец 2020 года 39 воспитанников детских дошкольных учреждений, имеющих заключение ПМПК и занимающихся по адаптированным общеобразовательным программам, являются получателями меры соцподдержки по обеспечению отдельных категорий граждан льготным питанием |
| 4 | доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения | % | 0 | 85 | 0 | нет наличия детей |
| 5 | доля дошкольников, обучающихся по ФГОС ДО, в общей численности дошкольников  | % | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 6 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей дошкольного возраста от 3-7 лет  | % | 42,5 | 30 | 43 | Показатель выше запланированного на 7%, в ДОО увеличилось количество детей, желающих посещать занятия по дополнительному образованию |
| 7 |  отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в общем образовании в области  | % | 100 | 100 | 100 | Среднесписочная численность педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования (с учетом дошкольных групп и групп при школах и школах- детских садах) за 2020 год составила 93,4 ед. Средняя заработная плата - 36 050,10 руб., что составляет 98,8% к средней заработной плате по области и 100% к средней заработной плате в сфере общего образования в области |
|  | Подпрограмма 2Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»  |
| 1 |  доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций; | % | 28,5 | 28,5 | 28,5 | показатель выполнен. Дистанционное обучение осуществляют 2 общеобразовательных учреждения: МАОУ "Кичменгско-Городецкая средняя школа", МБОУ "Нижнеенангская средняя школа". |
| 2 | доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей с использованием дистанционных образовательных технологий | % | 0 | 100 | 0 | Нет детей-инвалидов, которым необходимо дистанционное обучение |
| 3 | доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников | % | 91,95 | 99,59 | 99,59 | показатель выполнен |
| 4 | доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | % | 65 | 68 | 68 | показатель выполнен |
| 5 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОУ к среднемесячной заработной плате в общем образовании в области | % | 100 | 100 | 104,7 | Среднесписочная численность педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего образования, за 2020 год составила 193,8 ед. Средняя заработная плата - 36486,00 рублей (без учета выплат за счет федерального бюджета за выполнение функций классного руководителя), что составило 100% к средней заработной плате по области. С учетом влияния классного руководства средняя заработная плата составила 37757,40 рублей, что составило 104,7% к средней заработной плате в сфере общего образования |
| 6 | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | ед | 0 | 132 | 131 | Количество клаасов-комплектов на 01.09.2020 составило 135 классов. Количество выплат за классное руководство за счет федерального бюджета составило 131 выплата, что меньше запланированного количества на 1 выплату. Это связано с тем, что в одной из школ 1 педагог получает две выплаты за 4 класса-комплекта в отличие от запланированных 2 педагогов. |
| 7 | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | ед | 3 | 3 | 3 | В 3 зданиях общеобразовательных школ выполнены мероприятия по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
| 8 | доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов (городских округов), в которых распространена модель персонифицированного дополнительного образования детей | % | 76 | 77 | 78,5 | Показатель выше запланированного в связи с актуализацией процента охвата, в соответствии с реализацией регионального проекта "Успех каждого ребенка" Показатель по охвату выполнен. |
| 9 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | % | 21 | 20 | 25 | Показатель выше запланированного в связи с увеличением контингента. На 01.09.2020 года количество выданных сертификатов составило 594 шт., что на 98 сертификатов больше, чем на начало предыдущего учебного года. |
| 10 | Доля детей инвалидов, которым созданы условия для обучения по Программам дополнительного образования | % | 50 | 50 | 50 | показатель выполнен |
| 11 | Уровень освоения обучающимися адаптированной общеобразовательной программы начального и основного общего образования (успеваемость) | % | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 12 | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы универсальная безбарьерная среда для получения образования детей-инвалидов | % | 42,85 | 57,1 | 57,1 | показатель выполнен |
| 13 | доля отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, и муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, получающих питание от общего количества таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания | % | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 14 | доля детей охваченных горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 | Количество обучающихся, получающих льготное питание составило в среднем за 2020 год - 858 детей. На конец года число получателей соц.поддержки составило 554 человек. Стоимость питания одного обучающегося в день выросла в 2020 году с 50 руб. до 63 руб. На конец года количество детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 175 человек, из них 19 человека проживают в интернате. |
| 15 | доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | На конец 2020 года количество обучающихся, получающих ежемесячную денежную выплату на оплату проезда в размере 300 рублей, составило 538 человек, в среднем за год количество получателей соц.поддержки составило 531 человека. 330 обучающихся обеспечены денежной выплатой на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой на сумму 996 000,00 руб. |
| 16 | выплата единовременного пособия молодым специалистам, работающим на селе | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 педагога получили 20 000,00 руб. за третий год работы. |
| 17 | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году | % | 100 | 100 | 100 | 100% обучающихся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Количество получателей бесплатного горячего питания на конец года составила 659 человек. Средняя стоимость 1 дня питания на 1 обучающегося составила 71 рубль. |
| 18 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест | чел. | 0 | 395 | 395 | показатель выполнен |
| 19 | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям), в т.ч.:педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования | % | 100 | 100 | 100 | В 2020 году на базе МБОУ ДО "Кичменгско-Городецкий ЦДО" созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
|  | руководители | % | 100 | 100 | 100 |
|  | привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. | % |  | 100 | 100 |
| 20 | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах:число мероприятий | ед. | 20 | 20 | 20 |
|  | в них участников | чел. | 198 | 198 | 198 |
|  Подпрограмма «Одаренные дети |
| 1 | Доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения в возрасте от 7 до 18 лет. | % | 23 | 30 | 30 | показатель выполнен |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение по Программам дополнительного образования. | % | 0 | 55 | 0 | Образовательные организации прошли лицензирование по программам дополнительного образования, в связи с этим в дистанционном обучении не нуждаются |
| 3 | Доля работников образования, прошедших профессиональную подготовку по работе с одарёнными детьми к общей численности работников образования. | % | 1,5 | 25 | 1,5 | показатель ниже запланированного на 23,5% в связи с небольшим количеством курсов по данной тематике |
| 4 | Доля образовательных учреждений, в которых разработана и реализуется программа «Одарённые дети». | % | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 5 | Доля детей, охваченных мероприятиями районного, регионального, межрегионального всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | 71 | 67 | 67 | показатель выполнен |
|  Подпрограмма «Оптимизация сети образовательных организаций»  |
| 1 | - численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника | чел | 8,85 | 8,1 | 8,85 | Численность учащихся в расчете на одного работника выше запланированного в связи с нехваткой кадров и увеличение нагрузки на одного педагогического работника |
| 2 | доля неэффективных расходов в сфере управления образования | % | 12,17 | 40 | 12,17 | % соотношения административно-управленческого и вспомогательного персонала должен быть как можно меньше |
| Подпрограмма «Укрепление материально-технических условий и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций»  |
| 1 | -доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных организаций | % | 78 | 78 | 100 | показатель увеличился на 22 %.В 2020 году в двух ОО произведена замена печного отопления на альтернативное (установлены конвекторы) |
| 2 | - удельный вес численности обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, от общей численности обучающихся по основным программам общего образования  | % | 83,7 | 96 | 100 | во всех ОО созданы современные условия обучения |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по соблюдению санитарно-эпидимиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | % |  | 100 | 100 | В 2020 году в рамках субсидии на реализацию мероприятий по соблюдению санитарно-эпидимиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательные организации закуплены рециркуляторы и бесконтактные термометры |
| 4 | "доля зданий, оборудованных ПАК «Стрелец- Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала и огнезашитная обработка чердачных перекрытий | % | 100 | 100 | 100 | Приобретеныметалоискатели в 5 образовательных организациях: МАОУ "Первомайская СШ", МАОУ "К-Городецкая СШ", МБОУ "Н-Енангская СШ", МАОУ "Косковская СШ", БДОУ "Д/с "Аленушка". Оборудованы КТС 6 образовательных организаций: МАОУ "Первомайская СШ", д/с "Буратино", д/с "Солнышко", МБОУ ДО "К-Городецкий ЦДО", МАОУ "К-Городецкая СШ", МБОУ "Кичменгско-Городецкая СКШИ". В МАОУ "Кичменгско-Городецкая СШ" произведен монтаж системы видеоонаблюдения и охранной системы. Также система видеонаблюдения установлена в БДОУ детский сад "Улыбка" |
| 5 | - доля ветхих (аварийных) зданий школ | % | 0 | 0 | 0 | В 2020 году произведены капитальные ремонты в БДОУ "Детский сад комбинированного вида "Аленушка" и БДОУ детский сад "Березка». Также произведен капитальный ремонт системы отопления в БДОУ детский сад "Рябинка" на сумму 1 158 420,56 руб. На проведение текущих ремонтов израсходовано 1 271 607,76 руб., на улучшение материально-технической базы - 2 561 888,05 руб., на составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы смет - 329 493,22 руб. |
| Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»  |
| 1 | уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % | 90 | 90 | 90 | показатель выполнен |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» |
| 1 | Основное мероприятие 1 – «Обеспечение доступности дошкольного образования» | управление образования | в течение года | в течение года | 71,8 | 64,5 |  снижение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет. |
| Контрольное событие 1Развитие вариативных форм. | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |
| 2 | Основное мероприятие 2«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования». | в течение года | в течение года | 100  | 100  |  |
|  | Контрольное событие 1Выплата компенсации части родительской платы родителям за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования. | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | x |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 – «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях» | в течение года | в течение года | 85 | 0 |  |
| Контрольное событие 1 Выполнение полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | x |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Реализация ФГОС в образовательных организациях дошкольного образования». | управление образования | в течение года | в течение года | 100 | 100 |  |
| Контрольное событие 1 Нормативное правовое и организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДОО; | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Повышение квалификации педагогов, реализующих ФГОС ДОО | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | x |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Реализация образовательными организациями дошкольного образования программам дополнительного образования детей дошкольного возраста от 3-7 лет» | в течение года |  в течение года | 30 | 43 |  |
| Контрольное событие 1 Предоставление дополнительного образования детям | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Организация муниципальных мероприятий с детьми | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| Контрольное событие 3 Предоставление платных услуг дополнительного образования детям | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 «Совершенствование системы оплаты труда работников дошкольного образования» |  | в течение года |  в течение года | 100 | 100 |  |
| Контрольное событие 1 Повышение оплаты труда педагогическим работникам дошкольного образования.  |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Заключение эффективных контрактов с руководящими и педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» |
| 1 | Основное мероприятие 1«Модернизация содержания общего образования» | управление образования | в течение года |  в течение года | Выполнение запланированных индикаторов.Успешное прохождение внешней оценки качества образования. |  |
| Контрольное событие 1 Нормативное правовое и организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС общего образования. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| Контрольное событие 3 Мероприятия по внеурочной деятельности. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| Контрольное событие 4 Мероприятия, направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни школьников. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| Контрольное событие 5 Поддержка социально-педагогических инициатив, направленных на развитие муниципальной системы образования.  |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| Контрольное событие 6 Создание и внедрение информационных систем и электронного документооборота в управлении системой образования. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| Контрольное событие 7Предоставление услуг в электронном виде. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| Контрольное событие 8 Создание и поддержка системы дистанционного образования учащихся малокомплектных школ. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| 2 | Основное мероприятие 2«Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях» |  | в течение года |  в течение года | Выполнение запланированных индикаторов.Успешное прохождение внешней оценки качества образования. |  |
| Контрольное событие 1 Выполнение Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности организациями, находящимися в ведении управления образования района. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Выполнение образовательными организациями ежегодных муниципальных заданий. | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам». | управление образования | в течение года |  в течение года | реализация ФГОС ОВЗ в ОО,увеличение охвата детей с ОВЗ и детей – инвалидов услугами дополнительного образования.  |  |
| Контрольное событие 1 Предоставление образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Организация предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях района» | управление образования | в течение года |  в течение года | Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня.  |  |
| Контрольное событие 1Предоставление детям дополнительного образования, в том числе по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Организация муниципальных мероприятий с детьми. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 "Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |  | в течение года |  в течение года |  Участие МБОУ «Кичменгско-Городецкий ЦДО» в федеральном проекте персонифицированного финансирования дополнительного образования. |  |
| Контрольное событие 1 Обеспечение организационного, информационного и методического сопровождения внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| Контрольное событие 2Организация и проведение мероприятий с обучающимися по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе естественно-научной и технической направленностей. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020  | x | x |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 «Обеспечение содержания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». |  | в течение года |  в течение года |  |  |
| Контрольное событие 1Создание условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. |  | x | 31.12.20120 | x | 31.12.20120 | x | x |  |
| 7 | Основное мероприятие 7 «Совершенствование системы оплаты труда работников общего и дополнительного образования» |  | в течение года |  в течение года |  Выполнение указов Президента РФ. |  |
| Контрольное событие 1Обеспечение эффективности и качества образовательных услуг, стимулирование профессионального развития через повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | x |  |
| 9 | Основное мероприятие 9 «Совершенствование муниципальной оценки качества образования». |  | в течение года |  в течение года |  Успешное прохождение ГИА выпускниками ОО. Участие в ВПР. Высокие результаты в мониторинге удовлетворенности.  |  |
| Контрольное событие 1 Организационное и информационно-технологическое, инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Внедрение новых форм оценивания образовательных результатов обучающихся. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | x |  |
| Контрольное событие 3 Поддержка участия образовательных организаций района в региональных и федеральных исследованиях качества. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | x |  |
| 10 | Основное мероприятие 10 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» |  | в течение года |  в течение года |  Предоставление льготного питания, компенсации на проезд на районном транспорте и одежду детям из многодетных семей. |  |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся (детей из малоимущих и многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере) в муниципальных общеобразовательных организациях, и муниципальных образовательных организациях для детей дошкольного и младшего школьного возраста. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Обеспечение мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплекта детской одежды и спортивной формы. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | x |  |
| Подпрограмма 3 «Одаренные дети» |
| 1 | Основное мероприятие 1 Научно-экспериментальная работа. |  | в течение года |  в течение года |  |  |
| Контрольное событие 1 Обеспечение методической поддержки работы образовательных организаций по выявлению и развитию одарённых детей. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | x |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Программно-методическое и кадровое обеспечение работы с одаренными детьми. |  | в течение года |  в течение года | Проведение районных научно-практических конференций, семинаров для педагогов образовательных организаций. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по работе с одарёнными детьми. |  |
| Контрольное событие 1 Создание информационно-методических материалов по работе с одаренными детьми. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Формирование эффективной системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров по работе с одарёнными детьми.  |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | x |  |
| Контрольное событие 3 Проведение конкурсов педагогического мастерства. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | x |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Мероприятия по работе с одаренными детьми. |  | в течение года |  в течение года |  Успешное участие в конкурсах на различных уровнях. |  |
| Контрольное событие 1 Проведение районных предметных олимпиад и конкурсов. |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | x |  |
| Контрольное событие 3Организация целевых выездов обучающихся образовательных организаций района для участия в областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, творческих фестивалях |  | x |  31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | x |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Развитие образовательных организаций, работающих с одарёнными детьми |  | в течение года |  в течение года |  Улучшение материально-технической базы образовательных организаций по выявлению и сопровождению одарённых детей |  |
| Контрольное событие 1 Развитие материально-технической базы по работе с одарёнными детьми |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | x |  |
| Подпрограмма 4 «Оптимизация сети образовательных организаций». |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Оптимизация сети общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающая доступность качественных образовательных услуг». |  | в течение года |  в течение года | Обеспечение качественного общего образования при эффективном использовании ресурсов. |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Передача несвойственных функций» |  | в течение года |  в течение года | Снижение неэффективных расходов в сфере образования. |  |
| Контрольное событие 1 Проведение оптимизации штатной численности образовательных организаций |  | x |  31.12.2020 | x |  31.12.2020 | x | x |  |
| Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технических условий и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях» |  | в течение года |  . в течение года |  Приобретение оборудования, учебников; материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства района  |  |
| Контрольное событие 1 Обеспечение устойчивого развития системы образования в условиях модернизации образования и введения ФГОС общего и среднего образования. |  | x |  31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | х |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Обеспечение безопасности образовательного процесса». |  | в течение года |  в течение года |  Оборудование системы видеонаблюдения зданий образовательных организаций, приобретены металоискатели |  |
|  | Контрольное событие 1 Приобретены металлоискатели в 5 образовательных организациях |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | х |  |
| Контрольное событие 2 Установка КТС в 6 образовательных организациях |  | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2020 | x | х |  |
|  | Контрольное событие 3Монтаж системы видеонаблюдения и охранной системы в МАОУ «Кичменгско-Городецкая СШ», в БДОУ детский сад «Улыбка» |  | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Ресурсное обеспечение образовательного процесса, в том числе капитальный и текущий ремонт, реконструкция зданий образовательных организаций района» |  | в течение года |  в течение года | Обеспечение безопасных условий и сохранение здоровья обучающихся |  |
|  | Контрольное событие 1 Капитальный ремонт БДОУ детский сад комбинированного вида «Аленушка» |  | х | 31.12.2020 | x | 02.11.2020 | x | х |  |
| Контрольное событие 2 Капитальный ремонт БДОУ детский сад «Березка» |  | х | 31.12.2020 | x | 5.09. 2020 | x | х |  |
| Капитальный ремонт системы отопления в БДОУ детский сад «Рябинка» |  | х | 31.12.2020 | x | сентябрь 2020 | x | х |  |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2015-2020 годы»** | **всего** | **353051,0** | **345756,3** | **342052,2** |
| ответственный исполнитель государственной программы |  |  |  |
| Соисполнитель (Администрация) | 55863,1 | 48267,0 | 48267,0 |
| исполнитель (управление образования) | 297187,9 | 297489,3 | 293785,2 |
| **Подпрограмма 1** | **«Поддержка детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»** | **всего** | **95348,3** | **94753,8** | **94753,8** |
| ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель 1) |  |  |  |
| исполнитель (управление образования) | 95348,3 | 94753,8 | 94753,8 |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия | 91348,2 | 92159,7 | 92159,7 |
| Мероприятие | «Обеспечение доступности дошкольного образования» | управление образования | 91348,2 | 92159,7 | 92159,7 |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия | 4000,1 | 2594,1 | 2594,1 |
|  | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | Управление образования | 4000,1 | 2594,1 | 2594,1 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие общего и дополнительного образования детей»** | **всего** | **192882,0** | **191903,1** | **188199,0** |
| ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель 2) |  |  |  |
| исполнитель (управление образования) | 192882,0 | 191903,1 | 188199,0 |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия | 171002,1 | 168171,0 | 164466,9 |
| Мероприятие  | «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях» | управление образования | 171002,1 | 168171,0 | 164466,9 |
| Основное мероприятие 1.4 |  | ответственный исполнитель мероприятия | 5509,3 | 5726,4 | 5726,4 |
| Мероприятие  | «Организация предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях района» | управление образования | 5509,3 | 5726,4 | 5726,4 |
| Основное мероприятие 1.5 |  | ответственный исполнитель мероприятия | 1986,3 | 1959,3 | 1959,3 |
| Мероприятие | «Обеспечение содержания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | управление образования | 1986,3 | 1959,3 | 1959,3 |
| Основное мероприятие 1.9 |  | ответственный исполнитель мероприятия | 13655,5 | 15317,6 | 15317,6 |
| Мероприятие | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | управление образования | 13655,5 | 15317,6 | 15317,6 |
| Основное мероприятие Е2 |  | ответственный исполнитель мероприятия | 728,8 | 728,8 | 728,8 |
| Мероприятие | «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | управление образования | 728,8 | 728,8 | 728,8 |
| **Подпрограмма 3** | **«Одаренные дети»** | **всего** | **150,0** | **87,0** | **87,0** |
| ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель 2) |  |  |  |
|  |  | исполнитель (управление образования) | 150,0 | 87,0 | 87,0 |
| Основное мероприятие 1.3. |  | ответственный исполнитель мероприятия | 150,0 | 87,0 | 87,0 |
| Мероприятие | «Мероприятия по работе с одаренными детьми» | управление образования | 150,0 | 87,0 | 87,0 |
| **Подпрограмма 5** | **«Укрепление материально-технических условий и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций»** | **всего** | **6388,0** | **8186,7** | **8186,7** |
| ответственный исполнитель подпрограммы 5 (соисполнитель 2) |  |  |  |
|  |  | исполнитель (управление образования) | 6388,0 | 8186,7 | 8186,7 |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия | 0,00 | 2525,3 | 2525,3 |
| Мероприятие | «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях» | управление образования | 0,00 | 2525,3 | 2525,3 |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия | 650,0 | 340,0 | 340,0 |
| Мероприятие | «Обеспечение безопасности образовательного процесса» | управление образования | 650,0 | 340,0 | 340,0 |
| Основное мероприятие 1.3 |  | ответственный исполнитель мероприятия | 5738,0 | 5321,4 | 5321,4 |
| Мероприятие | «Ресурсное обеспечение образовательного процесса, в том числе капитальный ремонт и реконструкция зданий образовательных организаций района» | управление образования | 5738,0 | 5321,4 | 5321,4 |
| **Подпрограмма 6** | **«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»** | **всего** | **58282,7** | **50825,7** | **50825,7** |
| ответственный исполнитель подпрограммы 6  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель (администрация) | 55863,1 | 48267,0 | 48267,0 |
|  |  | исполнитель (управление образования) | 2419,6 | 2558,7 | 2558,7 |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия | 2419,6 | 2558,7 | 2558,7 |
| Мероприятие | «Развитие системы управления в сфере образования» | управление образования | 2419,6 | 2558,7 | 2558,7 |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |
| Мероприятие | «Обеспечение финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждений» | соисполнитель (администрация) | 55863,1 | 48267,0 | 48267,0 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2015-2020 годы» | всего | 345756,3 | 342052,2 | 98,9 |  |
| областной бюджет  | 225980,5 | 225130,3 | 99,6 |  |
| федеральный бюджет | 16856,9 | 14010,4 | 83,1 |  |
| бюджет муниципального образования | 102918,9 | 102911,5 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Поддержка детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | всего | 94753,8 | 94753,8 | 100,0 |  |
| областной бюджет  | 79932,0 | 79932,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 14821,8 | 14821,8 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение доступности дошкольного образования» | всего | 92159,7 | 92159,7 | 100,0 |  |
| областной бюджет  | 77337,9 | 77337,9 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 14821,8 | 14821,8 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | всего | 2594,1 | 2594,1 | 100,0 |  |
| областной бюджет  | 2594,1 | 2594,1 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  |  |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие общего и дополнительного образования детей» | всего | 191903,1 | 188199,0 | 98,1 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур по субсидии на проведение мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
|  |  | областной бюджет  | 143523,5 | 142673,3 | 99,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 16856,9 | 14010,4 | 83,1 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 31522,7 | 31515,3 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях» | всего | 168171,0 | 164466,9 | 97,8 |  |
|  |  | областной бюджет  | 130840,3 | 129990,0 | 99,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 13562,5 | 10716,0 | 79,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 23768,2 | 23760,9 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | «Организация предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях района» | всего | 5726,4 | 5726,4 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 5726,4 | 5726,4 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | «Обеспечение содержания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | всего | 1959,3 | 1959,3 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 1959,3 | 1959,3 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | всего | 15317,6 | 15317,6 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет  | 12654,1 | 12654,1 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2594,8 | 2594,8 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 68,7 | 68,7 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Е2 | «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | всего | 728,8 | 728,8 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет  | 29,1 | 29,1 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 699,6 | 699,6 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Одаренные дети» | всего | 87,0 | 87,0 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 87,0 | 87,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | «Мероприятия по работе с одаренными детьми» | всего | 87,0 | 87,0 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 87,0 | 87,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Укрепление материально-технических условий и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» | всего | 8186,7 | 8186,7 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет  | 2525,0 | 2525,0 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 5661,7 | 5661,7 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях» | всего | 2525,3 | 2525,3 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет  | 2525,0 | 2525,0 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 0,3 | 0,3 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Обеспечение безопасности образовательного процесса» | всего | 340,0 | 340,0 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 340,0 | 340,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | «Ресурсное обеспечение образовательного процесса, в том числе капитальный ремонт и реконструкция зданий образовательных организаций района» | всего | 5321,4 | 5321,4 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 5321,4 | 5321,4 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | всего | 50825,7 | 50825,7 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 50825,7 | 50825,7 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Развитие системы управления в сфере образования» | всего | 2558,7 | 2558,7 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 2558,7 | 2558,7 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Обеспечение финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждений» | всего | 48267,0 | 48267,0 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 48267,0 | 48267,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 2 |
| Мероприятие 5 |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района  | Об утверждении Порядка предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения принципа персонифицированного финансирования в Кичменгско-Городецком муниципальном районе | Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | от 11.07.2017 года № 327 |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района  | Об утверждении Порядка предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения принципа персонифицированного финансирования в Кичменгско-Городецком муниципальном районе | Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | от 14.12.2017 года № 643 |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации района от №631 от 21.08.2020
 | -обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях-ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы  | Выполнение указов Президента РФ |
| 1. Постановление администрации района №765 от 22.09.2020
 |  -доля общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) -100% | обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях |