Приложение к постановлению

администрации района

от « 10 » марта 2020г. № 172

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В КИЧМЕНГСКО – ГОРОДЕЦКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2020-2025 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |
| Участники программы | Администрация Кичменгско - Городецкого муниципального района |
| Цели программы | Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района |
| Задачи программы | Организация мероприятий по охране окружающей среды |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2025 годы |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - проведение мероприятий по защите от экологической опасности, ед.в год;  - проведение проверок соблюдения природного законодательства, внеплановых, ед.в год;  - проведение мероприятий направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, установленным действующим природоохранным законодательством, устранение причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований путем проведения семинаров, конференций и т.п., ед. в год;  - проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, ед. в год;  - проведение экологических субботников, ед. в год:  - отлов животных без владельцев, ед.в год.;  - увеличение доли населения района, охваченного организационным сбором ТКО, % в год;  - проведение мероприятий по сокращению несанкционированных свалок, навалов мусора, ед.в год.;  - обустройство контейнерных площадок, ед. в год;  - доля обслуженных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, %. |
| Объем финансового обеспечения  программы | * Общий объём финансирования Программы составляет 6 365,1тыс. рублей, из них:   - в 2020 году – 2634,8 тыс. рублей, в том числе:  местного бюджета –  2026,0 тыс. рублей;  областного бюджета – 608,8 тыс. рублей.  - в 2021 году -740,7 тыс. руб, в том числе:  местного бюджета –  133,0 тыс. рублей;  областного бюджета – 607,7 тыс. рублей.  - в 2022 году - 747,40 тыс. руб, в том числе:  местного бюджета –   140,0 тыс. рублей;  областного бюджета – 607,4 тыс. рублей.  - в 2023 году –747,40 тыс. руб, в том числе:  местного бюджета – 140,0 тыс. рублей;  областного бюджета – 607,4 тыс. рублей.  - в 2024 году - 747,40 тыс. руб, в том числе:  местного бюджета –  140,00 тыс. рублей;  областного бюджета – 607,4 тыс. рублей.  - в 2025 году - 747,40 тыс. руб, в том числе:  местного бюджета – 140,0 тыс. рублей;  областного бюджета – 607,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - проведение мероприятий по защите от экологической опасности, не менее 11 ед.в год;  - проведение проверок соблюдения природного законодательства, внеплановых, не менее 2 ед.в год;  - проведение мероприятий направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, установленным действующим природоохранным законодательством, устранение причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований путем проведения семинаров, конференций и т.п., не менее 9 ед. в год;  - проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, не менее 50 ед. в год;  - проведение экологических субботников, не менее 15 ед. в год:  - отлов животных без владельцев, не менее 50 ед.в год.;  - увеличение доли населения района, охваченного организационным сбором ТКО, не менее 88% в год;  - проведение мероприятий по сокращению несанкционированных свалок, навалов мусора, не менее 5 ед.в год.;  - обустройство контейнерных площадок, не менее, 17 ед. в год;  - доля обслуженных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,100 %. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая ситуация в Кичменгско – Городецком районе Вологодской области остается в неудовлетворительном состоянии, а уровень загрязнения окружающей среды - высоким.

Ежегодно проводится реализация мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведению воспитательной и образовательной работы с населением:

- защита территории и населения от вредного воздействия паводковых вод;

- участие в организации работ по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов;

- увеличение площади зеленых насаждений на территории района.

Но, наряду с положительными тенденциями в области охраны окружающей среды в Кичменгско – Городецком районе, остаются проблемы, требующие решения.

Определение мероприятий Программы основано на наиболее острых проблемах. К приоритетным направлениям в природоохранной деятельности на территории муниципального района можно отнести:  
 - защиту окружающей природной среды от отходов производства и потребления;  
 - экологическое образование, воспитание и просвещение;

- проведение мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, установленным действующим природоохранным законодательством, устранение причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

Жизненно необходимым условием существования человека является сохранение и приумножение зеленых насаждений, но так как производится самовольная вырубка древесно-кустарниковой растительности и не всегда соблюдается порядок отвода лесосек для проведения рубки древесины и оформления разрешительных документов на ее проведение, приводит к ухудшению окружающей среды.

Формирование экологической культуры жителей Кичменгско – Городецкого района, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная программа.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью Программы является:

Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района, в том числе:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Кичменгско – Городецкого района;

- повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод;

- предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения района.

Задачей Программы является:

Организация мероприятий по охране окружающей среды, в том числе:

- проведение мероприятий направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, установленным действующим природоохранным законодательством, устранение причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

- снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного характера;

- обеспечение сохранения зеленых насаждений на территории Кичменгско – Городецкого района;

- организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Реализация Программы предусмотрена на период с 2020 по 2025 годы включительно.

Таблица

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | Наименование этапа реализации муниципальной программы | Срок реализации этапа муниципальной программы | Непосредственные результаты реализации этапа муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020-2025 г. | снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | ежегодно | -очистка территорий, инвентаризация мест размещения отходов, обустройство контейнерных площадок, сбор специализированной организацией ртуть содержащих отходов от населения и бюджетной сферы, ликвидация (рекультивация) несанкционированных свалок производства и потребления;  -проведение мероприятий направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, установленным действующим природоохранным законодательством, устранение причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований: |
| 2020-2025. | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного характера | ежегодно | в паводковый период устранение заторов льда, укрепление берегов рек. |
|  |  |  |  |
| 2020-2025 | организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. | ежегодно | -обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, коммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности;  -создание условий для организации работы по экологическому воспитанию, формирование экологической культуры и здорового образа жизни у подрастающего поколения. |
| 2020-2025. | обеспечение сохранения зеленых насаждений и озеленение на территории Кичменгско – Городецкого района. | ежегодно | увеличение площади зеленых насаждений: кустарников, деревьев, цветов; |
|  |  |  |  |

Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета Кичменско-Городецкого муниципального района

Объем средств районного бюджета Кичменгско-Городецкого муниципального района, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет 2 719,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 2 026,0 тыс. рублей;

2021 год - 133,0 тыс. рублей;

2022 год - 140,0 тыс. рублей;

2023 год - 140,0 тыс. рублей;

2024 год - 140,0 тыс. рублей;

2025 год - 140,0 тыс. рублей.

Сведения о расходах районного бюджета Кичменско-Городецкого муниципального районана реализацию муниципальной программыпредставлены в приложении 3 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача, направленная  на достижение цели | | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | | | |
| факт | прогнозные | | | | | | | | |
| *2019* | | *2020* | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* | | *2025* | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| 1 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | | Количество мероприятий по защите от экологической опасности. | шт. | 11 | | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | | 13 | |
| 2 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | | Количество проверок соблюдения природопользователями природоохранного законодательства:  - плановых  - внеплановых | шт. | 0  8 | | 0  2 | 2  3 | 2  3 | 2  3 | 2  3 | | 2  3 | |
| 3 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | | Количество мероприятий направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, установленным действующим природоохранным законодательством, устранение причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований путем проведения семинаров, конференций и т.п | шт. | 10 | | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | | 12 | |
| 4 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | | Количество мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами ,индивидуальными предпринимателями | шт. | 50 | | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | | 55 | |
| 5 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | | Количество проведенных экологических субботников с привлечением жителей района по уборке территорий:  - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах;  - кладбищ;  - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. | шт. | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 15 | |
| 6 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | | Количество рейдов по отлову животных без владельцев | шт. | 0 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | |
| Количество отловленных животных без владельцев | шт. | 0 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | 60 | |
| 7 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | | Доля населения района, охваченного организованным сбором ТКО. | % | 84 | | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | | 95 | |
| 8 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | | Количество проведенных мероприятий по рекультивации и ликвидации несанкционированных свалок | шт. | 1 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | |
| 10 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | | Количество проведенных анализов по определению качества воды | шт. | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Количество проведенных мероприятий по паспортизации объектов водоснабжения | шт. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Количество проведенных мероприятий по ремонту и обустройству источников нецентрального водоснабжения района, обустройство родников | шт. | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 11 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | Количество приобретенных контейнеров,  евроконтейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | | Шт | 822 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | Количество обустроенных контейнерных площадок | | Шт. | 0 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | Доля обслуженных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | % | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

*<\*> Здесь и далее в таблицах указываются конкретный год*

Приложение 2

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового 0обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| *2020* | *2021* | | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ИТОГО | | | всего, в том числе | 2634,8 | 740,7 | | 747,40 | 747,40 | 747,40 | 747,40 |
| собственные доходы бюджета района | 2 026,0 | 133,0 | | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| областной бюджет | 608,8 | 607,7 | | 607,4 | 607,4 | 607,4 | 607,4 |
| 1. Основное мероприятие: Обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природных систем. | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1,1 | Проверка соблюдения природопользователями природоохранного законодательства | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 264,8 | 263,7 | | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 264,8 | 263,7 | | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 |
| Мероприятие 1,2 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:  - ликвидация (рекультивация) несанкционированных свалок  - утилизация ртутьсодержащих отходов  - установка аншлагов, запрещающих свалку мусора. | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего,  в том числе | 66,0 | 83,0 | | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| собственные доходы бюджета района | 66,0 | 83,0 | | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1,3 | Проведение Дней защиты от экологической опасности.  Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.  Проведение занятий на тему: "Сохраним планету" (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д), проведение экологических субботников. | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |
| собственные доходы бюджета района | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1,4 | Организация работы в сфере сохранении зелёных насаждений, озеленение территории. | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 0 | 10 | | 10 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 10 | | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1,5 | Отлов животных без владельцев | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 344,0 | 344,0 | | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 344,0 | 344,0 | | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 |
| Мероприятие 1,6 | Ремонт и обустройство родников и колодцев - как дополнительных источников нецентрального водоснабжения района, проведение анализов воды | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 30,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 30,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1,7 | Приобретение средств слежения и фото - фиксации за правонарушениями в области охраны окружающей среды. | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 0 | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1,8 | Обустройство контейнерных площадок | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 700,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы  бюджета района | 700,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие  1,9 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 1 200,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы  бюджета района | 1 200,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

### к муниципальной долгосрочной

### целевой программе «Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование в Кичменгско – Городецком районе

на 2020-2025 годы»

ПРЕДЕЛЬНЫЕ

(прогнозные) объемы финансирования муниципальной долгосрочной целевой программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Кичменгско - Городецком районе на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Итого по Программе | 6365,10 | 2634,8 | 740,7 | 747,40 | 747,40 | 747,40 | 747,40 |
| Местный бюджет | 2 719,0 | 2 026,0 | 133,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Областной бюджет | 3 646,10 | 608,8 | 607,7 | 607,4 | 607,4 | 607,4 | 607,4 |