Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Основные направления реализации государственной молодежной политики в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2017-2020 годы»** |
| 1 | Увеличение доли гражданской активности молодого населения | % к уровню 2015 года  | 102 | 104 | 104 | нет |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на развитие социально-экономической активности молодежи | Ед. | 72 | 73 | 73 | нет |
| 3 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания (от общего количества молодежи района) | % | 33 | 34 | 34,44 | нет |
| 4 | Доля молодых семей, обеспеченных жильем в соответствии с условиями подпрограммы | % | 4 | 4 | 6 | нет |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Основные направления реализации государственной молодежной политики в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2017-2020 годы»** |
| **Подпрограмма «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2017-2020 годы»** |
| 1 | Основное мероприятие 1 | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Воспитание и развитие патриотизма, основ духовно-нравственного единства | 2017 | 2020 | 2018 | 2018 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Военно-патриотические сборы «Зарница» | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 40 | 40 | нет |
| 1.2 | Палаточный лагерь «Неделя в армии» | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 20 | 20 | нет |
| 1.3. | Районный фестиваль патриотической песни» | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 60 | 70 | нет |
| 1.4 | Вступление Юнармию | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 40 | 47 | нет |
| 1.5 | День призывника | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 110 | 120 | нет |
| 1.6 | Соревнования по стрельбе из пневматического оружия | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 15 | 16 | нет |
| 1.7 | Призывник года | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 10 | 10 | нет |
| **Подпрограмма "Организация молодежного движения Кичменгско – Городецкого муниципального района"**  |
| 2 | Основное мероприятие 2 | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация молодежного движения | 2017 | 2020 | 2018 | 2018 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Формирование молодежного парламента | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 16 | 16 | нет |
| 2.1.2 | Участие в областных молодежных акциях | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 4000 | 4000 | нет |
| 2.1.3 | Конкурс «Молодежное подворье» | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 4 | 4 | нет |
| 2.1.4 | Участники мероприятий к Дню молодежи | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 500 | 530 | нет |
| 2.1.5 | Участие в областном сборе лидеров «Регион молодых» | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 4 | 9 | нет |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2020 годы»** |
| 3 | Основное мероприятие 1 | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение качества жизни молодых семей | 2017 | 2020 | 2018 | 2018 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Получение субсидии на приобретение, строительство жилья (количество семей) | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 1 | 1 | нет |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

 Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года (2017 г) | на 31 декабря отчетного года (2018г.) | кассовое исполнение (2018 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Основные направления реализации государственной молодёжной политики в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2017-2020 годы» | всего | 1 220,6 | 1035,3 | 1035,3 |
| ответственный исполнитель - Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации района |  |  |  |
| Соисполнитель Управление образования администрации района |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Организация молодёжного движения Кичменгско-Городецкого муниципального района» | всего | 110,6 | 143,1 | 143,1 |
| ответственный исполнитель - Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации района |  |  |  |
| Соисполнитель Управление образования администрации района |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи Кичменгско-Городецкого муниципального района» | всего | 106,5 | 100,0 | 100,0 |
| ответственный исполнитель - Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации района |  |  |  |
| Соисполнитель Управление образования администрации района |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение жильём молодых семей» | всего | 1 003,5 | 792,2 | 792,2 |
| ответственный исполнитель -Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации района |  |  |  |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на 2018 отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=5,6 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Основные направления реализации государственной молодёжной политики в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2017-2020 годы» | всего | 1 035,3 | 1 035,3 | 100 |  |
| областной бюджет  | 377,1 | 377,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 197,8 | 197,8 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 460,4 | 460,4 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 | «Организация молодёжного движения Кичменгско-Городецкого муниципального района» | всего | 143,1 | 143,1 | 100 |  |
| областной бюджет  | - | - | 100 |  |
| федеральный бюджет | - | - | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 143,1 | 143,1 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 | «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи Кичменгско-Городецкого муниципального района» | всего | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| областной бюджет  | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение жильём молодых семей» | всего | 792,2 | 792,2 | 100 |  |
| областной бюджет  | 377,1 | 377,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 197,8 | 197,8 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 217,3 | 217,3 | 100 |  |

--------------------------------<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.