Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы»** |
| 1 | Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 29,7 | 30,2 | 30,2 | нет |
| 2 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 58,3 | 58,8 | 92 | нет |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы»** |
| 1 | Основное мероприятие 1  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий |  | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Лыжня России |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 80 | 100 | нет |
| 1.1.2 | Организация и проведение районных спортивных мероприятий |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 82 | 85 | нет |
| 1.1.3 | Соревнования по баскетболу |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 300 | 310 | нет |
| 1.1.4 | Участие в соревнованиях по мини-футболу |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 11 | 11 | нет |
| 1.1.5 | Внедрение ВФСК ГТО |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 12 | 12 | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение спортивного инвентаря |  | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Приобретение волейбольных сеток  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 1 | 1 | нет |
| 2.1.2 | Приобретение баскетбольного щита |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 1 | 1 | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство спортивных сооружений |  | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | Начато строительство | Начато строительство | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество построенных объектов |  | 2015 | 2018 | 2018 | 2018 | Начато строительство | Начато строительство | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание объектов спортивной инфраструктуры |  | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | выполнено |  выполнено |  нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Оплата услуг по уборке стадиона, покос травы |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  выполнено | выполнено | нет |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

 Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года (2017 г) | на 31 декабря отчетного года (2018г.) | кассовое исполнение (2018 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 гг.» | всего | 322,5 | 5 924,1 | 5 924,1 |
| ответственный исполнитель государственной программы Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации района | 322,5 | 368,5 | 368,5 |
| исполнитель Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | - | **5 555,6** | **5 555,6** |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на 2018 отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=5,6 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 гг.» | всего | 5 924,1 | 5 924,1 | 100 |  |
| областной бюджет  | 5 000,0 | 5 000,0 | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |  |
| бюджет муниципального образования  | 924,1 | 924,1 | 100 |  |

--------------------------------

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.