Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы»** | | | | | | |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данного возраста; | % | 85,17 | 60,0 | 81 | нет |
|  | доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; | % | 8,5 | 8,3 | 9,4 | нет |
|  | отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в области культуры к средней заработной плате по Вологодской области; | % | 90 | 100 | 100 | нет |
|  | уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (учреждения культурно-досугового типа и библиотеки); | % | 100 | 100 | 100 | нет |
|  | доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог; | % | 5,6 | 6,0 | 7,4 | нет |
|  | доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет; | % | 100 | 100 | 100 | нет |
|  | численность участников культурно-досуговых мероприятий; | посещений на 1 жителя | 6,4 | 6,7 | 11,1 | нет |
|  | уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; | % от числа опрошенных | 91 | 92 | 83 | Значение этого показателя берется из результатов независимой оценки качества, проводимой департаментом культуры и туризма Вологодской области. Имея показатель удовлетворенности 83% , мы находимся на 2-ом месте среди 26 районов Вологодской области.  Т.к. в показатель удовлетворенности входит материально-техническое оснащение и состояние зданий учреждений культуры, пока этот показатель увеличить не имеем возможности.  Значение этого показателя 92% в муниципальной программе считаем, что очень завышено. |
|  | отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области; | % | 82,4 | 90 | 90 | нет |
|  | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; | % | 45 | 45 | 45 | нет |
|  | посещаемость музейных учреждений (посещений на одного жителя); | посещений на одного жителя в год | 0,3 | 0,45 | 0.45 | нет |
|  | Число туристов, экскурсантов | Чел. | 4500/8500 | 4000/4550 | 6600/8700 | Нет |
|  | Объем туристских и гостиничных услуг | Тыс.руб. | 1,2 | 1,25 | 1,37 | Нет |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы»** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Дополнительное образование, поддержка творческих инициатив, библиотечное обслуживание, музейное дело»** | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | | МБУДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ им.Н.П.Парушева» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства». | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 17586 | 21438 | нет |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 3068 | 3614 | нет |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 3366 | 3767 | нет |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись) | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 4930 | 7553 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.2 | | БУК «Центральная межпоселенческая библиотека» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения». | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 110000 | 111762 | нет |
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационарных условиях) | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 1000 | 12302 | нет |
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть интернет) | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 300 | 5700 | нет |
|  | Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов, не касающейся авторских прав | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 10 | 10 | нет |
|  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 2850 | 3941 | нет |
|  | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 1500 | 1526 | нет |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция) | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 40 | 41 | нет |
|  | Организация и проведение культурно-массовых творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 400 | 404 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.3 | | БУК «Районный дом культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности». | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий (фестивали, выставки, конкурсы, смотры) | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 24 | 27 | нет |
|  | Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (количество клубных формирований) | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 8 | 8 | нет |
|  | Организация и проведение мероприятий (конференции и семинары) | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 75 | 104 | нет |
|  | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация культурного наследия в области традиционной народной культуры | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 3578 | 3578 | нет |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (кроме выставок, семинаров и конференция) | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 75 | 79 | нет |
|  | Организация официальных спортивных мероприятий | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 80 | 83 | нет |
|  | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий в рамках комплекса ГТО | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 3 | 3 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.4 | | БУК «Кичменгско-Городецкий районный краеведческий музей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Осуществление музейной деятельности» | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях (число посетителей) | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 4300 | 4859 | нет |
|  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара (число посетителей) | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 1920 | 1956 | нет |
|  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через интернет (число посетителей) | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 300 | 19100 | нет |
|  | Создание экспозиций (выставок) в условиях стационара | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 16 | 16 | нет |
|  | Создание экспозиций (выставок) вне стационара | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 16 | 16 | нет |
|  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, коллекций | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 4764 | 4924 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.5 | | МБУДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ им.Н.П.Парушева» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств». | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования и музыкальных инструментов для МБУДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ им.Н.П.Парушева» | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Рояль, аккордеон | Рояль, аккордеон | нет |
|  | Основное мероприятие 1.6 | | БУК «Центральная межпоселенческая библиотека» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек и комплектования их фондов» | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования, в том числе комплектование книжных фондов | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Приобретение книг (43 экз.) | Приобретение книг (43 экз.) | нет |
|  | Основное мероприятие 1.7 | | БУК «Районный дом культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений». | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования для БУК «РДК» | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Звукоусилительная аппаратура | Звукоусилительная аппаратура | нет |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение эффективного управления | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Основное мероприятие 2.2 | МКУ «Центр обслуживания учреждений культуры» | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение бухгалтерского учета и отчетности в системе бюджетных учреждений культуры, обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
| **Подпрограмма 3 «Развитие туризма в Кичменгско - Городецком муниципальном районе на 2017-2020 гг.»** | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Создание условий для развития туризма в Кичменгско-Городецком муниципальном районе» | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число туристов, экскурсантов | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 4000/4550 | 6600/8700 | нет |
|  | Объем туристских и гостиничных услуг | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 1,25 | 1,37 | нет |
|  | Военно–исторический маршрут «На родину героя» |  | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 80 | 89 | нет |
|  | «Заповедный мир природы. Захаровский бор» |  | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 25 | 29 | нет |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года (2016 г) | на 31 декабря отчетного года (2017г.) | кассовое исполнение (2017 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 г г.» | всего | 30 471,2 | 37 445,3 | 37 445,3 |
| ответственный исполнитель государственной программы |  |  |  |
| соисполнитель ... |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Дополнительное образование, поддержка творческих инициатив, библиотечное обслуживание, музейное дело» | всего | 22 828,0 | 29 771,0 | 29 771,0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель 1) |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства». | ответственный исполнитель мероприятия | 4 684,5 | 4 973,4 | 4 973,4 |
| Основное мероприятие 2 | «Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения». | ответственный исполнитель мероприятия | 7 935,5 | 8 341,7 | 8 341,7 |
| Основное мероприятие 3 | «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности». | ответственный исполнитель мероприятия | 6 418,8 | 7 299,5 | 7 299,5 |
| Основное мероприятие 4 | «Осуществление музейной деятельности» | ответственный исполнитель мероприятия | 1 759,8 | 1 763,7 | 1 763,7 |
| Основное мероприятие 5 | «Реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств». | ответственный исполнитель мероприятия | 715,2 | 1 709,2 | 1 709,2 |
| Основное мероприятие 6 | «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек и комплектования их фондов» | ответственный исполнитель мероприятия | 713,5 | 3 021,2 | 3 021,2 |
| Основное мероприятие 7 | «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений». | ответственный исполнитель мероприятия | 600,7 | 2 662,3 | 2 662,3 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | всего | 7 643,2 | 7 674,3 | 7 674,3 |
| ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель 2) |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Развитие системы управления в сфере культуры | ответственный исполнитель мероприятия | 2357,9 | 1 986,2 | 1 986,2 |
| Основное мероприятие 2. | Ведение бухгалтерского учета и отчетности в системе бюджетных учреждений культуры, обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта | ответственный исполнитель мероприятия | 5285,3 | 5 688,1 | 5 688,1 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на 2017 отчетный год | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=5,6 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 г г.» | всего | 37 445,3 | 37 445,3 | 100 |  |
| областной бюджет | 435,4 | 435,4 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 1702,3 | 1 702,3 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования | 35 307,6 | 35307,6 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 | «Дополнительное образование, поддержка творческих инициатив, библиотечное обслуживание, музейное дело» | всего | 29771,0 | 29771,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 435,4 | 435,4 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 1702,3 | 1702,3 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования | 27 633,3 | 27 633,3 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1 | «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства». | всего | 4 973,4 | 4 973,4 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 4 973,4 | 4 973,4 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения». | всего | 8 341,7 | 8 341,7 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 8 341,7 | 8 341,7 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 | «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности». | всего | 7 299,5 | 7 299,5 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  | 100 |  |
| бюджет муниципального образования | 7 299,5 | 7 299,5 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4 | «Осуществление музейной деятельности» | всего | 1 763,7 | 1 763,7 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования | 1 763,7 | 1 763,7 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5 | «Реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств». | всего | 1 709,2 | 1 709,2 | 100 |  |
| областной бюджет | 278,0 | 278,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 273,3 | 273,3 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования | 1 157,9 | 1 157,9 | 100 |  |
| Основное мероприятие 6 | «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек и комплектования их фондов» | всего | 3 021,2 | 3 021,2 | 100 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | 12,1 | 12,1 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования | 3 009,1 | 3 009,1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 7 | «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений». | всего | 2 662,3 | 2 662,3 | 100 |  |
| областной бюджет | 157,4 | 157,4 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 1 416,9 | 1 416,9 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования | 1 088,0 | 1 088,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | всего | 7 674 ,3 | 7 674,3 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования | 7 674,3 | 7 674,3 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1. | Развитие системы управления в сфере культуры | всего | 1 986,2 | 1 986,2 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования | 1 986,2 | 1 986,2 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2. | Ведение бухгалтерского учета и отчетности в системе бюджетных учреждений культуры, обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта | всего | 5 688,1 | 5 688,1 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования | 5 688,1 | 5 688,1 | 100 |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1  Подпрограмма 1 «Дополнительное образование, поддержка творческих инициатив, библиотечное обслуживание, музейное дело» | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1.  «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства». | | | |
|  | Приказ | О внедрении профессиональных стандартов в ДШИ | МБУДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ им.Н.П.Парушева» | 05.06.2017, № 24 |
|  | Приказ | Об утверждении плана по внедрению профессиональных стандартов в ДШИ | МБУДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ им.Н.П.Парушева» | 21.08.2017, №26/2 |
|  | Приказ | Об утверждении критериев качества и эффективности деятельности преподавателей | МБУДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ им.Н.П.Парушева» | 30.08.2017, № 27/12 |
|  | Приказ | Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества работы | МБУДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ им.Н.П.Парушева» | 04.10.2017, №33/1 |
|  | Основное мероприятие 1.2  «Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения». | | | |
|  | Приказ | Об утверждении целевых показателей эффективности  деятельности БУК «Кичменгско – Городецкая центральная межпоселенческая библиотека» и филиалов  и критериев оценки эффективности | БУК «ЦМБ» | От 28.06.2017г. № 31 |
|  | Приказ | Об утверждении Положения о библиотеках - филиалах БУК "ЦМБ" | БУК «ЦМБ» | От 01.02.2017 № 22 |
|  | Приказ | Положение о круглом столе «Экология района глазами его жителей» | БУК «ЦМБ» | От 14.03.2017 № 23А |
|  | Приказ | Положение об эколого-краеведческих чтениях «Сохраним то, что любим» | БУК «ЦМБ» | От 20.02.2017 № 22А |
|  | Приказ | Положение о III Жаравинских чтениях | БУК «ЦМБ» | От 06.09.2017 № 34А |
|  | Приказ | Положение об официальном сайте БУК «ЦМБ» | БУК «ЦМБ» | От 26.12.2017 № 54 |
|  | Основное мероприятие 1.3  «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности». | | | |
|  | Приказ | О перечне платных услуг и их стоимости | БУК «РДК»,  Филиал ЦТНК «Пересвет» | № 12 от 09.01.2017 |
|  | Приказ | Об утверждении Положения на платные услуги | БУК «РДК»,  Филиал ЦТНК «Пересвет» | № 13 от 09.01.2017 |
|  | Приказ | Об утверждении целевых показателей  эффективности деятельности работников  БУК «Районный дом культуры»   1. Приложение №1. Целевые показатели эффективности деятельности и критерии оценки эффективности работы работников БУК «РДК» 2. Приложение №2 Положение о порядке, сроках и форме предоставления работниками отчетности о выполнении целевых показателей эффективности деятельности 3. Приложение №3 Положение о комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работников и их премированию. 4. Приложение №4 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам БУК «РДК». 5. Приложение №5   О состав комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работников и их премированию. | БУК «РДК»,  Филиал ЦТНК «Пересвет» | № 25 от  23.06.2017 |
|  | Приказ | Об утверждении плана – графика введения профстандартов 2018-2020 гг. | БУК «РДК»,  Филиал ЦТНК «Пересвет» | № 30 от 06.10.2017 |
|  | Приказ | Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества работы по результатам независимой оценки качества деятельности БУК «РДК» 2018-2020гг.  Разместить на официальном сайте учреждения | БУК «РДК»,  Филиал ЦТНК «Пересвет» | № 31 от 06.10.2017 |
|  | Приказ | О проведении организационно-штатных мероприятий  С 01.01.2018 года сокращение из штатного расписания 0,5 ставки водителя | БУК «РДК» | № 32 от 30.10.2017 |
|  | Приказ | О перечне платных услуг и их стоимости | БУК «РДК»,  Филиал ЦТНК «Пересвет» | № 12 от 09.01.2017 |
|  | Приказ | Об утверждении Положения на платные услуги | БУК «РДК»,  Филиал ЦТНК «Пересвет» | № 13 от 09.01.2017 |
|  | Приказ | Об утверждении целевых показателей  эффективности деятельности работников  БУК «Районный дом культуры»  1. Приложение №1. Целевые показатели эффективности деятельности и критерии оценки эффективности работы работников БУК «РДК». 2. Приложение №2 Положение о порядке, сроках и форме предоставления работниками отчетности о выполнении целевых показателей эффективности деятельности. 3. Приложение №3 Положение о комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работников и их премированию. 4. Приложение №4 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам БУК «РДК». 5.Приложение №5 О состав комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работников и их премированию. | БУК «РДК»,  Филиал ЦТНК «Пересвет» | № 25 от  23.06.2017 |
|  | Приказ | Об утверждении плана – графика введения профстандартов 2018-2020 гг. | БУК «РДК»,  Филиал ЦТНК «Пересвет» | № 30 от 06.10.2017 |
|  | Приказ | Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества работы по результатам независимой оценки качества деятельности БУК «РДК» 2018-2020гг.  Разместить на официальном сайте учреждения | БУК «РДК»,  Филиал ЦТНК «Пересвет» | № 31 от 06.10.2017 |
|  | Приказ | О проведении организационно-штатных мероприятий  С 01.01.2018 года сокращение из штатного расписания 0,5 ставки водителя | БУК «РДК» | № 32 от 30.10.2017 |
|  | Основное мероприятие 1.4  «Осуществление музейной деятельности» | | | |
|  | Приказ | «О бесплатном посещении музея» | БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» | № 3 от 11.01.2018. |
|  | Приказ | «Об утверждении Положения о платных услугах» | БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» | № 4 от 11.01.2018 |
|  | Приказ | «Об установлении перечня стоимости на платные услуги» | БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» | № 5 от 11.01.2018 |
|  | Приказ | «Об организации доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, находящимся в музее» | БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» | № 11 от 12.01.2018 |
|  | Приказ | «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности и критериев оценки сотрудников учреждения» | БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» | № 18 от 05.06.2017 |
|  | Приказ | «Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества работы» | БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» | № 28 от 16.10.2017 |
|  | Приказ | « О внедрении профессиональных стандартов» | БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» | № 29 от 23.10.2017 |
|  | Приказ | «Об утверждении плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов» | БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» | № 30 от 30.10.2017 |
|  | Основное мероприятие 1.6  «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек и комплектования их фондов» | | | |
|  | Приказ | О комиссии по работе с библиотечным фондом | БУК «ЦМБ» | От 09.01.2017 № 7 |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление от 13.09.2017 № 420 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» | Новая редакция муниципальной программы «Основные направления реализации государственной молодежной политики в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2017-2020 годы» | Окончание срока реализации старой программы по молодежной политике |
| Постановление от 13.09.2017 № 421 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» | Новая редакция муниципальной программы «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» | В связи с многочисленными изменениями бюджетных ассигнований |
| Постановление от 03.10.2017 № 453 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы | Показатели: создание условий для получения качественных муниципальных услуг в сфере культуры и обеспечение библиотечного обслуживания населения привести в соответствие с фактическими показателями |
| Постановление от 14.11.2017 № 560 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» | Целевые показатели подпрограммы «Дополнительное образование, поддержка творческих инициатив, библиотечное обслуживание, музейное дело» | В связи с победой МБУДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ им.Н.П.Парушева» в ФЦП программе «Культура России», суммы из разных источников финансирования привести в соответствие с выделенным финансированием. |
| Постановление от 30.11.2017 № 616 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы | Показатель: доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств) привести в соответствие с фактическим показателем |