Приложение 1

Отчёт о реализации муниципальной программы

«БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА» НА 2015 - 2018 ГОДЫ

Утверждена постановлением администрации от 20.09.2016 г. № 542 (последние изменения от 23.06.2017 г. № 304)

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 | 2017 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА» НА 2015 - 2018 ГОДЫ | | | | | | |
| 1 | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей – инвалидов данного возраста | % | 66,6 | 85 | 100 | Показатель выше запланированного на 15,0 %, т.к., все дети-инвалиды охвачены дошкольным образованием. |
| 2 | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общей количестве общеобразовательных организаций | % | 28,6 | 42,85 | 42,,85 |  |
| 4 | доля детей – инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей – инвалидов школьного возраста | % | 100 | 97 | 100 |  |
| 5 | доля детей – инвалидов от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста | % | 40,0 | 33 | 76,6 | Показатель выше запланированного на 43,6 % в связи с увеличением охвата детей-инвалидов услугами дополнительного образования |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 3. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, включающих создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты). |  | в течение года | | в течение года | | Участие в федеральных проектах МБОУ «Кичменгско-Городецкая СКШИ»: «Доступная среда», «Внедрение в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной платформы» | |  |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года (2016 год) | на 31 декабря отчетного года  (2017 год) | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА» НА 2015 - 2018 ГОДЫ | всего | 300000,00 | 2276771,8 |  |
| управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0 | 2276771,8 |  |
| Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0 | 0 |  |
| Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | 300000,00 |  |  |