АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.06.2018 г  № 487

с. Кичменгский Городок

"О  внесении изменений в План мероприятий"

Администрация района  постановляет:

1. Внести в План мероприятий ("дорожную карту") по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах местного самоуправления, органах администрации и муниципальных учреждениях Кичменгско-Городецкого муниципального района, утвержденный постановлением администрации района от 1 марта 2018 года N 166, изменения, изложив раздел 3, 4 в новой редакции (приложение).

По поручению руководителя администрации района

Первый заместитель руководителя

администрации района                                                                      О.В.Китаева

## Приложение к постановлению администрации района  от 25.06.2018г  № 487

## 3. Основные количественные характеристики процесса

централизации бюджетного учета и отчетности

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I этап | II этап | Показатель достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | II квартал 2019 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество органов местного самоуправления района, органов администрации, органов местного самоуправления поселений, муниципальных учреждений, передавших функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора (администратора) доходов бюджета, в том числе по составлению сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых главные распорядители бюджетных средств осуществляют функции и полномочия учредителя, бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, а также по формированию налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды (далее - функции): |  |  |  |  |  |  |
|  | органы местного самоуправления,органы администрации района, органы местного самоуправления поселений | шт. | 5 | 2 | 3 |  | 10 |
|  | муниципальные учреждения | шт. | 1 | 22 | 4 |  | 27 |
| 2. | Доля специалистов в области учета и отчетности, прошедших подготовку с учетом новых требований к технологиям организации единой централизованной информационной системы учета и отчетности | % |  | 3 | 26 | 71 | 100 |
| 3. | Доля органов местного самоуправления района, органов администрации района, органов местного самоуправления поселений и муниципальных учреждений, использующих для выполнения учетных функций единую централизованную информационную систему учета и отчетности | % |  | 3 | 32 | 65 | 100 |

## 4. Мероприятия по повышению

эффективности и качества ведения бюджетного

(бухгалтерского) учета и формирования отчетности

| N п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | РАЗРАБОТКА (ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ) НОРМАТИВНЫХ, МЕТОДИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА |
| 1.1. | Мониторинг сложившегося процесса ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности: - наличие (отсутствие) отраслевых централизованных бухгалтерий; - эксплуатирование информационных систем (программ) по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности; - наличие заключенных соглашений по передаче на аутсорсинг ведения бюджетного (бухгалтерского) учета; - проведение анализа функциональной структуры финансово-экономических служб органов местного самоуправления района и подведомственных им учреждений; - определение концептуальной модели централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | Управление финансов | I полугодие 2018 года | аналитическая записка на имя руководителя администрации района |
| 1.2. | Мониторинг локальных правовых актов органов местного самоуправления района, органов администрации района, требующих внесения изменений в связи с организацией централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | органы местного самоуправления района, органы администрации района | До 1 августа 2018 года | внесение изменений в локальные правовые акты органов местного самоуправления района, органов администрации района в связи с централизацией бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |
| 1.3. | Создание Центра бухгалтерского учета (далее - ЦБУ) путем реорганизации БУ Кичменгско-Городецкого муниципального района »Многофункциональный центр организации и оказания государственных и муниципальных услуг» (далее - БУ «МФЦ») Смена типа бюджетного учреждения «МФЦ» на казенное учреждение | Администрация района Администрация района БУ «МФЦ» | До 1 августа 2018 года До 1 января 2019 года | Постановление администрации района в части дополнения полномочиями по обеспечению передаваемых функций органов местного самоуправления, органов администрации, органов местного самоуправления поселений, подведомственных им бюджетных учреждений Постановление администрации района |
| 1.4. | Внесение изменений в учредительные документы БУ «МФЦ» , в структуру и штатное расписание учреждения, связанных с реализацией передаваемых функций | БУ «МФЦ» | До 1 августа 2018 года | Постановление администрации района, Приказ БУ «МФЦ» |
| 1.5. | Внесение изменений в локальные акты БУ «МФЦ», связанных с реализацией передаваемых функций | БУ «МФЦ» | До 1 августа 2018 года | Приказ БУ «МФЦ» |
| 2. | ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЭТАПНОГО ПЕРЕВОДА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ, ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНОГО (БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ |
| 2.1. | Подготовительный этап по передаче функций: - издание распорядительного акта о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности в ЦБУ, устанавливающего срок утверждения графика передачи функций бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности от органов местного самоуправления района, органов местного самоуправления поселений, органов администрации района в ЦБУ (далее - график передачи функций) - разработка типового соглашения о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности органов местного самоуправления района, органов местного самоуправления поселений , органов администрации района в ЦБУ | Администрация района | До 1 августа 2018 года | подписание постановления Главы района, утверждающего передачу функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности в ЦБУ и устанавливающего срок утверждения графика передачи функций |
|  |  | руководитель ЦБУ, Управление финансов | До 1 августа 2018 года | проект типового соглашения о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности органов местного самоуправления района , органов местного самоуправления поселений, органов администрации района в ЦБУ |
|  | - анализ баз данных органов местного самоуправления, органов администрации района, органов местного самоуправления поселений | Программист БУ «МФЦ», разработчик программного обеспечения | в соответствии с графиком передачи функций | информация по итогам проведения анализа баз данных органов местного самоуправления района, органов администрации района, органов местного самоуправления поселений |
|  | - заключение соглашения о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности и подписание акта приема-передачи бухгалтерских документов с ЦБУ | руководитель ЦБУ, руководители органов местного самоуправления района, органов местного самоуправления поселений, органов администрации района | в соответствии с графиком передачи функций | подписание соглашения о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности и акта приема-передачи бухгалтерских документов руководителем ЦБУ и руководителем органа местного самоуправления района, органа местного самоуправления поселения, органа администрации района |
|  | - перенос копии учетных баз данных от органов местного самоуправления района, органов местного самоуправления поселений, органов администрации района в ЦБУ | руководители органов местного самоуправления района, органов администрации района органов местного самоуправления поселений ,руководитель ЦБУ, разработчик программного обеспечения | в соответствии с графиком передачи функций | обеспечение переноса копии учетных баз данных от органов местного самоуправления района, органов местного самоуправления поселений, органов администрации района в ЦБУ |
|  | - передача дел от органов местного самоуправления района, органов администрации района, органов местного самоуправления поселений в ЦБУ | руководители органов местного самоуправления района, органов администрации района органов местного самоуправления поселений ,руководитель ЦБУ | в соответствии с графиком передачи функций | обеспечение передачи дел от органов местного самоуправления района, органов местного самоуправления поселений, органов администрации района в ЦБУ |
| 2.2. | Передача функций по бюджетному (бухгалтерскому) учету в ЦБУ органы местного самоуправления района, органы администрации района | Управление финансов , руководитель органа местного самоуправления района, органа администрации района, органа местного самоуправления поселения, руководитель ЦБУ |  | перевод в ЦБУ органов местного самоуправления района, органов администрации района согласно графику передачи функций |
|  |  |  | IV квартал 2018 года |  |
|  | Органы местного самоуправления поселений |  | Январь 2019 года | перевод в ЦБУ органов местного самоуправления района, органов администрации района согласно графику передачи функций |
|  | муниципальные казенные и бюджетные учреждения |  | IV квартал 2018 года | перевод в ЦБУ муниципальных казенных учреждений, согласно графику передачи функций |
| 3. | ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНОГО (БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ |
| 3.1. | Подключение органов местного самоуправления района, органов администрации района, органов местного самоуправления поселений, подведомственных им учреждений к Единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности Вологодской области | Управление финансов, руководители органов местного самоуправления района, органов администрации района, органов местного самоуправления поселений, руководитель ЦБУ | IV квартал 2018 года- I полугодие 2019 года | Соглашение с БУ ВО «ЦИТ», |
| 3.1.1. | I этап: пилотные органы местного самоуправления района | Управление финансов , руководитель органа местного самоуправления района, органа администрации района органа местного самоуправления поселения, руководитель ЦБУ | IV квартал 2018 года | согласно графику подключения к Единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности Вологодской области |
|  | органы местного самоуправления, органы администрации района,органы местного самоуправления поселений |  | I квартал 2019 года |  |
|  | муниципальные казенные учреждения |  | I квартал 2019 года |  |
|  | II этап бюджетные муниципальные учреждения |  | I I квартал 2019 года |  |
| 4. | ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ЦБУ С УЧЕТОМ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ | руководитель ЦБУ | по мере перехода органов местного самоуправления района, органов администрации района, и учреждений на единую централизованную систему учета | доля специалистов района учета и отчетности, прошедших подготовку с учетом новых требований к технологиям организации единой централизованной информационной системы учета и отчетности |
| 5. | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕВИЗИОННЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕДИНОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ | Управление финансов | 2019 год | разработка нормативных правовых актов, регулирующих процесс осуществления контроля и надзора в финансово- бюджетной сфере, с учетом использования единой централизованной системы учета и отчетности |
| 6. | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ |
| 6.1. | Сокращение затрат на содержание органов местного самоуправления, органов администрации района | органы местного самоуправления района, органы администрации района | 2019 год | Сумма экономии средств на содержание бухгалтерских служб |