Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и развития потребительского рынка в Кичменгско - Городецком муниципальном районе на 2015-2021 годы»** | | | | | |
| 1 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 57 | 57 | - |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 28 | 28 | - |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 49,1 | 49,1 | - |
| 4 | Численность населения в МКД | чел. | 0 | 1200 | 1200 | - |
| 5 | Охват населения МКД благоустроенными  дворовыми территориями | % | 0 | 50 | 50 | - |
| 6 | Количество территорий общего пользования | ед. | 0 | 5 | 5 | - |
| 7 | Площадь благоустроенных  территорий общего пользования | кв.м | 0 | 4857 | 4857 | - |
| 8 | Доля благоустроенных территорий  общего пользования от общего  количества данных территорий | % | 0 | 30 | 30 | - |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Подпрограмм нет. | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года (2018 год) | на 31 декабря отчетного года  (2018 год) | кассовое исполнение (2018 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2018-2024 годы» | ответственный исполнитель  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 358,88 | 358,88 | 358,88 |
| Мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий с.Кичменгский Городок | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 146,18 | 146,18 | 146,18 |
| Мероприятие 1.2 | Благоустройство общественных территорий: выполнение работ по благоустройству территорий в сквере Воинской Славы села Кичменгский Городок. | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 212,7 | 212,7 | 212,7 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2018-2024 годы» | всего | 3310,13 | 3310,13 | 100 % |  |
| в.том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2209,83 | 2209,83 | 100% |  |
| областной бюджет | 746,68 | 746,68 | 100 % |  |
| бюджет муниципального образования | 3534,62 | 3534,62 | 100 % |  |
| По мероприятиям |  | всего | 3310,13 | 3310,13 | 100 % |  |
| в.том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2209,83 | 2209,83 | 100% |  |
| областной бюджет | 746,68 | 746,68 | 100 % |  |
| бюджет муниципального образования | 3534,62 | 3534,62 | 100 % |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | Паспорт муниципальной программы, общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель программы:  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района. | 15.03.2018 г. № 208 |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 18.03.2019 № 271 | Изменения в Приложении  Перечень программных мероприятий за 2019 год | Уточнение финансирования |
| 2.Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 23.10.2019 № 869 | Изменения в паспорт муниципальной программы и в Приложении  Перечень программных мероприятий за 2019 год, продление программы до 2024 года | В соответствии с приказом Минстроя |