Приложение 1

Отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2015–2019 годы»

Основными характеристиками текущего состояния сферы образования района являются:

1) обеспечение достижения новых образовательных результатов;

2) обеспечение равного доступа к качественному образованию;

3) укрепление кадрового потенциала, введение эффективных контрактов.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 | 2017 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2015–2019 годы» |
| Подпрограмма 1 «Поддержка детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» |
| 1 | Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 28,11 | 41,6 | 30,77 | Показатель не выполнен. Ниже запланированного на 10.83 %, в связи с увеличением количества детей на территории района, где нет дошкольных организаций. Но в сравнении с 2016 годом охват детей данного возраста увеличился на 2,66 %. |
| 3 |  Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 60,8 | 71,8 | 55,3 | Показатель ниже запланированного на 16,5 %, в связи с увеличением количества детей на территории района, где нет дошкольных организаций |
| 4 | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за посещение детей образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения | % | 66,6 | 85 | 100 | Показатель выше запланированного на 15,0 %, т.к., все дети-инвалиды охвачены дошкольным образованием. |
| 6 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций  | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Доля дошкольников, обучающихся по ФГОС ДО, в общей численности дошкольников  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС ДОО, от общей численности педагогических работников | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей от 3 лет, в общей численности детей данного возраста.  | % | 37,5 | 29,1 | 53,5 | Показатель выше запланированного на 24,4 %, все ДОО получили лицензии и реализуют программы дополнительного образования |
| 10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в общем образовании в области  | %  | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций  | % | 42,8 | 28,5 | 28,5 |  |
| 2 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей с использованием дистанционных образовательных технологий | % | 0 | 100 | 0 | На территории нет детей-инвалидов, которым рекомендовано дистанционное обучение. |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общей количестве общеобразовательных организаций | % | 28,6 | 42,85 | 42,,85 |  |
| 4 | Доля детей – инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей – инвалидов школьного возраста | % | 100 | 97 | 100 |  |
| 5 | Доля детей – инвалидов от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста | % | 40,0 | 33 | 76,6 | Показатель выше запланированного на 43,6 % в связи с увеличением охвата детей-инвалидов услугами дополнительного образования |
| 6 | Доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Доля отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, и муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, получающих питание от общего количества таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников  | % | 67,1 | 67,2 | 75,7 | Показатель выше запланированного на 8,5 % в связи с увеличением контингента в школах реализующих ФГОС в опережающем режиме. |
| 9 | Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | % | 63,0 | 64,0 | 64,0 |  |
| 10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОУ к среднемесячной заработной плате в общем образовании в области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ | ед | 1,48 | 1,58 | 1,43 | Показатель ниже запланированного на 0,15 в связи с большой разницей между минимальным и максимальным количеством баллов по некоторым предметам. |
| 13 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 86,4 | 87,0 | 81,6 | Показатель уменьшился в 2017 году в сравнении 2016 года на 5,5 % в связи с актуализацией данных по учету количества воспитанников. |
| 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования  | % | Проект 2017 года | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма 3. «Одаренные дети» |
| 1 | Доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения в возрасте от 7 до 18 лет. | % | 23 | 25  | 25 |  |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение по Программам дополнительного образования. | % | 16 | 55  | 74,1 |  |
| 3 | Доля детей инвалидов, которым созданы условия для обучения по Программам дополнительного образования. | % | 0 | 33,0 | 76,6 | Показатель выше запланированного на 43,6 % в связи с увеличением охвата детей-инвалидов услугами дополнительного образования |
| 4 | Доля работников образования, прошедших профессиональную подготовку по работе с одарёнными детьми к общей численности работников образования. | % | 0 | 25  | 25 |  |
| 5 | Доля образовательных учреждений, в которых разработана и реализуется программа «Одарённые дети». | % | 100 | 100  | 100 |  |
| 6 | Доля педагогов от общего количества, обобщивших на районном уровне опыт работы по выявлению и развитию одарённых детей. | % | 20 | 20  | 20 |  |
| 7 | Увеличение в системе образования района количества педагогов - психологов. | Шт.ед | 6,42 | 3 | 6,42 |  |
| 8 | Доля детей, охваченных мероприятиями районного, регионального, межрегионального всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | 65,2 | 65,5 | 65,7 |  |
| 9 | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на областном этапе ее проведения, от общей численности обучающихся 9-11 классов. | % | 5,7 | 0,3 | 2,7 |  |
| 10 | Доля детей в общей численности детского населения в возрасте от 7 до 18 лет - победителей районных, региональных, всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров. | % | 12 | 14  | 15 |  |
| 11 | Количество районных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. | количество | 40 | 40 | 41 |  |
| Подпрограмма 4 «Оптимизация сети образовательных организаций». |
| 1 | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника | чел | 8,11 | 8,1 | 8,15 |  |
| 2 | Доля неэффективных расходов в сфере управления образования | % | 40 | 40 | 12,16 |  |
| Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технических условий и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» |
| 1 | Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных организаций; | % | 28,6 | 78,0 | 78,0 |  |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, от общей численности обучающихся по основным программам общего образования  | % | 69,5 | 75,0 | 88,4 | Показатель увеличился на 13,4 % в связи с увеличением контингента обучающихся в школах районного центра, соответствующих современным требованиям. А также проведенным капитальным ремонтам спортивных залов в 2-х школах района. |
| 3 | Доля зданий, оборудованных ПАК «Стрелец- Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала  | % | 100,0 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 12,5 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля ветхих (аварийных) зданий школ; | % | 42,85 | 42,85 | 28,57 | Показатель уменьшился на 14,28 % в связи с закрытием места осуществления образовательной деятельности МБОУ «Первомайская средняя школа» по адресу д. Курилово. |
| 6 | Доля школ, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 28,6 | 42,85 | 42,85 |  |
| 7 | Доля детских садов, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 0 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» |
| 1 | Основное мероприятие 1 – «Обеспечение доступности дошкольного образования» | управление образования   | в течение года | в течение года | 92 | 41 | Нет спроса на предоставление услуг. |
| Контрольное событие 1Развитие вариативных форм. | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |
| 2 | Основное мероприятие 2«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования». | в течение года | в течение года | 100 % | 100 % |  |
|  | Контрольное событие 1Выплата компенсации части родительской платы родителям за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования. | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 – «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях». | в течение года | в течение года | 85 % | 100 % |  |
| Контрольное событие 1 Выполнение полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Реализация ФГОС в образовательных организациях дошкольного образования». | управление образования | в течение года | в течение года | 100 % | 100 % |  |
| Контрольное событие 1 Нормативное правовое и организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДОО; | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Повышение квалификации педагогов, реализующих ФГОС ДОО | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Реализация образовательными организациями дошкольного образования программам дополнительного образования детей дошкольного возраста от 3-7 лет» | в течение года |  в течение года | 29,1 % | 53,5 % |  |
| Контрольное событие 1 Предоставление дополнительного образования детям; | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Организация муниципальных мероприятий с детьми; | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 3 Предоставление платных услуг дополнительного образования детям | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 «Совершенствование системы оплаты труда работников дошкольного образования» |  | в течение года |  в течение года | 100 % | 100 % |  |
| Контрольное событие 1 Повышение оплаты труда педагогическим работникам дошкольного образования.  |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Заключение эффективных контрактов с руководящими и педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» |
| 1 | Основное мероприятие 1«Модернизация содержания общего образования». | управление образования | в течение года |  в течение года | Выполнение запланированных индикаторов.Успешное прохождение внешней оценки качества образования. |  |
| Контрольное событие 1 Нормативное правовое и организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС общего образования. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 3 Мероприятия по внеурочной деятельности. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 4 Мероприятия, направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни школьников. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 5 Поддержка социально-педагогических инициатив, направленных на развитие муниципальной системы образования.  |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 6 Создание и внедрение информационных систем и электронного документооборота в управлении системой образования. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 7Предоставление услуг в электронном виде. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 8 Создание и поддержка системы дистанционного образования учащихся малокомплектных школ. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 2 | Основное мероприятие 2«Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях» |  | в течение года |  в течение года | Выполнение запланированных индикаторов.Успешное прохождение внешней оценки качества образования. |  |
| Контрольное событие 1 Выполнение Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности организациями, находящимися в ведении управления образования района. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Выполнение образовательными организациями ежегодных муниципальных заданий. | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам». | управление образования | в течение года |  в течение года |  Введение ФГОС ОВЗ в ОО,увеличение охвата детей с ОВЗ и детей – инвалидов услугами дополнительного образования.  |  |
| Контрольное событие 1 Предоставление образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Организация предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях района». | управление образования | в течение года |  в течение года | Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня.  |  |
| Контрольное событие 1Предоставление детям дополнительного образования, в том числе по дополни-тельным общеобразовательным программам технической направленности |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Организация муниципальных мероприятий с детьми. |   | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 "Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |   | в течение года |  в течение года |  Участие МБОУ «Кичменгско-Городецкий ЦДО» в федеральном проекте персонифицированного финансирования дополнительного образования. |  |
| Контрольное событие 1 Обеспечение организационного, информационного и методического сопровождения внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 3Организация и проведение мероприятий с обучающимися по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе естественно-научной и технической направленностей. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 «Обеспечение содержания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». |   | в течение года |  в течение года |  Участие в федеральных проектах МБОУ «Кичменгско-Городецкая СКШИ»: «Доступная среда», «Внедрение в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной платформы» |  |
| Контрольное событие 1 Выполнение Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказыва-емых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Выполнение ежегодного муниципального задания. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 3Создание условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 7 | Основное мероприятие 7 «Совершенствование системы оплаты труда работников общего и дополнительного образования» |   | в течение года |  в течение года |  Выполнение «майских» указов Президента РФ. |  |
| Контрольное событие 1Обеспечение эффективности и качества образовательных услуг, стимулирование профессионального развития через повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 8 | Основное мероприятие 8 «Функционирование единой образовательной электронной и телекоммуникационной среды образовательных организаций». |   | в течение года |  в течение года |   |  |
| Контрольное событие 1 Развитие единой образовательной телекоммуникационной среды. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Обеспечение исключения доступа через региональный узел контентной фильтрации. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 3 Обеспечение доступности информации о деятельности образовательных организаций в сети Интернет. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 9 | Основное мероприятие 9 «Совершенствование муниципальной оценки качества образования». |   | в течение года |  в течение года |  Успешное прохождение ГИА выпускниками ОО. Участие в ВПР. Высокие результаты в мониторинге удовлетворенности.  |  |
| Контрольное событие 1 Организационное и информационно-технологическое, инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Внедрение новых форм оценивания образовательных результатов обучающихся. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 3 Поддержка участия образовательных организаций района в региональных и федеральных исследованиях качества. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 10 | Основное мероприятие 10 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях». |   | в течение года |  в течение года |  Предоставление льготного питания, компенсации на проезд на районном транспорте и одежду детям из многодетных семей. |  |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся (детей из мало-имущих и многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере) в муниципальных общеобразовательных организациях, и муниципальных образовательных организациях для детей дошкольного и младшего школьного возраста. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Обеспечение мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплекта детской одежды и спортивной формы. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 11 | Основное мероприятие 11 «Оздоровление детей в каникулярное время». |   | в течение года |  в течение года | Организация оздоровления на базе ОО. |  |
| Контрольное событие 1 Организация во время каникул лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Подпрограмма 3 «Одаренные дети» |
| 1 | Основное мероприятие 1 Научно-экспериментальная работа. |   | в течение года |  в течение года |  |  |
| Контрольное событие 1 Обеспечение методической поддержки работы образовательных организаций по выявлению и развитию одарённых детей. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Программно-методическое и кадровое обеспечение работы с одаренными детьми. |   | в течение года |  в течение года | Проведение районных научно-практических конференций, семинаров для педагогов образовательных организаций. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по работе с одарёнными детьми. |  |
| Контрольное событие 1 Создание информационно-методических материалов по работе с одаренными детьми. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Формирование эффективной системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров по работе с одарёнными детьми.  |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 3 Проведение конкурсов педагогического мастерства. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Мероприятия по работе с одаренными детьми. |   | в течение года |  в течение года |  Успешное участие в конкурсах на различных уровнях. |  |
| Контрольное событие 1 Проведение районных предметных олимпиад и конкурсов. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Контрольное событие 2 Приём одарённых детей главой Кичменгско - Городецкого муниципального района (по итогам учебного года). |  | x | июнь  | x |  24 июня 2017 года | x | x |  |
| Контрольное событие 3Организация целевых выездов обучающихся образовательных организаций района для участия в областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, творческих фестивалях. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Развитие образовательных организаций, работающих с одарёнными детьми. |   | в течение года |  в течение года |  Улучшение материально-технической базы образовательных организаций по выявлению и сопровождению одарённых детей |  |
| Контрольное событие 1 Развитие материально-технической базы по работе с одарёнными детьми. |  | x | 31.12.2017 | x | 31.12.2017 | x | x |  |
| Подпрограмма 4 «Оптимизация сети образовательных организаций». |
| 1 |  Основное мероприятие 1 «Оптимизация сети общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающая доступность качественных образовательных услуг». |   | в течение года |  в течение года | Обеспечение качественного общего образования при эффективном использовании ресурсов. |  |
| Контрольное событие 1 Закрытие мест осуществления образовательной деятельности МБОУ «Первомайская средняя школа» закрытие места осуществления образовательной деятельности по адресу: с. Шатенево. |  | x | 01.09.2017 | x | 01.09.2017 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2 Реорганизация МБОУ «Югская средняя обще-образовательная школа» - изменение статуса на основную школу. |  | x | 01.09.2017 | x | 01.09.2017 | x | x |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Передача несвойственных функций» |  | в течение года |  в течение года | Снижение неэффективных расходов в сфере образования. |  |
| Контрольное событие 1 Проведение оптимизации штатной численности образовательных организа-ций |  | x |  01.09.2017 | x |  01.09.2017 | x | x |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Приобретение автомобильного транспорта для организации подвоза обучающихся, в том числе на замену имеющегося» |  | в течение года |  . в течение года | Обеспечение обучающимся транспортной доступности к образовательной организации, обеспечение безопасности при перевозках учащихся. |  |
| Контрольное событие 1 Поступление школьного автобуса ПАЗ-32053-70 |  | x | Декабрь 2017 года | x |  19.12 .2017 | x |  |  |
| Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технических условий и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях». |  | в течение года  |  . в течение года |  Приобретение оборудования, учебников; материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства района  |  |
| Контрольное событие 1 Обеспечение устойчивого развития системы образования в условиях модернизации образования и введения ФГОС общего и среднего образования. |  | x |  31.12.2017 | x |  31.12.2017 | x | х |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Обеспечение безопасности образовательного процесса». |  | в течение года  |  в течение года |  Оборудование системы видеонаблюдения зданий образовательных организаций. |  |
| Контрольное событие 1 Установка видеонаблюдения БДОУ детский сад «Солнышко» |  | x |  31.12.2017 | x | Март 2017 | x | х |  |
| Контрольное событие 2 Установка видеонаблюдения МБОУ «Нижнеенангская СШ» |  | x |  31.12.2017 | x | Июль 2017 | x | х |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Ресурсное обеспечение образовательного процесса, в том числе капитальный и текущий ремонт, реконструкция зданий образовательных организаций района» |  | в течение года  |  в течение года | Обеспечение безопасных условий и сохранение здоровья обучающихся, создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. |  |
| Контрольное событие 1 Оборудование плоскостного сооружения МБОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» |  | x |  31.12.2017 | x |  Октябрь 2017 года | x | х |  |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года (2016 год) | на 31 декабря отчетного года(2017 год) | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2018 годы» | всего | 222479,3 | 223365,6 | 223365,6 |
| управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Поддержка детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | всего | 70358,4 | 70157,0 | 70157.0 |
| управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение доступности дошкольного образования | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 65138,4 | 65957,0 | 65957,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 5220,0 | 4200,0 | 4200.0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие общего и дополнительного образования детей | всего | 146767,6 | 148815,8 | 148815,8 |
| управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 131953,6 | 132275,8 | 132275,8 |
| Основное мероприятие 4 | Организация предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях района, в том числе формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 5373,6 | 6213,81392,0 | 6213,81392,0 |
| Основное мероприятие 5 | Обеспечение содержания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе внедрение в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 1661,6 | 2547,1930,2 | 2547,1930,2 |
| Основное мероприятие 9 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе: питания отдельным категориям обучающихсяденежных выплат на детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных | управление образования Администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 7562,45460,11315,5 | 7779,16416,41172,7 | 7779,16416,41172,7 |
| Основное мероприятие 10 | Оздоровление детей в каникулярное время | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 216,4 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Одаренные дети | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 49,5 | 8,0 | 8,0 |
| Основное мероприятие 3 | Мероприятия по работе с одаренными детьми | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 49,5 | 8,0 | 8,0 |
| Подпрограмма 4 | Оптимизация сети образовательных организаций |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Укрепление материально-технических условий и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального районаАдминистрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 5303,8 | 4384,8 | 4384,8 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 330,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение безопасности образовательного процесса | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 379,6 | 60,0 | 60,0 |
| Основное мероприятие 3 | Ресурсное обеспечение образовательного процесса, в том числе капитальный и текущий ремонт, реконструкция зданий образовательных организаций района | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального районаАдминистрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 4594,2 | 4324,8 | 4324,8 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Содействие занятости населения на 2015-2020 годы» | всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Основное мероприятие 4 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2018 годы» | всего | 223365,6 | 223365,6 | 100 |  |
| областной бюджет  | 179297,7 | 179297,7 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 2142,1 | 2142,1 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 41925,8 | 41925,8 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Поддержка детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 70157,0 | 70157,0 | 100 |  |
| областной бюджет  | 60314,4 | 60314,4 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 9842,6 | 9842,6 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение доступности дошкольного образования | всего | 65957,0 | 65957,0 | 100 |  |
| областной бюджет  | 56114,4 | 56114,4 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 9842,6 | 9842,6 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 4200,0 | 4200,0 | 100 |  |
| областной бюджет  | 4200,0 | 4200,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  |  |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие общего и дополнительного образования детей | всего | 148815,8 | 148815,8 | 100 |  |
| областной бюджет  | 118413,3 | 118413,3 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 1212,1 | 1212,1 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 29190,4 | 29190,4 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях | всего | 132275,8 | 132275,8 | 100 |  |
| областной бюджет  | 110116,3 | 110116,3 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 22159,5 | 22159,5 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Организация предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях района,  | всего | 6213,8 | 6213,8 | 100 |  |
| областной бюджет  | 304,0 | 304,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 496,0 | 496,0 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 5413,8 | 5413,8 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Обеспечение содержания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,  | всего | 2547,1 | 2547,1 | 100 |  |
| областной бюджет  | 213,9 | 213,9 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 716,1 | 716,1 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 1617,1 | 1617,1 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях  | всего | 7779,1 | 7779,1 | 100 |  |
| областной бюджет  | 7779,1 | 7779,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  |  |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 10 | Оздоровление детей в каникулярное время | всего | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  |  |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Одаренные дети | всего | 8,0 | 8,0 | 100 |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 8,0 | 8,0 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Мероприятия по работе с одаренными детьми | всего | 8,0 | 8,0 | 100 |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 8,0 | 8,0 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Укрепление материально-технических условий и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций | всего | 4384,8 | 4384,8 | 100 |  |
| областной бюджет  | 570,0 | 570,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 930,0 | 930,0 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 2884,8 | 2884,8 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях | всего |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  |  |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение безопасности образовательного процесса | всего | 60,0 | 60,0 | 100 |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 60,0 | 60,0 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Ресурсное обеспечение образовательного процесса, в том числе капитальный и текущий ремонт, реконструкция зданий образовательных организаций района | всего | 4324,8 | 4324,8 | 100 |  |
| областной бюджет  | 570,0 | 570,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 930,0 | 930,0 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 2824,8 | 2824,8 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 2 |
|  | Мероприятие 5 |
|  | Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района  | Об утверждении Порядка предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения принципа персонифицированного финансирования в Кичменгско-Городецком муниципальном районе | Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | от 11.07.2017 года № 327 |
|  | Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района  | Об утверждении Порядка предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения принципа персонифицированного финансирования в Кичменгско-Городецком муниципальном районе | Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | от 14.12.2017 года № 643 |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации района от 12.05.2017 г. № 215
 | Принятие муниципальной программы в новой редакции, срок реализации 2015-2019 г.г.Реализация проекта по персонифицированному финансированию дополнительного образования. | Внесены изменения в части фактического финансирования за 2016 год, мероприятия и финансирование на 2019 год, подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы». Участие в проекте по персонифицированному финансированию дополнительного образования МБОУ «Кичменгско-Городецкий ЦДО». |
| 1. Постановление администрации района от 25.07.2017 г. № 342
 |  Исключение финансирования по строительству БОУ «Косковская средняя школа», актуализация финансирования по запланированным ремонтам. | Внесены изменения в части финансирования текущих ремонтов, закупки учебников. |
| 1. Постановление администрации района от 23.11.2017 г. № 583
 |  Внесение изменений в части включения основного мероприятия 5 «Обеспечение содержания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, внедрение в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы» и финансирования по данному мероприятию. |  Участие МБОУ «Кичменгско-Городецкая СКШИ» в реализации проекта по обеспечению содержания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, внедрение в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы. |
| 1. Постановление администрации района от 14.12.2017 г. № 642
 | Реализация проекта по персонифицированному финансированию дополнительного образования на 2018 год. |  Участие в проекте по персонифицированному финансированию дополнительного образования МБОУ «Кичменгско-Городецкий ЦДО» в 2018 году. |