Приложение 1

Отчёт о реализации  муниципальной программы «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2015–2021 годы»

Основными характеристиками текущего состояния сферы образования района являются:

1) обеспечение достижения новых образовательных результатов;

2) обеспечение равного доступа к качественному образованию;

3) укрепление кадрового потенциала, введение эффективных контрактов.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2015–2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 100 | 100 |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 2 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 31,4 | 34,3 |  | 41,79 | Показатель выполнен. |
| 3 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 56,9 | 71,8 |  | 95,6 | Показатель выполнен. |
| 4 | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за посещение детей образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 5 | Доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения | % | 100 | 85 |  | 0 | Показатель не выполнен в связи с тем, что в районе нет детей данной категории дошкольного возраста, желающих посещать учреждения. |
| 6 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций | % | 14,28 | 14,28 |  | 14,28 | Показатель выполнен. |
| 7 | Доля дошкольников, обучающихся по ФГОС ДО, в общей численности дошкольников | % | 100 | 100 |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 8 | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС ДОО, от общей численности педагогических работников | % | 100 | 100 |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 9 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей от 3 лет до 7 лет, в общей численности детей данного возраста. | % | 30 | 30 |  | 42,5 | Показатель увеличился на 12,5 %, в связи с увеличением охвата воспитанников ДОУ программами дополнительного образования. |
| 10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в общем образовании в области | % | 100 | 100 |  | 100 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций | % | 28,5 | 28,5 |  | 28,5 | Показатель выполнен. |
| 2 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей с использованием дистанционных образовательных технологий | % | 0 | 0 |  | 0 | На территории нет детей-инвалидов, которым рекомендовано дистанционное обучение. |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общей количестве общеобразовательных организаций | % | 42,85 | 57,14 |  | 57,14 | Показатель выполнен. |
| 4 | Доля детей – инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей – инвалидов школьного возраста | % | 97,0 | 100 |  | 100,0 | Показатель выполнен |
| 5 | Доля детей – инвалидов от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста | % | 48,0 | 50 |  | 50 | Показатель выполнен. Актуализировано в соответствии с направлениями дополнительного образования и внеурочной деятельности. |
| 6 | Доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | % | 100 | 100 |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 7 | Доля отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, и муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, получающих питание от общего количества таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания | % | 100 | 100 |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 8 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников | % | 72,9 | 78,9 |  | 91,95 | Показатель выше запланированного на 13,0 % в связи с увеличением контингента в школах реализующих ФГОС в опережающем режиме. |
| 9 | Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | % | 65,0 | 65 |  | 65 | Показатель выполнен. |
| 10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОУ к среднемесячной заработной плате в общем образовании в области | % | 100 | 100 |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 11 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 100 |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 12 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ | ед | 1,58 | 1,58 |  | 1,24 | Показатель выполнен. Уровень подготовки обучающихся по обязательным предметам во всех школах практически одинаковый. |
| 13 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 87,5 | 88 |  | 76 | Показатель ниже запланированного в связи с актуализацией процента охвата, в соответствии с требованиями персонального учета |
| 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | % | 15 | 15 |  | 21 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 3. «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения в возрасте от 7 до 18 лет. | % | 28 |  | 23 | 23 | Показатель выполнен. |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение по Программам дополнительного образования. | % | 55 |  | 55 | 0 | Показатель не выполнен, в связи с тем, что образовательные организации прошли лицензирование по программам дополнительного образования, в связи с этим в дистанционном обучении не нуждаются |
| 3 | Доля детей инвалидов, которым созданы условия для обучения по Программам дополнительного образования. | % | 48,0 |  | 50 | 50 | Показатель выполнен. |
| 4 | Доля работников образования, прошедших профессиональную подготовку по работе с одарёнными детьми к общей численности работников образования. | % | 25 |  | 25 | 1,5 | Показатель ниже запланированного в связи с отсутствие курсов данной тематики. |
| 5 | Доля образовательных учреждений, в которых разработана и реализуется программа «Одарённые дети». | % | 100 |  | 100 | 100 | показатель выполнен. |
| 6 | Доля педагогов от общего количества, обобщивших на районном уровне опыт работы по выявлению и развитию одарённых детей. | % | 20 |  | 20 | 20 | Показатель выполнен. |
| 7 | Увеличение в системе образования района количества педагогов - психологов. | Шт.ед | 4 |  | 4 | 7,8 | Увеличение количества ставок педагогов-психологов в связи с увеличением числа детей, которым по рекомендациям ПМПК нужна помощь психологов. |
| 8 | Доля детей, охваченных мероприятиями районного, регионального, межрегионального всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | 66 |  | 67 | 71 | Показатель выполнен. |
| 9 | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на областном этапе ее проведения, от общей численности обучающихся 9-11 классов. | % | 0,3 |  | 0,3 | 0,18 | Показатель не выполнен в связи с тем, что участники не набрали необходимое количество баллов для прохождения на областной уровень. |
| 10 | Доля детей в общей численности детского населения в возрасте от 7 до 18 лет - победителей районных, региональных, всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров. | % | 15 |  | 16 | 16 | Показатель выполнен. |
| 11 | Количество районных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. | количество | 40 |  | 40 | 40 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 4 «Оптимизация сети образовательных организаций». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника | чел | 8,1 |  | 8,1 | 8,85 | Показатель выполнен. Показатель улучшился в связи с уменьшением количества педагогов. |
| 2 | Доля неэффективных расходов в сфере управления образования | % | 40,0 |  | 40 | 12,17 | Показатель выполнен, % соотношения административно-управленческого и вспомогательного персонала должен быть как можно меньше |
| Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технических условий и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных организаций; | % | 78,0 |  | 78,0 | 78,0 | Показатель выполнен. |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, от общей численности обучающихся по основным программам общего образования | % | 80,0 |  | 76 | 83,7 | Показатель выполнен |
| 3 | Доля зданий, оборудованных ПАК «Стрелец- Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала | % | 100 |  | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0 |  | 0 | 0 | Показатель выполнен. |
| 5 | Доля ветхих (аварийных) зданий школ; | % | 28,57 |  | 28,57 | 0 | Показатель выполнен. |
| 6 | Доля школ, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 42,85 |  | 57,1 | 57,1 | увеличение в связи с вводом в эксплуатацию нового здания МАОУ "Косковская средняя школа", в коррекционной школе мероприятия по созданию безбарьерной среды были проведены в 2017 году |
| 7 | Доля детских садов, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 14,38 |  | 14,38 | 14,38 | Показатель не выполнен, в связи с тем, что район был не включен в областную программу по реализации проекта «Доступная среда», т. к. нет детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации. |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 – «Обеспечение доступности дошкольного образования» | управление образования | в течение года |  | в течение года |  | 34,3 | 41,79 | Нет спроса на предоставление услуг. |
|  | Контрольное событие 1 Развитие вариативных форм. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования». |  | в течение года |  | в течение года |  | 100 % | 100 % |  |
|  | Контрольное событие 1 Выплата компенсации части родительской платы родителям за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 – «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях». |  | в течение года |  | в течение года |  | 85 | 0 |  |
|  | Контрольное событие 1 Выполнение полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Реализация ФГОС в образовательных организациях дошкольного образования». | управление образования | в течение года |  | в течение года |  | 100 | 100 |  |
|  | Контрольное событие 1 Нормативное правовое и организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДОО; |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2 Повышение квалификации педагогов, реализующих ФГОС ДОО |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Реализация образовательными организациями дошкольного образования программам дополнительного образования детей дошкольного возраста от 3-7 лет» |  | в течение года |  | в течение года |  | 30 | 42,5 |  |
|  | Контрольное событие 1 Предоставление дополнительного образования детям; |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2 Организация муниципальных мероприятий с детьми; |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 3 Предоставление платных услуг дополнительного образования детям |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 «Совершенствование системы оплаты труда работников дошкольного образования» |  | в течение года |  | в течение года |  | 100 | 100 |  |
|  | Контрольное событие 1 Повышение оплаты труда педагогическим работникам дошкольного образования. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2 Заключение эффективных контрактов с руководящими и педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Модернизация содержания общего образования». | управление образования | в течение года |  | в течение года |  | Выполнение запланированных индикаторов. Успешное прохождение внешней оценки качества образования. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Нормативное правовое и организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС общего образования. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2 Мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 3 Мероприятия по внеурочной деятельности. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 4 Мероприятия, направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни школьников. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 5 Поддержка социально-педагогических инициатив, направленных на развитие муниципальной системы образования. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 6 Создание и внедрение информационных систем и электронного документооборота в управлении системой образования. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 7 Предоставление услуг в электронном виде. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 8 Создание и поддержка системы дистанционного образования учащихся малокомплектных школ. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях» |  | в течение года |  | в течение года |  | Выполнение запланированных индикаторов. Успешное прохождение внешней оценки качества образования. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Выполнение Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности организациями, находящимися в ведении управления образования района. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2 Выполнение образовательными организациями ежегодных муниципальных заданий. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам». | управление образования | в течение года |  | в течение года |  | Введение ФГОС ОВЗ в ОО, увеличение охвата детей с ОВЗ и детей – инвалидов услугами дополнительного образования. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Предоставление образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Организация предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях района». | управление образования | в течение года |  | в течение года |  | Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Предоставление детям дополнительного образования, в том числе по дополни-тельным общеобразовательным программам технической направленности |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2 Организация муниципальных мероприятий с детьми. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 "Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |  | в течение года |  | в течение года |  | Участие МБОУ «Кичменгско-Городецкий ЦДО» в федеральном проекте персонифицированного финансирования дополнительного образования. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение организационного, информационного и методического сопровождения внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2 Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 3 Организация и проведение мероприятий с обучающимися по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе естественно-научной и технической направленностей. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 «Обеспечение содержания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». |  | в течение года |  | в течение года |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Выполнение Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2 Выполнение ежегодного муниципального задания. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 3 Создание условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 7 | Основное мероприятие 7 «Совершенствование системы оплаты труда работников общего и дополнительного образования» |  | в течение года |  | в течение года |  | Выполнение «майских» указов Президента РФ. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение эффективности и качества образовательных услуг, стимулирование профессионального развития через повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 8 | Основное мероприятие 8 «Функционирование единой образовательной электронной и телекоммуникационной среды образовательных организаций». |  | в течение года |  | в течение года |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Развитие единой образовательной телекоммуникационной среды. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2 Обеспечение исключения доступа через региональный узел контентной фильтрации. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 3 Обеспечение доступности информации о деятельности образовательных организаций в сети Интернет. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 9 | Основное мероприятие 9 «Совершенствование муниципальной оценки качества образования». |  | в течение года |  | в течение года |  | Успешное прохождение ГИА выпускниками ОО. Участие в ВПР. Высокие результаты в мониторинге удовлетворенности. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Организационное и информационно-технологическое, инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2 Внедрение новых форм оценивания образовательных результатов обучающихся. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 3 Поддержка участия образовательных организаций района в региональных и федеральных исследованиях качества. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 10 | Основное мероприятие 10 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях». |  | в течение года |  | в течение года |  | Предоставление льготного питания, компенсации на проезд на районном транспорте и одежду детям из многодетных семей. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся (детей из мало-имущих и многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере) в муниципальных общеобразовательных организациях, и муниципальных образовательных организациях для детей дошкольного и младшего школьного возраста. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2 Обеспечение мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплекта детской одежды и спортивной формы. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 11 | Основное мероприятие 11 «Оздоровление детей в каникулярное время». |  | в течение года |  | в течение года |  | Организация оздоровления на базе ОО. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Организация во время каникул лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| Подпрограмма 3 «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Научно-экспериментальная работа. |  | в течение года |  | в течение года |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение методической поддержки работы образовательных организаций по выявлению и развитию одарённых детей. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Программно-методическое и кадровое обеспечение работы с одаренными детьми. |  | в течение года |  | в течение года |  | Проведение районных научно-практических конференций, семинаров для педагогов образовательных организаций. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по работе с одарёнными детьми. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Создание информационно-методических материалов по работе с одаренными детьми. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2 Формирование эффективной системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров по работе с одарёнными детьми. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 3 Проведение конкурсов педагогического мастерства. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Мероприятия по работе с одаренными детьми. |  | в течение года |  | в течение года |  | Успешное участие в конкурсах на различных уровнях. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Проведение районных предметных олимпиад и конкурсов. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2 Приём одарённых детей главой Кичменгско - Городецкого муниципального района (по итогам учебного года). |  | x | июнь | x | июнь 2019 года | x | x |  |
|  | Контрольное событие 3 Организация целевых выездов обучающихся образовательных организаций района для участия в областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, творческих фестивалях. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Развитие образовательных организаций, работающих с одарёнными детьми. |  | в течение года |  | в течение года |  | Улучшение материально-технической базы образовательных организаций по выявлению и сопровождению одарённых детей |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Развитие материально-технической базы по работе с одарёнными детьми. |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| Подпрограмма 4 «Оптимизация сети образовательных организаций». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Оптимизация сети общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающая доступность качественных образовательных услуг». |  | в течение года |  | в течение года |  | Обеспечение качественного общего образования при эффективном использовании ресурсов. |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Передача несвойственных функций» |  | в течение года |  | в течение года |  | Снижение неэффективных расходов в сфере образования. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Проведение оптимизации штатной численности образовательных организаций |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | x |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Приобретение автомобильного транспорта для организации подвоза обучающихся, в том числе на замену имеющегося» |  | в течение года |  | . в течение года |  | Обеспечение обучающимся транспортной доступности к образовательной организации, обеспечение безопасности при перевозках учащихся. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Поступление 3 школьных автобусов |  | x | 31.12.2019 | x | Декабрь 2019 года | x |  |  |
| Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технических условий и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях». |  | в течение года |  | . в течение года |  | Приобретение оборудования, учебников; материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства района |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение устойчивого развития системы образования в условиях модернизации образования и введения ФГОС общего и среднего образования. |  | x | 31.12.2019 | x | 1.12.2019 | x | х |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Обеспечение безопасности образовательного процесса». |  | в течение года |  | в течение года |  | Оборудование системы видеонаблюдения зданий образовательных организаций. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Установка видеонаблюдения БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» п. Находка |  | x | 31.12.2019 | x | 23.05.2019 | x | х |  |
|  | Контрольное событие 2 Установка видеонаблюдения БДОУ «Детский сад вида «Улыбка» |  | x | 31.12.2019 | x | 25.02.2019 | x | х |  |
|  | Контрольное событие 3 Установка видеонаблюдения БДОУ «Детский сад вида «Ивушка» |  | x | 31.12.2019 | x | 08.05.2019 | x | х |  |
|  | Контрольное событие 4 Установка видеонаблюдения БДОУ «Детский сад вида «Рябинка» |  | x | 31.12.2019 | x | 21.07.2019 | x | х |  |
|  | Контрольное событие 5 Установка видеонаблюдения БДОУ «Детский сад вида «Буратино" |  | x | 31.12.2019 | x | 12.06.2019 | x | х |  |
|  | Контрольное событие 6 Установка видеонаблюдения МАОУ «Кичменгско–Городецкая средняя школа» |  | x | 31.12.2019 | x | 09.07.2019 | x | х |  |
|  | Контрольное событие 7 Установка видеонаблюдения МАОУ «Кичменгско–Городецкая средняя школа», с. Сараево |  | x | 31.12.2019 | x | 08.07.2019 | x | х |  |
|  | Контрольное событие 8 Установка видеонаблюдения МАОУ «Первомайская средняя школа» |  | x | 31.12.2019 | x | 20.04.2019 | x | х |  |
|  | Контрольное событие 9 Установка видеонаблюдения МАОУ «Косковская средняя школа» д. Еловино |  | x | 31.12.2019 | x | 11.07.2019 | x | х |  |
|  | Контрольное событие 10 Установка видеонаблюдения МБОУ ДО «Кичменгско-Городецкий ЦДО» |  | x | 31.12.2019 | x | 29.06.2019 | x | х |  |
|  | Контрольное событие 11 Установка КТС на 23 объектах в образовательных организациях |  | x | 31.12.2019 | x | 31.12.2019 | x | х |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Ресурсное обеспечение образовательного процесса, в том числе капитальный и текущий ремонт, реконструкция зданий образовательных организаций района» |  | в течение года |  | в течение года |  | Обеспечение безопасных условий и сохранение здоровья обучающихся, создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Капитальный ремонт БДОУ детский сад «Улыбка» |  | х | 31.12.2019 | x | 01.09.2019 | x | х |  |
|  | Контрольное событие 2 Обустройство теплых туалетов МАОУ «Первомайская средняя школа», с. Шонга, МБОУ «Нижнеенангская СШ», с. Верхняя Ентала |  | х | 31.12.2019 | x | июль 2019 | x | х |  |
|  | Контрольное событие Частичный ремонт крыши в МБОУ «Югская основная школа» |  | х | 31.12.2019 | x | июль 2019 | x | х |  |

--------------------------------

<*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<**> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 января отчетного года (2018 год) | на 31 декабря отчетного года (2019 год) | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2021 годы» | всего | 324132,8 | 326050,5 | 326050,5 |
|  |  | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 322969,9 | 273018,0 | 273018,0 |
|  |  | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 1162,9 | 53032,6 | 53032,6 |
| Подпрограмма 1 | «Поддержка детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | всего | 80556,1 | 91491,2 | 91491,2 |
|  |  | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 80556,1 | 91491,2 | 91491,2 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение доступности дошкольного образования | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 76316,1 | 87331,2 | 87331,2 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 4240,0 | 4160,0 | 4160,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие общего и дополнительного образования детей | всего | 166305,4 | 171961,2 | 171961,2 |
|  |  | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 166305,4 | 171961,2 | 171961,2 |
| Основное мероприятие 2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 147146,4 | 150966,4 | 150966,4 |
| Основное мероприятие 4 | Организация предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях района, в том числе формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 5495,8 1799,9 | 5409,8 1902,5 | 5409,8 1902,5 |
| Основное мероприятие 5 | Обеспечение содержания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе внедрение в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 2182,2 | 1836,4 | 1836,4 |
| Основное мероприятие 9 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе: питания отдельным категориям обучающихся денежных выплат на детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных | управление образования Администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 11481,0 8397,0 2834,0 | 11487,8 8975,8 2422,0 | 11487,8 8975,8 2422,0 |
| Основное мероприятие Е4 | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | управление образования Администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района |  | 2260,8 | 2260,8 |
| Основное мероприятие 10 | Оздоровление детей в каникулярное время | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Одаренные дети | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 49,4 | 137,8 | 137,8 |
| Основное мероприятие 3 | Мероприятия по работе с одаренными детьми | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 49,4 | 137,8 | 137,8 |
| Подпрограмма 4 | Оптимизация сети образовательных организаций |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Укрепление материально-технических условий и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 3345,5 | 6738,5 | 6738,5 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение безопасности образовательного процесса | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 132,0 | 1466,4 | 1466,4 |
| Основное мероприятие 3 | Ресурсное обеспечение образовательного процесса, в том числе капитальный и текущий ремонт, реконструкция зданий образовательных организаций района | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 3213,5 | 5272,1 | 5272,1 |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 72713,5 1162,9 | 2689,3 53032,6 | 2689,3 53032,6 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие системы управления в сфере образования | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 2934,7 | 2467,3 | 2467,3 |
| Основное мероприятие 2 | Ведение бухгалтерского учета и отчетности в системе образовательных учреждений | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 58630,6 1162,9 | 221,9 6623,4 | 221,9 6623,4 |
| Основное мероприятие 3 | Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 11148,1 | 46409,2 | 46409,2 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Содействие занятости населения на 2015-2020 годы» |  | 80,0 | 91,8 | 91,8 |
| Основное мероприятие 4 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 80,0 | 91,8 | 91,8 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год <*> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2015-2021годы» | всего | 326050,5 | 326050,5 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет | 216243,9 | 216243,9 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2077,7 | 2077,7 | 100% |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 107728,9 | 107728,9 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Поддержка детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 91491,2 | 91491,2 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет | 77459,7 | 77459,7 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 14031,5 | 14031,5 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение доступности дошкольного образования | всего | 87331,2 | 87331,2 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет | 73299,7 | 73299,7 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 14031,5 | 14031,5 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 4160,0 | 4160,0 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет | 4160,0 | 4160,0 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие общего и дополнительного образования детей | всего | 171961,2 | 171961,2 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет | 137093,4 | 137093,4 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2077,7 | 2077,7 | 100% |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 32790,1 | 32790,1 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях | всего | 150966,4 | 150966,4 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет | 125519,1 | 125519,1 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 25447,3 | 25447,3 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Организация предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях района, | всего | 5409,8 | 5409,8 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 5409,8 | 5409,8 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Обеспечение содержания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, | всего | 1836,4 | 1836,4 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1836,4 | 1836,4 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | всего | 11487,8 | 11487,8 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет | 11487,8 | 11487,8 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Е4 | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | всего | 2260,8 | 2260,8 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет | 86,6 | 86,6 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2077,7 | 2077,7 | 100% |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 96,5 | 96,5 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Одаренные дети | всего | 137,8 | 137,8 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 137,8 | 137,8 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Мероприятия по работе с одаренными детьми | всего | 137,8 | 137,8 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 137,8 | 137,8 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Укрепление материально-технических условий и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций | всего | 6738,5 | 6738,5 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет | 1690,8 | 1690,8 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 5047,7 | 5047,7 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение безопасности образовательного процесса | всего | 1466,4 | 1466,4 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет | 700,8 | 700,8 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 765,6 | 765,6 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Ресурсное обеспечение образовательного процесса, в том числе капитальный и текущий ремонт, реконструкция зданий образовательных организаций района | всего | 5272,1 | 5272,1 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет | 990,0 | 990,0 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 4282,1 | 4282,1 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | всего | 55721,8 | 55721,8 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 55721,8 | 55721,8 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Развитие системы управления в сфере образования | всего | 2467,3 | 2467,3 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 2467,3 | 2467,3 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Ведение бухгалтерского учета и отчетности в системе образовательных учреждений | всего | 6845,3 | 6845,3 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 6845,3 | 6845,3 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций | всего | 46409,1 | 46409,1 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 46409,1 | 46409,1 | 100% |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |

.

<*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 2 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | Об утверждении Порядка предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения принципа персонифицированного финансирования в Кичменгско-Городецком муниципальном районе | Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | от 11.07.2017 года № 327 |
|  | Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | Об утверждении Порядка предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения принципа персонифицированного финансирования в Кичменгско-Городецком муниципальном районе | Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | от 14.12.2017 года № 643 |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Постановление администрации района от 15.03.2019 г. № 248 | 1. Финансирование муниципальной программы, в связи с реализацией регионального проекта «Внедрение цифровой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях». 2. Добавлено мероприятие 7 «Внедрение цифровой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях». 3. Внесены показатели регионального проекта «Внедрение цифровой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях». | Реализация регионального проекта |
| - Постановление администрации района от 18.12.2019 г. № 1019 | 1. Финансирование муниципальной программы 2. Изменены сроки реализации программы.. |  |