ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы»**

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики программы | | | |
| 1 | Цели и задачи программы | **Цели программы:**  Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Кичменгско - Городецкого района.  **Задачи программы:**  1.Формирование экологической культуры населения Кичменгско - Городецкого района.  2. Организация мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Кичменгско – Городецкого района.  3. Обеспечение сохранения зеленых насаждений Кичменгско – Городецкого района, их охрана и защита.  4. Организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.  5.Обустроить места массового отдыха населения.  6.Строительство водопровода в с. Кичменгский Городок.  7.Реконструкция водопроводных сетей п. Югский.  8.Реконструкция и установка систем очистки на скважинах в с/п Кичменгское и Городецкое.  9.Ремонт и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения района.  10.Проведение мониторинга состояния подземных вод.  11. Берегоукрепление устья р. Кичменьги в с. Кичменгский Городок.  12.Сокращение количества несанкционированных свалок.  13.Увеличение доли населения района, охваченного организованным сбором ТКО.  14.Строительство очистных сооружений для сточных вод и сетей канализации. | | |
| 2 | Коды бюджетной классификации | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| 0603 | 3800120110 | 244 |
| 0907 | 3800172230 | 244 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | план | факт | отклонение,% |
| 2492,15 | 531,545 | -78,67 |
| В том числе:  первый год реализации программы | 239,145 | 239,145 | - |
| второй год реализации программы | 292,4 | 292,4 | - |
| третий год реализации программы | 525,9 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 542,9 | - | - |
| пятый год реализации программы | 560,9 | - | - |
| шестой год реализации программы | 330,9 | - | - |
| 4 | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 1. (наименование и единица измерения)  **Проведение мероприятий по экологической безопасности,** шт. |  |  |  |
| до реализации программы |  |  |  |
| первый год реализации программы | 2 | 2 | - |
| второй год реализации программы | 5 | 5 | - |
| третий год реализации программы | 12 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 6 | - | - |
| пятый год реализации программы | 7 | - | - |
| шестой год реализации программы | 9 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
| Показатель 2. (наименование и единица измерения)  **Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке территорий:**  **- прилегающих к организациям и предприятиям;**  **- кладбищ;**  **- памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны,** шт. |  |  |  |
| до реализации программы |  |  |  |
| первый год реализации программы | 4 | 4 | - |
| второй год реализации программы | 10 | 10 | - |
| третий год реализации программы | 15 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 12 | - | - |
| пятый год реализации программы | 13 | - | - |
| шестой год реализации программы | 14 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
| Показатель 3. (наименование и единица измерения)  **Количество рейдов по отлову безнадзорных собак,** шт. |  |  |  |
| до реализации программы |  |  |  |
| первый год реализации программы | 1 | 1 | - |
| второй год реализации программы | 2 | 2 | - |
| третий год реализации программы | 2 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 2 | - | - |
| пятый год реализации программы | 2 | - | - |
| шестой год реализации программы | 2 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 4. (наименование и единица измерения)  **Ремонт и обустройство источников нецентрального водоснабжения района, модернизация и развитие водопроводных сетей, обустройство родников,** шт. |  |  |  |
| до реализации программы |  |  |  |
| первый год реализации программы | - | - | - |
| второй год реализации программы | 2 | 2 | - |
| третий год реализации программы | 1 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 1 | - | - |
| пятый год реализации программы | 1 | - | - |
| шестой год реализации программы | 1 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 5. (наименование и единица измерения)  **Доля населения района, охваченного организованным сбором ТКО,** % |  |  |  |
| до реализации программы |  |  |  |
| первый год реализации программы | - | - | - |
| второй год реализации программы | 61,6 | 61,6 | - |
| третий год реализации программы | 70 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 80 | - | - |
| пятый год реализации программы | 90 | - | - |
| шестой год реализации программы | 95 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
| Показатель 6. (наименование и единица измерения)  **Проведение работ по рекультивации и ликвидации несанкционированных свалок,** шт. |  |  |  |
| до реализации программы |  |  |  |
| первый год реализации программы | - | - | - |
| второй год реализации программы | 4 | 4 | - |
| третий год реализации программы | 6 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 7 | - | - |
| пятый год реализации программы | 8 | - | - |
| шестой год реализации программы | 9 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

ВРИО Главы администрации

Кич-Городецкого муниципального района Г.П.Труфанова