ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы»

(наименование программы)

Отдел по профилактике правонарушений, ГО, ЧС и мобилизационного планирования

(наименование субъекта бюджетного планирования)

| N п/п | Характеристики программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цели и задачи программы | повышение уровня безопасности граждан на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних; повышение безопасности дорожного движения; создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных веществ населением Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |
| 2. | Коды бюджетной классификации | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |
| 3. | Объем финансирования, тыс. руб. | план | факт | отклонение, % |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | первый год реализации программы, 2015 | 77,545 | 77,545 | 0 |
|  | второй год реализации программы,2016 | 93,18 | 93,14 | -0,04 |
|  | третий год реализации программы, 2017 | 120,0 |  |  |
| 4. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  | Показатель 1 уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения, ед |  |  |  |
|  | (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 1031 | X |
|  | первый год реализации программы, 2015 | 1002 | 1331 | +32.9 |
|  | второй год реализации программы, 2016 | 990 |  |  |
|  | третий год реализации программы, 2017 | 970 |  |  |
|  | Целевое значение | 890 |  |  |
|  | (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 2 доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет, % |  |  |  |
|  | (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 23 | X |
|  | первый год реализации программы,2015 | 22 | 22 | 0 |
|  | второй год реализации программы, 2016 | 21 |  |  |
|  | третий год реализации программы, 2017 | 20 |  |  |
|  | Целевое значение | 17 |  |  |
|  | (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 3 тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших, ед |  |  |  |
|  | (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 20 | X |
|  | первый год реализации программы, 2015 | 18 | 18 | 0 |
|  | второй год реализации программы, 2016 | 16 |  |  |
|  | третий год реализации программы, 2017 | 14 |  |  |
|  | Целевое значение | 8 |  |  |
|  | (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 4 прирост (снижение) потребления психоактивных веществ населением района к предыдущему году, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0 |  |
|  | первый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 0 |  |  |
|  | третий год реализации программы | 0 |  |  |
|  | Целевое значение | 0 |  |  |

Врио Главы администрации района                                                                   Г.П.Труфанова

Н.И.Киркина

(81740)2-10-70