ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

муниципальная программа Кичменгско-Городецкого муниципального района «Безбарьерная среда на 2016-2018гг».

(наименование программы)

Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта Кичменгско-Городецкого муниципального района.

(наименование субъекта бюджетного планирования)

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Характеристики программы |
| 1. | Цели и задачи программы: | Создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в Кичменгско-Городецком муниципальном районе |
| 2. | Коды бюджетной классификации | Раздел, подраздел: 1006 | Целевая статья: | Вид расходов: 612 |
| 3. | Объем финансирования, тыс. руб. | план | факт | отклонение, % |
| Первый год реализации программы | 300,0 | 300,0 | 0 |
| Второй год реализации программы | 3360,0 |  |  |
| Третий год реализации программы | 2710.0 |  |  |
| 4.1. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 1 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в общем количестве объектов культуры, подведомственных управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта |
| Наименование и единица измерения | % |
| До реализации программы | Х |  |  |
| Первый год реализации программы | 36 | 36 | 0 |
| Второй год реализации программы | 36 |  |  |
| Третий год реализации программы | 36 |  |  |
| 4.2. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |
| Наименование и единица измерения | % |
| До реализации программы | Х | 28,5 | Х |
| Первый год реализации программы | 28,5 | 28,5 | 0 |
| Второй год реализации программы | 42,5 |  |  |
| Третий год реализации программы | 42,5 |  |  |
| 4.3. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 3 | Доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |
| Наименование и единица измерения | % |
| До реализации программы |  | 0 |  |
| Первый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
| Второй год реализации программы | 14,28 |  |  |
| Третий год реализации программы | 28,57 |  |  |
| 4.4. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 4 | Количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов |
| Наименование и единица измерения | % |
| До реализации программы | Х | 0 |  |
| Первый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
| Второй год реализации программы | 1 |  |  |
| Третий год реализации программы | 1 |  |  |