# УТВЕРЖДАЮ :

# Начальник Управления   образования

# (Е.И.Калистратова)

(Приказ  Управления образования

от 17. 09.2012г.   № 332)

# План-график

организации и проведения государственной (итоговой) аттестации ( далее - ГИА) выпускников школ  на территории

Кичменгско -Городецкого муниципального района в 2012-2013 учебном году

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации |
| 1.1. Формирование организационных структур, обеспечивающих подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов с использованием заданий стандартизированной формы (далее – ГИА-9): |
| 1.1.1. | - формирование и утверждение состава предметных экзаменационных подкомиссий по математике и русскому языку (ПЭК) | январь – февраль 2013 года | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 1.1.2. | - формирование состава работников (уполномоченных, руководителей ППЭ, организаторов) при проведении ГИА-9, направление кандидатур на согласование и утверждение в Департамент образования | февраль - март 2013 года |  |
| 1.1.3. | - формирование состава работников при проведении ЕГЭ, направление кандидатур на согласование и утверждение в Департамент образования | февраль - март 2013 года |  |
| 1.2. Определение организационно-территориальных схем проведения : |
| 1.2.1. | - ГИА-9 (определение ППЭ, распределение работников и выпускников 9 классов школ района по ППЭ, составление транспортных схем); | март – апрель 2013 года | Муниципальный координатор, руководители ППЭ |
| 1.2.2. | - ЕГЭ (определение ППЭ, распределение работников и выпускников 11 классов школ района по ППЭ по ППЭ, составление транспортных схем); | апрель 2013 года |  |
| 1.3. Работа по предоставлению информации в региональную базу данных (далее - РБД) при подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации |
| 1.3.1. | при подготовке и проведении ЕГЭ: информация об общеобразовательном учреждении, в том числе о сотруднике ОУ, ответственном за ГИА; общие списки выпускников 11 классов текущего года; выпускников прошлых лет общий список ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде (включая резервные ППЭ); общий список работников ППЭ: - руководители; - помощники руководителей; - организаторы в аудиториях; - организаторы вне аудиторий; - ассистенты (в случае участия в ЕГЭ лиц с ограниченными возможностями); общий список участников ЕГЭ всех категорий с указанием предметов ЕГЭ, в т.ч. выпускники, участвующие в ЕГЭ в досрочный период: досрочный период (распределение участников ЕГЭ по ППЭ, ППЭ, аудиторий и кадров ППЭ); основной период: -распределение участников ЕГЭ по ППЭ; -распределение ППЭ по экзаменам; -распределение аудиторного фонда ППЭ по экзаменам; -распределение по ППЭ лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, назначение на экзамены по ППЭ, в т.ч. назначение на экзамены организаторов в аудитории; общественных наблюдателей (включая добавление-редактирование карточек общественных наблюдателей) | В соответствии с графиком предоставления информации ( –декабрь 2012- май 2013 гг) | Муниципальный координатор, руководители средних общеобразовательных школ |
| 1.3.2. | при проведении ГИА-9: информация об общеобразовательном учреждении; информация о ППЭ, об аудиториях; общий список выпускников 9 классов текущего года, участников ГИА-9 с указанием предметов; общий список работников пунктов ГИА-9; общий список экспертов предметных комиссий; информация о распределении по ППЭ лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9; распределение участников ГИА-9 по ППЭ; информация об общественных наблюдателях | В соответствии с графиком предоставления информации ( –декабрь 2012- май 2013 гг) | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 1.4 | Организация системы общественного наблюдения и контроля при проведении государственной (итоговой) аттестации: | апрель – май 2013 года | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 1.4.1. | при проведении государственной (итоговой) аттестации с использованием заданий стандартизированной формы: - прием заявлений граждан, желающих стать общественными наблюдателями при проведении государственной (итоговой) аттестации; - аккредитация общественных наблюдателей, регистрация, распределение по ППЭ (работа в РБД) |  |  |
| 1.4.2. | при проведении ЕГЭ: - прием заявлений граждан, желающих стать общественными наблюдателями при проведении государственной (итоговой) аттестации; - передача заявлений на аккредитацию общественных наблюдателей, регистрация, распределение по ППЭ (работа в РБД) |  |  |
| 1.5. | Формирование заявок на участие в ГИА-9 в Департамент образования и обеспечение экзаменационными материалами: - предварительной - уточненной Подготовка заявок на обеспечение экзаменационными материалами в традиционной форме для повторной ГИА | ноябрь 2012г.; март 2013 июнь 2013 года |  |
| 1.6. | Согласование взаимодействия с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - противопожарной безопасности; | май 2013 года (до начала ГИА) | Муниципальный координатор, руководители ППЭ |
| 2. Мероприятия по нормативно- правовому, инструктивно-методическому обеспечению государственной (итоговой) аттестации |
| 2.1. | Издание приказов, инструктивных и методических писем, обеспечивающих организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации | сентябрь 2012 года – июль 2013 года | Муниципальный координатор , методическая служба |
| 2.2. | Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров, консультаций для руководителей школ, ответственных за ГИА по нормативно-правовым, организационным, учебно-методическим аспектам подготовки и проведения ГИА: | В течение года | Муниципальный координатор , методическая служба |
| 2.2.1 | Ознакомление образовательных учреждений с порядком проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Вологодской области в 2012-2013 учебном году (письма, приказы Департамента образования) | до 1 мая 2013 года | Муниципальный координатор |
| 2.2.2. | Консультации по регламенту формирования региональных баз данных государственной (итоговой) аттестации | По графику | Муниципальный координатор |
| 2.2.3. | Изучение и использование в работе инструкций по организации приема, передачи, учета, хранения и уничтожения материалов и документов по ЕГЭ, ГИА-9 | январь - июль 2013 года | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 2.2.4. | Изучение и использование в работе рекомендаций по оформлению школьной документации (включая классные журналы и документы об образовании государственного образца) | 2 полугодие | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 2.2.5. | Изучение и использование в работе рекомендаций по организации защиты персональных данных на уровне района, документов по защите персональных данных при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации | 2 полугодие | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 2.2.6. | Создание пакета документов на основании методических рекомендаций по организации «Школы общественных наблюдателей» | 2 полугодие | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 2.2.7. | Изучение и использование в работе рекомендаций по формированию и организации работы предметных комиссий, включающих требования, предъявляемые к экспертам, привлекаемым к проверке экзаменационных работ выпускников 9 классов в рамках апробации ГИА-9 | 2 полугодие | Муниципальный координатор, методическая служба, руководители ОУ |
| 2.2.8. | Изучение и использование в работе рекомендаций по оцениванию экзаменационных работ выпускников 9 классов в рамках проведения ГИА-9 | май-июнь 2013 года | Муниципальный координатор, председатели ТЭК |
| 2.3. | Методическое обеспечение ГИА: |  | методическая служба |
| 2.3.1. | Заседания РМО учителей математики: -«Обсуждение проекта демонстрационного варианта экзаменационной работы в 2013 году в 9 классе»; -«Использование различных форм работы на уроках и во внеурочное время при подготовке выпускников 9,11-х классов к итоговой аттестации в новой форме»; -«Нормативно-правовое обеспечение итоговой аттестации учащихся в форме ЕГЭ и ГИА»; -«Особенности организации и проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА в 2013 году»; -«Проблемные вопросы подготовки обучающихся к итоговой аттестации по математике в форме ЕГЭ и ГИА»; -Из опыта работы учителей математики по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации. | август 2012 г. март 2013 г. | Руководитель РМО учителей математики |
| 2.3.2. | Заседание РМО учителей русского языка и литературы: «Подготовка обучающихся 9, 11 классов к ГИА по русскому языку и литературе. Работа с демонстрационными вариантами 2013г.». | март 2013 г. | Руководитель РМО учителей русского языка и литературы |
| 2.3.3. | Заседания РМО учителей физики: «Статистика результатов ЕГЭ по физике в 2012 году. Работа с демонстрационными вариантами по физике»; «Анализ содержания КИМ. Решение заданий части «В»; «Анализ содержания КИМ. Решение заданий части «С» | август 2012 г. декабрь 2012 февраль 2012 | Руководитель РМО учителей физики |
| 2.3.4. | Заседания РМО учителей химии, географии и биологии: «Анализ результатов итоговой аттестации: проблемы и перспективы» «Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 2013 г. Из опыта работы учителей химии, географии, биологии по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации». | август 2012 г. январь 2013 г. | Руководитель РМО учителей химии, географии биологии |
| 2.3.5. | Заседание РМО учителей иностранного языка: «Виды заданий и анализ результатов ЕГЭ за 2012 год. Подготовка к итоговой аттестации 2013 г.» | январь 2013 г. | Руководитель РМО учителей иностранного языка |
| 2.3.6. | Заседания РМО учителей истории, обществознания и права: «Анализ результатов ЕГЭ по истории и обществознанию: типичные ошибки, содержание тестов. Проблемы подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации по истории и обществознанию»; «Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации (из опыта работы педагогов)» Анализ демонстрационных вариантов по истории и обществознанию. | ноябрь 2012 январь 2013 г. | Руководитель РМО учителей истории, обществознания и права |
| 2.3.7. | Заседания временной проблемной группы учителей русского языка и литературы, преподающих в 9, 11 классах ОУ: «Новые формы итоговой аттестации учащихся по русскому языку и литературе в 9 – 11 классах. Подготовка экспертов ГИА по русскому языку в 9 классе»; «Ознакомление с процедурой и технологией ГИА: -Технология экспертизы сжатого изложения; -Технология экспертизы сочинения на лингвистическую тему, сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом текста; -Работа с образцами бланков «Протокол проверки (ГИА-9)» «Изменения в ГИА- 2013 года. Трудные вопросы ГИА. Классификация ошибок» | апрель-май 2013 г. | Руководитель РМО учителей русского языка и литературы |
| 2.3.8. | Заседание временной проблемной группы учителей математики, преподающих в 9 классах: «Подготовка экспертов территориальной предметной комиссии при проведении ГИА» | май 2013 г. | Руководитель РМО учителей математики |
| 2.3.9. | Семинары-практикумы: «Государственная итоговая аттестация по русскому языку и математике» | январь, май 2013 г. | Методическая служба , руководители РМО учителей математики и русского языка |
| 2.3.10. | Консультации для руководителей РМО: «Подготовка к ЕГЭ: информационно-методический и психологический аспекты» | Январь 2013 г. | Методическая служба, руководитель РМО психологов и социальных педагогов |
| 2.3.11. | Повышение квалификации: «Семинар на базе АОУ ВО ДПО «ВИРО» для председателей ТЭК по русскому языку и литературе «Требования к подготовке экспертов ГИА по русскому языку»; «Семинар на базе АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Организация работы территориальной предметной комиссии по математике при проведении ГИА выпускников основной школы с использованием заданий стандартизированной формы» . | По графику АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Методическая служба |
| 3. Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, привлекаемых к организации и проведению государственной (итоговой) аттестации |
| 3.1 | Подготовка лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной (итоговой) аттестации: учеба работников (организаторов, помощников) на ЕГЭ и ГИА-9; учеба руководителей ППЭ на ГИА-9; уполномоченных на ГИА-9; учеба экспертов предметных комиссий на ГИА-9 | март-апрель 2013 года | Муниципальный координатор, руководитель ППЭ (ЕГЭ), председатели ТЭК |
| 3.2 | Информирование общественных наблюдателей по содержанию и порядку их деятельности: консультации, учебы, через информационные сайты , СМИ | май 2013 г. | Муниципальный координатор |
| 4. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки государственной (итоговой) аттестации |
| 4.1 | Обеспечение функционирования страниц сайта Управления образования, сайтов ОУ: - оперативное размещение информации о ходе проведения ГИА, поступающих нормативных и инструктивных документов, регулярное обновление информации по ГИА, в т. ч. размещение результатов ГИА | весь период | Муниципальный координатор, методическая служба» руководители ОУ |
| 4.2 | Информирование выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ЕГЭ | весь период | Муниципальный координатор |
| 4.3 | Информирование общественности, в том числе через средства массовой информации по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации | весь период | Муниципальный координатор |
| 4.4. | Организация работы телефонной « горячей линии» | В период ГИА | Муниципальный координатор |
| 5. Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению государственной (итоговой) аттестации |
| 5.1 | Утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ, заявки на ГСМ и др., оформление договоров о подвозе | март – апрель 2013 года | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 5.2. | Обеспечение готовности ППЭ (составление смет на оснащение необходимыми материалами: канцелярскими, питьевой водой и др.; компьютерным оборудованием, печатной техникой) |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ, руководители ППЭ |
| 5.3. | Подготовка приказов по материальному стимулированию работников, привлекаемых к ГИА |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 6. Проведение государственной (итоговой) аттестации |
| 6.1 | Участие в формировании единой региональной базы данных участников и результатов государственной (итоговой) аттестации | декабрь 2012 года – июнь 2013 года | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 6.2 | Организация и проведение тренировочного тестирования (ТТ) по ЕГЭ: -регистрация участников; -координация участия выпускников 11 классов в тренировочном тестировании; - взаимодействие с БУ СО ВО ЦиОКО; -обучение организаторов для работы в ППЭ на ТТ | ноябрь- декабрь 2012 года | Муниципальный координатор, координатор ТТ |
| 6.3 | Проведение пробных экзаменов по математике: -в 9 классах; -в 11классах. Получение, доставка экзаменационных материалов (взаимодействие с БУ СО ВО ЦиОКО); Организация проверки экзаменационных работ выпускников 9 классов | февраль 2013 года апрель 2013 года | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 6.4. | Проведение досрочных экзаменов (при необходимости) | в установленные сроки | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 6.5. | Проведение экзаменов в основные сроки | в установленные сроки | Муниципальный координатор, руководители ОУ, ППЭ |
| 6.6. | Выдача выпускникам текущего года и прошлых лет : -пропусков (ЕГЭ, ГИА-9) ; - свидетельств о результатах ЕГЭ | до начала ГИА июль 2013 года | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 6.7. | Прием и отправка апелляций участников государственной (итоговой) аттестации, информирование участников о решениях ГЭК | июнь 2012 года | Муниципальный координатор, руководители ОУ, ППЭ |
| 6.8. | Мероприятия по обеспечению информационной безопасности в период проведения ГИА (работа с заявлениями о согласии на обработку персональных данных участников и работников ГИА, издание приказов об ответственности лиц, привлекаемых к ГИА, ознакомление их с инструкциями под роспись) | весь период | Муниципальный координатор, руководители ОУ, ППЭ , председатели предметных комиссий |
| 7. Организация контроля за соблюдением установленного порядка проведения государственной (итоговой) аттестации |
| 7.1 | Контроль за ходом подготовки и проведением государственной (итоговой) аттестации в образовательных учреждениях района, в пунктах проведения экзаменов | весь период | Муниципальный координатор |
| 7.2 | Организация общественного наблюдения и контроля за проведением государственной (итоговой) аттестации в пунктах проведения экзаменов | май-июль 2012 года | Муниципальный координатор |
| 7.3 | Контроль за соблюдением условий информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации | весь период | Муниципальный координатор |
| 7.4 | Подготовка информационно-аналитических материалов (актов, справок) о выполнении мероприятий по контролю: - за соблюдением установленного порядка проведения государственной (итоговой) аттестации; - за соблюдением условий информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации | июль 2012 года | Муниципальный координатор, руководители ППЭ |
| 8. Анализ и представление информации о ходе подготовки, о проведении и результатах государственной (итоговой) аттестации |
| 8.1 | Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации | По запросам Департамента образования | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 8.2. | Предоставление отчетности по предметам, включенным в ГИА-9 | По запросам Департамента образования | Муниципальный координатор, председатели предметных комиссий |
| 8.3. | Подготовка аналитических отчетов о проведении ГИА в 2013 году в районе , в т.ч. о результатах | август 2013 года | Муниципальный координатор |
| 8.4. | Рассмотрение итогов ГИА на совещании руководителей общеобразовательных учреждений | июнь, август 2013 года | Муниципальный координатор |