УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ленинского муниципального района

от 18.10.2017 № 500

ПАСПОРТ (ПРОЕКТ)

муниципальной программы «Духовно – нравственное

воспитание граждан в Ленинском муниципальном районе»

(в редакции постановлений от 26.12.2017 № 637, от 15.01.2019 № 10,

от 30.12.2019 № 754, от 25.06.2020 № 279, от 11.01.2021 № 6, от 16.04.2021 № 216, от   №  )

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы (подпрограммы) | Учреждения культуры Ленинского муниципального района. Отдел образования администрации Ленинского муниципального района и образовательные организации Ленинского муниципального района. Муниципальное бюджетное учреждение «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью « Выбор». Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Молодежный центр «Спектр» |
| Подпрограммы Программы | - Программа мероприятий по духовно – нравственному воспитанию граждан Ленинского муниципального района, совершенствованию семейного воспитания, сохранению и развитию национально – культурных традиций. - Обеспечение мероприятий по формированию научно-теоретических, методологических и организационных основ духовно – нравственного воспитания населения в Ленинском муниципальном районе |
| Цели Программы (подпрограммы) | Создание системы духовно-нравственного воспитания граждан Ленинского муниципального района |
| Задачи Программы (подпрограммы) | Координация деятельности субъектов организации духовно-нравственного воспитания населения Ленинского муниципального района; научно-методическое обеспечение процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Распространение опыта работы по духовно нравственному воспитанию детей и молодежи. Развитие и совершенствование форм и методов духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на основе современных подходов к организации воспитательного процесса. Создание дополнительного пространства для самореализации личности, приобщения детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям традиционной отечественной культуры. Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания. Подготовка и повышение квалификации педагогических работников по проблемам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |
| Целевые показатели Программы (подпрограммы) | - количество районных мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание населения Ленинского муниципального района; - количество районных научно-практических конференций, семинаров и совещаний по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; - доля кружков, факультативов духовно – нравственной направленности; - доля обучающихся, состоящих на внутри школьном профилактическом учете; - количество разработанных и изданных методических пособий по вопросам духовно-нравственного воспитания |
| Сроки и этапы реализации Программы (подпрограммы) | Срок реализации: 2018–2024 годы. Этапы реализации: I этап – 2018–2020 годы. II этап – 2021–2024годы |
| Объемы и источники финансирования Программы (подпрограммы) | Общий объем финансирования из бюджета Ленинского муниципального района составит 156,00 тысяч рублей, в том числе: 2018 год – 13,00 тысяч рублей; 2019 год – 13,00 тысяч рублей; 2020 год – 13,00 тысяч рублей; 2021 год – 0,00 тысяч рублей; 2022 год – 37,00 тысяч рублей; 2023 год – 40,00 тысяч рублей; 2024 год – 40,00 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы (подпрограммы) | Создание системы духовно-нравственного воспитания граждан Ленинского муниципального района; широкое вовлечение населения района в проведение мероприятий, способствующих духовно-нравственному развитию и воспитанию различных категорий населения региона, формированию патриотического и гражданского сознания и самосознания, потребности в освоении региональной и отечественной истории и культуры; усиление внимания общественности, органов государственной и муниципальной власти, бизнеса к вопросам духовно-нравственного воспитания. |
| Справочно: объем налоговых расходов Ленинского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы (всего) | 0,00 тыс. рублей |

Раздел 1.  «Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы»

Современный период в российской истории и образовании – время смены ценностных ориентиров. В 90-е годы прошлого столетия в России произошли как важные, позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-политических изменений. Эти явления оказали негативное влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношения людей к обществу, государству, закону и труду, на отношения человека к человеку.

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит девальвация ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных установок.

В России указанный период был обусловлен быстрым демонтажем советской идеологии, поспешным копированием западных форм жизни. Несмотря на установленные российским законодательством общественные ценности и приоритеты, у российских граждан в то время не сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-культурную и социальную общность.

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, а также отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни.

В системе идеалов и ценностей в обществе явный приоритет приобретают материальные ценности по сравнению с духовными. Это ведет к формированию ложных целей в жизни, изменению ценностных ориентаций, к искаженному пониманию категорий добра и зла. В значительной степени утрачены идеалы служения ближним, чести, долга. Основные устремления человека сосредоточены на получении удовольствий, достижения собственного комфортного существования.

Основные нравственные ценности личности формируются в семье, в дальнейшем в неформальных сообществах, трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом внешкольной жизни.

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и принятия детей и подростков  базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.

Еще одним следствием доминанта материальных ценностей является рост социальной агрессии. В настоящее время и в стране и в районе остается высокий уровень детской и подростковой преступности, проявляется культ силы и насилия, неадекватная агрессивность и немотивированная жестокость.

Бездуховность создала благоприятную почву для распространения опасных и разрушительных форм оккультизма и сектантства, что также способствует увеличению уровня нервно-психических отклонений и ухудшению физического здоровья детей, подростков и молодежи.

Снизились показатели качества жизни современных детей в области психического, нравственного и духовного здоровья, критериями которого являются гармоничное и позитивное отношение ребенка к окружающему миру, психо-эмоциональное благополучие, оптимистическая картина мира. Повысился процент смертности подростков и молодёжи.

Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как духовно–нравственный кризис общества в целом и детско-молодежной среде в частности, приводящий к пагубным последствиям в области духовного и физического здоровья россиян.

Целенаправленная деятельность по духовно – нравственному воспитанию граждан в Ленинском муниципальном районе с 2018-2023 годы позволяет проследить ряд положительных факторов: педагоги общеобразовательных учреждений прошли курсы повышения квалификации по духовно-нравственному воспитанию; был создан и активно начал работу при главе администрации Ленинского района совет по возрождению духовного и культурного наследия Русской Православной церкви; разработан механизм деятельности центра духовно-нравственного воспитания семейного центра «Троица» в  микрорайоне «Духановка» (ведомственная принадлежность  Муниципальное бюджетное учреждение «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью «Выбор», Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью  «Молодежный центр «Спектр»); налажено взаимодействие с областным Союзом Православных женщин, депутатами Волгоградской областной Думы, Волгоградской епархии, Детским благотворительным фондом «Ангелы надежды» г. Волжский, представителями образования, здравоохранения, социальной защиты, учреждениями культуры.

Духовно-нравственное развитие и воспитание граждан должны быть интегрированы в основные виды деятельности: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Иными словами, необходим интегративный подход, что обуславливает целесообразность создания данной программы.

- Раздел 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации                                        муниципальной программы»

Цель Программы: создание системы духовно-нравственного воспитания граждан Ленинского муниципального района.

Задачи  Программы:

- Координация деятельности субъектов организации духовно-нравственного воспитания населения Ленинского муниципального района; научно-методическое обеспечение процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

- Распространение опыта работы по духовно нравственному воспитанию детей и молодежи.

- Развитие и совершенствование форм и методов духовно-нравственного  воспитания детей и молодежи на основе современных подходов к организации воспитательного процесса.

- Создание дополнительного пространства для самореализации личности, приобщения детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям традиционной отечественной культуры.

- Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.

- Подготовка и повышение квалификации педагогических работников по проблемам  духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Реализация Программы рассчитана на 2018 - 2024 годы.

Этапы реализации:

I этап - 2018 – 2020 годы.

II этап – 2021 -2024годы.

Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы,

ожидаемые  конечные результаты реализации

муниципальной программы»

Социально-экономическая эффективность Программы рассчитана, исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей социально-экономической результативности Программы, как соотношение эффективности достигнутых и планируемых результатов  (форма 1 к настоящей программе прилагается).

Основными  целевыми показателями достижения целей и задач Программы являются:

- количество районных мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание населения Ленинского  муниципального района;

- количество районных научно-практических конференций, семинаров и совещаний по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и                молодежи;

- доля кружков, факультативов духовно–нравственной направленности; доля обучающихся, состоящих на внутри школьном профилактическом учете;

- доля обучающихся, состоящих на внутри школьном профилактическом учете;

- количество разработанных и изданных методических пособий по вопросам духовно-нравственного воспитания.

Ожидаемые результаты программы (подпрограммы):

  - создание системы духовно-нравственного воспитания граждан Ленинского муниципального района;

  - широкое вовлечение населения района в проведение мероприятий, способствующих духовно-нравственному развитию и воспитанию различных категорий населения региона, формированию патриотического и гражданского сознания и самосознания, потребности в освоении региональной и отечественной истории и культуры;

  - усиление внимания общественности, органов государственной и муниципальной власти, бизнеса к вопросам духовно-нравственного воспитания.

Раздел 4. «Обобщенная характеристика

основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)»

- Система мероприятий (форма 2) по достижению целей и показателей Программы состоит из пяти блоков, обеспечивающих комплексный подход к решению задач:

- Мероприятия по формированию научно-теоретических и методологических основ духовно–нравственного воспитания населения в Ленинском муниципальном районе, которые включают в себя:

  - Координацию  деятельности субъектов организации духовно- нравственного воспитания населения Ленинского муниципального района.

  - Проведение районных педагогических чтений по вопросам духовно-нравственного воспитания.

1.3. Молодёжные чтения «Россия – в сердце моём навсегда!» по вопросам:

    - История города Ленинск и сел Ленинского муниципального района.

    - История мировых религий.

    - Храмы (вчера, сегодня).

    - Священнослужители, их судьба и роль в истории России.

1.4. Проведение районных форумов, «круглых столов» и семинаров по проблемам духовно-нравственного воспитания детей и подростков.

  - Помощь в обучении педагогов образовательных учреждений на курсах по основам православной культуры, историческим и культурным основам традиционных религий.

2. Информационное освещение вопросов духовно – нравственного воспитания населения Ленинского муниципального района, которые включают в себя:

  - Приобретение и распространение опыта работы по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

  - Организация подписки на духовные  издания для детей и молодежи.

  - Издание полиграфической продукции духовно–нравственного содержания (буклеты, листовки, плакаты).

  - Выпуск тематической страницы «Свет православия» в Ленинской районной газете «Знамя».

  - Участие в областных творческих конкурсах средств массовой информации.

  - Разработка и выпуск  фильмов и видео-роликов «Краеведение Ленинского муниципального района» на страницах интернет ресурсов Ленинского района.

3. Социальное служение и благотворительные акции, которые включают в себя:

  - Создание дополнительного пространства для самореализации личности, приобщения детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям традиционной отечественной культуры.

  - Организация и проведение в образовательных организациях акций  и декад милосердия.

  - Организация посещения на дому пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в помощи, учащимися школ (День Победы, День пожилого человека, День инвалида).

  - Молодежные акции «Неделя духовности» с проведением мероприятий с детьми-инвалидами.

  - Организация поездок по храмам и монастырям Волгоградской области и всей России.

4. Мероприятия по  совершенствованию организационного процесса  по духовно – нравственному воспитанию детей и молодежи, которые включают в себя:

  - . Создание дополнительного пространства для самореализации личности, приобщения детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям традиционной отечественной культуры.

  - Организация единого лектория для родителей «Семейная гостиная», семейных конкурсов, викторин, спортивных соревнований.

  - Проведение встреч педагогов, преподающих курс «Истории мировых религий» с руководителями религиозных организаций района.

  - Организация проведения конференций, семинаров, круглых столов по наиболее острым проблемам воспитания, поддержки семьи, материнства и детства.

  - Организация районного фотоконкурса «Православие и Ислам».

  - Участие в мероприятиях духовно-нравственного направления Калачёвской епархии.

  - Проведение экскурсий по местам Боевой славы во время поездок по Волгоградской области.

  - Участие в областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах.

- Мероприятия по совершенствованию семейного воспитания, по сохранению и развитию национально–культурных традиций, которые включают в себя:

  - Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.

5.1. Деятельность клуба духовно-нравственного воспитания «Троица». Цикл мероприятий по проблемам подготовки к семейной жизни.

  - Организация в образовательных организациях родительских лекториев на тему «Основы православной культуры – объективная востребованность духовно-нравственного воспитания гражданского общества».

  - Организация и проведение мероприятий по совершенствованию семейного воспитания на базе семейного клуба «Троица» и на территории сельских поселений Ленинского муниципального района:

- праздники церковного календаря,

- День матери,

- День святого воинства,

- участие в праздниках разговенья (Рамадан (Ураза–байрам) и в празднике жертвоприношения (Курбан-байрам).

  - Организация районных выставок изобразительного и прикладного искусства.

  - Организация концертов  молодежных и творческих коллективов.

  - Участие в творческих мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

  - Организация работы кружков духовно-нравственной направленности, преподавание факультативных занятий и элективных курсов по основам традиционных религий в образовательных организациях.

Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы (подпрограммы)»

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы определяет целесообразность выделения средств из  бюджета Ленинского муниципального района, направленных на создание целостной системы духовно-нравственного воспитания населения в Ленинском муниципальном районе.

- Объемы финансирования Программы на 2022 и на плановый период 2018 - 2024 годы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

Общий объем финансирования из бюджета Ленинского муниципального района составит 156,00 тысяч рублей, в том числе:

2018 год – 13,00 тысяч рублей;

2019 год – 13,00 тысяч рублей;

2020 год – 13,00 тысяч рублей;

2021 год – 0,00 тысяч рублей;

2022 год – 37,00 тысяч рублей;

2023 год – 40,00 тысяч рублей;

2024 год – 40,00 тысяч рублей.

- Целесообразно выделять следующие основные виды ресурсов, необходимых для реализации Программы: финансовые, материально-технические, информационные и трудовые.

Ресурсное обеспечение  муниципальной программы соответствует Форме 3 (прилагается).

Объем налоговых расходов Ленинского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы в 2021-2023 годах – 0,00 тыс. рублей,  в том числе: 2021 год – 0,00 тыс.рублей; 2022 год – 0,00 тыс.рублей; 2023 год – 0,00 тыс.рублей, 2024 год – 0,00 тыс.рублей.

Раздел 6. «Механизмы реализации муниципальной программы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 09.09.2021 № 474 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области».

Реализация Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области».

Факторы риска реализации муниципальной программы: - отсутствие финансирования; - деятельность псевдорелигиозных организаций.

Раздел 7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)

в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Сведения о правах на имущество, создаваемого (приобретаемого)

в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Для реализации программы необходимо выполнить ряд финансовых затрат:

  - Приобретение расходных материалов для организации, проведения фотоконкурсов и конкурсов видео рекламы (бумага писчая и  для офисной техники, флеш - накопители, переносные жёсткие диски, ручки, карандаши, маркеры, ватманы, фотобумага, краска цветная для принтера, и т.д.).

  - Расходы на изготовление печатной продукции (листовки, плакаты, буклеты).

  - Расходы на приобретение сувенирной продукции.

  - Транспортные расходы для организации выездных паломнических поездок.

  - Расходы на приобретение баннера Духовно-нравственного воспитания.

  - Приобретение методической литературы.

Приобретаемое имущество (офисная техника) в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) подлежит постановке на баланс в Муниципальное бюджетное учреждение  «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью « Выбор»,  Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью  «Молодежный центр «Спектр».

ФОРМА 1

к муниципальной программе «Духовно-нравственное воспитание граждан в Ленинском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 18.10.2017 № 500

ПЕРЕЧЕНЬ (ПРОЕКТ)

- целевых показателей достижения поставленных целей и задач к муниципальной программе

- Ленинского муниципального района «Духовно-нравственное воспитание граждан

- в Ленинском муниципальном районе»

(в редакции постановлений от 26.12.2017 № 637, от 15.01.2019 № 10, от 30.12.2019 № 754, от 25.06.2020 № 279 , от 11.01.2021 № 6, от 16.04.2021 № 216, от   №  )

| № п/п |  |  | Цель (цели), задача (задачи) мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базовый год (отчетный) 2016 |  |  | Текущий год 2017 | Первый год реализации муниципальной программы, подпрограммы 2018 год |  |  |  | Второй год реализации муниципальной программы, подпрограммы 2019 год |  |  | Третий год реализации муниципальной программы, подпрограммы 2020 год |  | Четвертый год реализации муниципальной программы, подпрограммы 2021 год |  |  |  | Пятый год реализации муниципальной программы, подпрограммы 2022 год |  | Шестой год реализации муниципальной программы, подпрограммы 2023 |  |  |  | Седьмой год реализации муниципальной программы, подпрограммы 2024 |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |
| - «Духовно-нравственное воспитание граждан в Ленинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) |  |  |  |  |  | Создание системы духовно-нравственного воспитания граждан Ленинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача (задачи) |  |  |  |  |  | - координация деятельности субъектов организации духовно-нравственного воспитания населения Ленинского муниципального района; научно-методическое обеспечение процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; - распространение опыта работы по духовно нравственному воспитанию детей и молодежи; - развитие и совершенствование форм и методов духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на основе современных подходов к организации воспитательного процесса; - создание дополнительного пространства для самореализации личности, приобщения детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям традиционной отечественной культуры; - возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания; - подготовка и повышение квалификации педагогических работников по проблемам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Мероприятия по формированию научно-теоретических и методологических основ духовно- нравственного воспитания населения Ленинского муниципального района |  |  | Количество районных научно-практических конференций, семинаров и совещаний по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |  |  |  |  | единиц |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 7 |
| 2 |  |  | Информационное освещение в средствах массовой информации вопросов духовно – нравственного воспитания населения Ленинского муниципального района |  |  | Количество разработанных и изданных методических пособий по вопросам духовно-нравственного воспитания |  |  |  |  | единиц |  |  | 2 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 7 |
| 3 |  |  | Социальное служение и благотворительные акции |  |  | Доля обучающихся, состоящих на внутри школьном профилактическом учёте |  |  |  |  | % |  |  | 18 |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  | 18 |
| 4 |  |  | Совершенствование процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |  |  | Доля кружков, факультативов духовно-нравственной направленности |  |  |  |  | % |  |  | 2 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 7 |
| 5 |  |  | Совершенствование семейного воспитания; сохранение и развитие национально-культурных традиций |  |  | Количество районных мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание населения Ленинского муниципального района |  |  |  |  | единиц |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 26 |  |  |  | 27 |  | 30 |  |  |  | 30 |
| 1. Подпрограмма «Программа мероприятий по духовно – нравственному воспитанию граждан Ленинского муниципального района, совершенствованию семейного воспитания, сохранению и развитию национально – культурных традиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) |  |  |  |  | Создание системы духовно-нравственного воспитания граждан Ленинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача (задачи) |  |  |  |  | - координация деятельности субъектов организации духовно-нравственного воспитания населения Ленинского муниципального района; научно-методическое обеспечение процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; - создание дополнительного пространства для самореализации личности, приобщения детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям традиционной отечественной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятия по формированию научно-теоретических и методологических основ духовно- нравственного воспитания населения Ленинского муниципального района |  |  | Количество районных научно-практических конференций, семинаров и совещаний по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |  |  | единиц |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |
| 1.2 |  | Информационное освещение в средствах массовой информации вопросов духовно – нравственного воспитания населения Ленинского муниципального района |  |  | Количество разработанных и изданных методических пособий по вопросам духовно-нравственного воспитания |  |  | единиц |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |
| 1.3 |  | Социальное служение и благотворительные акции |  |  | Доля обучающихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учете |  |  | % |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 18 |  |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по формированию научно-теоретических, методологических и организационных основ духовно – нравственного воспитания населения в Ленинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) |  |  |  |  |  |  | Создание системы духовно-нравственного воспитания граждан Ленинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача (задачи) |  |  |  |  |  |  | - распространение опыта работы по духовно нравственному воспитанию детей и молодежи; - развитие и совершенствование форм и методов духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на основе современных подходов к организации воспитательного процесса; - подготовка и повышение квалификации педагогических работников по проблемам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; - возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Совершенствование процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |  |  | Доля кружков, факультативов духовно-нравственной направленности |  | % | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Совершенствование семейного воспитания; сохранение и развитие национально-культурных традиций |  |  | Количество районных мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание населения Ленинского муниципального района |  | единиц | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |

ФОРМА 2

к муниципальной программе «Духовно–нравственное воспитание граждан в Ленинском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 18.10.2017 № 500

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ПРОЕКТ)

к муниципальной программе «Духовно-нравственное воспитание граждан

в Ленинском муниципальном районе»

(в редакции постановлений от 26.12.2017 № 637,  от 15.01.2019 № 10,  от 30.12.2019 № 754, от 11.01.2021 № 6, от 16.04.2021 № 216, от   №  )

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |  | Непосредственные результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа«Духовно-нравственное воспитание граждан в Ленинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по формированию научно-теоретических и методологических основ духовно- нравственного воспитания населения Ленинского муниципального района | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, муниципальные образовательные организации, МБОУДО «Детско-юношеский центр», МБОУДО «Ленинская ДШИ», МБУК «МЦРБ», МБУК «Ленинский районный музей», МБУ «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью «Выбор», Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Молодежный центр «Спектр» | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Создание системы духовно- нравственного воспитания граждан Ленинского муниципального района |
| 2 | Информационное освещение в средствах массовой информации вопросов духовно - нравственного воспитания населения Ленинского муниципального района | МБУ «Редакция газеты «Знамя» | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Расширение осведомленности общественности к вопросам духовно- нравственного воспитания |
| 3 | Социальное служение и благотворительные акции | Муниципальное бюджетное учреждение «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью «Выбор», Муниципальное автономное учреждение по работе с молодёжью «Молодежный центр «Спектр», учреждения культуры Ленинского муниципального района, МБУ «Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Заплавинский психоневрологический интернат» | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Усиление внимания общественности, органов государственной и муниципальной власти, бизнеса к вопросам духовно- нравственного воспитания |
| 4 | - Совершенствование процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи | Учреждения культуры Ленинского муниципального района; Отдел образования администрации Ленинского муниципального района и образовательные организации Ленинского муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью « Выбор», Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Молодежный центр «Спектр» | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 4,00 4,00 4,00 0,00 10,00 20,00 20,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4,00 4,00 4,00 0,00 10,00 20,00 20,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Широкое вовлечение населения района в проведение мероприятий, способствующих духовно-нравственному развитию и воспитанию различных категорий населения региона |
| 5 | - Совершенствование семейного воспитания; сохранение и развитие национально-культурных традиций | Учреждения культуры Ленинского муниципального района; Отдел образования администрации Ленинского муниципального района и образовательные организации Ленинского муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью «Выбор», Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Молодежный центр «Спектр» | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 9,00 9,00 9,00 0,00 27,00 20,00 20,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9,00 9,00 9,00 0,00 27,00 20,00 20,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | формированию патриотического и гражданского сознания и самосознания, потребности в освоении региональной и отечественной истории и культуры |
| Итого по мероприятиям программы: |  |  | 2018-2024 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 |  |
| Итого по программе 2018-2024 годы, в т.ч. по годам: |  |  | 2018-2024 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  |
| - Подпрограмма «Программа мероприятий по духовно – нравственному воспитанию граждан Ленинского муниципального района, совершенствованию семейного воспитания, сохранению и развитию национально – культурных традиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по формированию научно-теоретических и методологических основ духовно- нравственного воспитания населения Ленинского муниципального района | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, муниципальные образовательные организации, МБОУДО «Детско-юношеский центр», МБУК «Ленинский районный музей», Муниципальное бюджетное учреждение «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью «Выбор», Муниципальное автономное учреждение по работе с молодёжью «Молодёжный центр «Спектр» | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Создание системы духовно- нравственного воспитания граждан Ленинского муниципального района |
| 1.2 | Информационное освещение в средствах массовой информации вопросов духовно - нравственного воспитания населения Ленинского муниципального района | МБУ «Редакция газеты «Знамя» | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Расширение осведомленности общественности к вопросам духовно- нравственного воспитания |
| 1.3 | Социальное служение и благотворительные акции | Муниципальное бюджетное учреждение «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью « Выбор», Муниципальное автономное учреждение по работе с молодёжью «Молодёжный центр «Спектр», МБУ «Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Заплавинский психоневрологический интернат» | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Усиление внимания общественности, органов государственной и муниципальной власти, бизнеса к вопросам духовно- нравственного воспитания |
| Итого по мероприятию: |  |  | 2018-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме 2018-2024 годы, в т.ч. по годам: |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по формированию научно-теоретических, методологических и организационных основ духовно – нравственного воспитания населения в Ленинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Совершенствование процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи | Учреждения культуры Ленинского муниципального района; Отдел образования администрации Ленинского муниципального района и образовательные организации Ленинского муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью «Выбор», Муниципальное автономное учреждение по работе с молодёжью «Молодёжный центр «Спектр» | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 4,00 4,00 4,00 0,00 10,00 20,00 20,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4,00 4,00 4,00 0,00 10,00 20,00 20,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Широкое вовлечение населения района в проведение мероприятий, способствующих духовно-нравственному развитию и воспитанию различных категорий населения региона |
| Итого по мероприятию: |  |  | 2018-2024 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | - Совершенствование семейного воспитания; сохранение и развитие национально-культурных традиций | Учреждения культуры Ленинского муниципального района; Отдел образования администрации Ленинского муниципального района и образовательные организации Ленинского муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью «Выбор», Муниципальное автономное учреждение по работе с молодёжью «Молодёжный центр «Спектр» | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 9,00 9,00 9,00 0,00 27,00 20,00 20,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9,00 9,00 9,00 0,00 27,00 20,00 20,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | формированию патриотического и гражданского сознания и самосознания, потребности в освоении региональной и отечественной истории и культуры |
| Итого по мероприятию: |  |  | 2018-2024 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме 2018-2024годы, в т.ч. по годам: |  |  | 2018-2024 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  |

ФОРМА 3

к муниципальной программе «Духовно–нравственное воспитание граждан в Ленинском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 18.10.2017 № 500

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

к муниципальной программе «Духовно – нравственное воспитание граждан

в Ленинском муниципальном районе» за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования

(в редакции постановления от 26.12.2017 № 637, от 15.01.2019 № 10, от 30.12.2019 № 754,от 25.06.2020 № 279, от 11.01.2021 № 6,

от 16.04.2021 № 216, от   №  )

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| «Духовно – нравственное воспитание граждан в Ленинском муниципальном районе» | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района. Учреждения культуры Ленинского муниципального района. Отдел образования администрации Ленинского муниципального района и образовательные организации Ленинского муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью «Выбор», Муниципальное автономное учреждение по работе с молодёжью «Молодёжный центр «Спектр» | 13,00 13,00 13,00 0,00 37,00 40,00 40,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 13,00 13,00 13,00 0,00 37,00 40,00 40,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Итого по муниципальной программе 2018 – 2024 годы: |  |  | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 |
| 1. Подпрограмма «Программа мероприятий по духовно – нравственному воспитанию граждан Ленинского муниципального района, совершенствованию семейного воспитания, сохранению и развитию национально – культурных традиций» | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района. Учреждения культуры Ленинского муниципального района. Отдел образования администрации Ленинского муниципального района и образовательные учреждения Ленинского муниципального района. Муниципальное бюджетное учреждение «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью «Выбор», Муниципальное автономное учреждение по работе с молодёжью «Молодёжный центр «Спектр». МБУ «Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Заплавинский психоневрологический интернат», Редакция газеты «Знамя» | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Итого по подпрограмме 2018 – 2024 годы: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по формированию научно-теоретических, методологических и организационных основ духовно – нравственного воспитания населения в Ленинском муниципальном районе» | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, образовательные организации Ленинского муниципального района, учреждения дополнительного образования – МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр», МБУК «Ленинский районный музей», Муниципальное бюджетное учреждение «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью «Выбор», Муниципальное автономное учреждение по работе с молодёжью «Молодёжный центр «Спектр» | 13,00 13,00 13,00 0,00 37,00 40,00 40,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 13,00 13,00 13,00 0,00 37,00 40,00 40,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Итого по подпрограмме 2018 – 2024 годы: |  |  | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 |