ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению Года культуры безопасности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименования мероприятий** | **Сроки проведения** | **Исполнители** | **Примечание** |
| **1. Организационные мероприятия** | | | | |
| 1.1 | Разработка единого логотипа и лозунга, посвященного Году культуры безопасности. Представление предложений в СРЦ | до 1 октября 2017 г. | Главное управление | совместно с Правительством Чукотского автономного округа |
| 1.2 | Рассмотрение на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопроса об основных направлениях проведения мероприятий Года культуры безопасности | до 1 декабря 2017 г. | Главное управление | совместно с Правительством Чукотского автономного округа |
| 1.3 | Представление в СРЦ отчетов о ходе выполнения настоящего плана | ежеквартально к 1 числу месяца, следующего за отчетным периодом | Главное управление |  |
| 1.4 | Проведение учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности РСЧС за 2017 год и постановке задач на 2018 год | 5-8 декабря | Главное управление |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Мероприятия по развитию РСЧС, повышению защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года и Стратегии развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | | согласно утвержденных планов | | | | СРЦ, Главное управление | совместно с Правительством Чукотского автономного округа | |
| 2.2 | Организация проведения «Месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях» | | | апрель 2018 г. | | | | Главное управление | совместно с органами местного самоуправления | |
| 2.3 | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню уменьшения опасности бедствий | | | 13 октября 2018 г. | | | | Главное управление | совместно с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа | |
| 2.4 | Проведение надзорно-профилактических мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в отношении территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления и организаций | | | в течение 2018 г. | | | | Главное управление | совместно с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа | |
| 2.5 | Проведение профилактических мероприятий по соблюдению требований безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | | в течение 2018 г. | | | | Главное управление | совместно с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа | |
| 2.6 | Разработка планов и проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности, выполнения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | в течение 2018 года | | | | Главное управление |  | |
| 2.7 | Участие в публичном (балансовом) мероприятии по обсуждению вопросов правоприменительной практики при осуществлении функции федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | в течение 2018 г. | | | | УПСС и СФ, Главное управление |  | |
| 2.8 | Публикация (размещение на интернет-сайте Главного управления) докладов по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | в течение 2018 г. | | | | УПСС и СФ, ОИОД, Главное управление |  | |
| 2.9 | Публикация (размещение на интернет-сайте Главного управления) программ профилактики нарушений обязательных требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | в течение 2018 г. | | | | Главное управление |  | |
| 2.10 | Подготовка и представление материалов для СМИ на темы: «Прогнозирование чрезвычайных ситуаций — основа предупреждения негативных сценариев», «Весеннее половодье 2018 года: прогноз паводковой обстановки, обеспечение безопасности и рекомендации населению», «Прогнозы развития в пожароопасный период на территории Российской Федерации в 2018 году» | | | в соответствии с Медиа-планом МЧС России | | | | ЦУКС, УГЗ, УПСС, ОИОД и СФ, Главное управление |  | |
| 2.11 | Подготовка и публикация прогнозной информации опасных явлений и вероятных чрезвычайных ситуаций для отдельных отраслей экономики | | | ежеквартально | | | | ЦУКС СРЦ, Главное управление | совместно с заинтересованными подразделениями | |
| 2.12 | Реализация приоритетных направлений развития системы РСЧС на территории субъектов РФ Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов: | | | в течение 2018 г. | | | | ООП | совместно с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа | |
| I. Совершенствование и развитие единых дежурно- диспетчерских служб муниципальных образований, в том числе укомплектование высококвалифицированными специалистами | | | ЦУКС СРЦ, Главное управление |
| II. Внедрение и развитие аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» | | | ООП СРЦ, Главное управление |
| III. Развитие и значимая поддержка института старост населенных пунктов, активное вовлечение в профилактическую работу добровольцев, общественных объединений, работников организаций и учреждений всех форм собственности | | | ООП СРЦ, Главное управление |
| IV. обучение населения оказанию первой медецинской помощи в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» | | | ЦЭПП, Главное управление |
| V. Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально - неадаптированных и маломобильных групп населения методом применения современных средств обнаружения и оповещения о пожаре | | | УПСС СРЦ, Главное управление |
| VI. Внедрение современных технологий в систему пропаганды, обучения населения и формирования культуры в области безопасности жизнедеятельности | | | СПСА, УГЗ, Главное управление |
| VII. Создание и развитие пожарно-спасательных постов Корпуса сил пожарной охраны в населенных пунктах, где отсутствуют подразделения пожарной охраны | | | УПСС СРЦ, Главное управление |
| 3. **Мероприятия по подготовке органов управления, сил РСЧС и населения** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Участие во Всероссийском командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального характера | | | II квартал 2018 г. | | | ООП, подразделения регионального центра СРЦ, Главное управление | совместно с территориальными органами ФОИВ, органами исполнительной власти Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления | |
| 3.2 | | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне | | | октябрь 2018 г. | | | ООП, подразделения регионального центра СРЦ, Главное управление | совместно с территориальными органами ФОИВ, органами исполнительной власти Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления | |
| 3.3 | | Организация и проведение смотров готовности сил и средств территориальных подсистем РСЧС с участием руководящего состава органов государственной власти Чукотского автономного округа | | | не реже 1 раза в квартал (в ходе проведения КШУ, КТ) | | | Главное управление | совместно с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления | |
| 3.4 | | Организация и проведение смотров готовности сил и средств муниципальных звеньев территориальных подсистем РСЧС с участием руководящего состава органов государственной власти Чукотского автономного округа и органов местного самоуправления | | | перед началом периода,  связанного с циклическими рисками (в ходе проведения КШУ, КТ) | | | Главное управление | совместно с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления | |
| 3.5 | | Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами управления и силами функциональных и территориальных подсистем РСЧС | | | согласно плана основных мероприятий СРЦ, Главного управления, планаосновных мероприятий Чукотского автономного округа | | | ООП, Главное управление | совместно с территориальными органами ФОИВ, органами исполнительной власти Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления | |
| 3.6 | | Организация и проведение практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций | | | в течение 2018 г. | | | УПСС и СФ, УГЗ, Главное управление |  | |
| 3.7 | | Организация и проведение учений и тренировок по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами управления и силами муниципальных звеньев территориальных подсистем РСЧС | | | согласно плана  основных мероприятий Главного управления, плана основных  мероприятий Чукотского автономного округа, перед началом периода, связанного с циклическими рисками | | | ООП, Главное управление | совместно с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления | |
| 3.8 | | Организация проведения показных тренировок (тактико- специальных учений) в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях по действиям в чрезвычайных ситуациях с привлечением всех групп населения (в том числе в качестве статистов) | | | согласно плана  основных мероприятий Главного управления, плана основных  мероприятий Чукотского автономного округа | | | Главное управление | совместно с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления | |
| 3.9 | | Принятие зачетов у личного состава территориальных органов и организаций МЧС России по знанию законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | II квартал 2018 г. | | | УГЗ, Главное управление |  | |
| 3.10 | | Разработка и утверждение у Губернатора - Председателя Правительства Чукотского автономного округа, председателя КЧС и ОПБ графика посещения руководящим составом органов государственной власти Чукотского автономного округа Главного управления, ЕДДС, аварийно-спасательных служб (формирований), подразделений противопожарной службы, лесопожарных формирований, учебно-методического центра по ГОЧС РФ | | | до 1 февраля 2018 г. | | | Главное управление |  | |
| 3.11 | | Организация подготовки и проведения региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник» под эгидой Года культуры безопасности | | | II-III квартал 2018 г. | | | УГЗ, Главное управление | совместно с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа | |
| 3.12 | | Подготовка и проведение межрегиональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник» под эгидой Года культуры безопасности | | | П-Ш квартал 2018 г. | | | УГЗ, Главное управление | совместно с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа | |
| 3.13 | | Участие в IV Международных соревнованиях «Школа безопасности» под эгидой Года культуры безопасности | | | III квартал 2018 г. | | | УГЗ, Главное управление | совместно с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа | |
| 3.14 | | Организация и проведение в образовательных организациях открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности», посвященных правилам действий в возможных на территории субъекта РФ чрезвычайных ситуациях и безопасного поведения в бытовых условиях | | | в течение 2018 г. | | | Главное управление |  | |
| 3.15 | | Организация и проведение в общеобразовательных организациях «Уроков мужества» по теме: «Спасатель - профессия героическая» | | | апрель, сентябрь, октябрь 2018 | | | Главное управление |  | |
| 3.16 | | Разработка с учетом рисков чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов РФ макетов памяток по действиям в чрезвычайных ситуациях, организация изготовления и их выдачи различным категориям населения | | | в течение 2018 г. | | | УГЗ, Главное управление | совместно с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа и органами местного самоуправления | |
| 3.17 | | Организация трансляции видеороликов и аудиоинформации по региональным и местным телерадиоканалам по вопросам безопасности жизнедеятельности и правилам действий в чрезвычайных ситуациях | | | в течение 2018 г. | | | ОИОД, Главное управление | совместно с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа и органами местного самоуправления | |
| 3.18 | | Организация трансляции видеороликов по безопасности жизнедеятельности и правилам действий в чрезвычайных ситуациях через терминальные комплексы ОКСИОН, а также технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей сторонних организаций | | | в течение 2018 г. | | | ЦУКС СРЦ, Главное управление | совместно с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа и органами местного самоуправления | |
| 3.19 | | Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера среди населения с использованием каналов СМИ, интернет- ресурсов, уличных электронных рекламных экранов | | | в течение 2018 г. | | | ОИОД, УГЗ, Главное управление | совместно с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа и органами местного самоуправления | |
| 3.20 | | Участие в мероприятиях общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" | | | в течение 2018 г., по плану РСС | | | Главное управление |  | |
| **4. Сборы, совещания, конфереиции, круглые столы, симпозиумы** | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Участие во Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год | | | | I квартал 2018 г. | | СРЦ, Главное управление | | с участием представителей Правительства Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления |
| 4.2 | | Подведение итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС, выполнения мероприятий гражданской обороны в Чукотском автономном округе в 2017 году и постановке задач на 2018 год | | | | IV квартал 2017г.- I квартал 2018г. | | Главное управление | | с участием представителей Правительства Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления |
| 4.3 | | Участие в XXVIII Научно-практической конференции «Предупреждение. Спасение. Помощь» | | | | март 2018 г. | | СРЦ, Главное управление | |  |
| 4.4 | | Участие в VII Международной научно-практической конференции «Проблемы техносферной безопасности - 2018» | | | | апрель 2018 г. | | Главное управление | |  |
| 4.5 | | Участие в Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность - 2018» под эгидой Года культуры безопасности, в рамках которого проходят: научно-практическая конференция по теме: «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в XXI веке: проблемы и перспективы развития»; международная научно-практическая конференция по тематике «Взаимодействие национальных систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на приграничном уровне»; выставка, посвященная Году культуры безопасности, на тему: «РСЧС: Предназначена. Включает. Объединяет. Действует». | | | | II квартал 2018 г. | | Главное управление | | с участием организаций,  работающих в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |
| 4.6 | | Участие в совещании с руководителями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проблемам гражданской обороны и защиты населения | | | | II квартал 2018 г. | | Главное управление | | с участием представителей Правительства Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления |
| 4.7 | | Симпозиум «Медицина чрезвычайных ситуаций. Арктическая медицина» | | | | II квартал 2018 г. | | Главное управление | |  |
| 4.8 | | Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы прогнозирования чрезвычайных ситуаций» | | | | октябрь 2018 г. | | Главное управление | |  |
| 4.9 | | Проведение сборов и семинаров с должностными лицами территориальной подсистемы РСЧС, председателями КЧС и ОПБ муниципальных образований, работниками органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, при органах местного самоуправления по вопросу реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года и Стратегии развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года на региональном и местном уровне | | | | до 30 сентября 2018 г. | | Главное управление | |  |
| 4.10 | | Проведение круглых столов с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами исполнительной власти Чукотского автономного округа на тему: «Повышение уровня взаимодействия и реагирования органов управления и сил функциональных и территориальной подсистем РСЧС» | | | | в течение 2018 г. | | Главное управление | |  |
| **5. Конкурсы профессионального мастерства, смотры-конкурсы** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства: | |  | | | |  | |  |
| «Лучший председатель КЧС и ОПБ субъекта Российской Федерации» | | IV квартал 2018 г. | | | | УГЗ СРЦ, Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа |
| «Лучший председатель КЧС и ОПБ муниципального образования» | | IV квартал 2018 г. | | | | УГЗ СРЦ, Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа, главами муниципальных образований |
| «Лучший руководитель органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, при органах местного самоуправления» | | III-IV квартал 2018 г. | | | | Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления |
| 5.2 | | Организация и проведение смотров-конкурсов: | |  | | | |  | |  |
| на звание «Лучшее подразделение противопожарной службы субъекта Российской Федерации» | | до 15 сентября 2018 г. | | | | Главное управление | |  |
| на звание «Лучшее муниципальное образование (городской округ, муниципальный район, городское поселение, сельское поселение) в области безопасности жизнедеятельности» | | III-IV квартал 2018 г. | | | | УПСС СРЦ, Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа, главами муниципальных образований |
| «Лучшая ЕДДС муниципального образования» | | III-IV квартал 2018 г. | | | | Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа, главами муниципальных образований |
| на звание «Лучшее подразделение мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования ЧС субъекта Российской Федерации» | | III-IV квартал 2018 г. | | | | ЦУКС СРЦ, Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа, главами муниципальных образований |
| на звание «Лучшее подразделение противопожарной службы субъекта Российской Федерации» | | III-IV квартал 2018 г. | | | | УПСС СРЦ, Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа, главами муниципальных образований |
| на звание «Лучшее аварийно-спасательное формирование в субъекте Российской Федерации» | | III-IV квартал 2018 г. | | | | УПСС СРЦ, Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа, главами муниципальных образований |
| на звание «Лучший по профессии» (по совершенствованию профессионального мастерства водителей по вождению автомобилей) | | октябрь 2018 г. | | | | УМТО СРЦ, Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа, главами муниципальных образований |
| 5.3 | | Проведение Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» | | II квартал 2018 г. | | | | ОКВР и ПО СРЦ, Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа, главами муниципальных образований |
| 5.4 | | Организация и проведение конкурсов детско-юношеского творчества, посвященных Году культуры безопасности (конкурс детского рисунка «Вместе, мы - сила!» и др.) | |  | | | | ОКВР и ПО СРЦ, Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа, главами муниципальных образований |
| 6. **Мероприятия по популяризации и освещению деятельности РСЧС, выставочные мероприятия, изготовление печатной и сувенирной продукции** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | Организация освещения мероприятий, проводимых в рамках Года культуры безопасности, в печатных и электронных СМИ, в том числе ведомственных | | | | не реже 1 раза в месяц | ОИОД СРЦ, Главное управление | |  |
| 6.2 | | | Издание книги, посвященной истории создания, становления и деятельности РСЧС на современном этапе | | | | до 30 ноября 2018 г. | ОИОД СРЦ, Главное управление | |  |
| 6.3 | | | Организация выступлений по региональным телерадиоканалам руководящего состава территориальной подсистемы РСЧС по тематике деятельности РСЧС | | | | не реже 1 раза в месяц | Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа |
| 6.4 | | | Организация и проведение пресс-конференций и выступлений руководящего состава территориальной подсистемы РСЧС и Главного управления с представителями СМИ по вопросам защиты населения и территория от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | ежеквартально | ОИОД СРЦ, Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа |
| 6.5 | | | Проведение «Дней открытых дверей» (экскурсий) в Главном управлении, АСФ, ПСФ, подразделениях ГПС, ГИМС, с рассказом об истории создания, становления и деятельности РСЧС на современном этапе, показом имеющейся техники, оборудования, инструментов, средств спасения и практическим показом действий в чрезвычайных ситуациях | | | | до 1 марта,  до 30 апреля,  до 4 октября,  до 27 декабря 2018 г. | Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа |
| 6.6 | | | Проведение выставок современной и раритетной техники, оборудования, инструментов, средств спасения и экипировки, используемых силами РСЧС в подразделениях МЧС России и в местах массового пребывания людей (площади, парки отдыха и т. д.) | | | | до 1 марта,  до 30 апреля,  до 4 октября,  до 27 декабря 2018 г. | Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа |
| 6.7 | | | Организация тематических выставок и экспозиций в территориальных органах, подразделениях МЧС России, музеях, выставочных и культурно-деловых центрах, посвященных истории создания, становления и деятельности РСЧС на современном этапе | | | | в течение 2018 г. | Главное управление | |  |
| 6.8 | | | Организация работы с Правительством Чукотского автономного округа и органами местного самоуправления по установке в городских округах и районных центрах баннеров, посвященных деятельности РСЧС | | | | до 30 сентября 2018 г. | Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа, главами муниципальных образований |
| 6.9 | | | Формирование, выпуск и распространение памятной полиграфической и сувенирной продукции, посвященной Году культуры безопасности | | | | в течение 2018 г. | Главное управление | | совместно с Правительством Чукотского автономного округа |
| 6.10 | | | Организационно-методическая работа с музейно- выставочными центрами и комнатами воинской и трудовой славы системы МЧС России по проведению мероприятий Года культуры безопасности | | | | в течение 2018 г. | Главное управление | |  |
| **7. Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | | Организация поздравления ветеранов МПВО, гражданской обороны, пожарной охраны и системы МЧС России, ветеранов ВОВ и тружеников тыла | | | | в течение 2018 г. | Главное управление | |  |
| 7.2 | | | Организация встреч учащихся, студентов, сотрудников МЧС России с ветеранами | | | | в течение 2018 г. | Главное управление | |  |
| 7.3 | | | Проведение акций «День добра!», «Помоги ветерану!» и др. по оказанию адресной помощи ветеранам, в том числе проверок их социально-бытовых условий | | | | в течение 2018 г. | Главное управление | |  |
| 7.4 | | | Организация проведения спортивных соревнований (спартакиад, турниров, состязаний) по различным видам спорта, приуроченных к Году культуры безопасности | | | | в течение 2018 г. | Главное управление | |  |
| **8. Мероприятия, проводимые общественными организациями** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | | Мероприятия Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей», проводимые в рамках Года культуры безопасности | | | | в течение 2018 г. по плану Россоюзспаса | Главное управление, Россоюзспас | | в рамках заключенных соглашений |
| 8.2 | | | Проведение бесед и лекций с учащимися коррекционных школ и детьми с ограниченными физическими возможностями по повышению культуры безопасности | | | | в течение 2018 г. | Главное управление | |  |
| 8.3 | | | Проведение бесед и инструктажей в детских летних пришкольных лагерях на тему «Безопасность детей во время летнего отдыха» | | | | июнь 2018 г. | Главное управление | |  |
| 8.4 | | | Проведение занятий в дошкольных учреждениях с интерактивными играми, демонстрацией техники | | | | в течение 2018 г. | Главное управление | |  |
| 8.5 | | | Проведение бесед и лекции с работниками учреждений и организаций, направленных на повышение уровня знаний в области пожарной безопасности | | | | в течение 2018 г. | Главное управление | |  |
| 8.6 | | | Беседы и лекции с населением, проживающим в частном секторе | | | | в течение 2018 г. | Главное управление | |  |
| 8.7 | | | Проведение бесед, практических занятий по применению первичных средств пожаротушения в детских летних оздоровительных лагерях | | | | июнь-август 2018 г. | Главное управление | |  |