Мониторинг реализации программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Отчётный период: 2018 год

Ответственный исполнитель: администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска

Пояснительная записка о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»,

утвержденной постановлением администрации города Невинномысска

от 21 ноября 2016 г. № 2553 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Невинномысска от 15.11.2017 № 2559,

от 29.12.2018 № 1992) за 2018 год

Выделены денежные средства из бюджета города Невинномысска в размере 101,3 тыс. руб., освоено 101,30 тыс. руб.

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия.

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1:

Основное мероприятие 1: «организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» реализуется путем проведения мероприятия 1 основного мероприятия 1 «прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации». Результатом реализации основного мероприятия 1 является численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации.

В октябре-декабре 2018 года организовано прохождение курсов повышения квалификации 7 муниципальными служащими администрации города Невинномысска на общую  сумму 81,30 тыс. руб.

Выделено 81,30 тыс. руб., освоено 81,30 тыс. рублей.

Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформирован отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации и направлен в Правительство Ставропольского края в декабре 2018 года. Результат реализации основного мероприятия 1 - число муниципальных служащих прошедших курсы повышения квалификации, - 7 человек.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: «организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации)» реализуется путем проведения мероприятия 1 основного мероприятия 2 «проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции» и мероприятия 2 основного мероприятия 2  «проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица». Результатом реализации основного мероприятия 2 является число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации.

В 2018 году в целях реализации  мероприятия 1 основного мероприятия 2 выполнено следующее.

07 февраля 2018 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Об итогах проведенного анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 2017 году».

Кроме того, в феврале 2018 года кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в семинарах приняли участие 205 муниципальных служащих.

В сентябре отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на тему «Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на  муниципальной службе». В обучении приняли участие 26 муниципальных служащих. Кроме того, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проводились обучающие мероприятия, в которых всего приняли участие 190 муниципальных служащих.

14 декабря 2018 г. отделом кадров и наград с работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар-совещание на тему «О новшествах в порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Приняли участие 9 муниципальных служащих.

25 декабря 2018 г. отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на темы: «Рекомендации по соблюдению муниципальными служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям». В обучении приняли участие 35 муниципальных служащих. Кроме того, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проводились обучающие мероприятия, в которых всего приняли участие 83 муниципальных служащих.

Контрольное событие мероприятия 1 основного мероприятия 2 выполнено - отчеты о проведении семинаров были направлены в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска  28.03.2018 г., 29.06.2018 г. и в Правительство Ставропольского края 10.04.2018 г. и результат реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2 - число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих в  2018 году – 240 человек.

Реализация мероприятия 1 основного мероприятия 2 продолжается до окончания срока действия программы.

В целях реализации  мероприятия 2 основного мероприятия 2 в марте Проведена аттестация муниципальных служащих управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, в декабре 2018 года проведена аттестация муниципальных служащих комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска и комитета по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска.

Реализация мероприятия 2 основного мероприятия 2 продолжается до окончания срока действия программы.

Контрольное событие мероприятия 2 основного мероприятия 2: «подписаны протоколы аттестационных комиссий» состоялось 7 марта 2018 года, 14 и 20 декабря 2018 года и результат реализации мероприятия 2 основного мероприятия 2 - число служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на оценку уровня  квалификации муниципальных служащих в 2018 году – 36 человек.

Результатом реализации основного мероприятия 2 в 2018 году является число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации - 276 человек.

Реализация основного мероприятия 2 продолжается до окончания срока действия программы.

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: «изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры)» реализуется путем проведения мероприятия 1 основного мероприятия 1 «изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности». Результатом реализации основного мероприятия 1 является количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности.

Социальная реклама антикоррупционной направленности на сумму 20000,0 (двадцать тысяч) рублей была изготовлена в 4 квартале 2018 года.

Выделено 20,00 тыс.руб. освоено 20,00 тыс.руб.

Контрольное событие  основного мероприятия 1 «счета на оплату услуг по изготовлению и размещению  информационного стенда и баннеров направлены в административно-хозяйственный отдел администрации города Невинномысска»  наступило в декабре 2018 г. и результат реализации основного мероприятия 1 – количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности в  2018 году – 1 стенд и 7 баннеров. Реализация основного мероприятия 1 завершена в 4 квартале 2018 года.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: «организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций)» реализуется путем проведения мероприятия 1 основного мероприятия 2 «проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества». Результатом реализации основного мероприятия 2 является число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций.

07 февраля 2018 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Об итогах проведенного анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 2017 году».

29 июня 2018 года отделом кадров и наград с работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на тему: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования».  Всего в семинаре приняли участие 7 муниципальных служащих.

24 сентября  2018 года на базе администрации города Невинномысска отделом общественной безопасности с участием отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата  Правительства Ставропольского края при содействии общероссийской общественно-государственной организации Российское общество «Знание» проведен «круглый стол», посвященный профилактике коррупции в системе образования. В мероприятии приняли участие 72 человека.

В сентябре отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на темы: «О новшествах в порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на  муниципальной службе». В обучении приняли участие 26 муниципальных служащих.

29 сентября 2018 г. отделом общественной безопасности проведен «круглый стол» по теме «Участие общественности в противодействии коррупции: региональный и муниципальный аспект». В мероприятии приняли участие 45 человек.

15 декабря 2018 г. отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на темы: «Рекомендации по соблюдению муниципальными служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям». В обучении приняли участие 35 муниципальных служащих.

Контрольное событие основного мероприятия 2 выполнено - отчеты о проведении семинаров были направлены в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска, приняты рекомендации участников «круглых столов», координационного совета по противодействию коррупции и общественного совета при администрации города Невинномысска. Результат реализации основного мероприятия 2 - число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций в 2018 году – 221 человек.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах».

Целевые индикаторы программы «доля муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень», «доля жителей города Невинномысска из числа опрошенных, удовлетворенных предпринятыми мерами по предупреждению коррупции» выполнены. Результаты приведены в таблице 12.

Социологический опрос по целевым индикаторам проведен муниципальным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» города Невинномысска.

Таблица 10

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города на реализацию программы

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП, отдельного мероприятия | Целевая статья расходов | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель, заказчик | Расходы за отчетный год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | под-программа | основное меро-приятие | направле-ние расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчётного года | сводная бюджетная роспись на отчётную дату* | кассовое исполне-ние |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» | 08 | 0 | 00 | 00000 | администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска (далее - отдел кадров и наград) | 101,30 | 101,30 | 101,30 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» | 08 | 1 | 00 | 00000 | отдел кадров и наград | 81,30 | 81,30 | 81,30 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 08 | 1 | 01 | 20580 | отдел кадров и наград | 81,30 | 81,30 | 81,30 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) | - | - | - | - | отдел кадров и наград | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» | 08 | 2 | 00 | 00000 | администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска (далее - отдел общественной безопасности) | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | 08 | 2 | 01 | 20590 | отдел общественной безопасности | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», мониторинговых исследований) | - | - | - | - | отдел общественной безопасности | - | - | - |

Таблица 11

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей программы «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предус-мотрено програм-мой | Сводная бюджетная роспись на конец отчётного периода | Кассовое исполне-ние бюдже-тов | Факти-ческие расходы (для внебюд-жетных источ-ников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» | всего | 101,30 | 101,30 | 101,30 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 101,30 | 101,30 | 101,30 | - |
|  |  | отделу кадров и наград администрации города | 81,30 | 81,30 | 81,30 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» | всего | 81,30 | 81,30 | 81,30 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 81,30 | 81,30 | 81,30 | - |
|  |  | отделу кадров и наград администрации города | 81,30 | 81,30 | 81,30 | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | всего | 81,30 | 81,30 | 81,30 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 81,30 | 81,30 | 81,30 | - |
|  |  | отделу кадров и наград администрации города | 81,30 | 81,30 | 81,30 | - |
|  |  | средства внебюджетных источников: | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) | всего | - | - | - | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | - | - | - | - |
|  |  | отделу кадров и наград администрации города | - | - | - | - |
|  |  | средства внебюджетных источников: | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» | всего | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | всего | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края: | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) | всего | - | - | - | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города | - | - | - | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - |

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» |
| 2. | Цель 1 программы: повышение профессионального уровня кадрового состава администрации города Невинномысска |
| 2.1. | Индикатор 1 достижения цели 1 программы: доля муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень, с начала реализации программы нарастающим итогом | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение профессионального развития лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах |
| 3.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 1: численность муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень, с начала реализации программы нарастающим итогом | человек | 1 (предусмотрен программой) 261/261 | 1 (предусмотрено программой) 257 | 7 (в соответствии с расчетами, предусмотренными программой) 257 |  |
| 4. | Цель 2 программы: создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах, формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению |
| 4.1. | Индикатор 1 достижения цели 2 программы: доля жителей города Невинномысска из числа опрошенных, удовлетворенных предпринятыми мерами по предупреждению коррупции, на конец года | процент | 54,7 | 25 | 54,7 | Значение индикатора получено в результате социологического опроса, проведенного МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» города Невинномысска. Из 772 опрошенных граждан 422 оценивают меры, предпринимаемые для предупреждения коррупции, как удовлетворительные. |
| 5. | Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» |
| 5.1 | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих администрации города Невинномысска и ее органов, а также представителей институтов гражданского общества |
| 5.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 2: численность муниципальных служащих, обеспеченных информационными материалами в сфере противодействия коррупции, нарастающим итогом с начала реализации программы | человек | 100 | 180 | 180 | 100 муниципальных служащих в 2018 году получили доступ к информации антикоррупционной направленности, размещаемой на информационном стенде, расположенном в фойе администрации города (72 муниципальных служащих аппарата администрации города и 108 муниципальных служащих органов администрации города с правами юридического лица, посещающих администрацию города (руководители, заместители руководителя, представители кадровой и юридический службы)) |
| 5.1.2. | Показатель 2 решения задачи 1 подпрограммы 2: численность представителей институтов гражданского общества, принявших участие в мероприятиях по профилактике коррупционных правонарушений, за год | человек | 26 | 30 | 72 | Значение показателя превышает запланированное, в связи с проведением ряда незапланированных мероприятий и, как следствие, увеличением числа их участников. Так на базе администрации города Невинномысска отделом общественной безопасности с участием отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата Правительства Ставропольского края при содействии общероссийской общественно-государственной организации Российское общество «Знание» проведен «круглый стол», посвященный профилактике коррупции в системе образования.. |

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий программы «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реалии-зации | запланирован-ные | достигнутые |  |
|  | Программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» |
| 1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | отдел кадров и наград администрации города (далее – отдел кадров и наград) | январь | декабрь | ноябрь | декабрь | численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации – 1 человек | численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации – 7 человек | - |
| 1.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | отдел кадров и наград | январь | декабрь | ноябрь | декабрь | численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации – 1 человек | численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации – 7 человек | - |
| 1.2.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформирован отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | начальник отдела кадров и наград | Контрольное событие состоялось в декабре согласно плану-графику. Сформирован отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации и направлен в Правительство Ставропольского края в декабре 2018 года. |
| 2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) | начальник отдела кадров и наград | январь | декабрь | февраль | декабрь | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации – 276 человек | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации – 276 человек (муниципальные служащие администрации города и органов администрации города, принявшие участие в семинарах, тестированиях, и других обучающих мероприятиях, проводимых отделом кадров и наград администрации города и кадровыми службами органов администрации города с правами юр.лица) |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции | начальник отдела кадров и наград | январь | декабрь | февраль | декабрь | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих – 221 человек | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих – 221 человек (муниципальные служащие администрации города и органов администрации города, принявшие участие в семинарах, тестированиях, и других обучающих мероприятиях, проводимых отделом кадров и наград администрации города и кадровыми службами органов администрации города с правами юр.лица) |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 основного мероприятия 2: проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица | начальник отдела кадров и наград | январь | декабрь | ноябрь | декабрь | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на оценку уровня квалификации муниципальных служащих - 70 человек | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на оценку уровня квалификации муниципальных служащих - 36 человек |  |
| 2.1.1 | Контрольное событие 1 мероприятия 1 основного мероприятия 2: отчет о проведенном мероприятии представлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска | начальник отдела кадров и наград | Контрольное событие мероприятия 1 основного мероприятия 2 выполнено - отчеты о проведении семинаров были направлены в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска и в Правительство Ставропольского края и результат реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2 - число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих в 2018 году – 276 человек. Запланированный результат достигнут в связи с оптимизацией штатной численности администрации города Невинномысска и, как следствие, сокращением численности муниципальных служащих. |
| 2.1.2 | Контрольное событие 1 мероприятия 2 основного мероприятия 2: подписан протокол аттестационной комиссии | начальник отдела кадров и наград | Контрольное событие мероприятия 2 основного мероприятия 2: «подписан протокол аттестационной комиссии» состоялось. Запланированный результат не достигнут в связи с уменьшением числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации (сокращение общей численности муниципальных служащих, кадровые изменения, перевод на другую должность и др.). |
| 3. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности | январь | июнь | январь | декабрь | количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности – 7 стендов и баннеров | количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности - 1 стенд и 7 баннеров |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности | начальник отдела общественной безопасности | январь | июнь | январь | декабрь | количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности – 7 стендов и баннеров | количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности - 1 стенд и 7 баннеров |  |
| 3.1.2 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: счета на оплату услуг по изготовлению и размещению информационного стенда и баннеров направлены в отдел учета и отчетности администрации города Невинномысска | начальник отдела общественной безопасности | Контрольное событие основного мероприятия 1 «счета на оплату услуг по изготовлению и размещению информационного стенда и баннеров направлены в административно-хозяйственный отдел администрации города Невинномысска» наступило в декабре 2018 г. и результат реализации основного мероприятия 1 – количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности в 2018 году – 1 стенд и 7 баннеров. |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) | начальник отдела общественной безопасности | январь | декабрь | февраль | декабрь | число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций – 131 человек | число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций – 221 человек |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества | начальник отдела общественной безопасности | январь | декабрь | февраль | декабрь | число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций – 131 человек | число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций – 221 человек |  |
| 3.2.2 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: подписан протокол заседания, рекомендации участников круглого стола | начальник отдела общественной безопасности | Контрольное событие основного мероприятия 2 выполнено - отчеты о проведении семинаров были направлены в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска, приняты рекомендации участников «круглых столов», координационного совета по противодействию коррупции и общественного совета при администрации города Невинномысска. |

Таблица 15

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

мер регулирования в сфере реализации программы «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата в отчётном году (тыс. рублей) | Финансовая оценка результата в плановом периоде (тыс. рублей) | Обоснование необходимости (эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Правовое регулирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - |