ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е

19.05.2016                                                                                                   № 64/1

Об утверждении отчета о выполнении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23 и 29 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию главы администрации городского округа Нижняя Салда С.Н. Гузикова о выполнении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда за 2015 год,  Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить отчет о выполнении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда за 2015 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник плюс» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

Глава  городского округа                                                                      Е.В.  Матвеева

УТВЕРЖДЕН

решением Думы

городского округа

Нижняя Салда

от  19.05. 2016  № 64/1

Отчет о выполнении Программы социально-экономического

развития городского округа Нижняя Салда за 2015 год

Программа социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда  на  2015 год и  плановый период 2016 и 2017 годов утверждена решением Думы городского округа от 08.12.2014 года № 45/3 (с изменениями от 20.08.2015 года № 54/5).

На мероприятия Программы социально-экономического развития (далее – ПСЭР) в 2015 году запланированы средства в сумме  526 744,898  тыс. рублей, исполнение за 2015 год составило 444 605,108 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета – 213 519,692 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 201 357,149 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 7 127,478 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 13 600,789 тыс. рублей) или 84,41 % от назначений, утвержденных Программой социально-экономического развития, и 90,8% от бюджетных назначений.

В отчетный период по разделу «Первоочередные мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов» реализуются муниципальные программы (далее - МП):

МП «Информационное общество городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы» с расходами 107,000 тыс. рублей (55,99% от бюджетных назначений и ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры» израсходовано 52,500 тыс. рублей (81,27% от бюджетных назначений и ПСЭР) на оплату ООО «ИТ Услуги» за организацию работ по созданию и выдаче сертификата для работы с СМЭВ и Росреестром, на оплату ООО «Электронный муниципалитет» за развитие и информационно-технологическое сопровождение официального сайта городского округа Нижняя Салда;

- по подпрограмме «Организация центров общественного доступа к сети Интернет  на базе общедоступных муниципальных библиотек» - 18,900 тыс. рублей (58,88% от бюджетных назначений и ПСЭР) на приобретение ноутбука для МУ «Центральная городская библиотека» за счет средств областного и местного бюджета. Освоено средств областного бюджета - 100%, местного бюджета – 30,16% от бюджетных назначений. Низкий процент исполнения по местному бюджету связан с отсутствием финансирования;

- по подпрограмме «Внедрение инновационных технологий в работу  органов местного самоуправления городского округа» - 15,000 тыс. рублей (25,21% от бюджетных назначений и ПСЭР). Планировалось приобретение двух персональных компьютеров и принтера. В связи с отсутствием финансирования приобретено только два монитора;

- по подпрограмме «Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений» - израсходовано 20,600 тыс. рублей (59,03% от бюджетных назначений и ПСЭР) на приобретение программного обеспечения «Vip Net» для подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области за счет средств областного (100%) и местного (30,24%) бюджетов от бюджетных назначений. Низкий процент исполнения по местному бюджету связан с отсутствием   финансирования.

МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 825,301 тыс. рублей (35,95% от бюджетных назначений и 25,64% от ПСЭР), низкий процент исполнения МП связан с отсутствием   финансирования.

В том числе:

1)по подпрограмме «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2020 года» - исполнено 145,355 тыс. рублей (31,39% от бюджетных назначений и 21,92% от ПСЭР), на содержание муниципального имущества (47,050 тыс. рублей), погашение кредиторской задолженности (33,434 тыс. рублей) и проведение рыночной оценки стоимости имущества (33,000 тыс. рублей);

2)по подпрограмме «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда» - исполнено 207,867 тыс. рублей, на проведение кадастровых работ, в том числе: проведение межевания земельных участков, постановка на государственный кадастровый  учет - заключено и оплачено 3 договора, что составило 84,16% от бюджетных назначений и 51,97% от ПСЭР ;

3)по подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» освоение денежных средств составило 472,079 тыс. рублей (29,77% от бюджетных назначений и 21,9% от ПСЭР). В октябре произведены расчеты в размере 115,5 тыс. рублей за приобретенную базовую программу ведения информационной системы градостроительной деятельности. Не закрыта кредиторская задолженность прошлых лет (343,00 тыс. рублей), не произведены расчеты за проведенные работы по расширению границ с. Медведево (146,4 тыс. рублей). Проведены работы по корректировке Генплана городского округа, образована кредиторская задолженность.

По разделу «Развитие социального партнерства и малого предпринимательства», в том числе  по МП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» за 2015 год расходы составили 54,300 тыс. рублей (25,98% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства были направлены на обучение 6 человек в Негосударственном образовательном частном учреждении дополнительного профессионального образования «Уральском региональном учебно-методическом центре» по вопросам: «Охрана труда», «Пожарно-технический минимум» и «ГО и ЧС» на сумму 48,600 тыс. рублей. Оказана финансовая поддержка в сумме 5,700 тыс.рублей субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа на компенсацию части затрат на проведение аттестации рабочих мест  для обеспечения условий  охраны труда, лабораторное и инструментальное исследование факторов производственной среды. Низкий процент исполнения по данной программе связан с отсутствием заявителей по мероприятию: оказание финансовой поддержки крестьянско-фермерским хозяйствам городского округа Нижняя Салда.

Для развития сети розничной торговли и сферы бытового обслуживания выдано разрешение на ввод здания торгово-офисного центра в составе Городского рынка (ул. Ломоносова, 4) и здания многофункционального комплекса по обслуживанию населения (ул. Ломоносова, 14). Строительство осуществлялось за счет средств предпринимателей.

В разделе  «Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры  городского округа  Нижняя Салда»

По главе «Социальная политика» реализуется МП «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 1 501,661 тыс. рублей (85,03% от бюджетных назначений и 98,68% от ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» денежные средства предусмотрены на обеспечение молодых семей жильем - 970,200 тыс. рублей (82,91% от бюджетных назначений и 104,78% от ПСЭР), в том числе средства местного бюджета - 288,00 тыс. рублей (59,02% от бюджетных назначений и ПСЭР), средства областного бюджета - 434,00 тыс. рублей (100% от бюджетных назначений и 99,11% от ПСЭР), средства федерального бюджета - 248,200 тыс. рублей (100% от бюджетных назначений и 0% от ПСЭР). Согласно заключенному соглашению  между администрацией городского округа и Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидий молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, выделены денежные средства 1 молодой семье в декабре 2015 года. В связи с поздним поступлением средств федерального бюджета по подпрограмме не представлялась возможность произвести корректировку ПСЭР.

- по подпрограмме «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории  городского округа Нижняя Салда до 2020 года» - 531,461 тыс. рублей  (89,20% от бюджетных назначений и ПСЭР). Проведены культурно-массовые мероприятия для ветеранов (103,376 тыс. рублей); предоставлена компенсация за проезд инвалидам в ГУЗ СО Медицинский центр «Диализ» г. Нижний Тагил (165,7 тыс. рублей), единовременные материальные выплаты  Почетным гражданам городского округа (130,000 тыс.рублей);

Предоставлены субсидии 78 семьям по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 1 276,726 тыс. рублей (68,57% от бюджетных назначений и ПСЭР).

Компенсированы расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  гражданам  на сумму 23 246,275 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 16 381,597 тыс. рублей (93,85% от бюджетных назначений и ПСЭР), из федерального бюджета – 6 864,678 тыс. рублей  (91,93% от бюджетных назначений и ПСЭР).

По главе  «Жилищно- коммунальное хозяйство» реализуется:

МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 23 231,165  тыс. рублей (32,24% от бюджетных назначений и 32,14% от ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в  городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» - 440,549 тыс. рублей (8,44% от бюджетных назначений и ПСЭР). Средства направлены на оплату кредиторской задолженности за ремонт муниципального жилого фонда (ремонт муниципальной квартиры). Низкий процент исполнения связан с тем, что Региональным фондом на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества МКД не выставлены счета;

- по подпрограмме «Развитие коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» - 898,285 тыс. рублей (100% от бюджетных назначений и ПСЭР), погашена кредиторская задолженность за приобретенный в 2014 году трактор «Беларусь»;

- по подпрограмме  «Развитие благоустройства в  городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» - 7 151,541 тыс. рублей (89,14% от бюджетных назначений и 90,17% от ПСЭР). Проведены расчеты за: электроэнергию и содержание уличного освещения (1 782,592 тыс. рублей);  благоустройство и  санитарную  уборку городского округа (1 504,500 тыс. рублей); отлов собак (103,444 тыс. рублей). Проведена оплата мероприятий по обеспечению бытовыми услугами (городская баня) (2 074,513 тыс. руб.). Погашена кредиторская задолженность за обустройство контейнерных площадок, приобретение нестационарного бытового помещения, обрезку деревьев (1 083,372 тыс. рублей). В связи с отсутствием финансирования образована кредиторская задолженность за следующие работы: инвентаризация зеленых насаждений; содержание ранее обустроенного источника - самоизливающая скважина «Романовка».

- по подпрограмме  «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в  городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» - расходы составили 3 354,662 тыс. рублей или 58,75% от бюджетных назначений и 56,23% от ПСЭР. Средства направлены на реконструкцию и капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Уральская (2 424,662 тыс. рублей), на погашение кредиторской задолженности за содержание объектов благоустройства (малые архитектурные  формы) - детских площадок (430,0 тыс. рублей), оплату за разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта ул. Ломоносова (150,0 тыс. рублей), содержание объектов благоустройства (малые архитектурные  формы) - Доска почета (350,0 тыс. рублей). Низкий процент исполнения подпрограммы связан с неисполнением договорных обязательств подрядчиком по контракту на ремонт дворовых территорий по ул. Уральская;

- по  подпрограмме «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» - расходы составили 836,240 тыс. рублей (98,67% от бюджетных назначений) на модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, актуализацию программы ЖКХ, погашение кредиторской задолженности за выполнение инженерных изысканий для проекта ФОК, смету и ценовую экспертизу проекта ФОК;

- по  подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» - расходы составили 534,026 тыс. рублей (39,24% от бюджетных назначений и ПСЭР), оплачена кредиторская задолженность за проведенный энергоаудит в 2014 году. Низкий процент исполнения связан с невостребованностью финансирования по причине отсутствия заявок от управляющих компаний на оснащение многоквартирных домов  приборами учета потребления энергетических ресурсов.

- по подпрограмме «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда» расходы составили 10 015,862 тыс. рублей (20,03% от бюджетных назначений и ПСЭР). Средства направлены на приобретение экскаватора TVEX-140W, ГАЗ-330273 Газель-Фермер Бизнес борт полноприводный, автоцистерны на базе автомобиля ГАЗ-3302 «Газель», ассенизаторской машины, аппарата теплообменного пластинчатого разборного для нагрева воды  и погашение кредиторской задолженности за инженерно-изыскательские работы (ул.Горького). Низкий процент исполнения подпрограммы связан с тем, что освоение поступивших от Благотворительного фонда «Евраз-Урал» денежных средств спланировано на 2015-2016 годы.

МП «Развитие транспорта и  дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда  до 2020 года» с расходами 21 573,560 тыс. рублей (94,44% от бюджетных назначений и 92,35% от ПСЭР), в том числе,

- по подпрограмме  «Развитие дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда  на 2014- 2020 годы» - 20 950,217 тыс. рублей (96,16% от бюджетных назначений и 93,93% от ПСЭР). Денежные средства направлены на: содержание автомобильных дорог общего пользования (6 014,873 тыс. рублей); капитальный ремонт участка ул. Ломоносова (10 000 тыс.рублей), устройство второго слоя асфальта по ул. Сакко и Ванцетти (1 680 тыс.рублей), ремонт дороги ул. Строителей от перекрестка ул. Фрунзе до МАОУ «СОШ №7» (810 тыс.рублей); укрепление откоса ул. Луначарского; погашение кредиторской задолженности за зимнее содержание дорог внутридворовых проездов; очистку от снега дорог с. Акинфиево и с. Медведево (1 217,976 тыс. рублей); оплату кредиторской задолженности за разработку проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Фрунзе, за выполнение инженерных изысканий проектно-сметной документации ул. Ломоносова, (447,500 тыс. рублей); паспортизацию автомобильных дорог (389,150 тыс. рублей). В связи с отсутствием финансирования не оплачены работы за инженерные изыскания проектно-сметной документации ул. Фрунзе (199,0 тыс.рублей).

- по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда  до 2020 года» - расходы составили 623,343 тыс. рублей (58,99% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности за установку барьерного ограждения по ул. Карла Маркса и техническое обслуживание светофора, на мероприятия по повышению уровня защищенности участников дорожного движения (парковка у СОШ №5).

В связи с отсутствием финансирования не осуществлялись мероприятия по обучению детей и подростков правильному поведению на улично-дорожной сети, также не проведены мероприятия по приведению в удовлетворительное состояние дворовых территорий.

По главе «Образование» реализуется:

МП «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» с расходами 315 339,414  тыс. рублей, в том числе расходы составили за счет средств местного бюджета - 118 592,399 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 183 146,226 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 13 600,789 тыс. руб.(100,3% от бюджетных назначений и 92,61% от ПСЭР). В том числе:

1) по подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» - 89 969,016 тыс. рублей (93,04% от ПСЭР). За счет средств местного бюджета - 33 706,084 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 43 440,931 тыс. рублей и родительской платы за содержание детей в ДОУ (внебюджетные источники) - 12 822,001 тыс. рублей. Денежные средства направлены на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях. На  оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений  направлена сумма  62 481,424 тыс. рублей (69,45% от объема финансирования по данной подпрограмме за 2015 год);

2) по подпрограмме  «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» - 122 362,470 тыс. рублей (93,68% от ПСЭР), за счет средств местного бюджета - 46 411,079 тыс. рублей, за счет областного бюджета - 75 172,603 тыс. рублей и внебюджетных источников (родительской платы за путевки в летние лагеря с дневным пребыванием детей; родительской платы за обучение в  школе развития детей дошкольного образования)  - 778,788 тыс. рублей. Денежные средства направлены на создание условий для обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях, обеспечение государственных гарантий в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на приобретение учебников и учебных пособий, обеспечение питанием обучающихся. На  оплату труда работников образовательных учреждений  направлена сумма  93 791,398 тыс. рублей или 76,65% от объема финансирования по данной подпрограмме за 2015 год.

3) по подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда» - 23 743,526 тыс. рублей (99,41% от бюджетных назначений). Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, на погашение кредиторской задолженности прошлых лет, организацию молодежной биржи (639,985 тыс. рублей), на организацию отдыха и оздоровления детей (1 859,147 тыс. рублей) и организации отдыха детей в каникулярное время (3 139,070 тыс. рублей). На  оплату труда работников учреждений дополнительного образования  направлена сумма  12 211,974 тыс. рублей (51,43% от объема финансирования по данной подпрограмме за 2015 год);

4) по подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» - 71 563,275  тыс. рублей (88,02% от бюджетных назначений и 87,79% от ПСЭР). За счет средств местного бюджета – 11 033,53 тыс.рублей и областного бюджета – 60 529,929 тыс.рублей. Денежные средства направлены на оплату проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ по ДОУ «Росинка». В связи с поздним подписанием актов выполнения работ по дострою ДОУ «Росинка» образована кредиторская задолженность на 01.01.2016 года.

5) по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» - 7 634,375 тыс. рублей (97,02% от бюджетных назначений и 94,86% от ПСЭР). Денежные средства направлены на обеспечение деятельности аппарата управления образования и централизованной бухгалтерии, в том числе на оплату труда- 6 522,027 тыс. рублей (85,43% от объема финансирования по данной подпрограмме за 2015 год);

6) по подпрограмме Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» расходы составили  66,752 тыс. рублей (26,70% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на мероприятия по открытию кабинета естественно-научного цикла в МАОУ СОШ № 7. Низкий процент исполнения связан с отсутствием  финансирования.

По главе «Физическая культура, спорт и молодежная политика» реализуется:

МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» с расходами  15 603,820 тыс. рублей (99,9% от бюджетных назначений), в том числе расходы за счет местного бюджета - 15 512,820 тыс. рублей (99,90% от бюджетных назначений), за счет средств областного бюджета - 91,00 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений), в том числе:

- по подпрограмме  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» - 7 716,408 тыс. рублей (99,98% от бюджетных назначений). На  оплату труда работников учреждений МБУ «СОК» направлена сумма 3 986,191 тыс. рублей (51,66% от объема финансирования по данной подпрограмме за 2015 год).

- по подпрограмме «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» - 6 332,425 тыс. рублей (99,82% от бюджетных назначений).  Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей  в муниципальном учреждении дополнительного образования спортивной направленности, в том числе на  оплату труда работников МБУ ДОД «ДЮСШ» направлена сумма  4 972,808 тыс. рублей (78,53% от объема финансирования по данной подпрограмме за 2015 год).

В течение отчетного периода по данным подпрограммам проведены  следующие мероприятия: «Кросс Нации», «Лыжня России», «Футбольная страна», «Кожаный мяч», «День города»,  «Соревнования по автомобильному спорту», «Хоккейные турниры», «Биатлон», спортивный праздник  в честь празднования «Дня молодёжи», «День Защиты детей», спортивные праздники в честь празднования  «Дня Победы»,  «Малые олимпийские игры», «Оранжевый мяч»,  соревнования по единоборствам, «Турнир по хоккею с мячом», Стритбол, соревнования по гиревому спорту, по настольному теннису, баскетболу, волейболу, соревнования посвященные «Дню Защитника Отечества», соревнования посвященные «Дню независимости России», турниры по шашкам и шахматам, веселые старты и другие;

- по подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» - 182,960 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений), в том числе за счет местного бюджета - 91,960 тыс. рублей (100,0% от бюджетных назначений), за счет средств областного бюджета - 91,00 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений). Средства направлены на мероприятия по работе с молодежью. В городском округе Нижняя Салда по развитию потенциала молодежи были проведены следующие мероприятия: вручение грантов и наград талантливой молодежи; тренинг для актива молодёжи города; День молодежи – «Автоледи-2015» на автотрассе; проведен автокросс, посвященный Дню Защитника Отечества «Кросс-дуэль 2015»; конкурс «Профессионального мастерства» для работающей молодёжи и учащихся филиала Нижнетагильского горно-металлургического колледжа; смотр-конкурс инновационных управленческих проектов «Я – руководитель». Организованы мероприятия среди детей и молодежи, направленные на пропаганду здорового образа жизни («Единый день безопасности – Школа жизни»; по развитию правовой культуры (игра «Мы и выборы», семинар для участковых избирательных комиссий с учащимися образовательных учреждений). Проведены мероприятия для молодых семей с детьми («Мама, папа, я – спортивная семья!»  ко Дню защиты детей и ко Дню матери, фестиваль «Лучшая семья – 2015», «Веселые старты»);

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» - 1 332,027 тыс. рублей (99,74% от бюджетных назначений). Средства направлены на обеспечение деятельности аппарата управления молодежной политики и спорта и централизованной бухгалтерии, в том числе на  оплату труда направлена сумма  1 146,189 тыс. рублей (86,05% от объема финансирования по данной подпрограмме за 2015 год);

- по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан» - 40,0 тыс. рублей, освоено 100% от бюджетных назначений. Средства направлены на организацию участия и проведение учебных сборов. В августе 2015 года на территории бывшего пионерского лагеря «Красный бор» был организован городской палаточный лагерь «Братишка»  с программой военно-патриотического воспитания. Были организованы походы и сплавы по рекам Урала (Тагил, Чусовая, Серьга), краеведческие прогулки, походы выходного дня для работающей молодёжи, лыжные походы.

По главе «Культура» реализуется:

МП «Развитие культуры в городском округе  Нижняя Салда до 2020 года» с расходами – 25 583,314 тыс. рублей (99,76% от бюджетных назначений), в том числе за счет средств местного бюджета - 25 568,714 тыс. рублей (99,76% от бюджетных назначений), за счет средств областного бюджета - 14,600 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений), в том числе:

- по подпрограмме «Развитие деятельности культурно-досуговой сферы» - 13 294,037 тыс. рублей (99,97% от бюджетных назначений). Денежные средства направлены на организацию деятельности учреждений культуры, в том числе   на  оплату труда работников  городского Дворца культуры  направлена сумма  9 854,735 тыс. рублей (74,13% от объема финансирования по данной подпрограмме за 2015 год); на погашение кредиторской задолженности за капитальный ремонт Дворца культуры - 2 246,332 тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы были проведены следующие мероприятия: Ток – шоу «Колесо героев», Встреча с интересными людьми «Дети войны», праздничный концерт «Победный май», спектакль «Русские люди», организованы конкурсы «Мисс Дюймовочка»,  «Восходящая звезда», «Семья года», «Такие разные мамы»; фестиваль «У третьей речки»; концертно-игровая программа «Мы все можем»;  акция «Милосердие»; поэтическая гостиная; концерт «Зимние посиделки»; Новогодняя музыкальная сказка «Фиксик - шоу» и друге;

- по подпрограмме «Развитие  музейной деятельности» - 2 447,453 тыс. рублей (99,01% от бюджетных назначений).  Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций. На  оплату труда работников музея направлена сумма  1 763,274 тыс. рублей (72,05% от объема финансирования по данной подпрограмме за 2015 год). В рамках данной подпрограммы были проведены следующие мероприятия: научно-краеведческая конференция с привлечением музеев  из других городов: МБУК «Верхнесалдинский краеведческий музей»; МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник Горнозаводской Урал»; Музей литературной жизни Урала г. Екатеринбург и  представителей краеведческих сообществ г. Нижний Тагил, Верхняя Салда, Нижняя Салда, организованы выставки - «Стена памяти 2015», «Мы помним, мы гордимся», «Народные промыслы и ремесла Салдинского края», выставка, посвященная Дню местного самоуправления, «Большое искусство маленьких рук» и другие;

- по подпрограмме «Развитие  библиотечной деятельности» - 6 891,699 тыс. рублей (99,62% от бюджетных назначений), в том числе за счет средств местного бюджета - 6 877,099 тыс. рублей (99,62% от бюджетных назначений), за счет средств областного бюджета - 14,600 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений). Денежные средства направлены на организацию  библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет». В рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия игрище «Светлый праздник – Пасха», фольклорный праздник «Иванко-Купало», фольклорные посиделки «Кузьминки – по осени поминки», вечер поэзии «Осенние заморочки в каждой строчке», «Друзья мои, прекрасен наш союз», вечер-посвящение «Книга, о которой я хочу рассказать», проведена акция «Библионочь», которая прошла в ночь с 24 на 25 апреля 2015 года и многие другие мероприятия. Оплата труда работников библиотек составила 5 872,138 тыс. рублей (85,2% от объема финансирования по данной подпрограмме за 2015 год);

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе  Нижняя Салда до 2020 года» - 2 950,125 тыс. рублей (99,79% от бюджетных назначений). На  оплату труда работников аппарата управления культуры и централизованной бухгалтерии направлена сумма  921,526 тыс. рублей (31,2% от объема финансирования по данной подпрограмме).

В рамках данной МП проведены следующие мероприятия: день семьи, проводы зимы «Масленица», День защитника Отечества, День весны и труда, День местного самоуправления, День Победы, День России, День памяти и скорби, День защиты детей, День молодежи, День города.

По главе «Национальная безопасность» реализуется:

МП «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» с расходами 5 876,426 тыс. рублей (95,41% от бюджетных назначении), в том числе:

- по подпрограмме «Гражданская оборона и предупреждение ЧС на территории городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы» - 5 203,455 тыс. рублей (96,45% от бюджетных назначении). Проведены мероприятия по поддержанию в состоянии постоянной готовности систем оповещения. На  оплату труда с начислениями работников МКУ «ЕДДС» направлены средства в сумме  3 632,610 тыс. рублей (69,80% от объема финансирования по данной подпрограмме в 2015 году);

2)по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» с расходами 672,971 тыс. рублей (88,02% от бюджетных назначении). Израсходованы средства на проведение противопожарной опашки и погашение кредиторской задолженности за: противопожарную опашку с.Медведево, приобретение оборудования пожарной безопасности (гидранты, мотопомпы, рукава пожарные и т.д.), выплату премии прошлых лет. В 2015 году добровольная пожарная дружина не привлекалась к ликвидации пожаров, закуп оборудования не производился.

По главе «Природоохранные мероприятия» реализуется

МП «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»  с расходами  1 039,332 тыс. рублей (76,79% от бюджетных назначений), в том числе:

- по подпрограмме «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» - 25,513 тыс. рублей (11,17% от бюджетных назначений) на участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области «Родники», проведение массовых экологических акций, сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодержащих ламп от населения частного сектора, на погашение кредиторской задолженности за приобретенные чучела. Выполнены работы по  обустройству двух новых источников нецентрализованного водоснабжения - трубчатый колодец «Звезда» и «Колодец им. Виктора Асафова», но в связи с отсутствием финансирования оплата не произведена, образована кредиторская задолженность;

- по подпрограмме  «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» - 1 013,819 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений) на обслуживание гидроузла и погашение кредиторской задолженности  за обслуживание гидроузла;

- по подпрограмме «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» расходы не осуществлялись. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО «ПРОФИТ» проведена уборка городских лесов от захламленности.

По главе «Правоохранительная деятельность» реализуется:

МП «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 116,814 тыс. рублей (96,38% от бюджетных назначений). Денежные средства направлены на обслуживание средств видеонаблюдения.

МП «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории  городского округа Нижняя Салда на 2015-2020 годы» - произведены расходы на сумму 230,00 тыс. рублей (100% от бюджетных назначений). Денежные средства направлены на обеспечение дополнительными мерами антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов дошкольных образовательных учреждений (установка домофонов в ДОУ №40 "Калинка").

Социально-экономические показатели за 2015 год

По данным отдела сводных статистических работ г. Нижняя Салда объем производства промышленной продукции за 2015 год составил 1482,7 млн. рублей, что ниже аналогичный период 2014 года на 52,51%.

В связи с тем, что одним из крупных промышленных предприятий ООО «Нижнесалдинский металлургический завод» (ООО «НСМЗ») в 2015 году не представляются отчеты в отдел сводных статистических работ города Нижняя Салда нет данных по обороту производства промышленной продукции.

Таблица 1

Динамика объемов производства

| № | Наименование | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Объем производства промышленной продукции, млн. руб. | 2716 | 2629 | 3698 | 3211 | 2968 | 2134 | 1482,7 |
| 2. | Темп роста, % | 61,6 | 96,8 | 140,7 | 86,8 | 92,4 | 71,9 | 52,51 |

Численность работающих на предприятиях и организациях города (охваченных  статистическим наблюдением) составила 3434 человек или 86,5 % к 2014 году. Снижение связанно с уменьшением численности трудящихся на Нижнесалдинском металлургическом заводе примерно в 3 раза.

Увеличение числа работающих наблюдается  в торговле - на 33,3%, в строительстве - 13,3%, в сфере ЖКХ - на 9,9%. Увеличение численности работников по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на 49,0%, по сравнению с предыдущим периодом, связано с тем, что расширилась организация, деятельность которой направлена на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры города.

За 2015 год в поисках работы в службу занятости населения обратились 960 человек, из них в трудоспособном возрасте 920 человек – 95,8% от общего числа обратившихся.

Численность безработных граждан по состоянию на 1 января 2016 года составила 98 человек (на 1 января 2015 года – 166 человек). Уровень официальной безработицы на 1 января 2016 года составил 1,07% (на 1 января 2015 года – 1,78%).

Общая численность зарегистрированных безработных на 01.01.2016 года 98 человек – 59,0% к 2014 году. Безработных мужчин – 45 человек -  45,9% от общего числа безработных. Безработных женщин – 53 человека.

В 2015 году трудоустроено с помощью службы занятости 617 человек – 125,4% к  прошлому году, из них мужчин - 377 человек, женщин - 240 человек. За отчетный период по направлению службы занятости  прошли профессиональное  обучение  27 человек – 103,8% к прошлому году.

Таблица 2

Динамика уровня безработицы в городском округе Нижняя  Салда

| № | Наименование | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Численность безработных, чел. | 384 | 182 | 101 | 67 | 66 | 166 | 98 |
| 2. | Уровень безработицы, % | 3,28 | 1,57 | 1,04 | 0,69 | 0,71 | 1,78 | 1,07 |

Согласно данных Отдела сводных статистических работ в городе Нижняя Салда средняя заработная плата за 2015 год составила 26 271  рубль или 101,6%  к соответствующему периоду прошлого года. В отчетном периоде наблюдается  рост заработной платы во многих организациях города.

Таблица 3

Динамика средней заработной платы по городскому округу

Нижняя Салда

| № | Наименование | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Средняя заработная плата, руб. | 14926 | 15688 | 18506 | 21374 | 23209 | 25835 | 26271 |
| 2. | Темп роста, % | 105,3 | 105,1 | 118 | 115,5 | 108,6 | 111,3 | 101,6 |

Самая высокая заработная плата наблюдается у работников в сфере здравоохранения, она  выше средней заработной платы по городу на 8,1%.

Самая низкая заработная плата за отчетный период наблюдается у работников по виду экономической деятельности «Гостиницы и рестораны», хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она возросла на 13,5%.

Просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2016 года по выплате заработной платы на  предприятиях, подверженных статистической отчетностью, нет. Выплаты пенсий и пособий из Пенсионного фонда производятся в соответствии с установленными сроками.

Численность постоянного населения городского округа Нижняя Салда  по данным Отдела сводных статистических работ в городе Нижняя Салда по  состоянию на 01.01.2015 года составила 17 656 человек, на 01.01.2016 - 17 705 человек. В 2015 году сохраняется тенденция сокращения численности населения за счет естественной убыли. Смертность превысила рождаемость на 66 человек.

В 2015 году в городском округе Нижняя Салда родилось 227 детей (114,1% к уровню аналогичного периода  2014 года). Из общего числа новорожденных: 107 мальчиков (112,6% к 2014 году) и 120 девочек (115,4% к 2014 году).

Смертность в 2015 году составила 293 человека (101,4% к уровню 2014 года). Мужчин умерло 149 человек (104,2% к 2014 году), женщин - 144 человека (98,6% к 2014 году). Средний возраст умерших мужчин 62,3 года (2014 год - 59,6 лет), средний возраст женщин - 75,1 лет (2014 год - 75,1 лет).

По  данным Территориального пункта УФМС России по СО  в Нижнесалдинском районе в городе Нижней Салде за  2015 год зарегистрировано 394 человека, снято с регистрационного учета 326 человек. Таким образом, за 2015 год население города увеличилось за счет  миграции на  68 человек.

Таблица 4

Демографическая ситуация в городском округе Нижняя Салда

| № | Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Число родившихся, чел. | 239 | 198 | 197 | 210 | 225 | 199 | 227 |
| 2. | Число умерших, чел. | 272 | 251 | 267 | 250 | 278 | 289 | 293 |
| 3. | Число браков, пар. | 161 | 138 | 130 | 150 | 121 | 145 | 118 |
| 4. | Число разводов, пар. | 99 | 92 | 108 | 91 | 102 | 102 | 81 |

В 2015 году зарегистрировали свои отношения 118 пар  – 81,4% к прошлому году. Развод оформили 81 пара – 79,4% к прошлому году.

Средний возраст мужчин, вступивших в брак за  2015 год, составил 33,3 года, женщин – 30,0 лет.

Из разведенных пар прожили в браке от 1 до 5 лет – 47 пар (58,0% от общего числа разведенных пар); от 6 до 10 лет – 15 пар; от 11 до 20 лет – 13 пар; от 21 до 30 лет – 6 пар.

Число разведенных пар, у которых имеются дети до 18 лет, составляет 56,8% от общего числа пар, расторгнувших брак за  2015 год.

Бюджет городского округа Нижняя Салда по доходам за 2015 год исполнен на 91,7% или 479,74 млн. руб. от годовых назначений, в том числе исполнение по собственным доходам бюджета составило – 84,9% или 140,3 млн. руб., по безвозмездным поступлениям – 95% или 339,43 млн. рублей.

Расходная часть бюджета исполнена на 86,9% или на 467,68 млн. рублей.

Динамика исполнения доходной части бюджета  городского округа Нижняя Салда приведена в  таблице 5.

Таблица 5

Динамика исполнения доходной части бюджета  городского округа

Нижняя Салда

( тыс.руб. )

| № | Наименование | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Всего доходов | 275151 | 250386 | 354043 | 358063 | 352947 | 368555 | 479735,27 |
| 2. | в том числе собственные доходы | 127128 | 149285 | 176347 | 155022 | 196437 | 159951 | 140309,55 |
| 3. | % от общих доходов | 46,2 | 59,6 | 49,8 | 43,3 | 55,7 | 43,4 | 29,2 |
| 4. | безвозмездные поступления | 148023 | 101101 | 177696 | 203041 | 156510 | 210200 | 339425,72 |
| 5. | % от общих доходов | 53,8 | 40,4 | 50,2 | 56,7 | 44,3 | 56,6 | 70,8 |

Оборот розничной торговли составил 929,1 млн. рублей, что выше уровня января-декабря 2014 года на 3,8%.

Оборот общественного питания в 2015 году на 1 человека составил 3006 рублей – 93,4% к  2014 году.

Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций за январь-декабрь 2015 года составили 274,4 млн. рублей или 244,9% к периоду прошлого года.

Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда

за 2015 год

| № п/п | Нумерация мероприятий | Мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования ПСЭР, тыс.руб. | Объем финансирования бюджет, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. | % исполнения от бюджета | % исполнения от ПСЭР | Выполненные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1. Первоочередные мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов территории |
| 2 | 1.1. | Реализация муниципальной программы «Информационное общество городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы» |  | 191,100 | 191,100 | 107,000 | 55,99 | 55,99 |  |
| 3 |  |  | МБ | 163,500 | 163,500 | 79,400 | 48,56 | 48,56 |  |
| 4 |  |  | ОБ | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 100,00 | 100,00 |  |
| 5 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры» | МБ | 64,600 | 64,600 | 52,500 | 81,27 | 81,27 | Произведена оплата ООО «ИТ Услуги» за организацию работ по созданию и выдаче сертификата для работы с СМЭВ и Росреестром, оплата ООО «Электронный муниципалитет» за развитие и информационно-технологическое сопровождение официального городского сайта городского округа Нижняя Салда. |
| 7 |  | «Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе общедоступных муниципальных библиотек» |  | 32,100 | 32,100 | 18,900 | 58,88 | 58,88 | Приобретение ноутбука для МУ "Центральная городская библиотека" за счет средств областного и местного бюджета. Низкий процент исполнения по местному бюджету связан с отсутствием финансирования. |
| 8 |  |  | МБ | 18,900 | 18,900 | 5,700 | 30,16 | 30,16 |  |
| 9 |  |  | ОБ | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 100,00 | 100,00 |  |
| 10 |  | «Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа» | МБ | 59,500 | 59,500 | 15,000 | 25,21 | 25,21 | Планировалось приобретение двух персональных компьютеров и принтера. В связи с отсутствием финансирования приобретено только два монитора. |
| 11 |  | «Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений» |  | 34,900 | 34,900 | 20,600 | 59,03 | 59,03 | Приобретение программного обеспечения "Vip Net" для единой сети передачи данных по Свердловской области. Низкий процент исполнения по местному бюджету связан с отсутствием финансирования. |
| 12 |  |  | МБ | 20,500 | 20,500 | 6,200 | 30,24 | 30,24 |  |
| 13 |  |  | ОБ | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 100,00 | 100,00 |  |
| 14 | 1.2. | Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 3 218,500 | 2 295,607 | 825,301 | 35,95 | 25,64 |  |
| 15 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 663,000 | 463,000 | 145,355 | 31,39 | 21,92 | Расходы на содержание муниципального имущества, погашение кредиторской задолженности, проведение технической инвентаризации объектов и кадастровых паспортов, регистрация права муниципальной собственности, проведение рыночной оценки стоимости имущества. |
| 17 |  | «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 400,000 | 247,000 | 207,867 | 84,16 | 51,97 | Проведение кадастровых работ (проведение межевания земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет). |
| 18 |  | «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 2 155,500 | 1 585,607 | 472,079 | 29,77 | 21,90 | В октябре произведены расчеты в размере 115,5 тыс. рублей за приобретенную базовую программу ведения информационной системы градостроительной деятельности. В связи с отсутствием финансирования не закрыта кредиторская задолженность прошлых лет (343,00 тыс. рублей), не производены расчеты за проведенные работы по расширению границ с. Медведево (146,4 тыс. рублей). Проведены работы по корректировке Генплана городского округа, землеустроительной документации, но в связи с отсутствием финансирования, образована кредиторская задолженность, оплата будет проведена в 2016 году. |
| 19 |  | Итого по блоку 1, |  | 3 409,600 | 2 486,707 | 932,301 | 37,49 | 27,34 |  |
| 20 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | местный бюджет |  | 3 382,000 | 2 459,107 | 904,701 | 36,79 | 26,75 |  |
| 22 |  | областной бюджет |  | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 100,00 | 100,00 |  |
| 23 |  | 2. Развитие социального партнерства и малого предпринимательства |
| 24 | 2.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие сети розничной торговли и сферы бытового обслуживания при организационной поддержке Администрации городского округа (перевод помещений из жилого в нежилое)» | СП | 1 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Перевод помещений из жилого в нежилое не производилось. |
| 25 |  | «Строительство торгово-офисного центра и здания рынка по ул. Ломоносова, д. 4» | СП | 4 000,000 | 0,000 | 4 000,000 | 0,00 | 100,00 | Выдано разрешение отделом архитектуры и градостроительства на ввод здания торгово-офисного центра в составе городского рынка о (ул. Ломоносова,4). |
| 26 |  | «Строительство многофукционального комплекса по обслуживанию населения по ул. Ломоносова, д. 14» | СП | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,00 | 100,00 | Выдано разрешение отделом архитектуры и градостроительства администрации на ввод здания многофункционального комплекса по обслуживанию населения (ул. Ломоносова, 14) |
| 27 | 2.2. | Реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городского округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» | МБ | 208,990 | 208,990 | 54,300 | 25,98 | 25,98 | Денежные средства направлены на обучение 6 человек в Негосударственном образовательном частном учреждении дополнительного профессионального образования «Уральском региональном учебно-методическом центре» по вопросам: «Охрана труда», «Пожарно-технический минимум» и «ГО и ЧС». Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа на компенсацию части затрат связанных с аттестацией рабочих мест для обеспечения условий охраны труда, лабораторным и инструментальным исследованием факторов производственной среды. |
| 28 |  | Итого по блоку 2, |  | 10 408,990 | 208,990 | 9 000,000 | 4 306,43 | 86,46 |  |
| 29 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | местный бюджет |  | 208,990 | 208,990 | 54,300 | 25,98 | 25,98 |  |
| 31 |  | средства предприятий |  | 10 200,000 | 0,000 | 9 000,000 | 0,00 | 88,24 |  |
| 32 |  | 3. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда |
| 33 |  | Глава 1. Социальная политика |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 3.1.1. | Реализация муниципальной программы «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года» |  | 1 521,690 | 1 765,990 | 1 501,661 | 85,03 | 98,68 |  |
| 35 |  |  | МБ | 1 083,790 | 1 083,790 | 819,461 | 75,61 | 75,61 |  |
| 36 |  |  | ОБ | 437,900 | 434,000 | 434,000 | 100,00 | 99,11 |  |
| 37 |  |  | ФБ | 0,000 | 248,200 | 248,200 | 100,00 | 0,00 |  |
| 38 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» |  | 925,900 | 1 170,200 | 970,200 | 82,91 | 104,78 | Согласно заключенному соглашению между администрацией городского округа и Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидий молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, выделены денежные средства 1 молодой семье в декабре 2015 года. В связи с поздним поступлением средств федерального бюджета по подпрограмме не представлялась возможность произвести корректировку ПСЭР. |
| 40 |  |  | МБ | 488,000 | 488,000 | 288,000 | 59,02 | 59,02 |  |
| 41 |  |  | ОБ | 437,900 | 434,000 | 434,000 | 100,00 | 99,11 |  |
| 42 |  |  | ФБ | 0,000 | 248,200 | 248,200 | 100,00 | 0,00 |  |
| 43 |  | «Взаимодействие администрации ГО Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 595,790 | 595,790 | 531,461 | 89,20 | 89,20 | Проведены культурно-массовых мероприятий для ветеранов, предоставлена компенсация на проезд инвалидам в ГУЗ СО "Медцентр "Диализ"г.Н-Тагил, единовременные материальные выплаты Почетным гражданам. |
| 44 | 3.1.2. | «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | ОБ | 1 862,000 | 1 862,000 | 1 276,726 | 68,57 | 68,57 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законодательством |
| 45 | 3.1.3. | «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |  | 24 922,000 | 24 922,000 | 23 246,275 | 93,28 | 93,28 | Предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законодательством |
| 46 |  |  | ОБ | 17 455,000 | 17 455,000 | 16 381,597 | 93,85 | 93,85 |  |
| 47 |  |  | ФБ | 7 467,000 | 7 467,000 | 6 864,678 | 91,93 | 91,93 |  |
| 48 |  | Итого по главе 1, |  | 28 305,690 | 28 549,990 | 26 024,662 | 91,15 | 91,94 |  |
| 49 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | местный бюджет |  | 1 083,790 | 1 083,790 | 819,461 | 75,61 | 75,61 |  |
| 51 |  | областной бюджет |  | 19 754,900 | 19 751,000 | 18 092,323 | 91,60 | 91,58 |  |
| 52 |  | федеральный бюджет |  | 7 467,000 | 7 715,200 | 7 112,878 | 92,19 | 95,26 |  |
| 53 |  | Глава 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 3.2.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» |  | 72 292,088 | 72 061,566 | 23 231,165 | 32,24 | 32,14 |  |
| 55 |  |  | МБ | 71 800,988 | 71 570,443 | 23 231,165 | 32,46 | 32,35 |  |
| 56 |  |  | ОБ | 491,100 | 491,123 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» | МБ | 5 199,149 | 5 222,139 | 440,549 | 8,44 | 8,47 | Средства направлены на оплату кредиторской задолженности за ремонт муниципального жилого фонда (ремонт муниципальной квартиры). Низкий процент исполнения связан с тем, что Региональным фондом на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества МКД не выставлены счета |
| 59 |  | «Развитие коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» | МБ | 898,285 | 898,285 | 898,285 | 100,00 | 100,00 | Погашена кредиторская задолженность за приобретенный в 2014 году трактор "Беларусь" |
| 60 |  | «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» | МБ | 7 931,421 | 8 022,833 | 7 151,541 | 89,14 | 90,17 | Проведены расчеты за: электроэнергию и содержание уличного освещения (1 782,592 тыс. рублей); благоустройство и санитарную уборку городского округа (1 504,500 тыс. рублей); отлов собак (103,444 тыс. рублей). Проведена оплата мероприятий по обеспечению бытовыми услугами (городская баня) (2 074,513 тыс. руб.). Погашена кредиторская задолженность за обустройство контейнерных площадок, приобретение нестационарного бытового помещения, обрезку деревьев (1 083,372 тыс. рублей). В связи с отсутствием финансирования образована кредиторская задолженность за следующие работы: инвентаризация зеленых насаждений; содержание ранее обустроенного источника - самоизливающая скважина «Романовка». |
| 61 |  | «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» | МБ | 5 965,650 | 5 709,824 | 3 354,662 | 58,75 | 56,23 | Средства направлены на реконструкцию и капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Уральская (2 424,662 тыс. рублей), на погашение кредиторской задолженности за содержание объектов благоустройства (малые архитектурные формы) - детских площадок (430,0 тыс. рублей), оплата за разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта ул. Ломоносова (150,0 тыс. рублей), содержание объектов благоустройства (малые архитектурные формы) - Доска почета (350,0 тыс. рублей). Низкий процент исполнения подпрограммы связан с неисполнением договорных обязательств подрядчиком по контракту на ремонт дворовых территорий по ул. Уральская |
| 62 |  | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» | МБ | 936,600 | 847,502 | 836,240 | 98,67 | 89,28 | Модернизация объектов инженерной инфраструктуры, актуализация программы ЖКХ, погашение кредиторской задолженности за выполнение инженерных изысканий для проекта ФОК, смету и ценовую экспертизу проекта ФОК |
| 63 |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» |  | 1 360,983 | 1 360,983 | 534,026 | 39,24 | 39,24 | Оплачена кредиторская задолженность за проведенный энергоаудит в 2014 году. Низкий процент исполнения связан с невостребованностью финансирования по причине отсутствия заявок от управляющих компаний на оснащение многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических ресурсов. |
| 64 |  |  | МБ | 869,883 | 869,860 | 534,026 | 61,39 | 61,39 |  |
| 65 |  |  | ОБ | 491,100 | 491,123 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 |  | «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда» | МБ (безвоздм. поступления) | 50 000,000 | 50 000,000 | 10 015,862 | 20,03 | 20,03 | Средства направлены на приобретение экскаватора TVEX-140W, ГАЗ-330273 Газель-Фермер Бизнес борт полноприводный, автоцистерны на базе автомобиля ГАЗ-3302 «Газель», ассенизаторской машины, аппарата теплообменного пластинчатого разборного для нагрева воды и погашение кредиторской задолженности за инженерно-изыскательские работы (ул.Горького). Низкий процент исполнения подпрограммы связан с тем, что освоение поступивших от Благотворительного фонда «Евраз-Урал» денежных средств спланировано на 2015-2016 годы. |
| 67 | 3.2.2. | Реализация муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 23 360,761 | 22 842,533 | 21 573,560 | 94,44 | 92,35 |  |
| 68 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | «Развитие дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда на 2014- 2020 годы » | МБ | 22 304,021 | 21 785,793 | 20 950,217 | 96,16 | 93,93 | Денежные средства направлены на: содержание автомобильных дорог общего пользования (6 014,873 тыс. рублей); капитальный ремонт участка ул. Ломоносова (10 000 тыс.рублей), устройство второго слоя асфальта по ул. Сакко и Ванцетти (1 680 тыс.рублей), ремонт дороги ул. Строителей от перекрестка ул. Фрунзе до МАОУ «СОШ №7» (810 тыс.рублей); укрепление откоса ул. Луначарского; погашение кредиторской задолженности за зимнее содержание дорог внутридворовых проездов; очистку от снега дорог с. Акинфиево и с. Медведево (1 217,976 тыс. рублей); оплату кредиторской задолженности за разработку проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Фрунзе, за выполнение инженерных изысканий проектно-сметной документации ул. Ломоносова, (447,500 тыс. рублей); паспортизацию автомобильных дорог (389,150 тыс. рублей). В связи с отсутствием финансирования не оплачены работы за инженерные изыскания проектно-сметной документации ул. Фрунзе (199,0 тыс.рублей). |
| 70 |  | «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 1 056,740 | 1 056,740 | 623,343 | 58,99 | 58,99 | Денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности за установку барьерного ограждения по ул. Карла Маркса и техническое обслуживание светофора, на мероприятия по повышению уровня защищенности участников дорожного движения (парковка у СОШ №5). В связи с отсутствием финансирования не осуществлялись мероприятия по обучению детей и подростков правильному поведению на улично-дорожной сети, также не проведены мероприятия по приведению в удовлетворительное состояние дворовых территорий. |
| 71 |  | Итого по главе 2, |  | 95 652,849 | 94 904,099 | 44 804,725 | 47,21 | 46,84 |  |
| 72 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | местный бюджет |  | 95 161,749 | 94 412,976 | 44 804,725 | 47,46 | 47,08 |  |
| 74 |  | областной бюджет |  | 491,100 | 491,123 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 |  | Глава 3. Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 3.3.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» |  | 340 500,714 | 314 399,974 | 315 339,414 | 100,3 | 92,61 |  |
| 77 |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | МБ | 121 116,964 | 120 908,681 | 118 592,399 | 98,08 | 97,92 |  |
| 79 |  |  | ОБ | 204 053,600 | 193 491,293 | 183 146,226 | 94,65 | 89,75 |  |
| 80 |  |  | ВНЕБ | 15 330,150 | 0,000 | 13 600,789 | 0,00 | 88,72 |  |
| 81 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» |  | 96 695,548 | 77 826,121 | 89 969,016 | 115,60 | 93,04 | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждений. |
| 82 |  |  | МБ | 35 004,548 | 34 299,121 | 33 706,084 | 98,27 | 96,29 |  |
| 83 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 19 819,601 |  |  | 58,80% от исполнения |
| 84 |  |  | ОБ | 46 679,000 | 43 527,000 | 43 440,931 | 99,80 | 93,06 | Обеспечение государственных гарантий в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольного образовательных учреждений, средств обучения, игр, игрушек. |
| 85 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 42 661,823 |  |  | 98,21% от исполнения |
| 86 |  |  | ВНЕБ | 15 012,000 | 0,000 | 12 822,001 |  | 85,41 | Поступление родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях. |
| 87 |  | «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» |  | 130 623,729 | 123 263,153 | 122 362,470 | 99,27 | 93,68 |  |
| 88 |  |  | МБ | 47 214,579 | 47 303,153 | 46 411,079 | 98,11 | 98,30 | Денежные средства направлены на создание условий для обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях. обеспечение государственных гарантий в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на приобретение учебников и учебных пособий, обеспечение питанием обучающихся. |
| 89 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 29 569,205 |  |  | 63,71% от исполнения |
| 90 |  |  | ОБ | 83 091,000 | 75 960,000 | 75 172,603 | 98,96 | 90,47 | Обеспечение государственных гарантий в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на приобретение учебников и учебных пособий, обеспечение питанием обучающихся. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
| 91 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 64 222,193 |  |  | 85,43% от исполнения |
| 92 |  |  | ВНЕБ | 318,150 | 0,000 | 778,788 | 0,00 | 244,79 | Поступление родительской платы за путевки в летние лагеря с дневным пребыванием детей. Родительская плата за обучение в школе развития детей дошкольного образования. |
| 93 |  | «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда» |  | 23 368,011 | 23 885,411 | 23 743,526 | 99,41 | 101,61 |  |
| 94 |  |  | МБ | 19 421,411 | 19 881,118 | 19 740,763 | 99,29 | 101,64 | Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, на погашение кредиторской задолженности прошлых лет, организацию молодежной биржи (639,985 тыс. рублей), на организацию отдыха и оздоровления детей (1 859,147 тыс. рублей) и организации отдыха детей в каникулярное время (3 139,070 тыс. рублей). |
| 95 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 11 666,237 |  |  | 59,10% от исполнения |
| 96 |  |  | ОБ | 3 946,600 | 4 004,293 | 4 002,763 | 99,96 | 101,42 |  |
| 97 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 545,737 |  |  | 13,63 % от исполнения |
| 98 |  | «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» |  | 81 515,028 | 81 306,530 | 71 563,275 | 88,02 | 87,79 | Денежные средства направлены на оплату проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ по ДОУ «Росинка». В связи с поздним подписанием актов выполнения работ по дострою ДОУ «Росинка» образована кредиторская задолженность на 01.01.2016 года. |
| 99 |  |  | МБ | 11 178,028 | 11 306,530 | 11 033,346 | 97,58 | 98,71 |  |
| 100 |  |  | ОБ | 70 337,000 | 70 000,000 | 60 529,929 | 86,47 | 0,00 |  |
| 101 |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 8 048,398 | 7 868,759 | 7 634,375 | 97,02 | 94,86 | Обеспечение деятельности аппарата Управления образования и МКУ "ЦБ". |
| 102 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 6 522,027 |  |  | 85,43% от исполнения |
| 103 |  | Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» | МБ | 250,000 | 250,000 | 66,752 | 26,70 | 26,70 | Денежные средства направлены на мероприятия по открытию кабинета естественно-научного цикла в МАОУ СОШ № 7. Низкий процент исполнения связан с отсутствием финансирования. |
| 104 |  | Итого по главе 3, |  | 340 500,714 | 314 399,974 | 315 339,414 | 100,30 | 92,61 |  |
| 105 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | местный бюджет |  | 121 116,964 | 120 908,681 | 118 592,399 | 98,08 | 97,92 |  |
| 107 |  | областной бюджет |  | 204 053,600 | 193 491,293 | 183 146,226 | 94,65 | 89,75 |  |
| 108 |  | внебюджетные источники |  | 15 330,150 | 0,000 | 13 600,789 | 0,00 | 88,72 |  |
| 109 |  | Глава 4. Физическая культура, спорт и молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 3.4.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» |  | 15 071,814 | 15 620,060 | 15 603,820 | 99,90 | 103,53 |  |
| 111 |  |  | МБ | 14 980,814 | 15 529,060 | 15 512,820 | 99,90 | 103,55 |  |
| 112 |  |  | ОБ | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 100,0 | 0,00 |  |
| 113 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 7 726,947 | 7 717,584 | 7 716,408 | 99,98 | 99,86 | Организация предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение деятельности МБУ "СОК" |
| 115 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 3 986,191 |  |  | 51,66% от исполнения |
| 116 |  | «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 5 893,907 | 6 344,082 | 6 332,425 | 99,82 | 107,44 | Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальном учреждении дополнительного образования спортивной направленности |
| 117 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 4 972,808 |  |  | 78,53% от исполнения |
| 118 |  | «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» |  | 182,960 | 182,960 | 182,960 | 100,00 | 100,00 | Средства направлены на мероприятия по работе с молодежью. В городском округе Нижняя Салда по развитию потенциала молодежи были проведены следующие мероприятия: вручение грантов и наград талантливой молодежи; тренинг для актива молодёжи города; День молодежи – «Автоледи-2015» на автотрассе; проведен автокросс, посвященный Дню Защитника Отечества «Кросс-дуэль 2015»; конкурс «Профессионального мастерства» для работающей молодёжи и учащихся филиала Нижнетагильского горно-металлургического колледжа; смотр-конкурс инновационных управленческих проектов «Я – руководитель». |
| 119 |  |  | МБ | 91,960 | 91,960 | 91,960 | 100,00 | 100,00 |  |
| 120 |  |  | ОБ | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 100,00 | 100,00 |  |
| 121 |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 1 228,000 | 1 335,434 | 1 332,027 | 99,74 | 108,47 | Обеспечение деятельности аппарата управления молодежной политики и спорта и централизованной бухгалтерии |
| 122 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 1 146,189 |  |  | 86,05% от исполнения |
| 123 |  | «Патриотическое воспитание граждан городского округа Нижняя Салда» | МБ | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 100,00 | 100,00 | Средства направлены на организацию участия и проведение учебных сборов. В августе 2015 года на территории бывшего пионерского лагеря «Красный бор» был организован городской палаточный лагерь «Братишка» с программой военно-патриотического воспитания. Были организованы походы и сплавы по рекам Урала (Тагил, Чусовая, Серьга), краеведческие прогулки, походы выходного дня для работающей молодёжи, лыжные походы. |
| 124 |  | Итого по главе 4, |  | 15 071,814 | 15 620,060 | 15 603,820 | 99,90 | 103,53 |  |
| 125 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | местный бюджет |  | 14 980,814 | 15 529,060 | 15 512,820 | 99,90 | 103,55 |  |
| 127 |  | областной бюджет |  | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 100,0 | 0,00 |  |
| 128 |  | Глава 5. Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 3.5.1. | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» |  | 25 564,021 | 25 643,738 | 25 583,314 | 99,76 | 100,08 |  |
| 130 |  |  | МБ | 25 549,421 | 25 629,138 | 25 568,714 | 99,76 | 100,08 |  |
| 131 |  |  | ФБ | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 100,0 | 100,00 |  |
| 132 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | «Развитие деятельности культурно-досуговой сферы» | МБ | 13 297,681 | 13 297,681 | 13 294,037 | 99,97 | 99,97 | Денежные средства направлены на организацию деятельности учреждений культуры, в том числе на оплату труда работников городского Дворца культуры направлена сумма 9 854,735 тыс. рублей (74,13% от объема финансирования по данной подпрограмме за 2015 год); на погашение кредиторской задолженности за капитальный ремонт Дворца культуры - 2 246,332 тыс. рублей. |
| 134 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 9 854,735 |  |  | 74,13% от исполнения |
| 135 |  | «Развитие музейной деятельности» | МБ | 2 899,024 | 2 471,964 | 2 447,453 | 99,01 | 84,42 | Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций. |
| 136 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 1 763,274 |  |  | 72,05% от исполнения |
| 137 |  | «Развитие библиотечной деятельности» |  | 6 917,736 | 6 917,736 | 6 891,699 | 99,62 | 99,62 |  |
| 138 |  |  | МБ | 6 903,136 | 6 903,136 | 6 877,099 | 99,62 | 99,62 | Денежные средства направлены на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет». |
| 139 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 5 872,138 |  |  | 85,2% от исполнения |
| 140 |  |  | ФБ | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 100,0 | 100,00 |  |
| 141 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 142 |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 2 449,580 | 2 956,357 | 2 950,125 | 99,79 | 120,43 | Обеспечение деятельности аппарата управления культуры и централизованной бухгалтерии |
| 143 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 921,526 |  |  | 31,2% от исполнения |
| 144 |  | Итого по главе 5, |  | 25 564,021 | 25 643,738 | 25 583,314 | 99,76 | 100,08 |  |
| 145 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | местный бюджет |  | 25 549,421 | 25 629,138 | 25 568,714 | 99,76 | 100,08 |  |
| 147 |  | федеральный бюджет |  | 14,600 | 14,600 | 14,600 |  |  |  |
| 148 |  | Глава 6. Национальная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 3.6.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» | МБ | 6 143,580 | 6 159,438 | 5 876,426 | 95,41 | 95,65 |  |
| 150 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | «Гражданская оборона и предупреждение ЧС на территории городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы» | МБ | 5 355,007 | 5 394,865 | 5 203,455 | 96,45 | 97,17 | 1.Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. 2.Содержание МКУ "ЕДДС". |
| 152 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 3 632,610 |  |  | 69,8% от исполнения |
| 153 |  | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» | МБ | 788,573 | 764,573 | 672,971 | 88,02 | 85,34 | Израсходованы средства на проведение противопожарной опашки и погашение кредиторской задолженности за: противопожарную опашку с.Медведево, приобретение оборудования пожарной безопасности (гидранты, мотопомпы, рукава пожарные и т.д.), выплату премии прошлых лет. В 2015 году добровольная пожарная дружина не привлекалась к ликвидации пожаров, закуп оборудования не производился. |
| 1154 |  | Итого по главе 6, |  | 6 143,580 | 6 159,438 | 5 876,426 | 95,41 | 95,65 |  |
| 155 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | местный бюджет |  | 6 143,580 | 6 159,438 | 5 876,426 | 95,41 | 95,65 |  |
| 157 |  | Глава 7. Природоохранные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 3.7.1. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 1 336,440 | 1 353,440 | 1 039,332 | 76,79 | 77,77 |  |
| 159 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» | МБ | 235,450 | 228,450 | 25,513 | 11,17 | 10,84 | Денежные средства направлены на участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области «Родники», проведение массовых экологических акций, сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодержащих ламп от населения частного сектора, на погашение кредиторской задолженности за приобретенные чучела. Выполнены работы по обустройству двух новых источников нецентрализованного водоснабжения - трубчатый колодец «Звезда» и «Колодец им. Виктора Асафова», но в связи с отсутствием финансирования оплата не произведена, образована кредиторская задолженность; |
| 161 |  | «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» | МБ | 989,820 | 1 013,820 | 1 013,819 | 100,0 | 102,42 | Обслуживание гидроузла. Погашена кредиторская задолженность за обслуживание гидроузла. |
| 162 |  | «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» | МБ | 111,170 | 111,170 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт с ООО "ПРОФИТ" по уборке городских лесов от захламленности, в связи с отсутствием финансирования оплата не произведена |
| 163 |  | Итого по главе 7, |  | 1 336,440 | 1 353,440 | 1 039,332 | 76,79 | 77,77 |  |
| 164 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | местный бюджет |  | 1 336,440 | 1 353,440 | 1 039,332 | 76,79 | 77,77 |  |
| 166 |  | Глава 8. Правоохранительная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 3.8.1. | Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 121,200 | 121,200 | 116,814 | 96,38 | 96,38 | Денежные средства направлены на обслуживание средств видеонаблюдения. |
| 168 | 3.8.2. | Реализация муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» | МБ | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 100,00 | 100,00 | Денежные средства направлены на обеспечение дополнительными мерами антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов дошкольных образовательных учреждений (установка домофонов в ДОУ №40 "Калинка"). |
| 169 |  | Итого по главе 8, |  | 351,200 | 351,200 | 346,814 | 98,75 | 98,75 |  |
| 170 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | местный бюджет |  | 351,200 | 351,200 | 346,814 | 98,75 | 98,75 |  |
| 172 |  | Итого по блоку 3, |  | 512 926,308 | 486 981,939 | 434 618,507 | 89,25 | 84,73 |  |
| 173 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | местный бюджет |  | 265 723,958 | 265 427,723 | 212 560,691 | 80,08 | 79,99 |  |
| 175 |  | областной бюджет |  | 224 390,600 | 213 824,416 | 201 329,549 | 94,16 | 89,72 |  |
| 176 |  | федеральный бюджет |  | 7 481,600 | 7 729,800 | 7 127,478 | 92,21 | 95,27 |  |
| 177 |  | внебюджетные источники |  | 15 330,150 | 0,000 | 13 600,789 | 0,00 | 88,72 |  |
| 178 |  | ИТОГО по программе |  | 526 744,898 | 489 677,636 | 444 605,108 | 90,80 | 84,41 | в т.ч. на з/п - 207 156,114 от исполнения 46,61% |
| 179 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | местный бюджет |  | 269 314,948 | 268 095,820 | 213 519,692 | 79,64 | 79,28 | в т.ч. на з/п - 99 726,541 от исполнения 46,71% |
| 181 |  | областной бюджет |  | 224 418,200 | 213 852,016 | 201 357,149 | 94,16 | 89,72 | в т.ч. на з/п - 107 429,573 от исполнения 53,35% |
| 182 |  | федеральный бюджет |  | 7 481,600 | 7 729,800 | 7 127,478 | 92,21 | 95,27 |  |
| 183 |  | средства предприятий |  | 10 200,000 | 0,000 | 9 000,000 | 0,00 | 88,24 |  |
| 184 |  | внебюджетные источники |  | 15 330,150 | 0,000 | 13 600,789 | 0,00 | 88,72 |  |