**3. " Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов   на выполнение   мероприятия,   тыс. рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2 356 960,00 | 2 165 667,00 | 91,9 |  |
| 2 | местный бюджет | 1 434 560,00 | 1 243 267,00 |  |  |
| 3 | областной бюджет | 922 400,00 | 922 400,00 |  |  |
| 4 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | Прочие нужды, в том числе | 2 356 960,00 | 1 243 267,00 |  |  |
| 4 | местный бюджет | 1 434 560,00 | 922 400,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 922 400,00 | 922 400,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года | | | | |
| 5 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 772 400,00 | 1 601 107,00 | 90,3 |  |
| 6 | местный бюджет | 850 000,00 | 678 707,00 |  |  |
| 7 | областной бюджет | 922 400,00 | 922 400,00 |  |  |
| 8 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство жилья). | 1 772 400,00 | 986 256,00 |  | 2 молодые семьи реализовали свое право на получение сертификата |
| 10 | местный бюджет | 850 000,00 | 678 707,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 922 400,00 | 922 400,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года | | | | |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 584 560,00 | 564 560,00 | 96,5 |  |
|  | Местный бюджет | 584 560,00 | 564 560,00 |  |  |
|  | Прочие нужды | 584 560,00 | 564 560,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 584 560,00 | 564 560,00 |  |  |
|  | Мероприятия 1.  Проведение культурно – массовых и спортивных мероприятий для инвалидов | 16 230,00 | 16 230,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 16 230,00 | 16 230,00 |  |  |
|  | Мероприятия 2.  Приобретение аксессуаров, цветов для поминальных церемоний | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
|  | Мероприятия 3.  Проведение культурно – массовых мероприятий для ветеранов | 112 000,00 | 112 000,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 112 000,00 | 112 000,00 |  |  |
|  | Мероприятие 5.  Поощрение ветеранов | 76 770,00 | 76 770,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 76 770,00 | 76 770,00 |  |  |
|  | Мероприятие 6.  Предоставление компенсации за проезд на транспорте инвалидам в Государственное учреждение здравоохранения СО «Медицинский центр «Диализ» города Нижний Тагил | 214 560,00 | 214 560,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 214 560,00 | 214 560,00 |  |  |
|  | Мероприятие 7. Предоставление компенсации Почетным гражданам городского округа Нижняя Салда ко Дню города и Новому году | 140 000,00 | 140 000,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 140 000,00 | 140 000,00 |  |  |
|  | Мероприятие 8.  Предоставление единовременной компенсации на погребение в случае смерти Почетного гражданина городского округа Нижняя Салда | 20 000,00 | 0 |  | Обращений по предоставлению единовременной компенсации не поступало |
|  | Местный бюджет | 20 000,00 | 0 |  |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1. Предоставление финансовой поддержки в форме социальных выплат в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимся в улучшении жилищных условий. | | | | | |
| 2 | Задача 1. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. | | | | | |
| 3 | Целевой  показатель 1.1. Количество молодых семей, получивших социальную выплату | шт. | 2 | 2 | 100 |  |
| 4 | Целевой  показатель 1.2.  Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на  01.01.2016 | % | 6 | 6 | 100 |  |
| 5 | Цель 2. Усиление поддержки общественных организаций и отдельных категорий граждан | | | | | |
| 6 | Задача 2. 1. Сохранение, укрепление и оказание помощи общественным организациям в проведении общественно – значимых мероприятиях | | | | | |
| 7 | Целевой  показатель 1. Охват целевой аудитории проводимых мероприятий | % | 84 | 84 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 2.2. Поощрение ветеранов. | | | | | |
|  | Целевой  показатель 1. Количество ветеранов . | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2.3. Выплата компенсаций за проезд на транспорте инвалидам в государственное учреждение здравоохранения СО «Медицинский центр «Диализ» города Нижний Тагил | | | | | |
|  | Целевой  показатель 1. Количество инвалидов, получивших компенсацию за проезд | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2.4 Выплата компенсаций Почетным гражданам городского округа | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Количество почетных граждан городского округа получивших компенсацию | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Шкала оценки полноты финансирования:Q1 – 0,91 (полное финансирование)

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей:Q2 - 1 (высокая результативность)

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.