**ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА2019ГОД**

**3. «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2021 года»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов   на выполнение   мероприятия,   тыс. рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2 227, 227 | 2 182,41 | 97,9 |  |
| 2 | местный бюджет | 1 123, 727 | 1 088,053 | 96,8 |  |
| 3 | областной бюджет | 754, 353 | 745,209 | 98,8 |  |
| 4 | федеральный бюджет | 349, 147 | 349, 147 | 100 |  |
| 3 | Прочие нужды, в том числе | 2 227, 227 | 2 182,41 | 97,9 |  |
| 4 | местный бюджет | 1 123, 727 | 1 088,053 | 96,8 |  |
| 5 | областной бюджет | 754, 353 | 745,209 | 98,8 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 349, 147 | 349, 147 | 100 |  |
| 7 | ПОДПРОГРАММА 1 Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года | | | | |
| 8 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 887, 227 | 1 871,589 | 99,2 |  |
| 9 | местный бюджет | 783, 727 | 777,233 | 99,2 |  |
| 10 | областной бюджет | 754, 353 | 745,209 | 98,8 |  |
| 11 | федеральный бюджет | 349, 147 | 349, 147 | 100 |  |
| 12 | Мероприятие1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство жилья). | 1 887, 227 | 1 871,589 | 99,2 | 3 молодые семьи реализовали свое право на получение сертификата |
| 13 | местный бюджет | 783, 727 | 777,233 | 99,2 |  |
| 14 | областной бюджет | 754, 353 | 745,209 | 98,8 |  |
| 15 | федеральный бюджет | 349, 147 | 349, 147 | 100 |  |
| 16 | ПОДПРОГРАММА 2 Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года | | | | |
| 17 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 340,00 | 310,82 | 91,4 |  |
| 18 | Местный бюджет | 340,00 | 310,82 | 91,4 |  |
| 19 | Прочие нужды | 340,00 | 310,82 | 91,4 |  |
| 20 | Местный бюджет | 340,00 | 310,82 | 91,4 |  |
| 21 | Мероприятия 1.  Проведение культурно – массовых и спортивных мероприятий для инвалидов | 15,00 | 15,00 | 100 |  |
| 22 | Местный бюджет | 15,00 | 15,00 | 100 |  |
| 23 | Мероприятия 2.  Приобретение аксессуаров, цветов для поминальных церемоний | 2,00 | 1,5 | 75 |  |
| 24 | Местный бюджет | 2,00 | 1,5 | 75 |  |
| 25 | Мероприятия 3.  Проведение культурно – массовых мероприятий для ветеранов | 118,00 | 118,00 | 100 |  |
| 26 | Местный бюджет | 118,00 | 118,00 | 100 |  |
| 27 | Мероприятие 5.  Поощрение ветеранов | 60,00 | 56,32 | 93,87 |  |
| 28 | Местный бюджет | 60,00 | 56,32 | 93,87 |  |
| 29 | Мероприятие 7. Предоставление компенсации Почетным гражданам городского округа Нижняя Салда ко Дню города и Новому году | 125,00 | 110,00 | 88 |  |
| 30 | Местный бюджет | 125,00 | 110,00 | 88 |  |
| 31 | Мероприятие 8.  Предоставление единовременной компенсации на погребение в случае смерти Почетного гражданина городского округа Нижняя Салда | 20,00 | 10 | 50 |  |
| 32 | Местный бюджет | 20,00 | 10 | 50 |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1. Предоставление финансовой поддержки в форме социальных выплат в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимся в улучшении жилищных условий. | | | | | |
| 2 | Задача 1. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. | | | | | |
| 3 | Целевой  показатель 1.1. Количество молодых семей, получивших социальную выплату | шт. | 3 | 3 | 100 |  |
| 4 | Целевой  показатель 1.2.  Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на  01.01.2014 | % | 10 | 10 | 100 |  |
| 5 | Цель 2. Усиление поддержки общественных организаций и отдельных категорий граждан | | | | | |
| 6 | Задача 2. 1. Сохранение, укрепление и оказание помощи общественным организациям в проведении общественно – значимых мероприятиях | | | | | |
| 7 | Целевой показатель 1. Охват целевой аудитории проводимых мероприятий | % | 88 | 88 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 2.2. Поощрение ветеранов. | | | | | |
| 9 | Целевой показатель 1. Количество ветеранов . | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Задача 2.3. Выплата компенсаций за проезд на транспорте инвалидам в государственное учреждение здравоохранения СО «Медицинский центр «Диализ» города Нижний Тагил | | | | | |
| 11 | Целевой показатель 1. Количество инвалидов, получивших компенсацию за проезд | процент | 0 | 0 | 100 |  |
| 12 | Задача 2.4 Выплата компенсаций Почетным гражданам городского округа | | | | | |
| 13 | Целевой показатель 1.  Количество почетных граждан городского округа получивших компенсацию | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |

Шкала оценки полноты финансирования:Q1 – 0,98 (полное финансирование)

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей:Q2 - 1 (высокая результативность)

Оценка 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Зам.главы администрации

городского округа О.В.Третьякова