**ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА2019ГОД**

**1. «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2021 года"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N строки |  Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование  |  Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей  |  Причины  отклонения от планового значения  |
| план | факт |  процент выполнения |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 196,00 | 185,00 | 94,4 |  |
| 2 | местный бюджет  | 196,00 | 185,00 | 94,4 |  |
| 3 | Прочие нужды, в том числе | 196,00 | 185,00 | 94,4 |  |
| 4 | местный бюджет  | 196,00 | 185,00 | 94,4 |  |
| 5 | Мероприятия 6.Реализация комплекса мер по стимулированию привлечения населения городского округа к деятельности в общественных объединениях, участвующих в обеспечении правопорядка. | 10,00 | 0 | 0 | В связи с отсутствием статуса юридического лица у народной дружины «Витязь», выплаты не осуществлялись |
| 6 | Местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Мероприятие 7.Организация приобретения и установки на улицах и в местах массового пребывания людей средств видеонаблюдения | 185,00 | 185,00 | 100 | Приобретены и установлены 5 камер видеонаблюдение в парке Металлургов |
| 8 | Местный бюджет | 185,00 | 185,00 | 100 |  |
| 9 | Мероприятие 27.Предоставление единовременной помощи лицам БОМЖ и лицам, освободившимся из мест лишения свободы для оформления паспортов | 1,00 | 0 | 0 | Обращений по предоставлению единовременной помощи не поступало |
| 10 | Местный бюджет | 1 ,00 | 0 | 0 |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки  |  Наименование  цели (целей) и  задач, целевых  показателей  |  Единица измерения |  Значение целевого показателя реализации муниципальной программы  |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель 1. Улучшение криминогенной ситуации и снижение уровня преступности на территории городского округа Нижняя Салда |
| 2 | Задача 1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений.  |
| 3 | Целевой показатель 1.1. Количество заседаний Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Нижняя Салда  | число заседаний в год | 4 | 4 | 100 |
| 4 | Целевойпоказатель 1.2. Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах  | % | 7 | 8,5 | 121 |
| 5 | Целевойпоказатель 1.3.Снижение количества уличных преступлений  | % | 7 | 13,2 | 188,6 |
| 6 | Задача 2. Профилактика правонарушений в общественных местах и жилом секторе |
| 7 | Целевой показатель 2.3.Создание на территории городского округа народной дружины | шт. | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Целевой показатель 2.4.Установка камер видеонаблюдения | объект | 1 | 1 | 100 |
| 9 | Целевой показатель 2.5.Процент раскрываемости преступлений | % | 87 | 84,7 | 97,4 |
| 10 | Задача 3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних . |  |
| 11 | Целевойпоказатель 3. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними  | % | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Задача 4. Профилактика нарушений законодательства, регулирующего отношения в сфере предоставления гражданства, предупреждение и пресечение нелегальной миграции. |
| 13 | Целевой показатель 4. Количество преступлений в сфере предоставления гражданства, предупреждение и пресечение нелегальной миграции | шт. | 0 | 4 | 0 |  |
| 14 | Задача 5. Социальная профилактика в отношении лиц без определенного места жительства и занятий и лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
| 15 | Целевой показатель 5.Снижение количества преступлений лицами, освободившимися из мест лишения свободы | % | 7 | 8,9 | 127,1 |

Шкала оценки полноты финансирования:Q1 – 0,94 (неполное финансирование)

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей:Q2 - 0,92(средняя результативность).

Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Зам.главы администрации

городского округа О.В.Третьякова