## 2016
Форма 2
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"
ЗА 2016 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
N строки | Наименование мероприятия/Источники расходов | Объем расходов на выполнение мероприятия, |  |  | Причины отклонения
| на финансирование | тыс. руб. |  |  | от планового значения
|  | план | факт | процент
выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 17716061 | 16967379.91 | 95.774
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
2 | федеральныйбюджет
3 | областнойбюджет | 135200 | 135200
4 | местный бюджет | 17580861 | 16832179.91 | 95.7415
5 | внебюджетные источники
... | ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие физической культуры и спорта в ГО Нижняя Салда"
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 7655964.5 | 7527798 | 98.3259
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральныйбюджет
областнойбюджет
| местный бюджет | 7655964.5 | 7527798 | 98.3259 | выполнено: соревнорвния различного уровня; приобретение спортинвентаря;профосмотр; приобретение светильников для корта; ремонт автобуса; замена дверного блока в помещ.склада; приобретение краски (борта корта); ремонт фойе;ремонт кровли
внебюджетные источники
... | ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие инфраструктуры спортивных сооружений ГО Нижняя Салда"
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, | 1074858.5 | 546021.7 | 50.7994
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральныйбюджет
областнойбюджет
| местный бюджет | 1074858.5 | 546021.7 | 50.7994 | выполнено: проектно-сметная документация по строительству лыжной базы
внебюджетные источники
… | ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта ГО Нижняя Салда»
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, | 6909477 | 6821328 | 98.7242
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральныйбюджет
| областной бюджет | 119500 | 119500 | 100 | выполнено: приобретение спортинвентаря
| местный бюджет | 6789977 | 6701828 | 98.7018 | выполнено: прохождене мед.осмотра работников; приобретение спортинвентаря; приобретение компьютера
внебюджетные источники
... | ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие потенциала молодежи в ГО Нижняя Салда»
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, | 55500 | 55500 | 100
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральныйбюджет
областнойбюджет
| местный бюджет | 55500 | 55500 | 100 | выполнено: проведение мероприятий (Приобретение наградной продукции на День молодежи и День города)
внебюджетные источники
... | ПОДПРОГРАММА5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта м молодежной политики ГО Нижняя Салда»
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ5, в т.ч. | 1966061 | 1962532.21 | 99.8205
федеральныйбюджет
областнойбюджет
| местный бюджет | 1966061 | 1962532.21 | 99.8205 | выполнено: соревнования различного уровня (приобретение наградной атрибутики Лыжня России, Кросс Нации, Чемпионат России, Чемпионат УРФО, турниры по различным видам спорта); сопровождение програмного продукта 1С
внебюджетные источники
... | ПОДПРОГРАММА6 Патриотическое воспитание граждан
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ6, в т.ч. | 54200 | 54200 | 100
федеральныйбюджет
| областнойбюджет | 15700 | 15700 | 100 | выполнено: проведение мероприятий (проведение Зарницы)
| местный бюджет | 38500 | 38500 | 100 | выполнено: проведение мероприятий проведение Зарницы, Лагерь Братишка, День призывника)
внебюджетные источники