Отчет за 2018 год

**«Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов   на выполнение   мероприятия,   тыс. рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2 369 500,00 | 2 116 132,00 | 99,1 |  |
| 2 | местный бюджет | 1 147 200,00 | 2 348 500,00 |  |  |
| 3 | областной бюджет | 887 700,00 | 887 700,00 |  |  |
| 4 | федеральный бюджет | 334 600,00 | 334 600,00 |  |  |
| 3 | Прочие нужды, в том числе | 2 369 500,00 | 2 348 500,00 |  |  |
| 4 | местный бюджет | 1 147 200,00 | 1 126 200,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 887 700,00 | 887 700,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 334 600,00 | 334 600,00 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года | | | | |
| 5 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 2 004 768 | 2 004 768 | 100 |  |
| 6 | местный бюджет | 782 468,00 | 782 468,00 |  |  |
| 7 | областной бюджет | 887 700,00 | 887 700,00 |  |  |
| 8 | федеральный бюджет | 334 600,00 | 334 600,00 |  |  |
| 9 | Мероприятие1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство жилья). | 2 004 768 | 2 004 768 |  | 3 молодые семьи реализовали свое право на получение сертификата |
| 10 | местный бюджет | 782 468,00 | 782 468,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 887 700,00 | 887 700,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 334 600,00 | 334 600,00 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года | | | | |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 364 732,00 | 343 732,00 | 94,2 |  |
|  | Местный бюджет | 364 732,00 | 343 732,00 |  |  |
|  | Прочие нужды | 364 732,00 | 343 732,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 364 732,00 | 343 732,00 |  |  |
|  | Мероприятия 1.  Проведение культурно – массовых и спортивных мероприятий для инвалидов | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |
|  | Мероприятия 2.  Приобретение аксессуаров, цветов для поминальных церемоний | 5 000,00 | 4 000,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 5 000,00 | 4 000,00 |  |  |
|  | Мероприятия 3.  Проведение культурно – массовых мероприятий для ветеранов | 120 000,00 | 120 000,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 120 000,00 | 120 000,00 |  |  |
|  | Мероприятие 5.  Поощрение ветеранов | 63 000,00 | 63 000,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 63 000,00 | 63 000,00 |  |  |
|  | Мероприятие 7. Предоставление компенсации Почетным гражданам городского округа Нижняя Салда ко Дню города и Новому году | 140 000,00 | 120 000,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 140 000,00 | 120 000,00 |  |  |
|  | Мероприятие 8.  Предоставление единовременной компенсации на погребение в случае смерти Почетного гражданина городского округа Нижняя Салда | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1. Предоставление финансовой поддержки в форме социальных выплат в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимся в улучшении жилищных условий. | | | | | |
| 2 | Задача 1. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. | | | | | |
| 3 | Целевой  показатель 1.1. Количество молодых семей, получивших социальную выплату | шт. | 3 | 3 | 100 |  |
| 4 | Целевой  показатель 1.2.  Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на  01.01.2016 | % | 8 | 8 | 100 |  |
| 5 | Цель 2. Усиление поддержки общественных организаций и отдельных категорий граждан | | | | | |
| 6 | Задача 2. 1. Сохранение, укрепление и оказание помощи общественным организациям в проведении общественно – значимых мероприятиях | | | | | |
| 7 | Целевой  показатель 1. Охват целевой аудитории проводимых мероприятий | % | 86 | 86 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 2.2. Поощрение ветеранов. | | | | | |
|  | Целевой  показатель 1. Количество ветеранов . | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2.3. Выплата компенсаций за проезд на транспорте инвалидам в государственное учреждение здравоохранения СО «Медицинский центр «Диализ» города Нижний Тагил | | | | | |
|  | Целевой  показатель 1. Количество инвалидов, получивших компенсацию за проезд | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2.4 Выплата компенсаций Почетным гражданам городского округа | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Количество почетных граждан городского округа получивших компенсацию | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Шкала оценки полноты финансирования:Q1 – 0,99 (полное финансирование)

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей:Q2 - 1 (высокая результативность)

Высокая эффективность муниципальной программы.