## 2016 год
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»
N строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, |  |  | Причины отклонения от планового значения
тыс. рублей
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 283492.067 | 275520.528 | 97.1881
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
2 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
3 | областнойбюджет | 165864.352 | 162990.759 | 98.2675
4 | местный бюджет | 101489.675 | 97251.911 | 95.8244
5 | внебюджетные источники | 16138.04 | 15277.858 | 94.6698
6 | Капитальные вложения | 0 | 0 | 0
7 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
8 | областнойбюджет | 0 | 0 | 0
9 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
10 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
11 | Научно-исследовательские и | 0 | 0 | 0
опытно-конструкторские работы
12 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
13 | областнойбюджет | 0 | 0 | 0
14 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
15 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
16 | Прочие нужды | 48948.351 | 47449.333 | 96.9376
17 | федеральныйбюджет | 23872.99 | 23319.201 | 97.6803
18 | областнойбюджет | 807.89 | 720.103 | 89.1338
19 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
20 | внебюджетные источники | 24267.471 | 23410.029 | 96.4667
21 | ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда"
22 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 76785.835 | 75139.63 | 97.8561
В ТОМ ЧИСЛЕ
23 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
24 | областнойбюджет | 42448.1 | 41454.34 | 97.6589 | Возврат средств областного бюджета на обеспечение реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образовани в муниципальных дошкольных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций в связи с закрытием на ремонт здания детского сада по адресу К.Маркса,8. Целевые показатели по оплате труда работников МДОУ ДСКВ "Радуга" выполнены.
25 | местный бюджет | 25097.735 | 23660.56 | 94.2737 | Не в полном объеме произведено финансирование, в целях предотвращения возникновения кредиторской задолженности договоры заключены не были
26 | внебюджетные источники | 9240 | 10024.73 | 108.4927 | Родительская плата за содержание детей в МДОУ ДСКВ "Радуга" - 9857,97 тыс. рублей (увеличение численности воспитанников), безвозмездные поступления - 166,767 тыс. рублей.
27 | ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда"
28 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 165542.7 | 160309.292 | 96.8386
В ТОМ ЧИСЛЕ
29 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
30 | областной бюджет | 106933.6 | 105504.117 | 98.6632 | Субсидия на организацию питания в общеобразовательных учреждениях использована не в полном объеме в связи с посещаемостью обучающихся
31 | местный бюджет | 52518.95 | 50272.15 | 95.7219 | Не в полном объеме произведено финансирование, в целях предотвращения возникновения кредиторской задолженности договоры заключены не были
32 | внебюджетные источники | 6090.15 | 4533.025 | 74.4321 | Родительская плата за содержание детей в МАОУ "ЦО №7" (дошкольное отделение) - 3872,78 тыс. рублей, платные услуги (дошкольное отделение) - 502,04 тыс. рублей, аренда помещений - 57,61 тыс. рублей, дополнительные платные услуги - 100,59 тыс. рублей. Посещаемость в дошкольном отделение составила - 72,8%
33 | ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда"
34 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 16896.061 | 16661.577 | 98.6122
В ТОМ ЧИСЛЕ
35 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
36 | областной бюджет | 4095.5 | 4095.454 | 99.9989
37 | местный бюджет | 11992.671 | 11846.02 | 98.7772 | Не в полном объеме произведено финансирование, в целях предотвращения возникновения кредиторской задолженности договоры заключены не были
38 | внебюджетные источники | 807.89 | 720.103 | 89.1338 | Организация оздоровления детей в период школьных каникул (родительская плата за путевки) - 211230,42 рублей; предоставление платных образовательных услуг МОУ ДО "ДШИ" 508 873,16
39 | ПОДПРОГРАММА 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда"
40 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 12686.773 | 12236.468 | 96.4506
В ТОМ ЧИСЛЕ
41 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
42 | областной бюджет | 9387.152 | 8936.848 | 95.203 | Снижение цены контракта по результатам проверки Министерства финансов Свердловской области
43 | местный бюджет | 3299.621 | 3299.62 | 100
44 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
45 | ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение реализации муниципальной програамы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"
46 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 6780.698 | 6373.561 | 93.9956
В ТОМ ЧИСЛЕ
47 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
48 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
49 | местный бюджет | 6780.698 | 6373.561 | 93.9956 | Не в полном объеме произведено финансирование, в целях предотвращения возникновения кредиторской задолженности договоры заключены не были
50 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
51 | ПОДПРОГРАММА 6 "Мероприятия в рамках реализации областной программы "Уральская инженерная школа"
52 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 4800 | 4800 | 100
В ТОМ ЧИСЛЕ
53 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
54 | областной бюджет | 3000 | 3000 | 100
55 | местный бюджет | 1800 | 1800 | 100
56 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0

## 1 квартал 2017
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»
1 квартал 2017 года
N строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, |  |  | Причины отклонения от планового значения
тыс. рублей
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 288878.554 | 62504.09 | 21.6368 | Мероприятия по программе запланированы на 2,3,4 кварталы 2017 года
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
2 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
3 | областнойбюджет | 156177 | 37087.27 | 23.7469
4 | местный бюджет | 113230.643 | 21088.56 | 18.6244
5 | внебюджетные источники | 19470.911 | 4328.26 | 22.2294
6 | Капитальные вложения | 0 | 0 | 0
7 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
8 | областнойбюджет | 0 | 0 | 0
9 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
10 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
11 | Научно-исследовательские и | 0 | 0 | 0
опытно-конструкторские работы
12 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
13 | областнойбюджет | 0 | 0 | 0
14 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
15 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
16 | Прочие нужды | 288878.554 | 62504.09 | 21.6368
17 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
18 | областнойбюджет | 156177 | 37087.27 | 23.7469
19 | местный бюджет | 113230.643 | 21088.56 | 18.6244
20 | внебюджетные источники | 19470.911 | 4328.26 | 22.2294
21 | ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда"
22 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 80333.306 | 18194.41 | 22.6487
В ТОМ ЧИСЛЕ
23 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
24 | областной бюджет | 44221 | 10107 | 22.8557
25 | местный бюджет | 22598.806 | 5152.04 | 22.7978
26 | внебюджетные источники | 19470.911 | 2935.37 | 15.0757
27 | ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда"
28 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 165558.092 | 40244.57 | 24.3084
В ТОМ ЧИСЛЕ
29 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
30 | областной бюджет | 107538 | 26980.27 | 25.0891
31 | местный бюджет | 52947.562 | 12087.41 | 22.829
32 | внебюджетные источники | 5072.53 | 1176.89 | 23.2012
33 | ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда"
34 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 18886.756 | 2672.03 | 14.1476
В ТОМ ЧИСЛЕ
35 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
36 | областной бюджет | 4418 | 0 | 0 | Организация отдыха и оздоровления детей запланирована на 2,3 кварталы
37 | местный бюджет | 13583.875 | 2456.03 | 18.0805 | Организация отдыха и оздоровления детей запланирована на 2,3 кварталы
38 | внебюджетные источники | 884.881 | 216 | 24.4101
39 | ПОДПРОГРАММА 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда"
40 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 15628.662 |  | 0
В ТОМ ЧИСЛЕ
41 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
42 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
43 | местный бюджет | 15628.662 | 0 | 0 | Ремонты в организациях запланированы на 2, 3 кварталы
44 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
45 | ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение реализации муниципальной програамы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"
46 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 7881.738 |  | 0
В ТОМ ЧИСЛЕ
47 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
48 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
49 | местный бюджет | 7881.738 | 1393.08 | 17.6748 | Проведение ремонта в Управлении образования запланировано на 2,3 квартал, мероприятия по программе запланированы на 2,3 квартал
50 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
51 | ПОДПРОГРАММА 6 "Мероприятия в рамках реализации областной программы "Уральская инженерная школа"
52 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 590 | 0 | 0
В ТОМ ЧИСЛЕ
53 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
54 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
55 | местный бюджет | 590 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 2,3 кварталы
56 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0

## 1 полугодие 2017
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»
1 квартал 2017 года
N строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, |  |  | Причины отклонения от планового значения
тыс. рублей
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 289786.153 | 147888.39 | 51.0336 | Мероприятия по программе запланированы на 2,3,4 кварталы 2017 года
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
2 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
3 | областнойбюджет | 157084.6 | 88602.17 | 56.4041
4 | местный бюджет | 113230.642 | 44920.4 | 39.6716
5 | внебюджетные источники | 19470.911 | 14365.82 | 73.7809
6 | Капитальные вложения | 0 | 0 | 0
7 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
8 | областнойбюджет | 0 | 0 | 0
9 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
10 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
11 | Научно-исследовательские и | 0 | 0 | 0
опытно-конструкторские работы
12 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
13 | областнойбюджет | 0 | 0 | 0
14 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
15 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
16 | Прочие нужды | 289786.153 | 147888.39 | 51.0336
17 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
18 | областнойбюджет | 157084.6 | 88602.17 | 56.4041
19 | местный бюджет | 113230.642 | 44920.4 | 39.6716
20 | внебюджетные источники | 19470.911 | 14365.82 | 73.7809
21 | ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда"
22 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 80333.306 | 37933.43 | 47.2201
В ТОМ ЧИСЛЕ
23 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
24 | областной бюджет | 44221 | 21477 | 48.5674
25 | местный бюджет | 22598.806 | 10004.61 | 44.2705
26 | внебюджетные источники | 13513.5 | 6451.82 | 47.7435
27 | ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда"
28 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 165743.54 | 94536.49 | 57.0378
В ТОМ ЧИСЛЕ
29 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
30 | областной бюджет | 107538 | 64721.43 | 60.1847
31 | местный бюджет | 53133.01 | 22858.06 | 43.0204
32 | внебюджетные источники | 5072.53 | 6957 | 137.1505
33 | ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда"
34 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 19832.268 | 11951 | 60.2604
В ТОМ ЧИСЛЕ
35 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
36 | областной бюджет | 5325.6 | 2403.74 | 45.1356
37 | местный бюджет | 13621.787 | 8590.26 | 63.0627
38 | внебюджетные источники | 884.881 | 957 | 108.1501
39 | ПОДПРОГРАММА 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда"
40 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 15628.662 | 542.87 | 3.4736
В ТОМ ЧИСЛЕ
41 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
42 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
43 | местный бюджет | 15628.662 | 542.87 | 3.4736 | Ремонтные работы проводятся в зданиях образовательных организаций в июле, августе 2017 года
44 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
45 | ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение реализации муниципальной програамы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"
46 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 7658.377 | 2924.6 | 38.1882
В ТОМ ЧИСЛЕ
47 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
48 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
49 | местный бюджет | 7658.377 | 2924.6 | 38.1882 | В здании Управлении образования в соответствии с муниципальным контрактом ремонтные работы проводятся в срок до 30.08.2017, мероприятия по программе запланированы на 2,3 квартал
50 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
51 | ПОДПРОГРАММА 6 "Мероприятия в рамках реализации областной программы "Уральская инженерная школа"
52 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 590 | 0 | 0
В ТОМ ЧИСЛЕ
53 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
54 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
55 | местный бюджет | 590 | 0 | 0 | Приобретение оборудования запланировано на 3 квартал 2017 года
56 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0

## 9 месяцев 2017
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»
9 месяцев 2017 года
N строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, |  |  | Причины отклонения от планового значения
тыс. рублей
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 289251.878 | 215295.19 | 74.4317
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
2 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
3 | областнойбюджет | 156221.45 | 116057.51 | 74.2904
4 | местный бюджет | 113230.648 | 83103.68 | 73.3933
5 | внебюджетные источники | 19799.78 | 16134 | 81.4858
6 | Капитальные вложения | 0 | 0 | 0
7 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
8 | областнойбюджет | 0 | 0 | 0
9 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
10 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
11 | Научно-исследовательские и | 0 | 0 | 0
опытно-конструкторские работы
12 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
13 | областнойбюджет | 0 | 0 | 0
14 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
15 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
16 | Прочие нужды | 289251.878 | 215295.19 | 74.4317
17 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
18 | областнойбюджет | 156221.45 | 116057.51 | 74.2904
19 | местный бюджет | 113230.648 | 83103.68 | 73.3933
20 | внебюджетные источники | 19799.78 | 16134 | 81.4858
21 | ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда"
22 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 79060.306 | 55778.86 | 70.5523
В ТОМ ЧИСЛЕ
23 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
24 | областной бюджет | 42948 | 32847 | 76.4809
25 | местный бюджет | 22598.806 | 14894.2 | 65.907
26 | внебюджетные источники | 13513.5 | 8037.66 | 59.4787
27 | ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда"
28 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 165449.17 | 125064.91 | 75.5911
В ТОМ ЧИСЛЕ
29 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
30 | областной бюджет | 107947.85 | 79992.24 | 74.1027
31 | местный бюджет | 52428.79 | 38115.67 | 72.6999
32 | внебюджетные источники | 5072.53 | 6957 | 137.1505
33 | ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда"
34 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 20250.08 | 14756.76 | 72.8726
В ТОМ ЧИСЛЕ
35 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
36 | областной бюджет | 5325.6 | 3218.27 | 60.4302
37 | местный бюджет | 13710.73 | 10399.15 | 75.8468
38 | внебюджетные источники | 1213.75 | 1139.34 | 93.8694
39 | ПОДПРОГРАММА 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда"
40 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 15628.662 | 15112.21 | 96.6955
В ТОМ ЧИСЛЕ
41 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
42 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
43 | местный бюджет | 15628.662 | 15112.21 | 96.6955 | В здании МОУГ на средства сложившейся экономии после аукциона на проведение ремонтных работ в 4 квартале будет отремонтирован кабинет химии
44 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
45 | ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение реализации муниципальной програамы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"
46 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 7863.66 | 4112.45 | 52.2969
В ТОМ ЧИСЛЕ
47 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
48 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
49 | местный бюджет | 7863.66 | 4112.45 | 52.2969 | В здании Управления образования на средства сложившейся экономии после аукциона на проведение ремонтных работ в 4 квартале будут установлены окна
50 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
51 | ПОДПРОГРАММА 6 "Мероприятия в рамках реализации областной программы "Уральская инженерная школа"
52 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 1000 | 470 | 47
В ТОМ ЧИСЛЕ
53 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
54 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
55 | местный бюджет | 1000 | 470 | 47 | В рамках софинансирования базовой площадки "Дворца молодежи" приобретение оборудования запланировано на 4 квартал
56 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0

## 2017
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»
2017 год.
N строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, |  |  | Причины отклонения от планового значения
тыс. рублей
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 291770.266 | 286583.3547 | 98.2223
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
2 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
3 | областнойбюджет | 157121.79 | 155944.463 | 99.2507
4 | местный бюджет | 113640.486 | 112744.0917 | 99.2112
5 | внебюджетные источники | 21007.99 | 17894.8 | 85.1809
6 | Капитальные вложения | 0 | 0 | 0
7 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
8 | областнойбюджет | 0 | 0 | 0
9 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
10 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
11 | Научно-исследовательские и | 0 | 0 | 0
опытно-конструкторские работы
12 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
13 | областнойбюджет | 0 | 0 | 0
14 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
15 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
16 | Прочие нужды | 291770.266 | 286583.3547 | 98.2223
17 | федеральныйбюджет | 0 | 0 | 0
18 | областнойбюджет | 157121.79 | 155944.463 | 99.2507
19 | местный бюджет | 113640.486 | 112744.0917 | 99.2112
20 | внебюджетные источники | 21007.99 | 17894.8 | 85.1809
21 | ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда"
22 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 79260.976 | 76934.2637 | 97.0645
В ТОМ ЧИСЛЕ
23 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
24 | областной бюджет | 42948 | 42922.357 | 99.9403
25 | местный бюджет | 22598.806 | 22589.3667 | 99.9582
26 | внебюджетные источники | 13714.17 | 11422.54 | 83.2901 | Собираемость денежных средств по услуге "Присмотр и уход" в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении Детский сад комбинированного вида "Радуга" по результатам посещаемости детей
27 | ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда"
28 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 166250.5 | 164682.355 | 99.0568
В ТОМ ЧИСЛЕ
29 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
30 | областной бюджет | 108090.59 | 107338.94 | 99.3046
31 | местный бюджет | 53096.69 | 52803.965 | 99.4487
32 | внебюджетные источники | 5063.22 | 4539.45 | 89.6554 | Собираемость денежных средств по услуге "Присмотр и уход" в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Центр образования №7"(дошкольное отделение) по результатам посещаемости детей
33 | ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда"
34 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 21266.93 | 20079.776 | 94.4178
В ТОМ ЧИСЛЕ
35 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
36 | областной бюджет | 5325.6 | 4925.566 | 92.4885 | Охват отдыхом и оздоровлением детей и подростков в 2017 году составил 96% от плановых показателей (1391 от 1444) . План по санаторно-курортным организациям и загородным лагерям не выполнен в связи с отсутствием желающих оздоровить детей за пределами городского округа. Плановое финансирование 2017 года: за счет средств областного бюджета - 4559100 , за счет средств местного бюджета — 2574560. В связи с неполным исполнением плана (106 санаторно-курортных путевок вместо 116, 216 путевок в загородные лагеря вместо 260) произведен возврат неиспользованных средств субсидий из областного бюджета в сумме 400 033,34 руб.
37 | местный бюджет | 13710.73 | 13221.4 | 96.431
38 | внебюджетные источники | 2230.6 | 1932.81 | 86.6498
39 | ПОДПРОГРАММА 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда"
40 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 16465.5 | 16458.69 | 99.9586
В ТОМ ЧИСЛЕ
41 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
42 | областной бюджет | 757.6 | 757.6 | 100
43 | местный бюджет | 15707.9 | 15701.09 | 99.9566
44 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
45 | ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение реализации муниципальной програамы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"
46 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 7492.86 | 7394.77 | 98.6909
В ТОМ ЧИСЛЕ
47 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
48 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
49 | местный бюджет | 7492.86 | 7394.77 | 98.6909 | Экономия средств после заключения муниципальных контрактов на свзяь (телефон, Интернет) по Управлению образования администрации городского округа Нижняя Салда и МКУ "Централизованная бухгалтерия"
50 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
51 | ПОДПРОГРАММА 6 "Мероприятия в рамках реализации областной программы "Уральская инженерная школа"
52 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 1033.5 | 1033.5 | 100
В ТОМ ЧИСЛЕ
53 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
54 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
55 | местный бюджет | 1033.5 | 1033.5 | 100
56 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0