ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е

23.08.2016                                                                                                 № 68/2

О выполнении Программы социально-экономического развития

городского округа Нижняя Салда на 2016 год и

плановый период 2017 и 2018 годов за полугодие 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23 и 29 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию  главы администрации городского округа Нижняя Салда С.Н. Гузикова о выполнении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2016 год и  плановый период  2017 и  2018 годов за полугодие 2016 года,  Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

- Информацию о выполнении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 годов за полугодие 2016 года принять к сведению (прилагается).

- Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник плюс» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

Глава  городского округа                                                                            Е.В.  Матвеева

Приложение

к решению Думы

городского округа

Нижняя Салда

от 23.08.2016  № 68/2

Информация о выполнении Программы социально-экономического

развития городского округа Нижняя Салда на 2016 год и

плановый период 2017 и 2018 годов за полугодие 2016 года

Программа социально-экономического  развития городского округа Нижняя Салда на 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 годов утверждена решением Думы городского округа Нижняя Салда от 17.12.2015 года № 58/1 (с изменениями от 17.03.2016 №62/3).

На мероприятия Программы социально-экономического развития в 2016 году запланированы средства в сумме  457 181,041  тыс. рублей, исполнение за полугодие 2016 года составило 188 415,856 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета – 79 007,609 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 104 898,441 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 4 509,806 тыс. рублей) или 41,21% от назначений, утвержденных Программой социально-экономического развития (далее – ПСЭР), и 41,58% от бюджетных назначений.

В отчетный период по разделу «Мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов» реализуются муниципальные программы (далее - МП):

  - МП «Информационное общество городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы». За полугодие 2016 года расходы составили 9,248 тыс. рублей (11,56% от бюджетных назначений и ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры» - расходы не осуществлялись. Освоение денежных средств, в размере 30,00 тыс. рублей, запланировано на август 2016 года в связи с расчетами с ООО «Электронный муниципалитет» за развитие и информационно-техническое сопровождение официального сайта муниципального образования в единой системе муниципальных сайтов;

- по подпрограмме «Организация центров общественного доступа к сети Интернет  на базе общедоступных муниципальных библиотек» - расходы не осуществлялись. Освоение мероприятий подпрограммы в III – IV квартале 2016 года;

- по подпрограмме «Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления  городского округа» исполнение составило – 9,248 тыс. рублей или 98,19% от бюджетных назначений и ПСЭР. Денежные средства были направлены на приобретение многофункционального устройства  для отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;

- по подпрограмме «Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений»  расходы не осуществлялись. Освоение мероприятий подпрограммы в III – IV квартале 2016 года.

  - МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 542,778 тыс. рублей (36,01% от бюджетных назначений и 36,38% от ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2020 года» - исполнено 335,557 тыс. рублей (49,13% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на проведение технической инвентаризации объектов  (34,569 тыс. рублей), проведение рыночной оценки стоимости имущества (24,000 тыс. рублей), содержание муниципального имущества (269,987 тыс. рублей), погашение кредиторской задолженности  2015 года за проведенную рыночную оценку стоимости помещений по адресу ул. Ломоносова, 40, проданных по решению суда ООО «ДизайнСтройПроект»  (7,000 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда» - исполнено 60,821 тыс. рублей, в том числе: проведение межевания земельных участков, постановка на государственный кадастровый  учет, что составило 23,25% от бюджетных назначений и 19,68 от ПСЭР;

- по подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» - исполнено 146,400 тыс. рублей, денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Блокгеострой» за проведенные работы по расширению границ села Медведево.

По разделу «Развитие социального партнерства и малого предпринимательства», в том числе по МП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» за полугодие 2016 года исполнение составило 50,085 тыс. рублей (22,46% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на организацию и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда (оказана финансовая поддержка по 2 заявлениям от индивидуальных предпринимателей и заявлению от руководителя малого предприятия городского округа Нижняя Салда).

В июле 2016 года на заседании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Нижняя Салда были рассмотрены и одобрены две заявки на получение субсидий из бюджета городского округа на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования субъектом малого и среднего предпринимательства и оказание финансовой поддержки крестьянско-фермерскому хозяйству на компенсацию части затрат для строительства фермы. Денежные средства в размере 114,229 тыс. рублей были перечислены заявителям в июле 2016 года в полном объеме.

По разделу  «Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры  городского округа  Нижняя Салда»

глава «Социальная политика» реализуется:

3.1.1. МП «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 178,031 тыс. рублей (10,21% от бюджетных назначений и 16,14% от ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» денежные средства предусмотрены на софинансирование мероприятий по обеспечению молодых семей жильем - расходы не осуществлялись. Одной молодой семье выдано Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Оформляются документы на приобретение жилья молодой семье. Реализация подпрограммы запланирована на 4 квартал 2016 года;

- по подпрограмме «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории  городского округа Нижняя Салда до 2020 года» - 178,031 тыс. рублей  (29,66% от бюджетных назначений и ПСЭР). Проведены культурно-массовые мероприятия для ветеранов (29,000 тыс. рублей); предоставлена компенсация за проезд инвалидам в ГУЗ СО Медицинский центр «Диализ» г. Нижний Тагил (95,160 тыс. рублей), организовано поощрение ветеранов Великой Отечественной войны (49,121 тыс. рублей), приобретены аксессуары для поминальных церемоний (1,500 тыс. рублей).

3.1.2. Предоставлены субсидии 82 семьям по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 963,565  тыс. рублей (45,09% от бюджетных назначений и ПСЭР).

3.1.3. Компенсированы расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  гражданам на сумму 15 024,380 тыс. рублей (60,17% от бюджетных назначений и ПСЭР), в том числе из областного бюджета – 10 514,574 тыс. рублей, из федерального бюджета – 4 509,806 тыс. рублей.

3.1.4. МП «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» - за 6 месяцев 2016 года расходы не осуществлялись. Реализация мероприятий МП запланирована на III квартал 2016 года (заключен договор на выпуск листовок по профилактике ВИЧ-инфекций, оплата в августе месяце 2016 года).

По главе «Жилищно- коммунальное хозяйство» реализуется:

3.2.1. МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 4 296,738  тыс. рублей (8,42% от бюджетных назначений и 8,20 % от ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в  городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» - денежные средства освоены на 84,33% от бюджетных назначений и ПСЭР или 1 038,066 тыс. рублей. Средства направлены на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд содействия капитальному ремонту (1 005,850 тыс. рублей) и расчеты за проведенный ремонт муниципального жилого фонда (ремонт муниципальной квартиры ул.Уральская, д.12, кв.95) (32,216 тыс. рублей);

- по подпрограмме  «Развитие благоустройства в  городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» освоено 3 090,423 тыс. рублей (44,57% от бюджетных назначений и ПСЭР). За полугодие 2016  произведены расчеты за электроэнергию и содержание уличного освещения (1 138,857 тыс. рублей); мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами (городская баня) (1 190,279 тыс. рублей);  отлов бродячих собак (64,000 тыс. рублей); погашена кредиторская задолженность 2015 года за содержание уличного освещения, обрезку деревьев (364,025 тыс. рублей). Так же заключен муниципальный контракт на санитарную уборку городского округа Нижняя Салда с мая по ноябрь 2016 года (на 1 200,000 тыс. рублей), по состоянию на 01.07.2016 оплата по акту выполненных работ произведена на 300,000 тыс. рублей;

- по подпрограмме  «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в  городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» - расходы не производились. Освоение денежных средств планируется в III - IV квартале 2016 года;

- по  подпрограмме «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» - расходы составили 168,249 тыс. рублей или 42,06% от бюджетных назначений и ПСЭР. Денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности прошлых лет за разработку проектно-сметной документации по ул. Кедровая. На август 2016 года запланировано проведение аукциона на разработку проектно-сметной документации для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой (водоотведение ул.Кедровая).

- по  подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» - за полугодие 2016 года расходы не осуществлялись. Денежные средства запланированы на получение энергопаспортов для библиотек города. Освоение денежных средств – второе полугодие 2016 года;

- по  подпрограмме «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда» - расходы не осуществлялись. 14.04.2016 г. заключен муниципальный контракт с ГУП СО «Газовые сети» на разработку проектно-сметной документации на проектирование наружного газопровода низкого давления на участках улиц: Фрунзе,  Победа,  Октябрьской революции, Металлургов, Заводская, Подбельского,  Володарского,  Стеклова, Энгельса,  Волкова, Свердлова, Горького, пер. Январский,  Ленина,  Карла Маркса, Демьяна Бедного, Карла Либкнехта, Урицкого (на 2 888,889 тыс. рублей), срок выполнения работ – 31.10.2016 г. Проводятся конкурсные процедуры на право заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по объекту «Сооружения биологической очистки хозбытовых сточных вод, производительностью 6000 м3/сутки»;

3.2.2. МП «Развитие транспорта и  дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда  до 2020 года» с расходами 4 473,687 тыс. рублей (8,29% от бюджетных назначений и 8,49% от ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда  на 2014 - 2020 годы» - 4 473,687 тыс. рублей (8,30% от бюджетных назначений и 8,49% от ПСЭР). Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования (3 289,634 тыс. рублей), погашена кредиторская задолженность за зимнее содержание дорог, внутридворовых проездов (112,899 тыс. рублей) и проектные работы по дорогам (1 044,990 тыс. рублей). Освоение денежных средств запланировано на III, IV квартал 2016 года. В первом полугодии 2016 года проводился капитальный ремонт 2-го участка автомобильной дороги по ул. Ломоносова и участка автомобильной дороги по ул. Республиканская. Оплата будет произведена в III квартале 2016 года. Проводились конкурсные процедуры на устройство стоянки для временного хранения автотранспорта,  пешеходной дорожки и установку знаков дорожного движения на подъезде к ДОУ «Росинка»;

- по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» расходы в полугодии 2016 года не осуществлялись. Денежные средства запланированы на расчистку внутридворовых территорий (проездов). Освоение – IV квартал  2016 года.

По главе «Образование» реализуется:

3.3.1. МП «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 140 121,509 тыс. рублей (52,76% от бюджетных назначений и 53,24% от ПСЭР), в том числе расходы составили за счет средств местного бюджета – 46 701,207 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 93 420,302 тыс. рублей, в том числе:

1) по подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» - 34 778,657 тыс. рублей (41,84% от бюджетных назначений и 40,77% от ПСЭР), в том числе за счет средств местного бюджета – 11 704,657 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 23 074,000 тыс. рублей. Денежные средства направлены на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях. На  оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений  направлена сумма  26 326,115 тыс. рублей или 75,70% от объема финансирования по данной подпрограмме за полугодие 2016 года;

2) по подпрограмме «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» - 86 103,848 тыс. рублей (60,50% от бюджетных назначений и ПСЭР), за счет средств местного бюджета – 25 219,327 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 60 884,521 тыс. рублей. Денежные средства направлены на создание условий для обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях, обеспечение государственных гарантий в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на приобретение учебников и учебных пособий, обеспечение питанием обучающихся.  На  оплату труда работников образовательных учреждений  направлена сумма  65 031,321 тыс. рублей или 75,53% от объема финансирования по данной подпрограмме за полугодие 2016 года;

3) по подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда» - 9 290,369 тыс. рублей (58,01% от бюджетных назначений и 61,75% от ПСЭР). Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, на организацию молодежной биржи (403,00 тыс. рублей), на организацию отдыха и оздоровления детей (959,679 тыс. рублей) и организация отдыха детей в каникулярное время (2 021,381 тыс. рублей). На  оплату труда работников учреждений дополнительного образования  направлена сумма  5 287,970 тыс. рублей (56,92% от объема финансирования по данной подпрограмме за 6 месяцев 2016 года);

4) по подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» - 7 000,00 тыс. рублей (52,55% от бюджетных назначений и 58,68% от ПСЭР). Производилось погашение кредиторской задолженности за строительно-монтажные работы по ДОУ «Росинка»;

5) по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» - 2 948,635 тыс. рублей (39,34% от бюджетных назначений и 38,89% от ПСЭР). Денежные средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления образования администрации и централизованной бухгалтерии, в том числе на оплату труда – 2 465,323 тыс. рублей (83,61% от объема финансирования по данной подпрограмме за полугодие 2016 года);

6) по подпрограмме Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» в первом полугодии  2016 года расходы не осуществлялись. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на III квартал 2016 года.

По главе «Физическая культура, спорт и молодежная политика» реализуется:

3.4.1. МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» с расходами  8 021,946 тыс. рублей (45,18% от бюджетных назначений и 45,41% от ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» - 3 593,200 тыс. рублей (51,56% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены в соответствии с календарным планом на физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия различного уровня, в том числе на  оплату труда работников учреждений МБУ «СОК» направлена сумма 2 207,522 тыс. рублей (61,44% от объема финансирования по данной подпрограмме за полугодие 2016 года) ;

- по подпрограмме «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» расходы не осуществлялись. Денежные средства запланированы на разработку проектно-сметной документации на строительство лыжной базы и на строительство лыжной базы. Освоение III квартал 2016 года;

- по подпрограмме «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» - 3 393,400 тыс. рублей (49,11% от бюджетных назначений и 49,63% от ПСЭР).  Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальном учреждении дополнительного образования спортивной направленности, в том числе на  оплату труда работников МБУ ДОД «ДЮСШ» направлена сумма  2 878,507 тыс. рублей (84,83% от объема финансирования по данной подпрограмме за полугодие 2016 года);

- по подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» расходы составили 10,00 тыс. рублей (18,02% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на проведение мероприятий к Дню молодежи;

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» - 1 016,046 тыс. рублей (51,68% от бюджетных назначений и ПСЭР). Средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления молодежной политики и спорта администрации и централизованной бухгалтерии, в том числе на  оплату труда направлена сумма  829,825 тыс. рублей (81,67% от объема финансирования по данной подпрограмме за полугодие 2016 года);

- по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» расходы составили 9,300 тыс. рублей (17,16% от бюджетных назначений и 24,16% от ПСЭР). Денежные средства направлены на приобретение атрибутики ко Дню Победы и Дню памяти и скорби. Так же средства запланированы на август 2016 года на военно-спортивный лагерь для старшеклассников «Братишка».

По главе «Культура» реализуется:

3.5.1. МП «Развитие культуры в городском округе  Нижняя Салда до 2020 года» с расходами – 11 271,079 тыс. рублей (43,01% от бюджетных назначений и ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Развитие деятельности культурно-досуговой сферы» - 5 844,00 тыс. рублей (39,07% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на организацию деятельности городского Дворца культуры, в том числе   на  оплату труда работников направлена сумма  5 141,886 тыс. рублей (87,99% от объема финансирования по данной подпрограмме за полугодие 2016 года). В июне 2016 проводились ремонтные работы в МУ «Городской Дворец культуры им. В.И.Ленина», расчеты за выполненные работы  запланированы на III, IV квартал 2016 года;

- по подпрограмме «Развитие  музейной деятельности» - 956,00 тыс. рублей (48,53% от бюджетных назначений и ПСЭР).  Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций. На  оплату труда работников музея направлена сумма  864,754 тыс. рублей (90,46% от объема финансирования по данной подпрограмме за полугодие 2016 года);

- по подпрограмме «Развитие  библиотечной деятельности» - 3 351,412 тыс. рублей (48,77% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на организацию  библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет». Оплата труда работников библиотек составила 3 038,663 тыс. рублей (90,67% от объема финансирования по данной подпрограмме за полугодие 2016 года);

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе  Нижняя Салда до 2020 года» - 1 119,667 тыс. рублей (46,55% от бюджетных назначений и ПСЭР). На  оплату труда работников аппарата Управления культуры администрации и централизованной бухгалтерии направлена сумма  738,971 тыс. рублей (66,00% от объема финансирования по данной подпрограмме за полугодие 2016 года).

В рамках данной муниципальной программы проведены следующие мероприятия: день семьи, проводы зимы «Масленица», День защитника Отечества, День весны и труда - 1 Мая, День Победы – 9 Мая, День местного самоуправления, День России, День памяти и скорби, День защиты детей, День молодежи и другие.

По главе «Национальная безопасность» реализуется:

3.6.1. МП «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» с расходами 2 732,042 тыс. рублей (44,35% от бюджетных назначении и ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Гражданская оборона и предупреждение ЧС на территории городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы» - 2 677,042 тыс. рублей (48,13% от бюджетных назначении и ПСЭР). Денежные средства направлены на  оплату труда работников МКУ «ЕДДС»  в сумме  2 306,335 тыс. рублей (86,15% от объема финансирования по данной подпрограмме за полугодие  2016 года), а так же на погашение кредиторской задолженности и оплату услуг радиосвязи. Заключен договор на аренду и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования центральной системы оповещения с ПАО «Ростелеком»;

- по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» расходы составили 55,000 тыс. рублей (9,18% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства были направлены на приобретение плакатов, вывесок, листовок, брошюр для противопожарной пропаганды и агитации.

В 4 квартале 2016 года планируется открытие Учебно-консультационного пункта по адресу ул. Фрунзе, 137 для проведения обучения неработающего населения городского округа Нижняя Салда по вопросам противопожарной безопасности и гражданской обороне. В настоящее время подготавливаются документы для проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования и учебных материалов для Учебно-консультационного пункта.

По главе «Природоохранные мероприятия» реализуется

3.7.1. МП «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»  с расходами  366,973 тыс. рублей (25,90% от бюджетных назначений и ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» расходы составили 6,696 тыс. рублей (2,93% от бюджетных назначений ПСЭР). Денежные средства направлены на приобретение ГСМ, материалов для проведения экологических акций «Зеленая весна», «Цветочный калейдоскоп» и другие. В июле 2016 года объявлен конкурс по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения;

- по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» проведены расходы на сумму 249,107 тыс. рублей (29,83% от бюджетных назначений и ПСЭР) на обслуживание гидроузла;

- по подпрограмме «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» - 111,17 тыс. рублей (31,40% от бюджетных назначений и ПСЭР). Оплачена кредиторская задолженность по  муниципальному контракту с ООО "ПРОФИТ" по уборке городских лесов от захламленности.

По главе «Правоохранительная деятельность» реализуется:

3.8.1. МП «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 143,910 тыс. рублей (77,62% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на установку видеокамер на МОУ Гимназия в количестве 1 единицы.

3.8.2 МП «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории  городского округа Нижняя Салда на 2015-2020 годы» - с расходами 219,885 тыс. рублей (99,95% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на обеспечение дополнительными мерами антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов дошкольных образовательных учреждений (установка домофонов в МДОУ ДСКВ «Радуга» – структурное подразделение "Солнышко").

Социально-экономические показатели за полугодие 2016 года

Согласно данных Отдела сводных статистических работ в городе Нижняя Салда оборот производства  промышленной продукции по полному кругу предприятий и организаций городского округа Нижняя Салда за январь-июнь 2016 года составил 968,96 млн. рублей или 145,8% к уровню январь-июнь 2015 года.

Таблица 1

Динамика объемов производства

| Наименование | п/г 2010г | п/г 2011г | п/г 2012г | п/г 2013г | п/г 2014г | п/г 2015г | п/г 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объем производства промышленной продукции, млн. руб. | 1146 | 1841 | 1642,5 | 1561,8 | 1323,5 | 664,58 | 968,96 |
| Темп роста, % | 82 | 162 | 89 | 95 | 84,9 | 50,2 | 145,8 |

Согласно данным ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» уровень официально зарегистрированной безработицы по городскому округу на 01.07.2016 года составил - 0,99% (на 01.07.2015 - 1,13%). На учете в Центре занятости состоит 91 человек (на 01.07.2015 - 104 человек). Безработных мужчин - 54 человека - 59% от общего числа безработных. Безработных женщин - 37 человек.

В январе-июне 2016 года трудоустроено с помощью службы занятости 288 человек. За отчетный период по направлению службы занятости прошли профессиональное обучение 11 человек.

Таблица 2

Динамика уровня безработицы в городском округе Нижняя  Салда

| Наименование | п/г 2010г | п/г 2011г | п/г 2012г | п/г 2013г | п/г 2014г | п/г 2015г | п/г 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Численность безработных, чел. | 284 | 115 | 85 | 76 | 83 | 104 | 91 |
| Уровень безработицы, % | 2,5 | 1,18 | 0,87 | 0,76 | 0,9 | 1,13 | 0,99 |

В первом полугодии 2016 года продолжалась работа межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городском округе Нижняя Салда (постановление администрации от 12.02.2015 № 92).

По состоянию на 01.07.2016 снижение численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность составило 52% от установленного целевого показателя (152 человека).

Снижение численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность произошло на 79 человек. Зарегистрировались индивидуальными предпринимателями 30 физических лиц.

Задолженности по выплате заработной платы на предприятиях городского округа, подверженных статистической отчетностью, нет. Выплаты пенсий и пособий из Пенсионного фонда производятся в соответствии с установленными сроками.

Численность постоянного населения городского округа Нижняя Салда по данным Отдела сводных статистических работ в городе Нижняя Салда по состоянию на 01.01.2016 составила 17 705 человек, из них городское население - 17 421 человек, сельское население - 284 человек.

За полугодие 2016 года в городском округе Нижняя Салда родилось 89 детей (79,5% к уровню аналогичного периода 2015 года). Умерло за полугодие 2016 года 158 человек, что составило 125,3% к  аналогичному периоду прошлого года. Естественная убыль составила 69 человек.

По данным Территориального пункта УФМС России по Свердловской области в городском округе Нижняя Салда за полугодие 2016 года зарегистрировано 260 мигрантов, снято с регистрационного учета 223 человека. Таким образом, за 6 месяцев 2016 года население городского округа увеличилось за счет миграции на 37 человек.

Таблица 3

Демографическая ситуация в городском округе Нижняя Салда

| Наименование показателей | п/г 2010г. | п/г 2011г. | п/г 2012г. | п/г 2013г. | п/г 2014г. | п/г 2015г. | п/г 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Число родившихся, чел. | 98 | 96 | 104 | 114 | 103 | 112 | 89 |
| Число умерших, чел. | 115 | 142 | 117 | 149 | 146 | 137 | 158 |
| Зарегистрировано мигрантов, чел. | 137 | 77 | 97 | 114 | 223 | 173 | 260 |
| Снято с учета мигрантов, чел. | 107 | 1 | 2 | 1 | 124 | 120 | 223 |
| Число браков, пар. | 63 | 51 | 63 | 52 | 63 | 57 | 41 |
| Число разводов, пар. | 38 | 59 | 40 | 46 | 53 | 35 | 51 |

Бракоразводные отношения в январе-июне 2016 года характеризуются следующими показателями: в брак вступила 41 пара, развелась 51 пара.

Объем индивидуального жилищного строительства за полугодие 2016 года составил 992 квадратных метра (87,7% к аналогичному периоду прошлого года).

Бюджет городского округа Нижняя Салда по доходам за  полугодие 2016 года исполнен на 51,09%  или  228 246,7 тыс. руб. от годовых назначений, в том числе доля собственных доходов составила – 46,1% или 105 271,5 тыс. руб.,  безвозмездных перечислений – 53,9% или 122 975,3 тыс. рублей.

Исполнение по НДФЛ в сравнении с плановыми показателями за 6 месяцев  2016 года составило 99,77% или 74 033,0 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета исполнена на 42,01% или на 212 171,6 тыс. рублей.

Таблица 4

Динамика исполнения доходной части бюджета

городского округа Нижняя Салда

( тыс.руб. )

| Наименование | п/г 2010г. | п/г 2011г. | п/г 2012г. | п/г 2013г. | п/г 2014г. | п/г 2015г. | п/г 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего доходов | 122637 | 149029 | 172276 | 177313 | 188837,1 | 236124,4 | 228246,7 |
| в том числе - собственные доходы | 73749 | 83521 | 70787 | 90809 | 75916,9 | 64032,82 | 105271,4 |
| % от общих доходов | 60,1 | 56,0 | 41,1 | 51,2 | 40,2 | 27,1 | 46,1 |
| - безвозмездные поступления | 48888 | 65508 | 101489 | 86504 | 112920,2 | 172091,6 | 122975,3 |
| % от общих доходов | 39,9 | 44,0 | 58,9 | 48,8 | 59,8 | 72,9 | 53,9 |

Для мобилизации налоговых и неналоговых источников доходной базы местного бюджета проводилась работа территориальной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики  и социальной стабильности  в городском округе Нижняя Салда (постановление главы городского округа Нижняя Салда от 24.02.2015 № 5).

В соответствии с письмом Министерством финансов Свердловской области от 25.04.2016 № 05-22-14/3564  проводились работы с организациями, имеющими недоимку: ООО НУК Акватерм, ООО «Миф» и ООО «Ретолмет-Н».

Проведена работа совместно с МР ИФНС № 16 по уплате НДФЛ за обособленные подразделения организаций в бюджет городского округа Нижняя Салда. В результате проведенной работы в бюджет городского округа поступило более 700 тыс.рублей от следующих организаций МО МВД России Верхнесалдинский, ГАПОУ СО НТГМК, ООО «Агроторг», ООО «Экономный», Управление социальной политики по Верхнесалдинскому району.

Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития

городского округа Нижняя Салда за полугодие 2016 года

| № п/п | Нумер ация мероп риятий | Мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования ПСЭР, тыс.руб. | Объем финансирования бюджет, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. | % исполнения от бюджета | % исполнения от ПСЭР | Выполненные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов территории |
| 2 | 1.1. | Реализация муниципальной программы «Информационное общество городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы» | МБ | 80,000 | 80,000 | 9,248 | 11,56 | 11,56 |  |
| 3 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры» | МБ | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Освоение денежных средств, в размере 30,00 тыс. рублей, запланировано на август 2016 года в связи с расчетами с ООО «Электронный муниципалитет» за развитие и информационно-техническое сопровождение официального сайта муниципального образования в единой системе муниципальных сайтов |
| 5 |  | «Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе общедоступных муниципальных библиотек» | МБ | 19,467 | 19,467 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Освоение мероприятий подпрограммы в III – IV квартале 2016 года |
| 6 |  | «Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа» | МБ | 9,418 | 9,418 | 9,248 | 98,19 | 98,19 | Денежные средства были направлены на приобретение МФУ для отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа |
| 7 |  | «Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений» | МБ | 21,115 | 21,115 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Освоение мероприятий подпрограммы в III – IV квартале 2016 года |
| 8 | 1.2. | Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 1 492,000 | 1 507,400 | 542,778 | 36,01 | 36,38 |  |
| 9 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 683,000 | 683,000 | 335,557 | 49,13 | 49,13 | Денежные средства направлены на проведение технической инвентаризации объектов (34,569 тыс. рублей), проведение рыночной оценки стоимости имущества (24,000 тыс. рублей), содержание муниципального имущества (269,987 тыс. рублей), погашение кредиторской задолженности 2015 года за проведенную рыночную оценку стоимости помещений по адресу ул. Ломоносова, 40, проданных по решению суда ООО «ДизайнСтройПроект» (7,000 тыс. рублей) |
| 11 |  | «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 309,000 | 261,600 | 60,821 | 23,25 | 19,68 | Проведение межевания земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет. |
| 12 |  | «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 500,000 | 562,800 | 146,400 | 26,01 | 29,28 | Денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Блокгеострой» за проведенные работы по расширению границ села Медведево |
| 13 |  | Итого по блоку 1, |  | 1 572,000 | 1 587,400 | 552,026 | 34,78 | 35,1 |  |
| 14 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | местный бюджет |  | 1 572,000 | 1 587,400 | 552,026 | 34,78 | 35,1 |  |
| 16 | 2. Развитие социального партнерства и малого предпринимательства |
| 17 | 2.1. | «Строительство торгово-офисного центра и здания рынка по ул. Ломоносова, д. 4» | СП | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | 2.2. | «Строительство "Загородная база отдыха" по ул. 3-я Привокзальная, д.5» | СП | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | 2.3. | Реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городского округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» | МБ | 223,000 | 223,000 | 50,085 | 22,46 | 22,46 | Денежные средства направлены на организацию и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда (на финансовую поддержку поступило 2 заявления от индивидуальных предпринимателей и заявление от руководителя малого предприятия городского округа Нижняя Салда). |
| 20 |  | Итого по блоку 2, |  | 7 223,000 | 223,000 | 50,058 | 22,46 | 0,69 |  |
| 21 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | местный бюджет |  | 223,000 | 223,000 | 50,085 | 22,46 | 22,46 |  |
| 23 |  | средства предприятий |  | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | 3. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда |
| 25 |  | Глава 1. Социальная политика |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3.1.1. | Реализация муниципальной программы «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года» |  | 1 102,904 | 1 744,004 | 178,031 | 10,21 | 16,14 |  |
| 27 |  |  | МБ | 1 102,904 | 1 102,904 | 178,031 | 16,14 | 16,14 |  |
| 28 |  |  | ОБ | 0,000 | 641,100 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» |  | 502,640 | 1 143,740 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Одной молодой семье выдано Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Оформляются документы на приобретение жилья одной молодой семье. Реализация подпрограммы запланирована на 4 квартал 2016 года. |
| 31 |  |  | МБ | 502,640 | 502,640 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 |  |  | ОБ | 0,000 | 641,100 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 |  | «Взаимодействие администрации ГО Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 600,264 | 600,264 | 178,031 | 29,66 | 29,66 | Проведены культурно-массовые мероприятия для ветеранов (29,000 тыс. рублей); предоставлена компенсация за проезд инвалидам в ГУЗ СО Медицинский центр «Диализ» г. Нижний Тагил (95,160 тыс. рублей), поощрение ветеранов Великой Отечественной войны (49,121 тыс. рублей), приобретены аксессуары для поминальных церемоний (1,500 тыс. рублей) |
| 34 | 3.1.2. | «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | ОБ | 2 137,000 | 2 137,000 | 963,565 | 45,09 | 45,09 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законодательством |
| 35 | 3.1.3. | «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |  | 24 971,000 | 24 971,000 | 15 024,380 | 60,17 | 60,17 | Предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законодательством |
| 36 |  |  | ОБ | 16 384,000 | 16 384,000 | 10 514,574 | 64,18 | 64,18 |  |
| 37 |  |  | ФБ | 8 587,000 | 8 587,000 | 4 509,806 | 52,52 | 52,52 |  |
| 38 | 3.1.4. | Реализация муниципальной программы «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятий МП запланирована на III квартал 2016 года (заключен договор на выпуск листовок по профилактике ВИЧ-инфекций, оплата в августе 2016 года) |
| 39 |  | Итого по главе 1, |  | 28 230,904 | 28 872,004 | 16 165,976 | 55,99 | 57,26 |  |
| 40 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | местный бюджет |  | 1 122,904 | 1 122,904 | 178,031 | 15,85 | 15,85 |  |
| 42 |  | областной бюджет |  | 18 521,000 | 19 162,100 | 11 478,139 | 59,90 | 61,97 |  |
| 43 |  | федеральный бюджет |  | 8 587,000 | 8 587,000 | 4 509,806 | 52,52 | 52,52 |  |
| 44 |  | Глава 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 3.2.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 52 417,224 | 51 023,224 | 4 296,738 | 8,42 | 8,20 |  |
| 46 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» | МБ | 1 231,000 | 1 231,000 | 1 038,066 | 84,33 | 84,33 | Средства направлены на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд содействия капитальному ремонту (1 005,850 тыс. рублей) и расчеты за проведенный ремонт муниципального жилого фонда (ремонт муниципальной квартиры ул.Уральская, д.12, кв.95) (32,216 тыс. рублей) |
| 48 |  | «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» | МБ | 6 933,700 | 6 933,700 | 3 090,423 | 44,57 | 44,57 | Произведены расчеты за электроэнергию и содержание уличного освещения (1 138,857 тыс. рублей); мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами (городская баня) (1 190,279 тыс. рублей); отлов бродячих собак (64,000 тыс. рублей); погашена кредиторская задолженность 2015 года за содержание уличного освещения, обрезку деревьев (364,025 тыс. рублей). Так же заключен муниципальный контракт на санитарную уборку городского округа Нижняя Салда с мая по ноябрь 2016 года (на 1 200,000 тыс. рублей), по состоянию на 01.07.2016 оплата по акту выполненных работ произведена на 300,000 тыс. рублей; |
| 49 |  | «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» | МБ | 3 598,386 | 2 204,386 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Освоение денежных средств планируется в III,IV квартале 2016 года. |
| 50 |  | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» | МБ | 400,000 | 400,000 | 168,249 | 42,06 | 42,06 | Денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности прошлых лет за разработку проектно-сметной документации по ул. Кедровая. На август 2016 года запланировано проведение аукциона на разработку проектно-сметной документации для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой (водоотведение ул.Кедровая) |
| 51 |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» | МБ | 270,000 | 270,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства запланированы на получение энергопаспортов в библиотеках города. Освоение денежных средств –второе полугодие 2016 года. |
| 52 |  | «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда» | МБ (безвоздм. поступления) | 39 984,138 | 39 984,138 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 14.04.2016 г. заключен муниципальный контракт с ГУП СО «Газовые сети» на разработку проектно-сметной документации на проектирование наружного газопровода низкого давления на участках улиц: Фрунзе, Победа, Октябрьской революции, Металлургов, Заводская, Подбельского, Володарского, Стеклова, Энгельса, Волкова, Свердлова, Горького, пер. Январский, Ленина, Карла Маркса, Демьяна Бедного, Карла Либкнехта, Урицкого (на 2 888,889 тыс. рублей), срок выполнения работ – 31.10.2016 г. Проводятся конкурсные процедуры на право заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по объекту «Сооружения биологической очистки хозбытовых сточных вод, производительностью 6000 м3/сутки» |
| 53 | 3.2.2. | Реализация муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда до 2020 года» |  | 52 702,000 | 53 970,973 | 4 473,687 | 8,29 | 8,49 |  |
| 54 |  |  | МБ | 22 702,000 | 23 970,973 | 4 473,687 | 18,66 | 19,71 |  |
| 55 |  |  | ОБ | 30 000,000 | 30 000,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | «Развитие дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» |  | 52 702,000 | 53 871,073 | 4 473,687 | 8,30 | 8,49 | Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования (3 289,634 тыс. рублей), погашена кредиторская задолженность за зимнее содержание дорог, внутридворовых проездов (112,899 тыс. рублей) и проектные работы по дорогам (1 044,990 тыс. рублей). Освоение денежных средств запланировано на III,IV квартал 2016 года. В первом полугодии 2016 года проводился капитальный ремонт 2-го участка автомобильной дороги по ул. Ломоносова и участка автомобильной дороги по ул. Республиканская. Оплата будет произведена в III квартале 2016 года. Проводились конкурсные процедуры на устройство стоянки для временного хранения автотранспорта, пешеходной дорожки и установку знаков дорожного движения на подъезде к ДОУ «Росинка»; |
| 58 |  |  | МБ | 22 702,000 | 23 871,073 | 4 473,687 | 18,74 | 19,71 |  |
| 59 |  |  | ОБ | 30 000,000 | 30 000,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 |  | «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 0,000 | 99,900 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства запланированы на расчистку внутридворовых территорий (проездов). Освоение – второе полугодие 2016 года. |
| 61 |  | Итого по главе 2, |  | 105 119,224 | 104 994,197 | 8 770,425 | 8,35 | 8,34 |  |
| 62 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | местный бюджет |  | 75 119,224 | 74 994,197 | 8 770,425 | 11,69 | 11,68 |  |
| 64 |  | областной бюджет |  | 30 000,000 | 30 000,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 |  | Глава 3. Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 3.3.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» |  | 263 180,356 | 265 561,156 | 140 121,509 | 52,76 | 53,24 |  |
| 67 |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | МБ | 104 511,603 | 104 511,603 | 46 701,207 | 44,69 | 44,69 |  |
| 69 |  |  | ОБ | 158 668,753 | 161 049,553 | 93 420,302 | 58,01 | 58,88 |  |
| 70 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» |  | 85 312,805 | 83 121,213 | 34 778,657 | 41,84 | 40,77 |  |
| 72 |  |  | МБ | 28 403,805 | 26 212,213 | 11 704,657 | 44,65 | 41,21 | Денежные средства направлены на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях. |
| 73 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 6 487,679 |  |  | 55,43% от исполнения |
| 74 |  |  | ОБ | 56 909,000 | 56 909,000 | 23 074,000 | 40,55 | 40,55 | Обеспечение государственных гарантий в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольного образовательных учреждений, средств обучения, игр, игрушек. |
| 75 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 19 838,436 |  |  | 85,89% от исполнения |
| 76 |  | «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» |  | 142 309,827 | 142 309,827 | 86 103,848 | 60,50 | 60,50 |  |
| 77 |  |  | МБ | 53 077,827 | 53 077,827 | 25 219,327 | 47,51 | 47,51 | Денежные средства направлены на создание условий для обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях. |
| 78 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 14 353,485 |  |  | 56,92% от исполнения |
| 79 |  |  | ОБ | 89 232,000 | 89 232,000 | 60 884,521 | 68,23 | 68,23 | Денежные средства направлены на создание условий для обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях, обеспечение государственных гарантий в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на приобретение учебников и учебных пособий, обеспечение питанием обучающихся. |
| 80 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 50 677,836 |  |  | 83,24% от исполнения |
| 81 |  | «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда» |  | 15 046,063 | 16 014,071 | 9 290,369 | 58,01 | 61,75 |  |
| 82 |  |  | МБ | 11 905,463 | 11 992,671 | 6 828,588 | 56,94 | 57,36 | Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, на организацию молодежной биржи (403,00 тыс. рублей), на организацию отдыха и оздоровления детей (959,679 тыс. рублей).Освоение денежных средств планируется в летний период. |
| 83 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 5 176,736 |  |  | 75,81% от исполнения |
| 84 |  |  | ОБ | 3 140,600 | 4 021,400 | 2 461,781 | 61,22 | 78,39 | Денежные средства направлены на организацию отдыха детей в каникулярное время (2 021,381 тыс. рублей). |
| 85 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 111,234 |  |  | 4,52% от исполнения |
| 86 |  | «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» |  | 11 929,153 | 13 320,745 | 7 000,000 | 52,55 | 58,68 | Производилось погашение кредиторской задолженности за строительно-монтажные работы по ДОУ «Росинка». |
| 87 |  |  | МБ | 2 542,000 | 3 933,592 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 88 |  |  | ОБ | 9 387,153 | 9 387,153 | 7 000,000 | 74,57 | 74,57 |  |
| 89 |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 7 582,508 | 7 495,300 | 2 948,635 | 39,34 | 38,89 | Обеспечение деятельности аппарата Управления образования и МКУ "ЦБ". |
| 90 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 2 465,323 |  |  | 83,61% от исполнения |
| 91 |  | Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» |  | 1 000,000 | 3 300,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на III квартал 2016 года. |
| 92 |  |  | МБ | 1 000,000 | 1 800,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 93 |  |  | ОБ | 0,000 | 1 500,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 94 |  | Итого по главе 3, |  | 263 180,356 | 265 561,156 | 140 121,509 | 52,76 | 53,24 |  |
| 95 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | местный бюджет |  | 104 511,603 | 104 511,603 | 46 701,207 | 44,69 | 44,69 |  |
| 97 |  | областной бюджет |  | 158 668,753 | 161 049,553 | 93 420,302 | 58,01 | 58,88 |  |
| 98 |  | Глава 4.Физическая культура, спорт и молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 3.4.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» |  | 17 667,397 | 17 754,597 | 8 021,946 | 45,18 | 45,41 |  |
| 100 |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | МБ | 17 667,397 | 17 667,397 | 8 021,946 | 45,41 | 45,41 |  |
| 102 |  |  | ОБ | 0,000 | 87,200 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 103 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 6 969,359 | 6 969,359 | 3 593,200 | 51,56 | 51,56 | Организация предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение деятельности МБУ "СОК" |
| 105 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 2 207,522 |  |  | 61,44% от исполнения |
| 106 |  | «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» | МБ | 1 800,000 | 1 800,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства запланированы на разработку проектно-сметной документации на строительство лыжной базы и строительство лыжной базы. Освоение III квартал 2016 года |
| 107 |  | «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» |  | 6 837,977 | 6 909,477 | 3 393,400 | 49,11 | 49,63 | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальном учреждении дополнительного образования спортивной направленности. Обеспечение деятельности МБУ ДОД "ДЮСШ". |
| 108 |  |  | МБ | 6 837,977 | 6 837,977 | 3 393,400 | 49,63 | 49,63 |  |
| 109 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 2 878,507 |  |  | 84,83% от исполнения |
| 110 |  |  | ОБ | 0,000 | 71,500 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 111 |  | «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 55,500 | 55,500 | 10,000 | 18,02 | 18,02 | Денежные средства направлены на проведение мероприятий к Дню города и Дню молодежи. |
| 112 |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 1 966,061 | 1 966,061 | 1 016,046 | 51,68 | 51,68 | Обеспечение деятельности аппарата Управления молодежной политики и спорта и Централизованной бухгалтерии |
| 113 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 829,825 |  |  | 81,67% от исполнения |
| 114 |  | «Патриотическое воспитание граждан городского округа Нижняя Салда» |  | 38,500 | 54,200 | 9,300 | 17,16 | 24,16 | Денежные средства направлены на приобретение атрибутики ко Дню Победы и Дню памяти и скорби. Так же средства запланированы на август 2016 года на военно-спортивный лагерь для старшеклассников «Братишка». |
| 115 |  |  | МБ | 38,500 | 38,500 | 9,300 | 24,16 | 24,16 |  |
| 116 |  |  | ОБ | 0,000 | 15,700 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 117 |  | Итого по главе 4, |  | 17 667,397 | 17 754,597 | 8 021,946 | 45,18 | 45,41 |  |
| 118 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | местный бюджет |  | 17 667,397 | 17 667,397 | 8 021,946 | 45,41 | 45,41 |  |
| 120 |  | областной бюджет |  | 0,000 | 87,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 121 |  | Глава 5.Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 3.5.1. | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 26 205,000 | 26 205,000 | 11 271,079 | 43,01 | 43,01 |  |
| 123 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | «Развитие деятельности культурно-досуговой сферы» | МБ | 14 957,900 | 14 957,900 | 5 844,000 | 39,07 | 39,07 | Денежные средства направлены на организацию деятельности городского Дворца культуры , в том числе на оплату труда работников направлена сумма 5 141,886 тыс. рублей (87,99% от объема финансирования по данной подпрограмме за полугодие 2016 года). В июне 2016 проводились ремонтные работы в МУ «Городской Дворец культуры им. В.И.Ленина», расчеты за выполненные работы запланированы на III, IV квартал 2016 года. |
| 125 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 5 141,886 |  |  | 87,99% от исполнения |
| 126 |  | «Развитие музейной деятельности» | МБ | 1 969,740 | 1 969,740 | 956,000 | 48,53 | 48,53 | Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, на оплату труда работников музея. |
| 127 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 864,754 |  |  | 90,46% от исполнения |
| 128 |  | «Развитие библиотечной деятельности» | МБ | 6 871,914 | 6 871,914 | 3 351,412 | 48,77 | 48,77 | Денежные средства направлены на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет», на оплату труда работников библиотек. |
| 129 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 3 038,663 |  |  | 90,67% от исполнения |
| 130 |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 2 405,446 | 2 405,446 | 1 119,667 | 46,55 | 46,55 | Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры и централизованной бухгалтерии и проведение городских мероприятий: день семьи, проводы зимы «Масленица», День защитника Отечества, День весны и труда - 1 Мая, День Победы – 9 Мая, День местного самоуправления, День России, День памяти и скорби, День защиты детей, День молодежи и другие. |
| 131 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 738,971 |  |  | 66,00% от исполнения |
| 132 |  | Итого по главе 5, |  | 26 205,000 | 26 205,000 | 11 271,079 | 43,01 | 43,01 |  |
| 133 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | местный бюджет |  | 26 205,000 | 26 205,000 | 11 271,079 | 43,01 | 43,01 |  |
| 135 |  | Глава 6. Национальная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 3.6.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» | МБ | 6 160,610 | 6 160,610 | 2 732,042 | 44,35 | 44,35 |  |
| 137 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | «Гражданская оборона и предупреждение ЧС на территории городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы» | МБ | 5 561,610 | 5 561,610 | 2 677,042 | 48,13 | 48,13 | Денежные средства направлены на оплату труда с начислениями работникам МКУ «ЕДДС» и на погашение кредиторской задолженности и оплату услуг радиосвязи. Заключен договор на аренду и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования центральной системы оповещения с ПАО «Ростелеком». |
| 139 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 2 306,335 |  |  | 86,15% от исполнения |
| 140 |  | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» | МБ | 599,000 | 599,000 | 55,000 | 9,18 | 9,18 | Денежные средства были направлены на приобретение плакатов, вывесок, листовок, брошюр для противопожарной пропаганды и агитации. В 4 квартале 2016 года планируется открытие Учебно-консультационного пункта по адресу ул. Фрунзе, 137 для проведения обучения неработающего населения городского округа Нижняя Салда по вопросам противопожарной безопасности и гражданской обороне. В настоящее время подготавливаются документы для проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования и учебных материалов для Учебно-консультационного пункта. |
| 141 |  | Итого по главе 6, |  | 6 160,610 | 6 160,610 | 2 732,042 | 44,35 | 44,35 |  |
| 142 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | местный бюджет |  | 6 160,610 | 6 160,610 | 2 732,042 | 44,35 | 44,35 |  |
| 144 |  | Глава 7. Природоохранные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 3.7.1. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 1 417,150 | 1 417,150 | 366,973 | 25,90 | 25,90 |  |
| 146 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» | МБ | 228,150 | 228,150 | 6,696 | 2,93 | 2,93 | Денежные средства направлены на приобретение ГСМ, на приобретение материалов для проведения экологических акций «Зеленая весна», «Цветочный калейдоскоп» и другие. В июле 2016 года объявлен конкурс по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения. |
| 148 |  | «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» | МБ | 835,000 | 835,000 | 249,107 | 29,83 | 29,83 | Обслуживание гидроузла. |
| 149 |  | «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» | МБ | 354,000 | 354,000 | 111,170 | 31,40 | 31,40 | Оплачена кредиторская задолженность по муниципальному контракту с ООО "ПРОФИТ" по уборке городских лесов от захламленности. |
| 150 |  | Итого по главе 7, |  | 1 417,150 | 1 417,150 | 366,973 | 25,90 | 25,90 |  |
| 151 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | местный бюджет |  | 1 417,150 | 1 417,150 | 366,973 | 25,90 | 25,90 |  |
| 153 |  | Глава 8.Правоохранительная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 3.8.1. | Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 185,400 | 185,400 | 143,910 | 77,62 | 77,62 | Денежные средства направлены на установку видеокамер на МОУ Гимназия в количестве 1 единицы |
| 155 | 3.8.2. | Реализация муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Нижняя Салда на 2015 - 2020 годы» | МБ | 220,000 | 220,000 | 219,885 | 99,95 | 99,95 | Денежные средства направлены на обеспечение дополнительными мерами антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов дошкольных образовательных учреждений (установка домофонов в МДОУ ДСКВ «Радуга» – структурное подразделение "Солнышко"). |
| 156 |  | Итого по главе 8, |  | 405,400 | 405,400 | 363,795 | 89,74 | 89,74 |  |
| 157 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | местный бюджет |  | 405,400 | 405,400 | 363,795 | 89,74 | 89,74 |  |
| 159 |  | Итого по блоку 3, |  | 448 386,041 | 451 370,114 | 187 813,745 | 41,61 | 41,89 |  |
| 160 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | местный бюджет |  | 232 609,288 | 232 484,261 | 78 405,498 | 33,73 | 33,71 |  |
| 162 |  | областной бюджет |  | 207 189,753 | 210 298,853 | 104 898,441 | 49,88 | 50,63 |  |
| 163 |  | федеральный бюджет |  | 8 587,000 | 8 587,000 | 4 509,806 | 52,52 | 52,52 |  |
| 164 |  | ИТОГО по программе |  | 457 181,041 | 453 180,514 | 188 415,856 | 41,58 | 41,21 | в т.ч. на з/п - 96 645,406 от исполнения 51,29% |
| 165 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  | местный бюджет |  | 234 404,288 | 234 294,661 | 79 007,609 | 33,72 | 33,71 | в т.ч. на з/п - 26 017,900 от исполнения 32,93% |
| 167 |  | областной бюджет |  | 207 189,753 | 210 298,853 | 104 898,441 | 49,88 | 50,63 | в т.ч. на з/п - 70 627,506 от исполнения 67,33% |
| 168 |  | федеральный бюджет |  | 8 587,000 | 8 587,000 | 4 509,806 | 52,52 | 52,52 |  |
| 169 |  | средства предприятий |  | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |