**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА**

**ДО 2024 ГОДА»**

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА**

**ДО 2024 ГОДА"**

**ЗА 2019 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задач и целевых показателей |  Единица измерения | Значение целевого показателя  | Процент выполнения  | Причины отклонения от планового значения |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель 1: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего** **предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие городского округа** |
| 2 | **Задача 1. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 3 | Целевой показатель 1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 409 | 409 | 100% |  |
| 4 | Целевой показатель 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,3 | 24,3 | 100% |  |
| 5 | Целевой показатель 3Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку  | единиц | 5 | 4 | 80% | Заключено 4 соглашения на возмещение затрат на приобретение оборудования  |
| 6 | **Задача 2: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки,** **переподготовки и повышения квалификации**  |
| 7 | Целевой показатель 4.Число руководителей и сотрудников малых и средних предприятий, повысивших квалификацию | человек | 10 | 7 | 70 % | Заключено 5 соглашений на возмещение затрат на обучение (всего 7 человек прошло обучение)  |
| 8 | **Задача 3: Развитие имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства**  |  |
| 9 | Целевой показатель 5.Число объектов муниципального имущества переданного во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 1 | 2 | 200 % | Предоставлено в аренду 2 помещения 2-м индивидуальным предпринимателям |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА**

**ДО 2024 ГОДА"**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение  мероприятия, тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **ВСЕГО** **по муниципальнойпрограмме, в том числе**  | **231,000** | **231,000** | **100** |  |
| 2 | местный бюджет  | 231,000 | 231,000 | 100 |  |
| 3 | **Прочие нужды**  | **231,000** | **231,000** | **100** |  |
| 4 | местный бюджет  | 231,000 | 231,000 | 100 |  |
| 5 | **Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе** | **231,000** | **231,000** | **100** |  |
| 6 | местный бюджет  | 231,000 | 231,000 | 100 |  |
| 7 | **Мероприятие 1.**Оказание финансовой поддержки СМиСП городского округа Нижняя Салда:1) на компенсацию части затрат СМиСП на проведение аттестации рабочих мест для обеспечения условий охраны труда, лабораторное и инструментальное исследование факторов производственной среды;2) на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров и услуг:-парикмахерские и косметические услуги; -ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;-деятельность по предоставлению продуктов питания. | **91,000** | **91,000** | **100 %** | 1. ИП Петрушенко И.И. -компенсация части затрат, связанных с приобретением оборудования, сумма 19 647,60 р.,2. ИП Лазовская В.Ю. - компенсация части затрат, связанных с приобретением оборудования, сумма 38 325,95 р.,3. ИП Сафиулина А.В. - компенсация части затрат, связанных с приобретением оборудования, сумма 9 440,50 р.,4. ИП Коробщикова Н.В. - компенсация части затрат, связанных с приобретением оборудования, сумма 23 585,95 р. |
| 8 | местный бюджет  | 91,000 | 91,000 | 100 % |  |
| 9 | **Мероприятие 2.** Организация и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда  | **30,400** | **30,400** | **100%** | 1. ООО «РИЦ «САЛДА» - обучено 3 человека, сумма 7 500,00 рублей,2. ООО «РИЦ «САЛДА» - обучен 1 человек, сумма 4 500,00 рублей,3. ИП Холодова Н.П. - обучен 1 человек, сумма 11 800,00 рублей,4. ООО «Сервис Центр «Безопасность труда»- обучен 1 человек, сумма 2 100,00 рублей,5. ООО «Сервис Центр «Безопасность труда» - обучен 1 человек, сумма 4 500,00 рублей. |
| 10 | местный бюджет  | 30,400 | 30,400 | 100% |  |
| 11 | **Мероприятие 3.**Оказание финансовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам городского округа Нижняя Салда | **109,600** | **109,600** | **100 %** | 1. Глава КФХ Алексеев А.А. - оказание финансовой поддержки на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, сумма 109 600,00 р. |
| 12 | местный бюджет  | 109,600 | 109,600 | 100% |  |
| 13 | **Мероприятие 4.**Предоставление муниципального имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14 | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |