ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2020 год

| № стро-ки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | План | Отчет об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2020 год | 2020 факт | 2020 % |
| 1 | Цель 1 «Обеспечение условий для профессиональной ориентации обучающихся, удовлетворяющим текущие и перспективные потребности экономики, с учетом программ развития промышленного сектора экономики |
| 2 | Задача 1 «Создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям» |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1.Количество муниципальных образовательных организаций, осуществляющих дошкольное образование, внедривших технологический компонент образовательных программ | единиц | 2,0 | 2 образовательные организации - МДОУ ДСКВ «Радуга» и дошкольное отделение МАОУ «ЦО № 7» реализуют программы инженерно-технической направленности | 2 | 100 |
| 4 | Целевой показатель 2. Доля детей, охваченных дополнительным образованием по предметах естественно-научного и инженерно-технического цикла | процентов | 12,0 | 423 человека в возрасте 5-18 лет обучаются по программам естественно-научного и инженерно-технического цикла, 14,9 от общей численности детей в возрасте 5-18 лет | 14,9 | 124,17 |
| 5 | Целевой показатель 3. Количество обучающихся – участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности | человек | 240,0 | 240 обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций приняли участие в сетевых формах взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности | 240 | 100 |
| 6 | Целевой показатель 4. Ежегодное проведение муниципального фестиваля «Битва конструкторов» | мероприятий | 1,0 | Фестиваль детей и взрослых «Битва конструкторов»в 2020 году прошла в дистанционном режиме, организатор МАОУ «ЦО № 7» | 1 | 100 |
| 7 | Целевой показатель 5. Доля молодых граждан в возрасте 14–17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан данного возраста | процентов | 60,0 | Организация трудоустройства подростков в 2020 году на территории городского округа Нижняя Салда не проводилась в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). | 0 | 0 |
| 8 | Задача 2 «Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла и профориентационной работы» |
| 9 | Целевой показатель 6. Количество созданных (модернизированных) кабинетов естественно-научного цикла | единиц | 1,0 | Данный показатель не выполнен в связи с устройством в 2020 году 2 центров «/Точка роста» | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель 7. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году) | единиц | 2 | С 01 сентября 2020 года в МБОУ «МОШ № 5» и МОУГ открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. | 2 | 100 |
| 10 | Цель 2 «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области» |
| 11 | Задача 3 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования» |
| 12 | Целевой показатель 8. Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | Процентов | 100,0 | 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет охвачены услугами ДОУ | 100 | 100 |
| 14 | Целевой показатель 9. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | Процентов | 100,0 | Все дети в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, нуждающиеся в предоставлении услуг дошкольного образования, обеспечены в соответствии с желаемой датой поступления в ДОУ | 100 | 100 |
| 15 | Задача 4 «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования» |
| 16 | Целевой показатель 10. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | Процентов |  |  |  |  |
| 17 | 7 класс – 2017 год |  |  |  |  |  |
| 18 | 8 класс – 2018 год |  |  |  |  |  |
| 19 | 9 класс – 2019 год |  | 100,0 | Обучающиеся 5-9 классов всех муниципальных общеобразовательных организаций проходят обучение по ФГОС ООО | 100 | 100 |
| 20 | 10 класс – 2020 год |  | 100,0 | Обучающиеся 10 классов МОУГ, МАОУ «ЦО № 7», МБОУ «СОШ № 5» проходят обучение по ФГОС СОО | 100 | 100 |
| 21 | 11 класс – 2021 год |  |  | Обучающиеся 11 классов МАОУ «ЦО № 7», МБОУ «СОШ № 5» проходят обучение по ФГОС СОО |  |  |
| 22 | Целевой показатель 11. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | Процентов | 100,0 | 100 % выпускников 9 и 11 классов, допущенных к ГИА, освоили образовательные программы основного общего и среднего общего образования. | 99 | 99 |
| 23 | Целевой показатель 12. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену | Процентов | 100,0 | Все общеобразовательные организации с 2019/2020 учебного года работали в 1 смену. | 100 | 100 |
| 24 | Целевой показатель 13. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | Процентов | 82,0 | 2171 человек охвачены услугами дополнительного образования (76,6%). | 76,6 | 93,41 |
| 25 | Целевой показатель 13. Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | процентов | 100,0 | Удельный вес обучающихся по ФГОС начального общего и основного общего образования составляет с 01.09.2010 г. - 100%. С 1 сентября 2020 года ФГОС среднего общего образования внедрен в школе № 5 и Центре образования № 7, МОУГ | 100 | 100 |
| 26 | Целевой показатель 14. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования | единиц | - | - | - | - |
| 27 | Целевой показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году | процентов | 100 | В МДОУ ДСКВ «Радуга» проведены следующие работы: ремонт кровли здания и ремонт лестничной клетки в детском саду «Серебряное копытце», установлены теневые навесы и отремонтированы туалет и моечная в структурном подразделении «Солнышко», проведен ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в подвале детского сада «Росинка» на сумму 6 982 207,00 рублей. В МАОУ «ЦО № 7» проведены следующие ремонты: - в детском саду «Калинка» проведена замена напольного покрытия в группах и установлены двери ПВХ, замена дверных проемов буфетных перегородок, ремонт 2 туалетных комнат, ремонт примыканий мягкой кровли по периметру здания, заменены оконные блоки, установлены двери в кабинеты и группы. установлен новый теневой навес, проведен ремонт напольного покрытия на общую сумму 2 458 080,00 рублей;- в здании Дома детского творчества проведены ремонты коридоров, кабинетов, заменены оконные блоки на общую сумму 1 397 098,00 рублей. В МБОУ «СОШ № 5» проведен капитальный ремонт кровли, ремонт рекреаций, кабинета психолога, укреплена стена здания на сумму 16 009 862,46 рубля. В МОУГ отремонтированы пищеблок, актовый зал, закончен ремонт фасада здания на сумму 10 645 593,63 рубля. | 100 | 100 |
| 28 | Задача 5 «Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» |
| 29 | Целевой показатель 16. Доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | процентов | 41 | В 50 % образовательных организаций городского округа созданы условия для обучения детей-инвалидов | 50 | 122 |
| 30 | Целевой показатель 17. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций | процентов | 100 | 100 % детей-инвалидов имеют беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций | 100 | 100 |
| 31 | Целевой показатель 18. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процентов | 20,0 | 100%. В МДОУ ДСКВ «Радуга» создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (в 5 структурных подразделениях). | 100 | 500 |
| 32 | Целевой показатель 19. Доля организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования | процентов | 18,0 | 50%. В МБУ ДО «ДШИ» создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | 50 | 277,8 |
| 33 | Задача 6 «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |
| 34 | Целевой показатель 20. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единиц | - | - |  |  |
| 35 | Целевой показатель 21. Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего образования в общем количестве обучающихся по уровням общего образования, за исключением дошкольного образования | процентов | - | - |  |  |
| 36 | начальное общее образование |  |  |  |  |  |
| 37 | основное общее образование |  |  |  |  |  |
| 38 | среднее общее образование |  |  |  |  |  |
| 39 | Целевой показатель 22. Количество оборудованных спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях | единиц | - | - |  |  |
| 40 | Задача 7 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» |
| 41 | Целевой показатель 23. Доля обучающихся обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся | процентов | 98,0 | Охват обучающихся горячим питанием составил 96% в связи с ограничительными мероприятиями по профилактике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) | 96 | 98 |
| 42 | Задача 8 «Создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской деятельности» |
| 43 | Целевой показатель 24. Количество образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности | единиц | 2,0 | 2 образовательные организации - МДОУ ДСКВ «Радуга» и дошкольное отделение МАОУ «ЦО № 7» реализуют программы инженерно-технической направленности | 2 | 100 |
| 44 | Задача 9 «Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» |
| 45 | Целевой показатель 25. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процентов | 100,0 | 100 % муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Нижняя Салда обеспечены учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | 100 | 100 |
| 46 | Цель 3 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей» |
| 47 | Задача 10 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» |
| 48 | Целевой показатель 26. Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста | процентов | 16,5 | Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и подростков в 2020 году на территории городского округа Нижняя Салда не проводилась в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). | 0 | 0 |
| 49 | Целевой показатель 27. Доля детей в возрасте 14-17 лет, трудоустроенных в период школьных каникул, от общего количества несовершеннолетних данного возраста | процентов | 20,0 | Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и подростков в 2020 году на территории городского округа Нижняя Салда не проводилась в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). | 0 | 0 |
| 50 | Задача 11 «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам» |
| 51 | Целевой показатель 28. Количество получивших бюджетную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги по оказанию услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей | единиц | 1 | Не осуществлялось | 0 | 0 |
| 52 | Цель 4 «Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии» |
| 53 | Задача 12 «Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций» |
| 54 | Целевой показатель 29. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 73,5 | 76% педагогических работников общеобразовательных организаций, имеют первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | 76 | 103,4 |
| 55 | Целевой показатель 30. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 21,0 | 18 % учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 18 | 85,71 |
| 56 | Целевой показатель 31. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования | процентов | 100,0 | 100 процентов педагогических и руководящих работников прошли курсы повышения квалификации в связи с введением ФГОС | 100 | 100 |
| 57 | Целевой показатель 32. Ежегодное проведение профессионального конкурса педагогических работников | мероприятий | 1,0 | В 2020 году в городском округе проводился профессиональный конкурс «Учитель года». В нем приняли участие 5 педагогов из общеобразовательных организаций | 1 | 100 |
| 58 | Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания граждан, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности» |
| 59 | Задача 13 «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций для организации патриотического воспитания граждан» |
| 60 | Целевой показатель 33. Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | процентов | 43,0 | Приобретение формы, оборудования МАОУ «ЦО №7», МБОУ «СОШ № 5» | 43 | 100 |
| 61 | Задача 14 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности»» |
| 62 | Целевой показатель 34. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности | процентов | 100,00 | 100 % муниципальных образовательных организаций реализуют программы патриотической направленности | 100 | 100 |
| 63 | Задача 15 «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений» |
| 64 | Целевой показатель 35. Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности | процентов | 8,0 | Мероприятия в 2020 году проводились в дистанционном формате | 10,0 | 125 |
| 65 |  | Задача 16 «Формирование у детей навыков безопасного поведения» |
| 66 | Целевой показатель 36. Доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению (нарастающим итогом) | процентов | 71,0 | В рамках реализации мероприятий центров «Точка роста» 2 образовательные организации МОУГ и МБОУ «СОШ № 5» | 57 | 80,28 |
| 67 | Целевой показатель 37. Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании | процентов | 100,0 | 100 % муниципальных образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании | 100 | 100 |
| 68 | Цель 5 «Обеспечение исполнения полномочий в сфере образования» |  |  |
| 69 | Задача 17 «Осуществление полномочий Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда» |  |  |
| 70 | Целевой показатель 38. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года», значения которых достигли или превысили запланированные | процентов | 100,0 | Все запланированные мероприятия в 2020 году выполнены | 100 | 100 |
| 71 | Целевой показатель 39. Доля проведенных проверок за качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования от запланированных | процентов | 100 | В 2020 году Управлением образования проведены проверки качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования по темам организации горячего питания, соблюдения санитарных требований | 100 | 100 |
| 72 | Целевой показатель 40. Доля проведенных мероприятий Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда, от запланированных | процентов | 100,0 | В 2020 году Управлением образования проведено 5 проверок муниципальных общеобразовательных учреждений по организации питания обучающихся, 100% от запланированных. | 100 | 100 |

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»

за 2020 год

|  | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | 2020 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 382 140,69 | 372 046,41 | 97,4% |  |
| 3 | федеральный бюджет | 6 502,92 | 5 316,26 |  |  |
| 4 | областной бюджет | 184 187,52 | 183 276,59 | 99,5% |  |
| 5 | местный бюджет | 171 059,15 | 170 616,68 | 99,7% |  |
| 6 | внебюджетные источники | 20 391,10 | 12 836,88 | 63,0% |  |
| 7 | Прочие нужды | 375 637,77 | 366 730,15 | 97,6% |  |
| 8 | федеральный бюджет | 6 502,92 | 5 316,26 |  |  |
| 9 | областной бюджет | 184 187,52 | 183 276,59 | 99,5% |  |
| 10 | местный бюджет | 171 059,15 | 170 616,68 | 99,7% |  |
| 11 | внебюджетные источники | 20 391,10 | 12 836,88 | 63,0% |  |
| 12 | Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда" |
| 13 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 100 226,10 | 93 666,05 | 93,5% |  |
| 14 | областной бюджет | 53 616,50 | 53 615,53 | 100,0% |  |
| 15 | местный бюджет | 31 811,60 | 31 773,71 | 99,9% |  |
| 16 | внебюджетные источники | 14 798,00 | 8 276,81 | 55,9% |  |
| 17 | Прочие нужды | 100 226,10 | 93 666,05 | 93,5% |  |
| 18 | областной бюджет | 53 616,50 | 53 615,53 | 100,0% |  |
| 19 | местный бюджет | 31 811,60 | 31 773,71 | 99,9% |  |
| 20 | внебюджетные источники | 14 798,00 | 8 276,81 | 55,9% |  |
| 21 | Мероприятия |  |  |  |
| 22 | Мероприятие 1. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: | 46 609,60 | 40 050,52 | 85,9% |  |
| 23 | Местный бюджет | 31 811,60 | 31 773,71 | 99,9% |  |
| 24 | Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| 25 | внебюджетные источники | 14 798,00 | 8 276,81 | 55,9% | В связи с ограничительными мероприятиями по профилактике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) снизилась посещаемость МДОУ ДСКВ «Радуга» - 67,2% |
| 26 | Мероприятие 2. Финансовое обеспечение реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, в том числе: | 52 731,50 | 52 730,53 | 100,0% |  |
| 27 | областной бюджет, в т.ч.: | 52 731,50 | 52 730,53 | 100,0% |  |
| 28 | Мероприятие 3. Финансовое обеспечение реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, в том числе: | 885,00 | 885,00 | 100,0% |  |
| 29 | областной бюджет, в т.ч.: | 885,00 | 885,00 | 100,0% |  |
| 30 | Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда" |
| 31 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 206 498,49 | 203 601,56 | 98,6% |  |
| 32 | федеральный бюджет | 6 502,92 | 5 316,26 |  |  |
| 33 | областной бюджет | 125 487,92 | 124 579,03 | 99,3% |  |
| 34 | местный бюджет | 70 114,55 | 69 834,44 | 99,6% |  |
| 35 | внебюджетные источники | 4 393,10 | 3 871,83 | 88,1% |  |
| 36 | Прочие нужды | 199 995,57 | 198 285,30 | 99,1% |  |
| 37 | федеральный бюджет | 6 502,92 | 5 316,26 |  |  |
| 38 | областной бюджет | 125 487,92 | 124 579,03 | 99,3% |  |
| 39 | местный бюджет | 70 114,55 | 69 834,44 | 99,6% |  |
| 40 | внебюджетные источники | 4 393,10 | 3 871,83 | 88,1% |  |
| 41 | Мероприятия |  |  |  |
| 42 | Мероприятие 1. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: | 72 534,31 | 71 732,93 | 98,9% |  |
| 43 | местный бюджет | 68 141,21 | 67 861,10 | 99,6% |  |
| 44 | областной бюджет | 0,00 | 0 |  |  |
| 45 | внебюджетные источники | 4 393,10 | 3 871,83 | 88,1% | В связи с ограничительными мероприятиями по профилактике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) снизилась посещаемость МАУО «ЦО № 7» детский сад «Калинка» - 73% |
| 46 | Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, в том числе: | 109 847,00 | 109 781,16 | 99,9% |  |
| 47 | областной бюджет | 109 847,00 | 109 781,16 | 99,9% |  |
| 48 | Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе: | 7 047,00 | 7 045,12 | 100,0% |  |
| 49 | областной бюджет | 7 047,00 | 7 045,12 | 100,0% |  |
| 50 | Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: | 14 494,78 | 12 618,28 | 87,1% |  |
| 51 | федеральный бюджет | 3 927,52 | 2 892,19 | 73,6% | Охват обучающихся горячим питанием составил 96% в связи с ограничительными мероприятиями по профилактике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) |
| 52 | областной бюджет | 8 593,92 | 7 752,75 | 90,2% |  |
| 53 | местный бюджет | 1 973,34 | 1 973,34 | 100,0% |  |
| 54 | Мероприятие 5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: | 2 575,40 | 2 424,07 | 94,1% |  |
| 55 | федеральный бюджет | 2 575,40 | 2 424,07 | 94,1% | В связи с высокой заболеваемостью классных руководителей |
| 56 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 57 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 58 | Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования в городском округе Нижняя Салда" |
| 59 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 16 786,55 | 16 221,78 | 96,6% |  |
| 60 | областной бюджет | 1 403,30 | 1 402,33 | 99,9% |  |
| 61 | местный бюджет | 14 183,25 | 14 131,21 | 99,6% |  |
| 62 | внебюджетные источники | 1 200,00 | 688,24 | 57,4% |  |
| 63 | Прочие нужды | 16 786,55 | 16 221,78 | 96,6% |  |
| 64 | областной бюджет | 1 403,30 | 1 402,33 | 99,9% |  |
| 65 | местный бюджет | 14 183,25 | 14 131,21 | 99,6% |  |
| 66 | внебюджетные источники | 1 200,00 | 688,24 | 57,4% |  |
| 67 | Мероприятия |  |  |  |
| 68 | Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях, всего, из них: | 15 383,25 | 14 819,45 | 96,3% |  |
| 69 | местный бюджет | 14 183,25 | 14 131,21 | 99,6% |  |
| 70 | областной бюджет | 0,00 | 0 |  |  |
| 71 | внебюджетные источники | 1 200,00 | 688,24 | 57,4% | Охват обучающихся платными услугами дополнительного образования снизился в связи с ограничительными мероприятиями по профилактике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), снизился объем благотворительной помощи, оказываемой родителями |
| 72 | Мероприятие 2. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних | 1 403,30 | 1 402,33 | 99,9% |  |
| 73 | областной бюджет | 1 403,30 | 1 402,33 | 99,9% |  |
| 74 | Мероприятие 3. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей , всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 75 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 76 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 77 | Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Нижняя Салда" |
| 78 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 79 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 80 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 81 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 82 | Прочие нужды | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 83 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 84 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 85 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 86 | Мероприятия |  |  |  |
| 87 | Мероприятие 1. Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья всего, из них: | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 88 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 89 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 90 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 91 | Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья,, всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 92 | областной бюдджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 93 | местный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| 94 | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 95 | Мероприятие 3. Организация трудоустройства несовершеннолетних, всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 96 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 97 | Подпрограмма 5 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда" |
| 98 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 49 882,75 | 49 872,56 | 100,0% |  |
| 99 | Местный бюджет | 46 202,95 | 46 192,86 | 100,0% |  |
| 100 | Областной бюджет | 3 679,80 | 3 679,70 |  |  |
| 101 | Мероприятия |  |  |  |
| 102 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные организации, всего, из них: | 6 992,30 | 6 982,21 | 99,9% |  |
| 103 | местный бюджет | 6 992,30 | 6 982,21 | 99,9% |  |
| 104 | Мероприятие 2. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации, всего, из них: | 30 510,63 | 30 510,63 | 100,0% |  |
| 105 | местный бюджет | 30 510,63 | 30 510,63 | 100,0% |  |
| 106 | Мероприятие 3. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные организации дополнительного образования, всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 107 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 108 | Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организацих, всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 109 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 110 | из них на софинансирование областной субсидии | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 111 | областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 112 | Мероприятие 5. Проведение антитеррористических мероприятий, всего, из них: | 4 700,02 | 4 700,02 | 100,0% |  |
| 113 | местный бюджет | 4 700,02 | 4 700,02 | 100,0% |  |
| 114 | Мероприятие 6. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, всего, из них: | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0% |  |
| 115 | местный бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0% |  |
| 116 | из них на софинансирование областной субсидии | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 117 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 118 | Мероприятие 7. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции , всего, из них: | 3 679,80 | 3 679,70 | 100,0% |  |
| 119 | областной бюджет | 3 679,80 | 3 679,70 | 100,0% |  |
| 120 | Подпрограмма 6 "Мероприятия по реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа" |
| 121 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 474,10 | 474,10 | 100,0% |  |
| 122 | Местный бюджет | 474,10 | 474,10 | 100,0% |  |
| 123 | Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| 124 | Мероприятия |  |  |  |
| 125 | Мероприятие 1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы | 474,10 | 474,10 | 100,0% |  |
| 126 | местный бюджет | 474,10 | 474,10 | 100,0% |  |
| 127 | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| 128 | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 129 | Мероприятие 2. Развитие кружков технической направленности | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 130 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 131 | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| 132 | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 133 | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года" |
| 134 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 8 272,70 | 8 210,35 | 99,2% |  |
| 135 | Местный бюджет | 8 272,70 | 8 210,35 | 99,2% |  |
| 136 | Прочие нужды | 8 272,70 | 8 210,35 | 99,2% |  |
| 137 | Местный бюджет | 8 272,70 | 8 210,35 | 99,2% |  |
| 138 | Мероприятия |  |  |  |
| 139 | Мероприятие 1. Организация и проведение городских мероприятий в сфере образования, всего, из них: | 692,00 | 691,98 | 100,0% |  |
| 140 | Местный бюджет | 692,00 | 691,98 | 100,0% |  |
| 141 | Мероприятие 2. Обеспечение деятельности аппарата управления, всего, из них: | 4 087,56 | 4 032,51 | 98,7% |  |
| 142 | Местный бюджет | 4 087,56 | 4 032,51 | 98,7% |  |
| 143 | Мероприятие 3. Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ», всего, из них: | 3 421,14 | 3 419,86 | 100,0% |  |
| 144 | Местный бюджет | 3 421,14 | 3 419,86 | 100,0% |  |
| 145 | Мероприятие 4. Выплаты стипендий студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении, заключенным с Управлением образования администрации городского округа Нижняя Салда | 72,00 | 66,00 | 91,7% | Выплата произведена в соответствии с постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 03.12.2019 № 741 с февраля по декабрь 2020 года по результатам учебных сессий 2 обучающимся в высших учебных заведениях |
| 146 | Местный бюджет | 72,00 | 66,00 | 91,7% |  |