НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 21июня 2016 года |  | № 6/33 |
| --- | --- | --- |

г. Нижняя Салда

О Календаре основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда шестого созыва 18 сентября 2016 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 18 сентября 2016 года выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда шестого созыва, руководствуясь подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда шестого созыва 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Направить настоящее  решение органам местного самоуправления,  средствам массовой информации и разместить на сайте Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии http://ikso.org/tik/sit/nizhnaya_salda.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Бурдель Е.Н.

| Председатель Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии |  | Е.Н.Бурдель |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии |  | К.А.Ланг |

|  |  | Утвержден решением Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии от 21 июня 2016 года №6/33 |
| --- | --- | --- |

Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда шестого созыва 18 сентября 2016 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование решения о назначении выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда шестого созыва | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Дума городского округа Нижняя Салда |
|  | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда шестого созыва 18 сентября 2016 г. | Непосредственно после принятия настоящего календаря | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Предоставление Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей о проведении выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда | Начиная с 9 мая 2016 г., в период избирательной кампании | ГАУПСО Редакция газеты «Городской вестник» |
|  | Формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы городского округа Нижняя Салда | Не позднее 29 июня 2016 г. | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
| Списки избирателей |
|  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 3 августа 2016 г. | Глава администрации городского округа Нижняя Салда |
|  | Представление в Нижнесалдинскую городскую территориальную избирательную комиссию уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списка избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации городского округа Нижняя Салда |
|  | Составление списка избирателей | С получения сведений от главы администрации городского округа Нижняя Салда до передачи списка в УИК (не позднее 6 сентября 2016 г.) | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее 7 сентября 2016 г. | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Начиная с 7 сентября 2016 г. | Участковые избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты |
|  | Выдвижение списков кандидатов, кандидатов в депутаты | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов, окончание – до 18.00 ч. 29 июля 2016 г. | Избирательные объединения, граждане РФ |
|  | Уведомление избирательным объединением ТИК о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) по выдвижению кандидата, списка кандидатов | Не позднее, чем за 1 день до проведения съезда при его проведении в пределах городского округа Нижняя Салда, и не позднее, чем за 3 дня до дня его проведения за пределами городского округа Нижняя Салда | Избирательные объединения |
|  | Представление документов в Нижнесалдинскую городскую территориальную избирательную комиссию для регистрации списка кандидатов в депутаты, в окружную избирательную комиссию - для регистрации кандидатов в депутаты | До 18.00 ч. 3 августа 2016 г. | Избирательные объединения, кандидаты |
|  | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации списка кандидатов, кандидата в депутаты | В течение 10 дней со дня получения документов | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии |
|  | Направление данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования | В течение 2 суток после регистрации | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии |
|  | Представление в Нижнесалдинскую городскую территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах. | В течение 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата. | Не позднее 12 сентября 2016 г. | Избирательное объединение |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру | Не позднее 12 сентября 2016 г., а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее 16 сентября 2016 г. | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| Проведение предвыборной агитации |
|  | Проведение предвыборной агитации кандидатами, зарегистрированными кандидатами в депутаты | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 ч. 17 сентября 2016 г. | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и предоставление в Нижнесалдинскую городскую территориальную избирательную комиссию копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в том числе, полиграфических услуг) и предоставление копии публикаций вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в Нижнесалдинскую городскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации (в том числе, полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади ГАУПСО Редакция газеты «Городской вестник» | Не позднее 16 августа 2016 г. | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия, ГАУПСО Редакция газеты «Городской вестник» |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начало с 20 августа 2016 г., окончание – 00.00 ч. 17 сентября 2016 г. | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе в Интернете, результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | С 13 по 18 сентября 2016 г. | СМИ, граждане, организации |
|  | Представление в ТИК, ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. Одновременно представляются сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательных комиссий | Не позднее 18 августа 2016 г. | Глава администрации городского округа Нижняя Салда |
|  | Определение перечня помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения публичных агитационных мероприятий кандидатами |  | Глава администрации городского округа Нижняя Салда |
|  | Предоставление безвозмездно помещения по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственником, владельцем помещения на время, установленное территориальной избирательной комиссией представителям избирательного объединения для встреч с избирателями. | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственники (владельцы) помещений |
|  | Уведомление ТИК в письменной форме о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники (владельцы) помещений |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в сети Интернет или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение 2 суток с момента получения уведомления | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании и размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 7 сентября 2016 г. | Политические партии |
| Финансирование избирательной кампании |
|  | Выделение денежных средств из бюджета городского округа Нижняя Салда на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Администрация городского округа Нижняя Салда |
|  | Предоставление участковыми и окружными избирательными комиссиями отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Участковые избирательные комиссии, окружные избирательные комиссии |
| Финансирование избирательной кампании кандидатов в депутаты |
|  | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию в окружную избирательную комиссию | Кандидаты |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | 1-й финансовый отчет – одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый отчет – не позднее 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача территориальной избирательной комиссией копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для их опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения территориальной избирательной комиссией | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
| Избирательные бюллетени, открепительные удостоверения |
|  | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее 19 июля 2016 г. | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям, которые не будут иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где они включены в список избирателей | В ТИК с 3 августа по 6 сентября 2016 г. В УИК с 7 по 17 сентября 2016 г. | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 28 августа 2016 г. | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня по соответствующему трехмандатному избирательному округу | Не позднее 28 августа 2016 г. | Окружные избирательные комиссии |
|  | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня, до 16 сентября 2016 г. | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия, полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 16 сентября 2016 г. | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации членам территориальной избирательной комиссии | Не позднее, чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
| Голосование избирателей на выборах |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее 7 сентября 2016 г. | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в Нижнесалдинскую городская территориальную избирательную комиссию | Не позднее 14 сентября 2016 г. | Политическая партия, зарегистрированный кандидат |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков | С 8.00 ч. до 20.00 ч. местного времени в день голосования 18 сентября 2016 г. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 8 сентября до 14.00 ч. 18 сентября 2016 г. | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
| Подведение итогов выборов |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов депутатов по трехмандатным избирательным округам на территории городского округа Нижняя Салда | Не позднее 22 сентября 2016 г. | Окружные избирательные комиссии, Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда в газету «Городской вестник плюс». | В течение 1 суток после определения результатов выборов | Окружные избирательные комиссии, Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 3 дней со дня определения результатов выборов | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение 2 месяцев со дня голосования | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация избрания депутатов Думы городского округа Нижняя Салда шестого созыва и вручение удостоверений об избрании | После официального опубликования результатов выборов и получения документа о сложении полномочий несовместимых со статусом депутата | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии |
|  | Направление решения о выдаче удостоверения об избрании депутатом в представительный орган муниципального образования | В трехдневный срок со дня принятия решения | Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии |