**ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА2016ГОД**

**1. «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов   на выполнение   мероприятия,   тыс. рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 144 910,00 | 144 910,00 | 99,3 |  |
| 2 | местный бюджет | 144 910,00 | 144 910,00 | 99,3 |  |
| 3 | Прочие нужды, в том числе | 144 910,00 | 144 910,00 | 99,3 |  |
| 4 | местный бюджет | 144 910,00 | 144 910,00 | 99,3 |  |
| 5 | Мероприятие 5.  Организация приобретения и установки на улицах и в местах массового пребывания людей средств видеонаблюдения | 143 910,00 | 143 910,00 | 100 | приобретена и установлена камеры видеонаблюдения для оборудования МОУ Гимназия, с выводом видеосигнала на ЕДДС. |
| 6 | Местный бюджет | 143 910,00 | 143 910,00 | 100 |  |
| 7 | Мероприятие 23.  Предоставление единовременной помощи лицам БОМЖ и лицам, освободившимся из мест лишения свободы для оформления паспортов | 1 000,00 | 0 | 0 | Обращений по предоставлению единовременной помощи не поступало |
| 8 | Местный бюджет | 1 000,00 | 0 | 0 |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование   цели (целей) и   задач, целевых   показателей | Единица  измерения | Значение целевого показателя реализации  муниципальной программы | | | | | | |
| план | | | факт | процент выполнения | | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | | | 7 | 8 | | |
| 1 | Цель 1. Улучшение криминогенной ситуации и снижение уровня преступности на территории городского округа Нижняя Салда | | | | | | | | |
| 2 | Задача 1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений. | | | | | | | | |
| 3 | Целевой  показатель 1.1. Количество заседаний Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Нижняя Салда | число заседаний в год | | 4 | | 4 | | 100 | |
| 4 | Целевой  показатель 1.2. Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | % | | 0 | | 35% (рост) | | 0 | |
| 5 | Целевой  показатель 1.3.  Снижение количества уличных преступлений | % | | 0 | | 4% снижение | | 100 | |
| 6 | Задача 2. Профилактика правонарушений в общественных местах и жилом секторе | | | | | | | | |
| 7 | Целевой показатель 2.3.  Создание на территории городского округа народной дружины | шт. | | 1 | | 1 | | | 100 |
| 8 | Целевой показатель 2.4.  Установка камер видеонаблюдения | объект | | 1 | | 1 | | | 100 |
| 9 | Целевой показатель 2.5.  Процент раскрываемости преступлений | % | | 85 | | 84 | | | 99 |
| 10 | Задача 3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних . | | | | | | | |  |
| 11 | Целевой  показатель 3. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | | 0 | | 15% снижение | | | 100 |
| 12 | Задача 4. Профилактика нарушений законодательства, регулирующего отношения в сфере предоставления гражданства, предупреждение и пресечение нелегальной миграции. | | | | | | | | |
| 13 | Целевой  показатель 4. Количество преступлений в сфере предоставления гражданства, предупреждение и пресечение нелегальной миграции | шт. | | | 0 | 2 | | | 0 |  |
| 14 | Задача 5. Социальная профилактика в отношении лиц без определенного места жительства и занятий и лиц, освободившихся из мест лишения свободы | | | | | | | | |
| 15 | Целевой показатель 5.  Снижение количества преступлений лицами, освободившимися из мест лишения свободы | % | | | 0 | 30% рост | | | 0 |

Шкала оценки полноты финансирования:Q1 – 0,99 (полное финансирование)

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей:Q2 - 0,7(средняя результативность).

Средний уровень эффективностимуниципальной программы.

Зам.главы администрации

городского округа О.В.Третьякова