**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА**

**ДО 2024 ГОДА»**

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА**

**ДО 2024 ГОДА"**

**ЗА 2018 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задач и целевых показателей |  Единица измерения | Значение целевого показателя  | Процент выполнения  | Причины отклонения от планового значения |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель 1: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего** **предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие городского округа** |
| 2 | **Задача 1. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 3 | Целевой показатель 1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 404 | 430 | 106% |  |
| 4 | Целевой показатель 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,2 | 30,6 | 126,5% |  |
| 5 | Целевой показатель 3Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку  | единиц | 5 | 6 | 120% | Заключено 6 соглашений на возмещение затрат на приобретение оборудования и аттестацию рабочих мест |
| 6 | **Задача 2: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки,** **переподготовки и повышения квалификации**  |
| 7 | Целевой показатель 4.Число руководителей и сотрудников малых и средних предприятий, повысивших квалификацию | человек | 10 | 12 | 120 % | Заключено 6 соглашений на возмещение затрат на обучение (всего 12 человек прошло обучение)  |
| 8 | **Задача 3: Развитие имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства**  |  |
| 9 | Целевой показатель 5.Число объектов муниципального имущества переданного во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 1 | 0 | 0% | За отчетный период не было обращений  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА**

**ДО 2024 ГОДА"**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение  мероприятия, рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| план | Факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **ВСЕГО** **по муниципальной программе, в том числе**  | **233 000,00** | **232 996,93** | **99,99 %** |  |
| 2 | местный бюджет  | 233 000,00 | 232 996,93 | 99,99 % |  |
| 3 | **Прочие нужды**  | **233 000,00** | **232 996,93** | **99,99 %** |  |
| 4 | местный бюджет  | 233 000,00 | 232 996,93 | 99,99 % |  |
| 5 | **Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе** | **233 000,00** | **232 996,93** | **99,99 %** |  |
| 6 | местный бюджет  | 233 000,00 | 232 996,93 | 99,99 % |  |
| 7 | **Мероприятие 1.**Оказание финансовой поддержки СМиСП городского округа Нижняя Салда:1) на компенсацию части затрат СМиСП на проведение аттестации рабочих мест для обеспечения условий охраны труда, лабораторное и инструментальное исследование факторов производственной среды;2) на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров и услуг:парикмахерские и косметические услуги; ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий. | **173 300,00** | **173 296,93** | **99,99 %** | На финансовую поддержку по мероприятию поступило 6 заявления.1.ИП Голованова Т.И.- на компенсацию части затрат на проведение аттестации рабочих мест для обеспечения условий охраны труда.Возмещение в сумме – 11 400,00 руб.2. ИП Петрушенко И.И. - на компенсацию части затрат на проведение аттестации рабочих мест для обеспечения условий охраны труда.Возмещение в сумме – 16 150,00 руб.3. ИП Намятова А.П. - приобретение оборудования для развития бизнеса (деятельность полиграфическая ).Возмещение в сумме - 37 500,00 руб.4. ИП Коробщикова Н.В. - приобретение оборудования для развития бизнеса (производство одежды).Возмещение в сумме - 27 724,20 руб.5. ИП Петрушенко И.И. - приобретение оборудования для развития бизнеса (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания).Возмещение в сумме – 29 924,40 руб.4. ИП Свинин М.Ю. - приобретение оборудования для развития бизнеса (деятельность информационных агентств).Возмещение в сумме 50 598,33 руб. |
| 8 | местный бюджет  | 173 300,00 | 173 296,93 | 99,99 % |  |
| 9 | **Мероприятие 2.** Организация и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда  | **59 700,00** | **59 700,00** | **100 %** | На финансовую поддержку по мероприятию поступило:- 3 заявления от руководителей малых предприятий городского округа Нижняя Салда 1.ООО «НУК «Жилой Дом» (1 заявка – 4 человека прошло обучение),2.ООО «Сервис Центр «Безопасность труда» (2 заявки – 5 человек прошли обучение). Сотрудники и руководитель прошли повышение квалификации:по пожарной безопасности, по подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы и т.д. Возмещение в сумме - 54 000,00 руб.- 3 заявления от индивидуальных предпринимателей городского округа Нижняя Салда.Предприниматели прошли повышение квалификации:по пожарной безопасности, по охране труда групп смешанного состава, по 44-ФЗ.Возмещение в сумме – 5 700,00 руб. |
| 10 | местный бюджет  | 59 700,00 | 59 700,00 | 100 % |  |
| 11 | **Мероприятие 3.**Оказание финансовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам городского округа Нижняя Салда: 1) на компенсацию части затрат на строительство ферм (миниферм), подсобных хозяйств;2) на компенсацию части затрат на реконструкцию ферм (миниферм), подсобных хозяйств;3) на компенсацию части затрат на ремонт ферм (миниферм), подсобных хозяйств;4) на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, инструментов, строительных материалов для строительства, реконструкции и ремонта ферм (миниферм) | **0,00** | **0,00** | **0%** | В отчетном периоде заявлений на финансовую поддержку не поступало. |
| 12 | местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 13 | **Мероприятие 4.**Предоставление муниципального имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
| 14 | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |