|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 6  к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  городского округа Нижняя Салда |  |

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2020 годы»***

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1: создание необходимых условий для обеспечения защиты населения и территорий городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1: Повышение эффективности системы обучения населения в области гражданской обороны | |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1.1  Численность населения обученного способам защиты и действиям во время чрезвычайных ситуаций | | % от числа жителей | 50 | 50 | 100 |  |
| 4 | Задача 2 Подготовка и поддержание в готовности системы ЧС И ГО | |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 1.2 Количество приобретенного аварийно-спасательного оборудования. | | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 6 | Целевой показатель 1.3 Обеспеченность аварийно спасательной техникой | | ед. | 80 | 80 | 100 |  |
| 7 | Целевой показатель 1.4 Количество несчастных случаев на водных объектах | | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| 8 | | Задача 3:Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС |  |  |  |  |  | |
| 9 | | Целевой показатель 1.5 Уменьшение времени реагирования вызовов оперативных экстренных служб | % | 10 | 10 | 100 |  | |
| 10 | | Цель 2: Реализация системы мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда |  |  |  |  |  | |
| 11 | | Задача 4. Совершенствование организации, профилактики и тушения пожаров |  |  |  |  |  | |
| 12 | | Целевой показатель 1.6 Количество исправных пожарных гидрантов | % | 90 | 90 | 100 |  | |
| 13 | | Целевой показатель 1.7 Обеспечение первичными средствами пожаротушения объектов городского округа | % | 40 | 40 | 100 |  | |
| 14 | | Целевой показатель 1.8 Количество пожаров на территории городского округа | % | 94 | 94 | 100 |  | |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"*Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2020 годы*"**

**ЗА 2016 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия,   тыс. рублей | | | | Причины   отклонения  от планового  значения | |
| план | факт | | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 6074386,0 | 6074386,0 | | 100 |  | |
| 2 | Федеральный бюджет |  |  | |  |  | |
| 3 | Областной бюджет |  |  | |  |  | |
| 4 | местный бюджет | 6074386,0 | 5941542,0 | | 97,8 |  | |
| 5 | внебюджетные источники |  |  | |  |  | |
| 6 | Капитальные вложения |  |  | |  |  | |
| 7 | федеральныйбюджет |  |  | |  |  | |
| 8 | областнойбюджет |  |  | |  |  | |
| 9 | местный бюджет |  |  | |  |  | |
| 10 | внебюджетные источники |  |  | |  |  | |
| 11 | Научно-исследовательские и  опытно-конструкторские работы |  |  | |  |  | |
| 12 | федеральныйбюджет |  |  | |  |  | |
| 13 | областнойбюджет |  |  | |  |  | |
| 14 | местный бюджет |  |  | |  |  | |
| 15 | внебюджетные источники |  |  | |  |  | |
| 16 | Прочие нужды |  |  | |  |  | |
| 17 | федеральныйбюджет |  |  | |  |  | |
| 18 | областнойбюджет |  |  | |  |  | |
| 19 | местный бюджет |  |  | |  |  | |
| 20 | внебюджетные источники |  |  | |  |  | |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 | | | | | | |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 5852910,0 | 5780064,0 | | 98,7 |  | |
|  | Федеральный бюджет |  |  | |  |  | |
|  | Областной бюджет |  |  | |  |  | |
|  | местный бюджет | 5852910,0 | 5780064,0 | | 98,7 |  | |
|  | внебюджетные источники |  |  | |  |  | |
|  | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действиях или вследствие этих действий. | 212052,0 | 230408,0 | | 100 |  | |
|  | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в  чрезвычайных ситуациях. | 297518,0 | 224679,0 | 75,5 | | |  |
|  | Закупка аварийно- спасательного оборудования |  |  | |  |  | |
|  | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований |  |  | |  |  | |
|  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоёмах. | 20400,0 | 20400 | | 100 |  | |
|  | Содержание МКУ ЕДДС ГО Нижняя Салда | 5322940,0 | 5322937 | | 100 |  | |
|  | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |  |  | |  |  | |
|  | Изготовление и транслирование по телевидению тематических видеоматериалов |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММА 2 | | | | |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 221476,0 | 161475,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 221476,0 | 161475,0 | 72,9 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 4700,0 | 0 | 100 |  |
| Создание и содержание в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения. Противопожарная опашка минерализованной полосой села Акинфиево, Медведево, Шайтанский рудник | 41776,0 | 46475 | 100 |  |
| Премирование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами | 60000,0 | 0 | 0 | Премирование добровольных пожарных не проводилось ввиду отсутствия пожаров на закрепленной территорией |
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |  |  |  |  |
| Изготовление и транслирование по телевидению тематических видеоматериалов | 10000,0 | 10000,0 | 100 |  |
| Осуществление противопожарной пропаганды и агитации, профилактические мероприятия | 105000,0 | 105000,0 | 100 |  |