|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 6к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда  |  |

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2020 годы»***

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя |  Процент выполнения | Причины  отклонения от планового значения |
| план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  1  | Цель 1: создание необходимых условий для обеспечения защиты населения и территорий городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  |  |  |  |  |  |
|  2  | Задача 1: Повышение эффективности системы обучения населения в области гражданской обороны  |  |  |  |  |  |
|  3  | Целевой показатель 1.1Численность населения обученного способам защиты и действиям во время чрезвычайных ситуаций | % от числа жителей | 50 | 50 | 100 |  |
|  4  | Задача 2 Подготовка и поддержание в готовности системы ЧС И ГО  |  |  |  |  |  |
|  5  | Целевой показатель 1.2 Количество приобретенного аварийно-спасательного оборудования. | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
|  6  | Целевой показатель 1.3 Обеспеченность аварийно спасательной техникой | ед. | 80 | 80 | 100 |  |
|  7  | Целевой показатель 1.4 Количество несчастных случаев на водных объектах | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
|  8 | Задача 3:Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС  |  |  |  |  |  |
|  9 | Целевой показатель 1.5 Уменьшение времени реагирования вызовов оперативных экстренных служб | % | 10 | 10 | 100 |  |
| 10 | Цель 2: Реализация системы мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда |  |  |  |  |  |
| 11 | Задача 4. Совершенствование организации, профилактики и тушения пожаров |  |  |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 1.6 Количество исправных пожарных гидрантов | % | 90 | 90 | 100 |  |
| 13 | Целевой показатель 1.7 Обеспечение первичными средствами пожаротушения объектов городского округа | % | 40 | 40 | 100 |  |
| 14 | Целевой показатель 1.8 Количество пожаров на территории городского округа | % | 94 | 94 | 100 |  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"*Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2020 годы*"**

**ЗА 2016 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N строки |  Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование  | Объем расходов на выполнение мероприятия,  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 6074386,0 | 6074386,0 | 100 |  |
| 2 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет  | 6074386,0 | 5941542,0 | 97,8 |  |
| 5 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальные вложения  |  |  |  |  |
| 7 | федеральныйбюджет |  |  |  |  |
| 8 | областнойбюджет |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет  |  |  |  |  |
| 10 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| 11 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  |  |  |  |  |
| 12 | федеральныйбюджет |  |  |  |  |
| 13 | областнойбюджет |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет  |  |  |  |  |
| 15 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| 16 | Прочие нужды  |  |  |  |  |
| 17 | федеральныйбюджет |  |  |  |  |
| 18 | областнойбюджет |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет  |  |  |  |  |
| 20 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
|   |  ПОДПРОГРАММА 1  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 5852910,0 | 5780064,0 | 98,7 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 5852910,0 | 5780064,0 | 98,7 |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
|  | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действиях или вследствие этих действий. | 212052,0 | 230408,0 | 100 |  |
|  | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям вчрезвычайных ситуациях.  | 297518,0 | 224679,0 | 75,5 |  |
|  | Закупка аварийно- спасательного оборудования |  |  |  |  |
|  | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований |  |  |  |  |
|  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоёмах. | 20400,0 | 20400 | 100 |  |
|  | Содержание МКУ ЕДДС ГО Нижняя Салда | 5322940,0 | 5322937 | 100 |  |
|  | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |  |  |  |  |
|  | Изготовление и транслирование по телевидению тематических видеоматериалов |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  ПОДПРОГРАММА 2  |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 221476,0 | 161475,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет  | 221476,0 | 161475,0 | 72,9 |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |
|  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 4700,0 | 0 | 100 |  |
| Создание и содержание в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения. Противопожарная опашка минерализованной полосой села Акинфиево, Медведево, Шайтанский рудник | 41776,0 | 46475 | 100 |  |
| Премирование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами | 60000,0 | 0 | 0 | Премирование добровольных пожарных не проводилось ввиду отсутствия пожаров на закрепленной территорией |
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |  |  |  |  |
| Изготовление и транслирование по телевидению тематических видеоматериалов | 10000,0 | 10000,0 | 100 |  |
| Осуществление противопожарной пропаганды и агитации, профилактические мероприятия | 105000,0 | 105000,0 | 100 |  |