

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **НИЖНЯЯ САЛДА**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  06.03.2020 № 93  г. Нижняя Салда |

***Об утверждении плана организационных мероприятий***

***(«дорожной карты»), направленных на достижение***

***целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в городском округе Нижняя Салда***

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации   
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655   
«Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», Указа Губернатора Свердловской области от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, протокола заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 17.12.2018  № 18, протокола заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 11.09.2019 № 23, протокола заседания Правительства Свердловской области от 08.10.2019 № 28, администрация городского округа Нижняя Салда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.  Утвердить [план](#P41) организационных мероприятий («дорожную карту»), направленных на достижение целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в городском округе Нижняя Салда (далее – «дорожная карта») (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа Нижняя Салда обеспечить реализацию организационных мероприятий «дорожной карты», направленных на достижение целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в городском округе Нижняя Салда и предоставление в Министерство культуры Свердловской области отчетности до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Нижняя Салда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Третьякову О.В.

И.о. главы городского округа С.Н. Гузиков

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации городского округа Нижняя Салда  от 06.03.2020 № 93 |

**ПЛАН**

**организационных мероприятий («дорожная карта»), направленных**

**на достижение целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в городском округе Нижняя Салда**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящий план организационных мероприятий («дорожная карта»), направленных на достижение целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в городском округе Нижняя Салда (далее – «дорожная карта») разработан в целях поэтапного достижения целевых показателей региональных проектов в сфере культуры в рамках национального проекта «Культура»: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область), «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская область)» и «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Свердловская область)».

2. Цель «дорожной карты» – обеспечить достижение на территории городского округа Нижняя Салда целей национального проекта «Культура»:

1) увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры;

2) увеличение к 2024 году в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам культуры.

3. Сроки реализации «дорожной карты»: 2019–2024 годы.

4. Организационные мероприятия по реализации «дорожной карты»:

| Номер строки | Мероприятие | Результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещаний, консультаций для учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры администрации городского округа Нижняя Салда, направленных на информационное и организационно-методическое сопровождение исполнения «дорожной карты» | проведение семинаров, совещаний, консультаций | 2019–2024 годы,  по мере необходи-мости | Управление культуры администрации городского округа Нижняя Салда |
| 2 | Разработка проекта по увеличению эффективности работы кинозала КДУ за счет повышения качества услуг и комфорта времяпровождения | увеличение посещаемости кинозала до показателя не менее 0,5 % | 2019-2020 год | Управление культуры администрации городского округа Нижняя Салда |
| 3 | Проведение круглых столов, семинаров по внедрению технологий продвижения культурного продукта, создания положительного имиджа учреждений культуры | увеличение посещаемости учреждений культуры не менее чем на 15% | 2019–2024 годы | Управление культуры администрации городского округа Нижняя Салда |
| 4. | Оказание содействия муниципальным учреждениям культуры городского округа Нижняя Салда в целях организации их участия в федеральных и областных конкурсных отборах, проводимых в рамках реализации национального проекта «Культура» (далее – конкурсные отборы) | заявки муниципальных учреждений | 2019–2024 годы,  по мере необходи-мости | Управление культуры администрации городского округа Нижняя Салда |
| 5. | Участие муниципальных учреждений культуры в конкурсных отборах, направленных на: реновацию муниципальных учреждений отрасли культуры;  реконструкцию культурно-досуговых учреждений в сельской местности;  создание модельных муниципальных библиотек;  предоставление грантов коллективам самодеятельного художественного творчества;  создание виртуальных концертных залов;  создание мультимедиа-гидов  по экспозициям и выставочным проектам | результаты конкурсных отборов | 2019–2024 годы,  по мере необходи-мости | Управление культуры администрации городского округа Нижняя Салда |
| 6. | Корректировка плана мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей национального проекта «Культура» в городском округе Нижняя Салда | результаты конкурсных отборов | 2019–2024 годы,  по мере необходи-мости | Управление культуры администрации городского округа Нижняя Салда |
| 7. | Мониторинг достижения целевых показателей «дорожной карты» | отчеты муниципальных учреждений | 2019–2024 годы,  ежеквар-тально | Управление культуры администрации городского округа Нижняя Салда |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к плану организационных мероприятий («дорожная карта»), направленных на достижение целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в городском округе Нижняя Салда |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Показатели и результаты муниципального компонента**

**региональной составляющей национального проекта «Культура»**

**в ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА**

1. Увеличение числа посещений организаций культуры

Таблица 1

| Номер строки | Наименование показателя | Базовое значение 2017 год | Источник данных | Плановое значение | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество посещений музеев, тыс. человек | 2,02 | форма федерального статистического наблюдения  № 8-НК  «Сведения  о деятельности музея» | 2,06 | 2,12 | 2,18 | 2,22 | 2,24 | 2,26 |
| 2. | Прирост посещений музеев, процентов | 100,0 |  | 102,0 | 105,0 | 108,0 | 110,0 | 111,0 | 112,0 |
| 3. | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. человек | 44,235 | форма федерального статистического наблюдения  № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | 44,68 | 45,12 | 45,56 | 47,33 | 48,66 | 50,87 |
| 4. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, процентов | 100,0 |  | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 107,0 | 110,0 | 115,0 |
| 5. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. человек | 4,0 | форма федерального статистического наблюдения  № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | 4,12 | 4,20 | 4,28 | 4,44 | 4,52 | 4,60 |
| 6. | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, процентов | 100,0 |  | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 111,0 | 113,0 | 115,0 |
| 7. | Количество участников клубных формирований, тыс. человек | 0,663 | форма федерального статистического наблюдения  № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | 0,670 | 0,676 | 0,683 | 0,683 | 0,690 | 0,696 |
| 8. | Прирост участников клубных формирований, процентов | 100,0 |  | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 |

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование показателя | Период реализации | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год |
| 1. | Количество обращений к порталу «культура-урала.рф», единиц | 80 | 115 | 160 | 240 | 305 | 400 |

3. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта **«**Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область)»

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование результата/показателя | Период реализации | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Реновация муниципальных учреждений отрасли культуры, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание модельных муниципальных библиотек, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Оснащение оборудованием кинозалов, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Оснащение оборудованием с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием, единиц | 0 |  |  |  |  |  |

4. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта **«**Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская область)**»**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование результата/показателя | Период реализации | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 2. | Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры, человек | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 3. | Предоставление грантов коллективам самодеятельного художественного творчества, постоянно действующим на территории Свердловской области, единиц | 0 |  |  |  |  |  |

5. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта **«**Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Свердловская область)**»**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование результата/показателя | Период реализации | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Создание виртуальных концертных залов, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, единиц | 0 |  |  |  |  |  |