**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НИЖНЯЯ САЛДА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

28.06.2017 № 467

***О внесении изменений в муниципальную программу***

***«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда
до 2022 года», утвержденную постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 №1351***

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2017 № 511), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на поддержку обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр «Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, на основании решения Думы городского округа Нижняя Салда от 19.12.2016 № 5/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями), постановления администрации городского округа Нижняя Салда от 29.10.2013 № 1055 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда» (с изменениями), администрация городского округа Нижняя Салда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года», утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1351 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Нижняя Салда от 28.04.2014 № 433, 12.08.2014 № 772, 08.06.2015 № 479, 13.07.2015 № 580, от 11.05.2016 № 344, от 08.07.2016 № 601, от 25.08.2016 № 754, от 20.10.2016 № 944, от 28.12.2016 № 1180, от 02.03.2017 № 170, от 01.06.2017 № 405), следующие изменения:

1.2. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 1, 2 изложить в новой редакции (Приложение № 2,3).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник плюс» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда С.Н. Гузикова.

Глава городского округа Е.В. Матвеева

Приложение № 1

к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от 28.06.2017 № 467 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года», утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1351»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе**

 **Нижняя Салда до 2022 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация городского округа Нижняя Салда, отдел ЖКХ, экологии и по работе с селами |
| Сроки реализации муниципальной программы  | с 2014 до 2022 года |
| Цели и задачи муниципальной программы  | Целями муниципальной программы являются:1. Повышение качества и надежности коммунальных услуг.
2. Выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства.
3. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Нижняя Салда.
4. Выполнение комплекса работ по обеспечению полномочий органов местного самоуправления согласно действующему законодательству.
5. Предотвращение загрязнения территории городского округа Нижняя Салда.
6. Повышение комфортности проживания населения городского округа Нижняя Салда.
7. Увеличение объемов выполненных работ по объектам внешнего благоустройства внутридомовых территорий, улучшение качества жизни жителей городского округа Нижняя Салда.
8. Развитие современной системы коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда.
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда.
10. Улучшение качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда.
11. Улучшение качества жизни жителей, создание комфортных условий для проживания населения городского округа Нижняя Салда.
12. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.) городского округа Нижняя Салда.

Для реализации поставленных целей решаются следующие задачи:1. Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда;2. Приобретение коммунальной техники;3. Содержание уличного освещения;4. Санитарная уборка территории и улучшение санитарного состояния городского округа Нижняя Салда;5. Содержание территории кладбища ежегодно;6. Комплекс работ по благоустройству территории городского округа Нижняя Салда;7. Приведение в соответствие с действующим законодательством объекта размещения отходов;8. Повышение эффективности существующей системы обращения с отходами;9. Обеспечение население городского округа Нижняя Салда питьевой водой стандартного качества;10. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Нижняя Салда;11. Обеспечение бытовыми услугами (городская баня);12. Укрепление физического здоровья и нравственного благополучия населения, пропаганда здорового образа жизни;13. Мероприятия по содержанию объектов благоустройства;14. Разработка проектно-сметной документации;15. Подготовка инвестиционных программ и строительства объектов жилья;16. Приведение программы комплексного развития инфраструктуры в соответствие с утвержденными схемами тепло, водоснабжения и водоотведения;17. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда:18. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальной сфере;19. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в отношении общего имущества;20. Модернизация объектов энергетического комплекса;21. Приобретение жилищно-коммунальной техники;22. Реализация мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов коммунальной;23. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее – МКД), расположенных на территории городского округа Нижняя Салда;24. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа;25. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда; 26.Благоустройство общественной территории - парка Металлургов |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)  | **Подпрограмма 1.** Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014-2022 годы**Подпрограмма 2.** Развитие коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014-2022 годы**Подпрограмма 3.** Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы**Подпрограмма 4.** Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014-2022 годы **Подпрограмма 5.** Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе Нижняя Салда на 2014-2022 годы. **Подпрограмма 6.** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы.**Подпрограмма 7.** Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда**Подпрограмма 8.**Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2017-2022 годы.**Подпрограмма 9.** Благоустройство парка Металлургов на территории городского округа Нижняя Салда на 2017 год |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы  | 1. плата за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда и капитальный ремонт муниципального жилищного имущества;
2. приобретение коммунальной техники;
3. мероприятия по содержанию уличного освещения;
4. улучшение санитарного состояния города, предотвращение загрязнения территории городского округа;
5. мероприятия по благоустройству территории городского округа Нижняя Салда и внутридомовых территорий, улучшение качества жизни жителей;
6. межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, отведенных под прочие объекты благоустройства, учет и постановка на баланс бесхозных дорог, сетей городского округа Нижняя Салда;
7. реконструкция и капитальный ремонт дворовых территорий;
8. модернизация объектов инженерной инфраструктуры и модернизация существующих систем объектов коммунальной инфраструктуры;
9. оснащение многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических ресурсов;
10. строительство блочных газовых котельных, наружного газопровода низкого давления в городе и модернизация насосных станций городского округа;

11) развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;12) количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе Нижняя Салда;13) удовлетворенность жителей многоквартирных жилых домов выполненным благоустройством дворовых территорий; 13) количество благоустроенных общественных территорий городского округа Нижняя Салда;14) площадь благоустроенных общественных территорий городского округа Нижняя Салда;15) доля финансового (трудового) участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов;16) доля заявок о включении общественной территории в муниципальную программу поданных жителями городского округа Нижняя Салда. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей. | ВСЕГО: Общий объем необходимых средств местного бюджета для реализации Программы составит **323 035 106,30**, в том числе: 2014 год - 25 781 245,8; 2015 год - 72 061 566,0; 2016 год - 51 489 037,0; 2017 год – 80 471 019,50; 2018 год – 19 549 876,0; 2019 год – 19 549 876,0; 2020 год – 18 044 162,0; 2021 год – 18 044 162,0; 2022 год – 18 044 162,0; в том числе за счет местного бюджета 293 954 883,30: 2014 год - 17 892 145,8; 2015 год - 71 570 443,0; 2016 год - 51 489 037,0; 2017 год – 59 771 019,50; 2018 год – 19 549 876,0; 2019 год – 19 549 876,0; 2020 год – 18 044 162,0; 2021 год – 18 044 162,0; 2022 год – 18 044 162,0; в том числе за счет областного бюджета 29 080 223,00: 2014 год - 7 889 100,0; 2015 год - 491 123,0; 2016 год - 0,00; 2017 год – 20 700 000,0; 2018 год – 0,00; 2019 год – 0,00; 2020 год – 0,00; 2021 год – 0,00; 2022 год – 0,00;В том числе за счет внебюджетных источников – 40 768,00: 2017 год – 7 000,00; 2018 год – 6 384,00; 2019 год – 6 384,00; 2020 год – 7 000,00; 2021 год – 7 000,00; 2022 год – 7 000,00 |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет  | [http://nsaldago.ru](http://nsaldago.ru/) |

Приложение № 2

к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от 28.06.2017 № 467

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда»

**Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности**

**в городском округе Нижняя Салда до 2022 года»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  цели (целей) и  задач, целевых  показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализациимуниципальной программы | Источник значений показателей |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014-2022годы** |
|  | **Цель 1. Повышение комфортности и безопасности проживания населения городского округа Нижняя Салда** |
|  | Задача 1. Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда |
|  | Плата за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области"; постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы", Постановление Правительства Свердловской области от 1 октября 2014 г. N 833-ПП "Об установлении на территории Свердловской области минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2015 - 2017 годы" |
|  | Капитальный ремонт имущества муниципального жилищного фонда: софинансирования доли в процентном отношении (в сопоставимых условиях) | проценты | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области"; постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы";Постановление Правительства Свердловской области от 1 октября 2014 г. N 833-ПП "Об установлении на территории Свердловской области минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2015 - 2017 годы" |
|  | Ремонт муниципальной квартиры | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | п.3 ч.2 ст.65 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 681 Гражданского кодекса Российской Федерации |
|  | Проведение технического заключения по адресу ул. Фрунзе, 137 | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п.3 ч.2 ст.65 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 681 Гражданского кодекса Российской Федерации |
|  | Снос ветхого жилья | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области постановление от 29 октября 2013 г. №1330-пп «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» |
|  | **Подпрограмма 2. Развитие коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014-2022 годы** |
|  | **Цель 2. Повышение качества и надежности коммунальных услуг** |
|  | Задача 2. Приобретение коммунальной техники |
|  | КАМАЗ КО-440-5 | штуки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПостановлениеПравительства Свердловской области от 08.10.2007 N 1004-ПП "О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области"  |
|  | МТЗ МУП РБА 351-02 | штуки | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПостановлениеПравительства Свердловской области от 08.10.2007 N 1004-ПП "О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области"  |
|  | Каток дорожный RV-2.0 Д,Д | штуки | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Измельчитель веток | штуки | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПостановлениеПравительства Свердловской области от 08.10.2007 N 1004-ПП "О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области"  |
|  | Трактор Белорус 320 | штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПостановлениеПравительства Свердловской области от 08.10.2007 N 1004-ПП "О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области"  |
|  | Тракторные насадки для различных функций | штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ПостановлениеПравительства Свердловской области от 08.10.2007 N 1004-ПП "О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области"  |
|  | Бункеровоз | штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ПостановлениеПравительства Свердловской области от 08.10.2007 N 1004-ПП "О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области"  |
|  | **Подпрограмма 3. Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы** |
|  | **Цель 3. Выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства** |
|  | Задача 3. Содержание уличного освещения |
|  | Мероприятия по содержанию уличного освещения, оплата электроэнергии | штуки | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | Постановление № 1299 ОТ 26.12.2013Г. «Об утверждении Порядка организации освещения улиц на территории городского округа нижняя Салда»;Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 06.10.1999г.;СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». |
|  | **Цель 4. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Нижняя Салда** |
|  | Задача 4. Санитарная уборка территории и улучшение санитарного состояния городского округа Нижняя Салда |
|  | Приобретение бункера-накопителя для мусора в местах образования | штуки | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Приобретение контейнеров для мусора | штуки | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Приобретение урн и установка в местах общего пользования | штуки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Обустройство контейнерных площадок; | штуки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Мероприятия по санитарной уборке городского округа Нижняя Салда | кв.м. | 121130 | 121130 | 121130 | 121130 | 121130 | 121130 | 121130 | 121130 | 121130 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Кошение травы ежегодно; | тыс.кв.м. | 269,253 | 269,253 | 269,253 | 269,253 | 269,253 | 269,253 | 269,253 | 269,253 | 269,253 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Мероприятия по озеленению |  кв.м. | 945,0 | 645,0 | 842,0 | 543,5 | 389,5 | 225 | 150 | 150 | 150 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Установка цветников  | штуки | 7 | 15  | 15  | 15  | 15 | 15  | 15  | 15 | 15 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Уборка высокорослых, аварийно-опасных деревьев | м3 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  |  |  | Задача 5. Содержание территории кладбища ежегодно |
|  | Мероприятия по содержанию территории кладбища | га | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | **Цель 5. Выполнение комплекса работ по обеспечению полномочий органов местного самоуправления согласно действующему законодательству** |
|  | Задача 6. Комплекс работ по благоустройству территории городского округа Нижняя Салда |
|  | Приобретение уличных цветных IP-видеокамер; | штуки | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Установка уличных цветных IP-видеокамер;  | штуки | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Обслуживание уличных цветных IP-видеокамер | штуки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Выполнение проектных работ по благоустройству территории | тыс.кв.м. | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Инженерно-геодезические изыскания для проектирования благоустройства территории  | кв.м. | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, отведенных под прочие объекты благоустройства (детские площадки, контейнерные площадки), учет и постановка на баланс бесхозных дорог городского округа Нижняя Салда | кв.м. | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Погашение кредиторской задолженности | кол-во договоров | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | решение Думы городского округа Нижняя Салда от 21.05.2015 № 51/2 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 18.12.2014 № 46/2 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |
|  | **Цель 6.** **Предотвращение загрязнения территории городского округа Нижняя Салда** |
|  | Задача 7. Приведение в соответствие с действующим законодательством объекта размещения отходов |
|  | Проведение инженерно-геоэкологических исследований на земельном участке полигона ТБО в соответствии с природоохранным законодательством | штуки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПостановлениеПравительства Свердловской области от 08.10.2007 N 1004-ПП "О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области";ФЗ № 99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»  |
|  | Разработка проекта реконструкции полигона ТБО | штуки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПостановлениеПравительства Свердловской области от 08.10.2007 N 1004-ПП "О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области";ФЗ № 99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»  |
|  | Реконструкцияполигона ТБО в соответствии с проектной документацией | штуки | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПостановлениеПравительства Свердловской области от 08.10.2007 N 1004-ПП "О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области";ФЗ № 99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»  |
|  | Проведение экспертизы проекта реконструкции полигона ТБО | штуки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПостановлениеПравительства Свердловской области от 08.10.2007 N 1004-ПП "О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области";ФЗ № 99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»  |
|  | Задача 8. Повышение эффективности существующей системы обращения с отходами |
|  | Уборка несанкционированных свалок | м3 | 510 | 390 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ПостановлениеПравительства Свердловской области от 08.10.2007 N 1004-ПП "О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области";ФЗ № 99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»  |
|  | **Цель 7. Повышение комфортности проживания населения городского округа Нижняя Салда**  |
|  | Задача 9. Обеспечение население городского округа Нижняя Салда питьевой водой стандартного качества |
|  | Химическое и бактериологическое исследование воды источников нецентрализованного водоснабжения, находящихся в казне городского округа Нижняя Салда и подлежащих обустройству | штуки  | 27 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011-2017 годыСанПин 1175-02  |
|  | Содержание обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения, находящихся в казне городского округа Нижняя Салда | штуки  | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011-2017 годыСанПин 1175-02  |
|  | Задача 10. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Нижняя Салда |
|  | Проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории городского округа Нижняя Салда | улиц | 20 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение Нижнесалдинского городского суда Свердловской области от 07.07.2010 №2-91/10 |
|  | Проведение акарицидной обработки от клещей территории городского округа Нижняя Салда (парк Металлургов, дет площадки, кладбища с. Акинфиево, Медведево) | га | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
|  | Мероприятии по отлову бродячих животных | штуки | 72 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ФЗ от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии»«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» приказ Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400 |
|  | Задача 11. Обеспечение бытовыми услугами (городская баня) |
|  | Мероприятия по обеспечению бытовыми услугами (городская баня) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 19 февраля 2010г. №132 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета городского округа Нижняя Салда субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, оказывающим бытовые услуги населению (бани)» |
|  | **Подпрограмма 4.**  **Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014-2022 годы** |
|  | **Цель 8.**  **Увеличение объемов выполненных работ по объектам внешнего благоустройства внутридомовых территорий, улучшение качества жизни жителей городского округа Нижняя Салда** |
|  | Задача 12. Укрепление физического здоровья и нравственного благополучия населения, пропаганда здорового образа жизни |
|  | Строительство игровой площадки по адресу: ул. Строителей, д.52 - д.54 | штуки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"  |
|  | Строительство игровой площадки по адресу: ул. Рабочей Молодежи, д.139 | штуки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"  |
|  | Реконструкция дворовой территории по ул. Советская, д.6 – д.8 | штуки |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
|  | Реконструкция дворовой территории по ул.Строителей, д.23– д.27 | штуки |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
|  | Благоустройство дворовой территории по ул. Уральская | кв.м. | 0 | 1472 | - | - | - | - | - | - | - | Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
|  | Задача13. Мероприятия по содержанию объектов благоустройства |
|  | Мероприятия по ремонту объектов благоустройства (малые архитектурные формы) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Изготовление рекламных щитов | шт. | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | Задача 14. Разработка проектно-сметной документации |
|  | Разработка проектно-сметной документации для проведения работ по благоустройству | проценты | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.11.2012) |
|  | **Подпрограмма 5. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе Нижняя Салда на 2014-2022 годы**  |
|  | **Цель 9. Развитие современной системы коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда** |
|  | Задача 15. Подготовка инвестиционных программ и строительства объектов жилья |
|  | Разработка проектно-сметной документации для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктуры (в сопоставимых условиях) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ПостановлениеПравительства Свердловской области от 27.08.2008 N 873-ПП "О Стратегии социально-экономическогоразвития Свердловской области на период до 2020 года"  |
|  | Модернизация объектов инженерной инфраструктуры и модернизация существующих систем объектов коммунальной инфраструктуры (в сопоставимых условиях) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ПостановлениеПравительства Свердловской области от 27.08.2008 N 873-ПП "О Стратегии социально-экономическогоразвития Свердловской области на период до 2020 года" |
|  | Задача 16. Приведение программы комплексного развития инфраструктуры в соответствие с утвержденными схемами тепло, водоснабжения и водоотведения |
|  | Актуализация программы комплексного развития инфраструктуры | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502"Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" |
|  | **Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы** |
|  | Цель 10 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Нижняя Салда |
|  | Задача 17. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда |
|  | Оснащение индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения муниципального жилья в том числе разработка проектно-сметной документации | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Федеральный закон от 23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
|  | Оснащение индивидуальными приборами учета горячего водоснабжения муниципального жилья, в том числе разработка проектно-сметной документации | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Федеральный закон от 23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
|  | Оснащение индивидуальными приборами учета природного газа муниципального жилья, в том числе разработка проектно-сметной документации | единиц | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Федеральный закон от 23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
|  | Оснащение индивидуальными приборами учета электрической энергии муниципального жилья, в том числе разработка проектно-сметной документации | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Федеральный закон от 23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
|  | Проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению жителей городского округа Нижняя Салда и пропаганде энергосбережения в средствах массовой информации, сети Интернет, по средствам наглядной информации (на подъездах, в управляющих компаниях, ТСЖ и т.д.) | Кол-во мероприятий | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Федеральный закон от 23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
|  | Задача 18. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальной сфере |
|  | Проведение энергетических обследований, составление энергетического паспорта с рекомендациями по внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | единиц | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
|  | Замена приборов учета электрической энергии зданий, строений, сооружений, в связи с окончанием срока службы существующих | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Федеральный закон от 23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
|  | Замена приборов учета холодного водоснабжения, строений, сооружений, в связи с окончанием срока службы существующих | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Федеральный закон от 23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
|  | Задача 19. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
|  | Разработка проектно-сметной документации (ценовая экспертиза) на установку общедомовых приборов учета (доля муниципальных квартир) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
|  | Оснащение многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических ресурсов | штук | 42 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Федеральный закон от 23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
|  | Задача 20. Модернизация объектов энергетического комплекса |
|  | Строительство блочных газовых котельных | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 17.12.2015 № 58/11 Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда до 2025 года» |
|  | Строительство наружного газопровода низкого давления в городе Нижняя Салда Свердловской области | км | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 17.12.2015 № 58/11 Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда до 2025 года» |
|  | Модернизация насосных станций городского округа Нижняя Салда | ед. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 17.12.2015 № 58/11 Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда до 2025 года» |
|  | Разработка проектно-сметной документации по газификации ул. Кедровая | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области постановление от 29 октября 2013 г. №1330-пп «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» |
| 1. +
 | **Подпрограмма 7. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда** |
|  | Цель 11 Улучшение качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда |
|  | Задача 21. Приобретение жилищно-коммунальной техники |
|  | Экскаватор на колесном ходу | штуки | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 08.10.2007 № 1004-ПП «О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области» |
|  | Цельнометаллический полноприводный фургон ГАЗ | штуки | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 08.10.2007 № 1004-ПП «О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области» |
|  | Машина ассенизаторская (вакуумная) серии КО | штуки | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 08.10.2007 № 1004-ПП «О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области» |
|  | Задача 22. Реализация мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  | проценты | 0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | Постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2012 N 332-ПП "Об утверждении Концепции областной целевой программы "Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" на 2012 - 2016 годы» |
|  | **Подпрограмма 8.**Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2017-2022 годы. |
|  | Цель 12. Улучшение качества жизни жителей, создание комфортных условий для проживания населения городского округа Нижняя Салда |
|  | Задача 23. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее – МКД), расположенных на территории городского округа Нижняя Салда. |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе Нижняя Салда | единиц | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
|  | Удовлетворенность жителей многоквартирных жилых домов выполненным благоустройством дворовых территорий  | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
|  | Задача 24. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа |
|  | Доля финансового (трудового) участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов | процент | - | - | - | Не менее1 | Не менее1 | Не менее1 | Не менее1 | Не менее1 | Не менее1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 |
|  | Доля заявок о включении общественной территории в муниципальную программу поданных жителями городского округа Нижняя Салда | процент | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 |
|  | Цель 13. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.) городского округа Нижняя Салда. |
|  | Задача 25. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа Нижняя Салда | единица | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169  |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий городского округа Нижняя Салда | га | - | - | - | 1,85 | 1,37 | 0,84 | - | - | - | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169  |
|  | **Подпрограмма 9.** Благоустройство парка Металлургов на территории городского округа Нижняя Салда на 2017 год. |
|  | Цель 13. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.) городского округа Нижняя Салда. |
|  | Задача 26. Благоустройство общественной территории - парка Металлургов |
|  | Площадь благоустроенной общественной территории городского округа Нижняя Салда | га | - | - | - | 1,85 | - | - | - | - | - | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на поддержку обустройство мест массового отдыха населения» |

Приложение № 3

к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от 28.06.2017 № 467

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда»

**Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование** | **Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, руб.** | **Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие** |
| **всего** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **323 035 106,30** | **25 781 245,80** | **72 061 566,00** | **51 489 037,00** | **80 471 019,50** | **19 549 876,00** | **19 549 876,00** | **18 044 162,00** | **18 044 162,00** | **18 044 162,00** |  |
| 2 | областной бюджет | 29 080 223,00 | 7 889 100,00 | 491 123,00 | 0,00 | 20 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | местный бюджет | 293954883,30 | 17 892 145,80 | 71 570 443,00 | 51 489 037,00 | 59771019,5 | 19 543 492,00 | 19 543 492,00 | 18 037 162,00 | 18 037,162 | 18 037 162,00 |  |
| 4 | внебюджетные источники | 40 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 6 384,00 | 6 384,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |  |
| 5 | **капитальные вложения** | **33 492 785,00** | **367 185,00** | **0,00** | **0,00** | **25 100 000,00** | **4 012 800,00** | **4 012 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 6 | областной бюджет | 20 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | местный бюджет | 12 792 785,00 | 367 185,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 012 800,00 | 4 012 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | **прочие нужды** | **289 542 321,30** | **25 414 060,80** | **72 061 566,00** | **51 489 037,00** | **55 371 019,50** | **15 537 076,00** | **15 537 076,00** | **18 044 162,00** | **18 044 162,00** | **18 044 162,00** |  |
| 9 | областной бюджет | 8 380 223,00 | 7 889 100,00 | 491 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | местный бюджет | 281 155 098,30 | 17 524 960,80 | 71 570 443,00 | 51 489 037,00 | 55 364 019,50 | 15 530 692,00 | 15 530 692,00 | 18 037 162,00 | 18 037 162,00 | 18 037 162,00 |  |
| 11 | внебюджетные источники | 40 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 6 384,00 | 6 384,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |  |
| 12 | **Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы** |
| 13 | **Всего по подпрограмме, в том числе:** | **30 272 031,00** | **2 861 826,00** | **5 222 139,00** | **2 871 132,00** | **1 285 000,00** | **1 001 620,00** | **1 001 620,00** | **5 342 898,00** | **5 342 898,00** | **5 342 898,00** |  |
| 14 | местный бюджет | 30 272031,00 | 2 861 826,00 | 5 222 139,00 | 2 871 132,00 | 1 285 000,00 | 1 001 620,00 | 1 001 620,00 | 5 342 898,00 | 5 342 898,00 | 5 342 898,00 |  |
| 15 | **прочие нужды** | **30 272 031,00** | **2 861 826,00** | **5 222 139,00** | **2 871 132,00** | **1 285 000,00** | **1 001 620,00** | **1 001 620,00** | **5 342 898,00** | **5 342 898,00** | **5 342 898,00** |  |
| 16 | местный бюджет | 30 272 031,00 | 2 861 826,00 | 5 222 139,00 | 2 871 132,00 | 1 285 000,00 | 1 001 620,00 | 1 001 620,00 | 5 342 898,00 | 5 342 898,00 | 5 342 898,00 |  |
| **17** | **Мероприятие 1.** Взносы на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд | 27 555 447,00 | 2 058 771,00 | 4 758 600,00 | 2 739 920,00 | 1 235 000,00 | 956 020,00 | 956 020,00 | 4 950 372,00 | 4 950 372,00 | 4 950 372,00 | **4,5** |
| 18 | Местный бюджет | 27 555 447,00 | 2 058 771,00 | 4 758 600,00 | 2 739 920,00 | 1 235 000,00 | 956 020,00 | 956 020,00 | 4 950 372,00 | 4 950 372,00 | 4 950 372,00 |  |
| 19 | **Мероприятие 2.**  | 2 101 544,00 | 750 549,00 | 0,00 | 32 217,00 | 50 000,00 | 45 600,00 | 45 600,00 | 392 526,00 | 392 526,00 | 392 526,00 | **6** |
| Ремонт муниципального жилого фонда  |
| 20 | Местный бюджет | 2 101 544,00 | 750 549,00 | 0,00 | 32 217,00 | 50 000,00 | 45 600,00 | 45 600,00 | 392 526,00 | 392 526,00 | 392 526,00 |   |
| 21 | **Мероприятие 3.**  | 52 506,00 | 52 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Оплата за техническое заключение по адресу ул. Фрунзе, 137 по обследованию помещения |
| 22 | Местный бюджет | 52 506,00 | 52 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 23 | **Мероприятие 4.**  | 463 539,00 | 0,00 | 463 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4-8 |
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
| 24 | Местный бюджет | 463 539,00 | 0,00 | 463 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 25 | **Мероприятие 5.**  | 98 995,00 | 0,00 | 0,00 | 98 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| Снос ветхого жилья |
| 26 | Местный бюджет | 98 995,00 | 0,00 | 0,00 | 98 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 27 | **Подпрограмма 2. Развитие коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы** |
| 28 | **Всего по подпрограмме, в том числе:** | **3 595 619,00** | **2 697 334,00** | **898 285,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 29 | местный бюджет | 3 595 619,00 | 2 697 334,00 | 898 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | **прочие нужды**  | **3 595 619,00** | **2 697 334,00** | **898 285,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 31 | местный бюджет | 3 595 619,00 | 2 697 334,00 | 898 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | **Мероприятие 1.** Приобретение коммунальной техники | 2 617 334,00 | 2 617 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **12-18** |
| 33 | местный бюджет | 2 617 334,00 | 2 617 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 34 | **Мероприятие 2.** Исследование сейсмологического и сейсмотектонического состояния территории городского округа Нижняя Салда | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **12-18** |
| 35 | местный бюджет | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 36 | **Мероприятие 3.**  Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 898 285,00 | 0,00 | 898 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **12-18** |
| 37 | местный бюджет | 898 285,00 | 0,00 | 898 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 38 | **Подпрограмма 3. Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014-2022 годы** |
| 39 | **Всего по подпрограмме, в том числе:** | **72 414 053,00** | **8 938 102,00** | **8 022 833,00** | **7 828 717,00** | **8 188 000,00** | **7 193 856,00** | **7 193 856,00** | **8 349 563,00** | **8 349 563,00** | **8 349 563,00** |  |
| 40 | местный бюджет | 72 414 053,00 | 8 938 102,00 | 8 022 833,00 | 7 828 717,00 | 8 188 000,00 | 7 193 856,00 | 7 193 856,00 | 8 349 563,00 | 8 349 563,00 | 8 349 563,00 |  |
| 41 | **прочие нужды** | **72 414 053,00** | **8 938 102,00** | **8 022 833,00** | **7 828 717,00** | **8 188 000,00** | **7 193 856,00** | **7 193 856,00** | **8 349 563,00** | **8 349 563,00** | **8 349 563,00** |  |
| 42 | местный бюджет | 72 414 053,00 | 8 938 102,00 | 8 022 833,00 | 7 828 717,00 | 8 188 000,00 | 7 193 856,00 | 7 193 856,00 | 8 349 563,00 | 8 349 563,00 | 8 349 563,00 |  |
| 43 | **Мероприятие 1.** Мероприятия по содержанию уличного освещения, оплата электроэнергии | 20 280 684,00 | 2 090 000,00 | 2 468 039,00 | 3 015 135,00 | 3 920 000,00 | 3 301 440,00 | 3 301 440,00 | 2 184 630,00 | 2 184 630,00 | 2 184 630,00 | **22** |
| 44 | местный бюджет | 20 280 684,00 | 2 090 000,00 | 2 468 039,00 | 3 015 135,00 | 3 920 000,00 | 3 301 440,00 | 3 301 440,00 | 2 184 630,00 | 2 184 630,00 | 2 184 630,00 |   |
| 45 | **Мероприятие 2.** Мероприятия по содержанию объектов благоустройства (малые архитектурные формы) | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22** |
| 46 | Местный бюджет | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 47 | **Мероприятие 3.** Санитарная уборка городского округа Нижняя Салда | 16 865 818,00 | 1 903 994,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 220 000,00 | 1 112 640,00 | 1 112 640,00 | 2 938 848,00 | 2 938 848,00 | 2 938 848,00 | **25-33** |
| 48 | местный бюджет | 16 865 818,00 | 1 903 994,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 220 000,00 | 1 112 640,00 | 1 112 640,00 | 2 938 848,00 | 2 938 848,00 | 2 938 848,00 |   |
| 49 | **Мероприятие 4.** Мероприятия по содержанию кладбища | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 |
| 50 | местный бюджет | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 51 | **Мероприятие 5.**  Комплекс работ по благоустройству территории городского округа Нижняя Салда | 2 043 366,00 | 527 984,00 | 135 192,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 730,00 | 452 730,00 | 452 730,00 | 38-43 |
| 52 | местный бюджет | 2 043 366,00 | 527 984,00 | 135 192,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 730,00 | 452 730,00 | 452 730,00 |   |
| 53 | **Мероприятие 6.**  Приведение технического состояния полигона ТБО в соответствии с действующими нормами | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47-50 |
| 54 | местный бюджет | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 55 | **Мероприятие 7.**  Уборка несанкционированных свалок | 2 866 070,00 | 731 760,00 | 236 649,00 | 308 192,00 | 300 000,00 | 273 600,00 | 273 600,00 | 247 423,00 | 247 423,00 | 247 423,00 | 52 |
| 56 | местный бюджет | 2 866 070,00 | 731 760,00 | 236 649,00 | 308 192,00 | 300 000,00 | 273 600,00 | 273 600,00 | 247 423,00 | 247 423,00 | 247 423,00 |   |
| 57 | **Мероприятие 8.** Обеспечение населения городского округа Нижняя Салда питьевой водой стандартного качества | 1 882 051,00 | 264 000,00 | 239 045,00 | 222 449,00 | 120 000,00 | 109 440,00 | 109 440,00 | 272 559,00 | 272 559,00 | 272 559,00 | 55-56 |
| 58 | местный бюджет | 1 882 051,00 | 264 000,00 | 239 045,00 | 222 449,00 | 120 000,00 | 109 440,00 | 109 440,00 | 272 559,00 | 272 559,00 | 272 559,00 |   |
| 59 | **Мероприятие 9.** Улучшение санитарного состояния территории городского округа Нижняя Салда | 2 284 016,00 | 300 000,00 | 286 020,00 | 422 100,00 | 128 000,00 | 116 736,00 | 116 736,00 | 304 808,00 | 304 808,00 | 304 808,00 | 58-60 |
| 60 | местный бюджет | 2 284 016,00 | 300 000,00 | 286 020,00 | 422 100,00 | 128 000,00 | 116 736,00 | 116 736,00 | 304 808,00 | 304 808,00 | 304 808,00 |   |
| 61 | **Мероприятие 10.** Мероприятия по обеспечению бытовыми услугами (городская баня) | 19 419 049,00 | 1 800 000,00 | 2 074 513,00 | 2 638 841,00 | 2 500 000,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 1 948 565,00 | 1 948 565,00 | 1 948 565,00 | 62 |
| 62 | местный бюджет | 19 419 049,00 | 1 800 000,00 | 2 074 513,00 | 2 638 841,00 | 2 500 000,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 1 948 565,00 | 1 948 565,00 | 1 948 565,00 |   |
| 63 | **Мероприятие 11**. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 1 348 739,00 | 265 364,00 | 1 083 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22-62 |
| 64 | **местный бюджет** | 1 348 739,00 | 265 364,00 | 1 083 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 65 | **Подпрограмма 4. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014-2022 годы** |
| 66 | **Всего по подпрограмме, в том числе:** | **11 805****045,00** | **367 185,00** | **5 709 824,00** | **636 800,00** | **437 000,00** | **392 160,00** | **392 160,00** | **1 289 972,00** | **1 289 972,00** | **1 289 972,00** |   |
| 67 | местный бюджет | 11 805 045,00 | 367 185,00 | 5 709 824,00 | 636 800,00 | 437 000,00 | 392 160,00 | 392 160,00 | 1 289 972,00 | 1 289 972,00 | 1 289 972,00 |   |
| 68 | **Капитальные вложения** | **367 185,00** | **367 185,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |
| 69 | местный бюджет | 367 185,00 | 367 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 70 | **Прочие нужды** | **11 437 860,00** | **0,00** | **5 709 824,00** | **636 800,00** | **437 000,00** | **392 160,00** | **392 160,00** | **1 289 972,00** | **1 289 972,00** | **1 289 972,00** |  |
| 71 | местный бюджет | 11 437 860,00 | 0,00 | 5 709 824,00 | 636 800,00 | 437 000,00 | 392 160,00 | 392 160,00 | 1 289 972,00 | 1 289 972,00 | 1 289 972,00 |   |
| 72 | **Мероприятие 1.** Благоустройство дворовых территорий | 4 999 828,00 | 367 185,00 | 4 621 643,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66-78 |
| 73 | Местный бюджет | 4 99 828,00 | 367 185,00 | 4 621 643,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 74 | **Мероприятие 2.** Мероприятия по содержанию объектов благоустройства (малые архитектурные формы) | 4 222 411,00 | 0,00 | 508 181,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 728 210,00 | 728 210,00 | 728 210,00 | **80** |
| 75 | Местный бюджет | 4 222 411,00 | 0,00 | 508 181,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 728 210,00 | 728 210,00 | 728 210,00 |   |
| 76 | **Мероприятие 3.**  Разработка проектно-сметной документации для проведения работ по благоустройству городского округа Нижняя Салда | 2 044 356,00 | 0,00 | 150 000,00 | 209 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 762,00 | 561 762,00 | 561 762,00 |  |
| 77 | местный бюджет | 2 044 356,00 | 0,00 | 150 000,00 | 209 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 762,00 | 561 762,00 | 561 762,00 |  |
| 78 | **Мероприятие 4.**  Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66-83 |
| 79 | местный бюджет | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 80 | **Мероприятие 5.**  Изготовление рекламных щитов | 112 450,00 | 0,00 | 0,00 | 27 730,00 | 30 000,00 | 27 360,00 | 27 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 |
| 81 | местный бюджет | 112 450,00 | 0,00 | 0,00 | 27 730,00 | 30 000,00 | 27 360,00 | 27 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 82 | **Подпрограмма 5. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы** |
| 83 | **Всего по подпрограмме, в том числе:** | **3 801 115,00** | **0,00** | **847 502,00** | **168 250,00** | **100 000,00** | **91 200,00** | **91 200,00** | **834 321,00** | **834 321,00** | **834 321,00** |   |
| 84 | местный бюджет | 3 801 115,00 | 0,00 | 847 502,00 | 168 250,00 | 100 000,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 834 321,00 | 834 321,00 | 834 321,00 |   |
| 85 | **прочие нужды** | **3 801 115,00** | **0,00** | **847 502,00** | **168 250,00** | **100 000,00** | **91 200,00** | **91 200,00** | **834 321,00** | **834 321,00** | **834 321,00** |   |
| 86 | местный бюджет | 3 801 115,00 | 0,00 | 847 502,00 | 168 250,00 | 100 000,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 834 321,00 | 834 321,00 | 834 321,00 |   |
| 87 | **Мероприятие 1.** Подготовка инвестиционных программ и мероприятия по модернизации объектов инженерной инфраструктуры и модернизации существующих систем объектов коммунальной инфраструктуры | 3 669 215,00 | 0,00 | 715 602,00 | 168 250,00 | 100 000,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 834 321,00 | 834 321,00 | 834 321,00 | **87-88** |
| 88 | местный бюджет | 3 669 215,00 | 0,00 | 715 602,00 | 168 250,00 | 100 000,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 834 321,00 | 834 321,00 | 834 321,00 |  |
| 89 | **Мероприятие 2.** Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **87-88** |
| 90 | местный бюджет | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 91 | **Мероприятие 3.**  Актуализация программы комплексного развития инфраструктуры городского округа Нижняя Салда | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **90** |
| 92 | местный бюджет | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 93 | **Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы** |
| 94 | **Всего по подпрограмме, в том числе:** | **67 498 085,80** | **10 916 798,80** | **1 360 983,00** | **0,00** | **31 620 000,00** | **9 959 040,00** | **9 959 040,00** | **1 227 408,00** | **1 227 408,00** | **1 227 408,00** |  |
| 95 | областной бюджет | 29 080 223,00 | 7 889 100,00 | 491 123,00 | 0,00 | 20 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | местный бюджет | 38 417 862,80 | 3 027 698,80 | 869 860,00 | 0,00 | 10 920 000,00 | 9 959 040,00 | 9 959 040,00 | 1 227 408,00 | 1 227 408,00 | 1 227 408,00 |  |
| 97 | **капитальные вложения** | **33 125 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 100 000,00** | **4 012 800,00** | **4 012 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 98 | местный бюджет | 12 425 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 012 800,00 | 4 012 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 99 | областной бюджет | 20 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 100 | **прочие нужды** | **34 372 485,80** | **10 916 798,80** | **1 360 983,00** | **0,00** | **6 520 000,00** | **5 946 240,00** | **5 946 240,00** | **1 227 408,00** | **1 227 408,00** | **1 227 408,00** |  |
| 101 | местный бюджет | 25 992 262,80 | 3 027 698,80 | 869 860,00 | 0,00 | 6 520 000,00 | 5 946 240,00 | 5 946 240,00 | 1 227 408,00 | 1 227 408,00 | 1 227 408,00 |  |
| 102 | областной бюджет | 8 380 223,00 | 7 889 100,00 | 491 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 103 | **Мероприятие 1.** Мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **94-98** |
| 104 | Местный бюджет | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 105 | **Мероприятие 2.** Мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальной сфере | 2 983 660,00 | 1 747 815,00 | 146 127,00 | 0,00 | 187 108,00 | 170 643,00 | 170 643,00 | 187 108,00 | 187 108,00 | 187 108,00 | **100-102** |
| 106 | местный бюджет | 2 983 660,00 | 1 747 815,00 | 146 127,00 | 0,00 | 187 108,00 | 170 643,00 | 170 643,00 | 187 108,00 | 187 108,00 | 187 108,00 |  |
| 107 | **Мероприятие 3.** Оснащение многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических ресурсов | 13 813 212,80 | 9 090 983,80 | 744 123,00 | 0,00 | 1 040 300,00 | 948 753,00 | 948 753,00 | 1 040 300,00 | 1 040 300,00 | 1 040 300,00 | **104-105** |
| 108 | местный бюджет | 7 513 589,80 | 1 201 883,80 | 253 000,00 | 0,00 | 1 040 300,00 | 948 753,00 | 948 753,00 | 1 040 300,00 | 1 040 300,00 | 1 040 300,00 |  |
| 109 | областной бюджет | 8 380 223,00 | 7 889 100,00 | 491 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 110 | **Мероприятие 4.**  Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 470 733,00 | 0,00 | 470 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **94-105** |
| 111 | местный бюджет | 470 733,00 | 0,00 | 470 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 112 | **Мероприятие 5.** | 5 930 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 1 915 200,00 | 1 915 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **107** |
| Строительство блочных газовых котельных |
| 113 | местный бюджет | 5 930 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 1 915 200,00 | 1 915 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 114 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 115 | в т.ч.Строительство блочной газовой котельной Квартал 95 | 3 558 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 149 120,00 | 1 149 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **107** |
| 116 | местный бюджет | 3 558 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 149 120,00 | 1 149 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 117 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | в т.ч.Строительство блочной газовой котельной ЦГБ | 2 372 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 766 080,00 | 766 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **107** |
| 119 | местный бюджет | 2 372 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 766 080,00 | 766 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 120 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 121 | **Мероприятие 6.** | 27 195 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 2 097 600,00 | 2 097 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **108** |
| Строительство наружного газопровода низкого давления в городе Нижняя Салда Свердловской области. |
| 122 | местный бюджет | 6 495 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 097 600,00 | 2 097 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 123 | областной бюджет | 20 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 124 | **Мероприятие 7.** Модернизация насосных станций городского округа Нижняя Салда | 13 932 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 279 123,00 | 4 826 844,00 | 4 826 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **109** |
| 125 | местный бюджет | 13 932 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 279 123,00 | 4 826 844,00 | 4 826 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 126 | **Мероприятие 8.** Разработка проектно-сметной документации по газификации ул. Кедровая | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **110** |
| 127 | местный бюджет | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 128 | **Мероприятие 9.** Разработка муниципальных программ и схем коммунальной инфраструктуры | 613 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 129 | местный бюджет | 613 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 130 | **Подпрограмма 7. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда** |
| 131 | **Всего по подпрограмме, в том числе:** | **127 825 157,50** | **0,00** | **50 000 000,00** | **39 984 138,00** | **37 841 019,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 132 | местный бюджет | 127 825 157,50 | 0,00 | 50 000 000,00 | 39 984 138,00 | 37 841 019,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 133 | **прочие нужды** | **127 825 157,50** | **0,00** | **50 000 000,00** | **39 984 138,00** | **37 841 019,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 134 | местный бюджет | 127 825 157,50 | 0,00 | 50 000 000,00 | 39 984 138,00 | 37 841 019,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 135 | **Мероприятие 1.** Приобретение коммунальной техники | 11 789 864,50 | 0,00 | 9 646 746,00 | 2 143 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **114-116** |
| 136 | местный бюджет | 11 789 864,50 | 0,00 | 9 646 746,00 | 2 143 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 137 | **Мероприятие 2.** Модернизация объектов инженерной инфраструктуры и модернизация существующих систем объектов коммунальной  | 116 035 293,00 | 0,00 | 40 353 254,00 | 37 841 019,50 | 37 841 019,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **118** |
| 138 | местный бюджет | 116 035 293,00 | 0,00 | 40 353 254,00 | 37 841 019,50 | 37 841 019,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 139 | **Подпрограмма 8. Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2017-2022 годы** |
| 140 | **Всего по подпрограмме, в том числе:** | **5 824 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **912 000,00** | **912 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** |  |
| 141 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 142 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | местный бюджет | 5 783 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 | 905 616,00 | 905 616,00 | 993 000,00 | 993 000,00 | 993 000,00 |  |
| 144 | внебюджетные источники | 40 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 6 384,00 | 6 384,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |  |
| 145 | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 146 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 147 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 148 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 149 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 150 | **прочие нужды** | **5 824 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **912 000,00** | **912 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** |  |
| 151 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 152 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 153 | местный бюджет | 5 783 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 | 905 616,00 | 905 616,00 | 993 000,00 | 993 000,00 | 993 000,00 |  |
| 154 | внебюджетные источники | 40 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 6 384,00 | 6 384,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |  |
| 155 | **Мероприятие 1.**Благоустройство дворовых территорий | **4 076 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700****000,00** | **638 400,00** | **638 400,00** | **700 000,00** | **700 000,00** | **700 000,00** | **114, 115, 117** |
| 156 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 157 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 158 | местный бюджет | 4 036 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 | 632 016,00 | 632 016,00 | 693 000,00 | 693 000,00 | 693 000,00 |  |
| 159 | внебюджетные источники | 40 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 6 384,00 | 6 384,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |  |
| 160 | **Мероприятие 2**Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий городскогоокруга Нижняя Салда | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **117** |
| 161 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 162 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 163 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 164 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 165 | **Мероприятие 3.**Благоустройство общественных территорий | **1 747 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300****000,00** | **273 600,00** | **273 600,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **121,122** |
| 166 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 167 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 168 | местный бюджет | 1 747 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 273 600,00 | 273 600,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
| 169 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 170 | **Мероприятие 4**Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий городскогоокруга Нижняя Салда | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118** |
| 171 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 172 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 173 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 174 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 175 | **Подпрограмма 9. Благоустройство парка Металлургов на территории городского округа Нижняя Салда на 2017 год.** |
| 176 | **Всего по подпрограмме, в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 177 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 178 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 179 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 180 | Капитальные вложения | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 182 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 183 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 184 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 185 | **прочие нужды** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 186 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 187 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 188 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 189 | **Мероприятие 1.**Благоустройство парка Металлургов на территории городского округа Нижняя Салда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **126** |
| 190 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 191 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 192 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 193 | внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |